## Cub. Mirador Sur
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
|  | Trimestre (Julio - Septiembre 2022) | [9 empty] | Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.46
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO 20, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1415 | 51.9435 | 73499.9959 | 1415 |  | 1415 | 100 | 73499.9959 |  | 73499.9959
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 73499.9959 | [6 empty] | 73499.9959
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 1358.4 | 321.9107 | 437283.4949
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 113.2 | 1234.8 | 139779.36
2.03 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 709.76 | 644.8 | 457653.248
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 473.18 | 95 | 44952.1
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1059.55 | 200 | 211910
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1291578.2029
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 1015 | 6754.386 | 6855701.7597 | 800 | 215 | 1015 | 100 | 5403508.7761 | 1452192.9836 | 6855701.7597
3.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 400 | 12684.2105 | 5073684.22 | 100 |  | 100 | 25 | 1268421.055 |  | 1268421.055
3.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 1015 | 220.549 | 223857.2492 | 800 | 215 | 1015 | 100 | 176439.2112 | 47418.038 | 223857.2492
3.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 400 | 315.8451 | 126338.028 | 100 | 100 | 200 | 50 | 31584.507 | 31584.507 | 63169.014
3.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 69 | 3200 | 220800 | 30 | 20 | 50 | 72.4638 | 96000 | 64000 | 160000
3.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 50987.13 | 50987.13 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100 | 25493.565 | 25493.565 | 50987.13
3.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 4 | 77234.965 | 308939.86 | 2 | 2 | 4 | 100 | 154469.93 | 154469.93 | 308939.86
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 12860308.2469 |  |  |  |  | 7155917.0443 | 1775159.0236 | 8931076.0679
4 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 62 UNIDADES
4.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UDS | 62 | 46530.9018 | 2884915.9097 | 10 |  | 10 | 16.129 | 465309.0177 |  | 465309.0177
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 2884915.9097 | [6 empty] | 465309.0177
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE LA MANOLO TAVAREZ JUSTO
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54 | 1 |  | 1 | 100 | 34901.54 |  | 34901.54
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 39.6 | 342.679 | 13570.09 | 39.6 |  | 39.6 | 100 | 13570.09 |  | 13570.09
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 2.8 | 1234.8 | 3457.44 | 2.8 |  | 2.8 | 100 | 3457.44 |  | 3457.44
5.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 34.96 | 96 | 3356.16 | 34.96 |  | 34.96 | 100 | 3356.16 |  | 3356.16
5.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 3.64 | 209.09 | 761.0876 | 3.64 |  | 3.64 | 100 | 761.0876 |  | 761.0876
| SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 56046.3176 |  |  |  |  | 56046.3176 |  | 56046.3176
6 | EMPALME A RED PRINCIPAL EN CALLE VISTA ALEGRE
6.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54
6.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 13.68 | 342.6791 | 4687.85
6.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 0.64 | 1234.8 | 790.272
6.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 12.39 | 96 | 1189.44
6.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 0.83 | 209.091 | 173.5455
| SUBTOTAL EMPALME A RED CALLE VISTA ALEGRE |  |  |  | 41742.6475
7 | ACOMETIDAS
7.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 155 | 5621.5845 | 871345.5975 | 50 | 50 | 100 | 64.5161 | 281079.225 | 281079.225 | 562158.45
7.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 62224.078 | 311120.39 | 2 | 2 | 4 | 80 | 124448.156 | 124448.156 | 248896.312
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 1182465.9875 |  |  |  |  | 405527.381 | 405527.381 | 811054.762
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 18390557.3079 | [5 empty] | 2180686.4046
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/ INCREMENTO DE MATERIALES Y/O VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
8 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | UD | 500 | 6754.39 | 3377195 |  | 500 | 500 | 100 |  | 3377195 | 3377195
8.01 | PINTURA OXIDO ROJO PARA TUBERIA DE 8" | M2 | 951.42 | 238.84 | 227237.1528 |  | 951.42 | 951.42 | 100 |  | 227237.1528 | 227237.1528
8.02 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 500 | 315.85 | 157925 |  | 500 | 500 | 100 |  | 157925 | 157925
8.03 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | UDS | 1515 | 700 | 1060500 |  | 1515 | 1515 | 100 |  | 1060500 | 1060500
8.04 | CONST. DE ANCLAJES EN LINEA COLECTORA C15 MTS. | UD | 106 | 3200 | 339200 |  | 39 | 39 | 36.7925 |  | 124800 | 124800
8.05 | CONEXION DE ACOMETIDAS | UD | 155 | 12196 | 1890380 |  | 75 | 75 | 48.3871 |  | 914700 | 914700
8.06 | TAPON REGISTRO DE 4 | UD | 200 | 4554.46 | 910892 |  | 80 | 80 | 40 |  | 364356.8 | 364356.8
8.07 | PINTURA OXIDO ROJO TUBERIA DE 12 ACERO | M2 | 81.02 | 238.84 | 19350.8168 |  | 81.02 | 81.02 | 100 |  | 19350.8168 | 19350.8168
| SUBTOTAL |  |  |  | 7982679.9696 | [5 empty] | 6246064.7696 | 6246064.7696
| SUBTOTAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 8156299.7565 | 2180686.4046 | 10336986.161
| SUBTOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 6246064.7696 | 6246064.7696
| SUBTOTAL GENERAL | [9 empty] | 8426751.1742 | 16583050.9306
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.26
| FECHA DE REALIZACION: | JULIO 20, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 18390557.3079 |  |  | 8156299.7565 |  | 8426751.1742 |  | 16583050.9306
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 643669.5058 |  |  | 285470.4915 |  | 294936.2911 |  | 580406.7826
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1839055.7308 |  |  | 815629.9756 |  | 842675.1174 |  | 1658305.0931
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 331030.0315 |  |  | 146813.3956 |  | 151681.5211 |  | 298494.9168
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 551716.7192 |  |  | 244688.9927 |  | 252802.5352 |  | 497491.5279
| TRANSPORTE |  | 2% | 367811.1462 |  |  | 163125.9951 |  | 168535.0235 |  | 331661.0186
| LEY 6/86 |  | 1% | 183905.5731 |  |  | 81562.9976 |  | 84267.5117 |  | 165830.5093
| CODIA |  | 0.1% | 18390.5573 |  |  | 8156.2998 |  | 8426.7512 |  | 16583.0509
| SUPERVISION |  | 5% | 919527.8654
| IMPREVISTOS |  | 5% | 919527.8654
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 5924634.9947 |  |  | 1745448.1479 |  | 1803324.7513 |  | 3548772.8992
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 24315192.3026 |  |  | 9901747.9043 |  | 10230075.9255 |  | 20131823.8298
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 81562.9976 |  | 84267.5117 |  | 165830.5093
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 8156.2998 |  | 8426.7512 |  | 16583.0509
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1980349.5809 |  | 2046015.1851 |  | 4026364.766
[7 empty] | 2070068.8782 |  | 2138709.448 |  | 4208778.3262
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 7831679.0262 |  | 8091366.4774 |  | 15923045.5036
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL
Nota:
En el mes de Septiembre no se generaró Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.

## Cub. 3 Palmas
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LAS TRES PALMAS, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 5635142.91
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1127028.58
| FECHA DE REALIZACION: | AGOSTO 3, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2021
| CONTRATISTA: | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 500 | 236 | 118000 | 500 |  | 500 | 100 | 118000 |  | 118000
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 118000 |  |  |  |  | 118000 |  | 118000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 480 | 192 | 92160 | 480 |  | 480 | 100 | 92160 |  | 92160
2.02 | ASIENTO DE GRAVA | M3 | 40 | 1450 | 58000
2.03 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 250.8 | 717 | 179823.6 |  | 250.8 | 250.8 | 100 |  | 179823.6
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 167.2 | 140.09 | 23423.048 |  | 167.2 | 167.2 | 100 |  | 23423.048
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 374.4 | 490.2 | 183530.88 | 374.4 |  | 374.4 | 100 | 183530.88 |  | 183530.88
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 536937.528 |  |  |  |  | 275690.88 | 203246.648 | 478937.528
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8" DE HN 3/8 DE ESPESOR | ML | 500 | 5315 | 2657500 | 500 |  | 500 | 100 | 2657500 |  | 2657500
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC. |  |  |  | 2657500 |  |  |  |  | 2657500 |  | 2657500
4 | REUBICACION DE TUBERIA Y DAÑOS DE VIVIENDA
4.01 | REUBICACION DE TUBERIA EXISTENTE | PA | 1 | 550000 | 550000 | 0.3 |  | 0.3 | 30 | 165000 |  | 165000
4.02 | DAÑOS VARIOS | PA | 1 | 350000 | 350000
| SUBTOTAL REUBICACION |  |  |  | 900000 |  |  |  |  | 165000 |  | 165000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 4212437.528 |  |  |  |  | 3216190.88 | 203246.648 | 3419437.528
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
5 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.01 | EXCAVACION | M3 | 360 | 192 | 69120 | 360 |  | 360 | 100 | 69120 |  | 69120
5.02 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA | M3 | 379.2 | 717 | 271886.4
5.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 194.2 | 490.2 | 95196.84 | 194.2 |  | 194.2 | 100 | 95196.84 |  | 95196.84
5.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 219.2 | 140.09 | 30707.728 |  | 219.2 | 219.2 | 100 |  | 30707.728
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 436203.24 |  |  |  |  | 164316.84 | 30707.728 | 195024.568
6 | PINTURA
6.01 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 314 | 97.5 | 30615 | 235.5 |  | 235.5 | 75 | 22961.25 |  | 22961.25
6.02 | PINTURA EPOXICA | M2 | 314 | 389 | 122146 | 235.5 |  | 235.5 | 75 | 91609.5 |  | 91609.5
6.03 | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 152761 |  |  |  |  | 114570.75 |  | 114570.75
7 | ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO TUBERIA
7.01 | TUBERIA DE 8" DE HN 3/8 DE ESPESOR | ML | 500 | 3053.65 | 1526825 | 300 | 200 | 500 | 100 | 916095 | 610730 | 1526825
| SUBTOTAL ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO |  |  |  | 1526825 |  |  |  |  | 916095 | 610730 | 1526825
8 | ESTRUCTURA DE HORMIGON
8.01 | BACHEO DE CALLE CON HORMIGON SIMPLE 1:2:4 LIG. | M3 | 18.22 | 7265.25 | 132372.855
8.02 | CONSTRUCCION REGISTROS DENTRO DEL EMISARIO | UND | 3 | 78245.23 | 234735.69 |  | 3 | 3 | 100 |  | 234735.69 | 234735.69 | 1.2398
8.03 | CONSTRUCCION REGISTROS FUERA DEL EMISARIO | UND | 4 | 47943.75 | 191775 |  | 4 | 4 | 100 |  | 191775 | 191775
8.04 | REPARACION VERJA MUROS DE BLOQUES DE 6 | M2 | 43.35 | 1418.54 | 61493.709 |  | 43.35 | 43.35 | 100 |  | 61493.709 | 61493.709
8.05 | VIGA DE AMARRE | M3 | 0.58 | 30803.18 | 17865.8444
8.06 | COLUMNAS 25X25 | M3 | 0.38 | 39951.2 | 15181.456
8.07 | REPARACION DE REGISTRO EXISTENTE | UND | 1 | 20000 | 20000
8.08 | CONFECCION DE TAPA METALICA PARA REGISTRO | UND | 1 | 11200 | 11200
8.09 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | DIAS | 20 | 3000 | 60000
8.1 | DEMOLICION DE MURO | M3 | 7.95 | 1405 | 11169.75 |  | 7.95 | 7.95 | 100 |  | 11169.75 | 11169.75
| SUBTOTAL ESTRUCTURA DE HORMIGON |  |  |  | 755794.3044 | [5 empty] | 499174.149 | 499174.149
| SUBTOTAL ADICIONALES | [8 empty] | 1194982.59 | 1140611.877 | 2335594.467
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 3216190.88 | 203246.648 | 3419437.528
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 4411173.47 | 1343858.525 | 5755031.995
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
Pag 2/2
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LAS TRES PALMAS, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 5635142.91
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1127028.58
| FECHA DE REALIZACION: | AGOSTO 3, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2021
| CONTRATISTA: | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 4212437.528 |  |  | 4411173.47 |  | 1343858.525 |  | 5755031.995
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 147435.3135 |  |  | 154391.0715 |  | 47035.0484 |  | 201426.1198
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 421243.7528 |  |  | 441117.347 |  | 134385.8525 |  | 575503.1995
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 75823.8755 |  |  | 79401.1225 |  | 24189.4535 |  | 103590.5759
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 126373.1258 |  |  | 132335.2041 |  | 40315.7557 |  | 172650.9598
| TRANSPORTE |  | 2% | 84248.7506 |  |  | 88223.4694 |  | 26877.1705 |  | 115100.6399
| LEY 6/86 |  | 1% | 42124.3753 |  |  | 44111.7347 |  | 13438.5853 |  | 57550.32
| CODIA |  | 0.1% | 4212.4375 |  |  | 4411.1735 |  | 1343.8585 |  | 5755.032
| SUPERVISION |  | 5% | 210621.8764
| IMPREVISTOS |  | 5% | 210621.8764
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 100000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 1422705.3838 |  |  | 943991.1226 |  | 287585.7243 |  | 1231576.8469
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 5635142.9118 |  |  | 5355164.5926 |  | 1631444.2493 |  | 6986608.8419
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 44111.7347 |  | 13438.5853 |  | 57550.32
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 4411.1735 |  | 1343.8585 |  | 5755.032
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1071032.9185 |  | 55995.6615 |  | 1127028.58
[9 empty] | 70778.1053 |  | 70778.1053
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [7 empty] | 1560666.1441 |  | 1560666.1441
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL