## Mes de Julio
En el mes de Julio no se realizaron Cubicaciones

## Cabarete
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Agosto 2, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE 12 PULGADAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1500 | 143.4895 | 215234.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 215234.28
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 1575 | 5012.3466 | 7894445.96
| SUBTOTAL |  |  |  | 7894445.96
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1657.5 | 562.3107 | 932029.99
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 127.5 | 2715.8214 | 346267.23
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 265.2 | 504.285 | 133736.375
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1453.5 | 719.9844 | 1046497.265
| SUBTOTAL |  |  |  | 2458530.86
4 | ANCLAJE DE CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1X0.85X0.60) | UND | 14 | 5322.3293 | 74512.61
| SUBTOTAL |  |  |  | 74512.61
B | LINEA DE 8 PULGADAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 550 | 143.1259 | 78719.23
| SUBTOTAL |  |  |  | 78719.23
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 8" +5% POR CAMP | ML | 577.5 | 2605.7668 | 1504830.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 1504830.32
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 495 | 562.3107 | 278343.8
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 43.31 | 2715.8213 | 117622.22
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 85.67 | 504.285 | 43202.1
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 429.1 | 719.9844 | 308945.29
| SUBTOTAL |  |  |  | 748113.41
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1X0.75X0.60)H.S | UND | 8 | 4768.1725 | 38145.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 38145.38
C | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND | 8 | 2805 | 22440
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND | 2 | 4590 | 9180
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND | 14 | 3315 | 46410
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND | 6 | 5610 | 33660
5 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE | UND | 4 | 13005 | 52020
6 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND | 20 | 9945 | 198900
7 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND | 40 | 16065 | 642600
| SUBTOTAL |  |  |  | 1005210
D | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 180 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 287575.99 | 287575.99
2 | CHEQUE HORIZONTAL DIAME 8" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONC | UND | 1 | 96293.81 | 96293.81
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DE DIAM 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS | UND | 1 | 76473.58 | 76473.58
4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-20 | UND | 1 | 30000 | 30000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210KG/CM2 (0.5X | UND | 1 | 10000 | 10000
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 15000 | 15000
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4M X 4M EN MALLA CICLONICA | ML | 16 | 2750 | 44000
| SUBTOTAL |  |  |  | 559343.39
E | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 280 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 493697.17 | 493697.17
2 | CHEQUE HORIZONTAL DIAME 8" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONC | UND | 1 | 96293.81 | 96293.81
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DE DIAM 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS | UND | 1 | 76473.58 | 76473.58
4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-20 | UND | 1 | 30000 | 30000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210KG/CM2 (0.5X | UND | 1 | 10000 | 10000
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 15000 | 15000
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4M X 4M EN MALLA CICLONICA | ML | 16 | 3105.8238 | 49693.18
| SUBTOTAL |  |  |  | 771157.74
F | INTERCONEXION A LINEA DE 30"
INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1 | PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE | PA | 1 | 60000 | 60000
2 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 562.3106 | 14845.0001
3 | ASIENTO DE GRAVA DE 20 CM | M3 | 3.4 | 2715.82 | 9233.788
4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 4.42 | 504.2851 | 2228.94
5 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 21.85 | 719.9844 | 15731.66
| SUBTOTAL |  |  |  | 102039.3881
G | INSTLACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | PA | 1 | 240000 | 240000
| SUBTOTAL |  |  |  | 240000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 15690282.5781
ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS
H | AFORO POZOS DE CABARETE
1.01 | PRUEBA DE AFORO | UND | 2 | 75000 | 150000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 150000 | 150000
1.02 | ANALISIS QUIMICO | UND | 2 | 15000 | 30000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 30000 | 30000
1.03 | ALQUILER DE PLANTA | UND | 2 | 5000 | 10000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 10000 | 10000
1.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 190000 | [5 empty] | 190000 | 190000
I | LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS
1 | PRELIMINARES
1.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 3 | 30000 | 90000 |  | 3 | 3 | 100% |  | 90000 | 90000
1.02 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 786 | 143.49 | 112783.14 |  | 786 | 786 | 100% |  | 112783.14 | 112783.14
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1572 | 85 | 133620 |  | 850 | 850 | 54.07% |  | 72250 | 72250
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 786 | 25 | 19650 |  | 786 | 786 | 100% |  | 19650 | 19650
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 356053.14 | [5 empty] | 294683.14 | 294683.14
J | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIA PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 815 | 2022.65 | 1648459.75 |  | 786 | 786 | 96.44% |  | 1589802.9 | 1589802.9
| SUBTOTAL |  |  |  | 1648459.75 | [5 empty] | 1589802.9 | 1589802.9
K | MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 537.9 | 562.31 | 302466.549 |  | 537.9 | 537.9 | 100% |  | 302466.549 | 302466.549
1.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48.9 | 2715.82 | 132803.598 |  | 48.9 | 48.9 | 100% |  | 132803.598 | 132803.598
1.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 134.48 | 504.29 | 67816.9192 |  | 134.48 | 134.48 | 100% |  | 67816.9192 | 67816.9192
1.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 672.38 | 719.98 | 484100.1524 |  | 672.38 | 672.38 | 100% |  | 484100.1524 | 484100.1524
1.05 | DEMOLICION DE SUPERFICIE CON COMPRESOR | HORAS | 64 | 2400 | 153600 |  | 64 | 64 | 100% |  | 153600 | 153600
1.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 1140787.2186 | [5 empty] | 1140787.2186 | 1140787.2186
L | LINEA DE DISTRIBUCION CALLEJON DE LA LOMA
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2250 | 143.49 | 322852.5 |  | 900 | 900 | 40% |  | 129141 | 129141
1.02 | CORTE DE ASFALTO | ML | 4500 | 85 | 382500 |  | 900 | 900 | 20% |  | 76500 | 76500
1.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 2250 | 25 | 56250 |  | 900 | 900 | 40% |  | 22500 | 22500
1.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 761602.5 | [5 empty] | 228141 | 228141
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.01 | TUBERIA PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 2362.5 | 2022.65 | 4778510.625 |  | 900 | 900 | 38.1% |  | 1820385 | 1820385
2.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 4778510.625 | [5 empty] | 1820385 | 1820385
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1485 | 562.31 | 835030.35 |  | 594 | 594 | 40% |  | 334012.14 | 334012.14
3.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 135 | 2715.82 | 366635.7 |  | 54 | 54 | 40% |  | 146654.28 | 146654.28
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 445.5 | 504.29 | 224661.195 |  | 178.2 | 178.2 | 40% |  | 89864.478 | 89864.478
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1350.5 | 719.98 | 972332.99 |  | 405.15 | 405.15 | 30% |  | 291699.897 | 291699.897
| SUBTOTAL |  |  |  | 2398660.235 | [5 empty] | 862230.795 | 862230.795
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 11274073.4686 | [5 empty] | 6126030.0536 | 6126030.0536
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 15690282.5781
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 14017742.05
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 1672540.5281
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 1672540.5281
LAS PARTIDAS DESDE LA A HASTA C NO SE REALIZARAN DEBIDO AL CAMBIO EN LA TUBERIA YA QUE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO( POZOS) NO SE PODRA EXTRAER EL CAUDAL ESPERADO
ESTAS PARTIDAS SERAN SUSTITUIDAS POR LAS PARTIDAS ADICIONALES DESDE LA H HASTA LA PARTIDA L
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Agosto 2, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO MOLINA
Pág. 03/03
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 12946613.9967 |  |  | 0 |  | 6126030.0536 |  | 6126030.0536
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 517864.5599 |  |  | 0 |  | 245041.2021 |  | 245041.2021
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1294661.3997 |  |  | 0 |  | 612603.0054 |  | 612603.0054
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 233039.0519 |  |  | 0 |  | 110268.541 |  | 110268.541
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4.5% | 582597.6299 |  |  | 0 |  | 275671.3524 |  | 275671.3524
| TRANSPORTE |  | 3% | 388398.4199 |  |  | 0 |  | 183780.9016 |  | 183780.9016
| LEY 6/86 |  | 1% | 129466.14 |  |  | 0 |  | 61260.3005 |  | 61260.3005
| CODIA |  | 0.1% | 12946.614 |  |  | 0 |  | 6126.0301 |  | 6126.0301
0
0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3158973.8152 |  |  | 0 |  | 1494751.3331 |  | 1494751.3331
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 16105587.8119 |  |  | 0 |  | 7620781.3867 |  | 7620781.3867
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20%
[7 empty] | 0 |  | 1524156.2773
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [5 empty] | 0 |  | 6096625.1093 |  | 6096625.1093
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Edificio
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 1/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | Agosto 2, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Desbroce de terreno y capa vegetal 0.20m | 4468 | M2 | 63.38 | 283159.5 | 4468 |  | 4468 | 100% | 283181.84 | 0 | 283181.84
1.02 | Charrancha y replanteo | 975 | M2 | 175.32 | 170937.39 | 849.045 |  | 849.045 | 87.08% | 148854.5694 | 0 | 148854.5694
1.03 | Fumigación general | 975 | M2 | 108.78 | 106059.64 | 849.045 |  | 849.045 | 87.08% | 92359.1151 | 0 | 92359.1151
1.04 | Verja perimetral (proteccion de obra) | 134 | ML | 1267.28 | 169815.57 | 89.4 | 44.6 | 134 | 100% | 113294.832 | 56520.688 | 169815.52
| SUBTOTAL |  |  |  | 729972.1 |  |  |  |  | 637690.3565 | 56520.688 | 694211.0445
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelacion de terreno) | 146.3 | M3 | 650.19 | 95122.5 | 94.112 |  | 94.112 | 64.33% | 61190.6813 | 0 | 61190.6813
2.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 190.19 | M3E | 279.28 | 53116.26 | 122.3456 |  | 122.3456 | 64.33% | 34168.6792 | 0 | 34168.6792
2.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 355.5 | M3C | 658.8 | 234203.4 | 47.8023 |  | 47.8023 | 13.45% | 31492.1552 | 0 | 31492.1552
| SUBTOTAL |  |  |  | 382442.16 |  |  |  |  | 126851.5157 |  | 126851.5157
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapata de muro de 0.30 m | 16.2 | M3 | 11367.62 | 184155.44 | 11.356 |  | 11.356 | 70.1% | 129090.6927 | 0 | 129090.6927
| SUBTOTAL |  |  |  | 184155.44 |  |  |  |  | 129090.6927 |  | 129090.6927
B | SOTANO
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 23.33 | M3 | 28921.24 | 674732.53 | 14 | 9.33 | 23.33 | 100% | 404897.36 | 269835.1692 | 674732.5292
1.02 | Muros de 0.30 m | 36 | M3 | 17130.81 | 616709.23 | 21.6 | 14.4 | 36 | 100% | 370025.496 | 246683.664 | 616709.16
1.03 | Muros de 0.20 m | 107.53 | M3 | 19346.84 | 2080317.12 | 64.52 | 43.01 | 107.53 | 100% | 1248258.1168 | 832107.5884 | 2080365.7052
1.04 | Vigas 25x45 | 32.13 | M3 | 29188.96 | 937841.28 |  | 32.13 | 32.13 | 100% |  | 937841.2848 | 937841.2848
1.05 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 |  | 2.38 | 2.38 | 100% |  | 103425.3514 | 103425.3514
1.06 | Losa de cimentacion 30 cm | 191.71 | M3 | 21597.32 | 4140465.92 | 191.71 |  | 191.71 | 100% | 4140422.2172 | 0 | 4140422.2172
1.07 | Losa aligerada de techo | 61.16 | M3 | 24931.97 | 1524838.99 |  | 61.16 | 61.16 | 100% | 0 | 1524839.2852 | 1524839.2852
| SUBTOTAL | 470.44 |  |  | 10078330.42 |  |  |  |  | 6163603.19 | 3914732.343 | 10078335.533
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 223.06 | M2 | 1479.5 | 330017.27 |  | 223.06 | 223.06 | 100% |  | 330017.27 | 330017.27
| SUBTOTAL |  |  |  | 330017.27 | [5 empty] | 330017.27 | 330017.27
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 992.68 | M2 | 64.19 | 63720.13 |  | 595.608 | 595.608 | 60% |  | 38232.0775 | 38232.0775
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 446.12 | M2 | 461.37 | 205826.38 |  | 267.672 | 267.672 | 60% |  | 123495.8306 | 123495.8306
3.03 | Cantos y mochetas | 30.77 | ML | 137.17 | 4220.72 |  | 18.462 | 18.462 | 60% |  | 2532.4325 | 2532.4325
| SUBTOTAL |  |  |  | 273767.23 | [5 empty] | 164260.3407 | 164260.3407
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 258.33 | P2 | 649 | 167656.17
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 18 | M2 | 6983.24 | 125698.32
4.05 | Paredes En Sheetrock | 279 | M2 | 1282.63 | 357853.08
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 763763.68
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 500 | M2 | 1800.51 | 900255
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 240 | ML | 277.51 | 66602.4
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 1035052.45
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 2 | UND | 40655.2 | 81310.4
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 4 | UND | 25259.82 | 101039.28
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 4 | UND | 19857.84 | 79431.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 261781.04
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1752.8 | M2 | 300.42 | 526576.18
| SUBTOTAL |  |  |  | 526576.18
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 |  | 3 | 3 | 50% |  | 32983.29 | 32983.29
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 |  | 4 | 4 | 50% |  | 50206.84 | 50206.84
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 |  | 2 | 2 | 100% |  | 5567.54 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76
10.14 | Trampa De Grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche | 1 | UND | 10948.28 | 10948.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 440218.31 | [5 empty] | 88757.67 | 88757.67
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 38 | UND | 1473.68 | 55999.84 |  | 19 | 19 | 50% |  | 27999.92 | 27999.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71 |  | 6 | 6 | 50% |  | 9521.88 | 9521.88
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 |  | 1 | 1 | 50% |  | 2082.37 | 2082.37
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 1226.42 | 1226.42
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 |  | 1 | 1 | 50% |  | 1944.31 | 1944.31
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 50 | UND | 1859.58 | 92979 |  | 25 | 25 | 50% |  | 46489.5 | 46489.5
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06 |  | 7 | 7 | 50% |  | 27620.53 | 27620.53
11.08 | Salida Telefono DATA | 24 | UND | 1368.29 | 32838.96 |  | 12 | 12 | 50% |  | 16419.48 | 16419.48
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 8469.905 | 8469.905
| SUBTOTAL |  |  |  | 283548.58 | [5 empty] | 141774.315 | 141774.315
C | NIVEL N1
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 14.58 | M3 | 28921.24 | 421671.68 |  | 14.58 | 14.58 | 100% | 0 | 421671.6792 | 421671.6792
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684568.52 |  | 35.38 | 35.38 | 100% | 0 | 684491.1992 | 684491.1992
1.03 | Vigas 25x45 | 23.5 | M3 | 29188.96 | 685940.56 |  | 16.45 | 16.45 | 70% |  | 480158.392 | 480158.392
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 |  | 1.2 | 1.2 | 50.42% |  | 52147.236 | 52147.236
1.05 | Losa aligerada de techo | 64.9 | M3 | 24931.97 | 1618084.54 |  | 45.43 | 45.43 | 70% |  | 1132659.3971 | 1132659.3971
| SUBTOTAL |  |  |  | 3513690.65 |  |  |  |  | 0 | 2771127.9035 | 2771127.9035
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81 |  | 98.232 | 98.232 | 80% |  | 145334.244 | 145334.244
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81 | [5 empty] | 145334.244 | 145334.244
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1316.75 | M2 | 64.19 | 84522.18 |  | 921.725 | 921.725 | 70% |  | 59165.5277 | 59165.5277
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24 |  | 171.906 | 171.906 | 70% |  | 79312.2712 | 79312.2712
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59 |  | 18.9 | 18.9 | 70% |  | 2592.513 | 2592.513
| SUBTOTAL |  |  |  | 201529.01 | [5 empty] | 141070.312 | 141070.312
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 144 | M2 | 6983.24 | 1005586.56
4.05 | Paredes En Sheetrock | 59.19 | M2 | 1282.63 | 75918.72
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 3296854.62
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 590 | M2 | 1800.51 | 1062300.9
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 265 | ML | 277.51 | 73540.15
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 1204036.1
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 3 | UND | 40655.2 | 121965.6
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 217602.9
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1621.52 | M2 | 300.42 | 487137.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 487137.04
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 46 | UND | 1859.58 | 85540.68
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06
11.08 | Salida Telefono DATA | 36 | UND | 1368.29 | 49258.44
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 310213.9
D | NIVEL N2
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 12.96 | M3 | 28921.24 | 374819.27 |  | 10.368 | 10.368 | 80% |  | 299855.4163 | 299855.4163
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684491.13 |  | 28.304 | 28.304 | 80% |  | 547592.9594 | 547592.9594
1.03 | Vigas 25x45 | 19.13 | M3 | 29188.96 | 558238.86 |  | 15.304 | 15.304 | 80% |  | 446707.8438 | 446707.8438
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 |  | 1.904 | 1.904 | 80% |  | 82740.2811 | 82740.2811
1.05 | Losa aligerada de techo | 55.44 | M3 | 24931.97 | 1382228.15 |  | 44.352 | 44.352 | 80% |  | 1105782.7334 | 1105782.7334
| SUBTOTAL |  |  |  | 3103202.76 | [5 empty] | 2482679.2341 | 2482679.2341
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1102.1 | M2 | 64.19 | 70743.8
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 187750.63
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 167.19 | M2 | 6983.24 | 1167527.9
4.05 | Paredes En Sheetrock | 18 | M2 | 1282.63 | 23087.3
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 3405964.54
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 504 | M2 | 1800.51 | 907457.04
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 235 | ML | 277.51 | 65214.85
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 1040866.94
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 136292.5
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1383.68 | M2 | 300.42 | 415685.15
| SUBTOTAL |  |  |  | 415685.15
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 60 | UND | 1859.58 | 111574.8
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 15 | UND | 3945.79 | 59186.85
11.08 | Salida Telefono DATA | 44 | UND | 1368.29 | 60204.76
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 351140.13
E | NIVEL N3
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 10.53 | M3 | 28921.24 | 304540.66 |  | 10.53
1.02 | Muros de 0.20 m | 56.47 | M3 | 19346.84 | 1092515.94 |  | 56.47
1.03 | Vigas 25x45 | 21.25 | M3 | 29188.96 | 620265.4 |  | 21.25
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 |  | 2.38
1.05 | Losa aligerada de techo | 50.38 | M3 | 24931.97 | 1256072.41 |  | 50.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 3376819.76
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1173.95 | M2 | 64.19 | 75355.85
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 192362.68
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 891.14 | P2 | 649 | 578351.94
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 197.91 | M2 | 6983.24 | 1382053.03
4.05 | Paredes En Sheetrock | 8 | M2 | 1282.63 | 10261.02
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 2083222.1
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 458 | M2 | 1800.51 | 824633.58
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 110.78 | ML | 277.51 | 30742.56
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 923571.19
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 5 | UND | 19857.84 | 99289.2
| SUBTOTAL |  |  |  | 215723.86
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 17 | ML | 2764.21 | 46991.57
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 54193.61
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1585.32 | M2 | 300.42 | 476261.83
| SUBTOTAL |  |  |  | 476261.83
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 44 | UND | 1473.68 | 64841.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 10 | UND | 1586.98 | 15869.76
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 1859.58 | 55787.4
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 12 | UND | 3945.79 | 47349.48
11.08 | Salida Telefono DATA | 16 | UND | 1368.29 | 21892.64
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 233187.21
F | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE TECHO
1.01 | Fino de techo plano | 841.25 | M2 | 664.74 | 559212.53
1.02 | Zabaletas de techo | 142.95 | ML | 156.72 | 22403.12
1.03 | Impermeabilizante | 841.25 | M2 | 599.63 | 504435.79
| SUBTOTAL |  |  |  | 1086051.44
2 | PINTURA EXTERIOR
2.01 | Pintura Acrilica exterior | 1658.4 | M2 | 300.42 | 498216.53
| SUBTOTAL |  |  |  | 498216.53
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.01 | Subida de materiales a Nivel 1 | 1 | PA | 150000 | 150000 |  | 1 |  |  |  | 150000 | 150000
3.02 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 150000 | 150000 | [5 empty] | 150000 | 150000
3.03 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 150000 | 150000
| SUBTOTAL |  |  |  | 450000
4 | MISCELANEOS
4.01 | Ascensores | 2 | UND | 1852500 | 3705000
4.02 | Barandas en acero | 1 | PA | 221000 | 221000
4.03 | Fachada exterior (logo, cubre Sol y elementos no estructurales) | 1 | PA | 500000 | 500000
| SUBTOTAL MISCELANEO |  |  |  | 4426000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 49164307.06 |  |  |  |  | 7057235.7549 | 10386274.3203 | 17443510.0752
ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/PARTIDA NUEVA
| PARTIDAS |  |  |  |  | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL
SOTANO
1 | Hormigon armado
1.01 | Losa de cimentacion 30 cm | 101.3088 | M3 | 21597.32 | 2187997.4926 | 101.3088 |  | 101.3088 | 100% | 2187997.4926 | 0 | 2187997.4926
1.02 | hormigon de limpieza | 55.1879 | M3 | 5305.65 | 292807.8143 | 55.1879 |  | 55.1879 | 100% | 292807.8143 | 0 | 292807.8143
| SUBTOTAL |  |  |  | 2187997.4926 |  |  |  |  | 2480805.3068 | 0 | 2480805.3068
2 | Preliminares
2.01 | letrero de obra 4x8 pies | 1 | und | 20000 | 20000 | 1 |  | 1 | 100% | 20000 | 0 | 20000
2.02 | caseta de materiales | 1 | und | 88387.44 | 88387.44 | 1 |  | 1 | 100% | 88387.44 | 0 | 88387.44
2.03 | Baños provisionales | 1 | und | 152290.27 | 152290.27 | 1 |  | 1 | 100% | 152290.27 | 0 | 152290.27
2.04 | carga y bote material de desbroce | 1596.32 | M3 | 351.21 | 560643.5472 | 1596.32 |  | 1596.32 | 100% | 560643.5472 | 0 | 560643.5472
| SUBTOTAL |  |  |  | 260677.71 |  |  |  |  | 821321.2572 | 0 | 821321.2572
3 | Movimiento de tierra
3.01 | Excavacion (corte y nivelacion terreno) con equipo | 4182.2951 | M3 | 201.46 | 842565.1698 | 4182.2951 |  | 4182.2951 | 100% | 842565.1698 | 0 | 842565.1698
3.02 | Carga y bote material sobrante excavacion con equipo | 6598.6636 | M3 | 351.21 | 2317516.6512 | 6598.6636 |  | 6598.6636 | 100% | 2317516.6512 | 0 | 2317516.6512
3.03 | Suministro y colocacion de relleno | 1373.4343 | M3 | 1480.1 | 2032820.0726 | 1373.4343 |  | 1373.4343 | 100% | 2032820.0726 | 0 | 2032820.0726
| SUBTOTAL |  |  |  | 5192901.8937 |  |  |  |  | 5192901.8937 | 0 | 5192901.8937
4 | Fosa ascensor ejecutivo
4.01 | Platea fosa | 8.4 | M3 | 21597.32 | 181417.488 | 8.4 |  | 8.4 | 100% | 181417.488 | 0 | 181417.488
4.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 3.39 | M3 | 17130.81 | 58073.4459 | 3.39 |  | 3.39 | 100% | 58073.4459 | 0 | 58073.4459
| SUBTOTAL |  |  |  | 239490.9339 |  |  |  |  | 239490.9339 | 0 | 239490.9339
5 | Fosa ascensor Panoramico
5.01 | Platea fosa | 9.87 | M3 | 21597.32 | 213165.5484 | 9.87 |  | 9.87 | 100% | 213165.5484 | 0 | 213165.5484
5.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 0.915 | M3 | 17130.81 | 15674.6912 | 0.915 |  | 0.915 | 100% | 15674.6912 | 0 | 15674.6912
5.03 | Muro de hormigon de 25 cm | 2.225 | M3 | 30028.76 | 66813.991 | 2.225 |  | 2.225 | 100% | 66813.991 | 0 | 66813.991
| SUBTOTAL |  |  |  | 295654.2306 |  |  |  |  | 295654.2306 | 0 | 295654.2306
6 | Diseño de planos, estudios generales y control de calidad
6.01 | Rediseño y modificaciones de planos | 1 | und | 3150000 | 3150000 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100% | 1575000 | 1575000 | 3150000
6.02 | Estudio de suelo | 1 | und | 75000 | 75000 | 1 |  | 1 | 100% | 75000 | 0 | 75000
6.03 | Control de calidad proyecto( Incluye proctor, analisis del hormigon ) | 1 | und | 750000 | 750000 | 0.15 | 0.3 | 0.45 | 45% | 112500 | 225000 | 337500
| SUBTOTAL |  |  |  | 3975000 |  |  |  |  | 1762500 | 1800000 | 3562500
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES |  |  |  | 12151722.2607 |  |  |  |  | 10792673.6222 | 1800000 | 12592673.6222
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | Agosto 2, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 61316029.3207 |  |  | 17849909.3771 |  | 12186274.3203 |  | 30036183.6973
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 1839480.8796 |  |  | 535497.2813 |  | 365588.2296 |  | 901085.5109
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 6131602.9321 |  |  | 1784990.9377 |  | 1218627.432 |  | 3003618.3697
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 1103688.5278 |  |  | 321298.3688 |  | 219352.9378 |  | 540651.3066
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 1839480.8796 |  |  | 535497.2813 |  | 365588.2296 |  | 901085.5109
| TRANSPORTE |  | 2% | 1226320.5864 |  |  | 356998.1875 |  | 243725.4864 |  | 600723.6739
| LEY 6/86 |  | 1% | 613160.2932 |  |  | 178499.0938 |  | 121862.7432 |  | 300361.837
| CODIA |  | 0.1% | 61316.0293 |  |  | 17849.9094 |  | 12186.2743 |  | 30036.1837
| IMPREVISTOS |  | 5% | 3065801.466
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 15880851.5941 |  |  | 3730631.0598 |  | 2546931.3329 |  | 6277562.3927
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 77196880.9148 |  |  | 21580540.4369 |  | 14733205.6532 |  | 36313746.0901
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 4316108.0874 |  | 2946641.1306 |  | 7262749.218
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [7 empty] | 11786564.5225 |  | 11786564.5225
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Guananico
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/03
| OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 16206557.12
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3241311.42
| FECHA DE REALIZACION: | AGOSTO 4, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2022
| CONTRATISTA: | ING. ANEUDY SANTOS
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | INGENIERIA | MES | 3 | 98000 | 294000 | 3 |  | 3 | 100% | 294000 |  | 294000
1.02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | KM | 1.18 | 40000 | 47200 | 1.18 |  | 1.18 | 100% | 47200 |  | 47200
1.03 | CAMPAMENTO | PA | 1 | 43000 | 43000 | 1 |  | 1 | 100% | 43000 |  | 43000
| SUBTOTAL |  |  |  | 384200 |  |  |  |  | 384200 | 0 | 384200
2 | REHABILITACION DE GALERIA EXISTENTE
2.01 | ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA | HR | 16 | 1850 | 29600 | 8 |  | 8 | 50% | 14800 | 0 | 14800
2.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 45 | 255 | 11475 | 22.5 |  | 22.5 | 50% | 5737.5 | 0 | 5737.5
2.03 | TUBO 16" PVC SDR-26 | UD | 3 | 33055.34 | 99166.02 | 1.5 |  | 1.5 | 50% | 49583.01 | 0 | 49583.01
2.04 | TUBO 8" SDR-26 | UD | 8 | 9942.09 | 79536.72 | 4 |  | 4 | 50% | 39768.36 | 0 | 39768.36
2.05 | REPOSICION DE GAVIONES | PA | 1 | 80000 | 80000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 40000 | 0 | 40000
2.06 | MANO DE OBRA DE ORIFICIOS A TUBERIA | PA | 1 | 16500 | 16500 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 8250 | 0 | 8250
| SUBTOTAL REHABILITACION |  |  |  | 316277.74 |  |  |  |  | 158138.87 | 0 | 158138.87
3 | AMPLIACION DE CASETA DE LA GALERIA
3.01 | AMPLIACION DE GALERIA | PA | 1 | 575000 | 575000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 287500 | 0 | 287500
| SUBTOTAL AMPLIACION |  |  |  | 575000 |  |  |  |  | 287500 | 0 | 287500
4 | REHABILITACION DE CASETA DE BOMBEO
4.01 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 8500 | 8500
4.02 | PISO PULIDO Y MANO DE OBRA 4X6 | M3 | 2.52 | 5850 | 14742 |  | 2.52 | 2.52 | 100% |  | 14742 | 14742
4.03 | CALZADA DE ENTRADA Y MANO DE OBRA 3.5X1.2 | M3 | 0.53 | 7388.07 | 3915.6771 |  | 0.53 | 0.53 | 100% |  | 3915.6771 | 3915.6771
4.04 | PICADO DE PAÑETE EXISTENTE EN LOSA | M2 | 28.45 | 40 | 1138 |  | 28.45 | 28.45 | 100% |  | 1138 | 1138
4.05 | PLATAFORMA DE BOMBA 1.5X1.5 HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN | M3 | 0.34 | 9108.7 | 3096.958 |  | 0.34 | 0.34 | 100% |  | 3096.958 | 3096.958
4.06 | FRAGUACHE | M2 | 176.92 | 55.11 | 9750.0612 |  | 176.92 | 176.92 | 100% |  | 9750.0612 | 9750.0612
4.07 | PAÑETE | M2 | 176.92 | 338.43 | 59875.0356 |  | 176.92 | 176.92 | 100% |  | 59875.0356 | 59875.0356
4.08 | FINO EN TECHO | M2 | 28.45 | 552 | 15704.4 |  | 28.45 | 28.45 | 100% |  | 15704.4 | 15704.4
4.09 | PINTURA EPOXICA | M2 | 176.92 | 296.88 | 52524.0096 |  | 176.92 | 176.92 | 100% |  | 52524.0096 | 52524.0096
4.1 | SUMINISTRO DE VENTANAS EN HIERRO Y COLOCACION | UD | 4 | 4600 | 18400 |  | 4 | 4 | 100% |  | 18400 | 18400
4.11 | SUMINISTRO EN PUERTA EN HIERRO Y COLOCACION | UD | 2 | 18500 | 37000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 37000 | 37000
4.12 | ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA | PA | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 8500 | 8500
4.13 | VALVULA PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE 4" | UD | 2 | 38350 | 76700 |  | 2 | 2 | 100% |  | 76700 | 76700
| SUBTOTAL REHABILITACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 309846.1415 | [5 empty] | 309846.1415 | 309846.1415
5 | INSTALACION ELECTROMECANICA
5.01 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4500 | 180000
5.02 | ARRANCADOR SUAVE A460V PARA 100HP TRIFASICO | UD | 1 | 425000 | 425000
5.03 | MOTOBOMBA COMPLETA 300GPM Y 240´DE TDH | UD | 1 | 1825000 | 1825000
5.04 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD | 7 | 5650 | 39550
5.05 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD | 2 | 3350 | 6700
5.06 | VALVULA DE 8" PLATILLADA | UD | 2 | 43500 | 87000
5.07 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD | 1 | 17500 | 17500
5.08 | VALVULA CHEQUE DE CIERRE LENTO DE 8" PLATILLADA | UD | 2 | 169225 | 338450
5.09 | TORNILLOS DE 3/4X3 CON SU TUERCA | UD | 80 | 125 | 10000
5.1 | TUBERIA DE ACERO DIAMETRO 8" X20X3/8 | UD | 2 | 18000 | 36000
5.11 | JUNTA DRESSER DE 8 AMERICANA | UD | 4 | 12500 | 50000
5.12 | VALVULA SUPRESORA DE PRESION DE 8 | UD | 1 | 261500 | 261500
5.13 | MAQUINA PARA SOLDAR | DIA | 4 | 3500 | 14000
5.14 | EQUIPO DE CORTE | DIA | 4 | 1200 | 4800
5.13 | MANO DE OBRA | PA | 2 | 73500 | 147000
| SUBTOTAL INSTALACION ELECTROMECANICA |  |  |  | 3442500
6 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V EN POSTE | PA | 3 | 63304.34 | 189913.02
6.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13500 | 13500
6.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARRARAYO | UD | 1 | 20000 | 20000
6.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 30000 | 30000
6.05 | POSTE HAV-500-12 | UD | 5 | 29500 | 147500
6.06 | POSTE HAV-800-12 | UD | 1 | 34500 | 34500
6.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | PIE | 1500 | 40 | 60000
6.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD | 1 | 32015.84 | 32015.84
6.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD | 2 | 21227.08 | 42454.16
6.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-302 | UD | 1 | 12800 | 12800
6.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-322 | UD | 2 | 15200 | 30400
6.12 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD | 1 | 28000 | 28000
6.13 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 7 | 5714.75 | 40003.25
6.141 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 3 | 8089.38 | 24268.14
6.15 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD | 14 | 700 | 9800
6.16 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" | UD | 3 | 35 | 105
6.17 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 5 | 1300 | 6500
6.18 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 2300 | 2300
6.19 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 180000 | 180000
| SUBTOTAL MEDIA TENSION |  |  |  | 904059.41
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
7 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
7.01 | CONDULET DE 2 | UD | 1 | 780 | 780
7.02 | ALAMBRE AWG #3/0 | PIE | 300 | 190 | 57000
7.03 | TUBO IMC DE 2*10 | UD | 2 | 2300 | 4600
7.04 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 1 | 1600 | 1600
7.05 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 250 | 500
7.06 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
7.07 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD | 0.5 | 829 | 414.5
7.08 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 3 | 90 | 270
7.09 | ENCLOUSURE BREAKER DE 200 AMPS, 3 F, 600V, NEMA-1 | UD | 1 | 18000 | 18000
7.1 | TUBERIA SDR26 DE 2" *19´ | UD | 3 | 750 | 2250
7.11 | EXCAVACION DE 60*0.80*0.60 | M3 | 28.8 | 225 | 6480
7.12 | TAPADO ZANJA | M3 | 37.44 | 125 | 4680
7.13 | CURVA PVC DE 2" | UD | 3 | 225 | 675
7.14 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" | UD | 3 | 125 | 375
7.15 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 35000 | 35000
7.16 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 20000 | 20000
| SUBTOTAL BAJA TENSION |  |  |  | 152874.5
8 | ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BRERAKER A PANEL DE ARRANQUE
8.01 | ALAMBRE AWG #3/0 | PIE | 60 | 190 | 11400 |  |  | 0 | 0%
8.02 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 0.5 | 1600 | 800 |  |  | 0 | 0%
8.03 | CURVA EMT DE 2" | UD | 2 | 145 | 290 |  |  | 0 | 0%
8.04 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 125 | 250 |  |  | 0 | 0%
8.05 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 70 | 140 |  |  | 0 | 0%
8.06 | RIEL UNITRUID DE 3/4 | UD | 0.5 | 750 | 375 |  |  | 0 | 0%
8.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 3 | 90 | 270 |  |  | 0 | 0%
8.08 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 5000 | 5000 |  |  | 0 | 0%
| SUBTOTAL ALIMENTADOR |  |  |  | 18525
9 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR A MOTOR 1
9.01 | ALAMBRE AWG#2/0 | PIE | 120 | 135 | 16200 |  |  | 0 | 0%
9.02 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 0.5 | 1600 | 800 |  |  | 0 | 0%
9.03 | TUBERIA SDR26 DE 2"*19´ | UD | 2 | 750 | 1500 |  |  | 0 | 0%
9.04 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 125 | 250 |  |  | 0 | 0%
9.05 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 70 | 140 |  |  | 0 | 0%
9.06 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD | 0.5 | 700 | 350 |  |  | 0 | 0%
9.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 2 | 90 | 180 |  |  | 0 | 0%
9.08 | TUBERIA LT DE 2 | PIE | 5 | 150 | 750 |  |  | 0 | 0%
9.09 | CONECTOR CURVO LT DE 2 | UD | 1 | 385 | 385 |  |  | 0 | 0%
9.1 | CONECTOR RECTO LT DE 2 | UD | 1 | 325 | 325 |  |  | 0 | 0%
9.11 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 6000 | 6000 |  |  | 0 | 0%
| SUBTOTAL ALIMENTADOR 1 |  |  |  | 26880
10 | LINEA DE ADUCCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
10.01 | TUBERIA DE 6" PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 399 | 1213.1016 | 484027.55
| SUBTOTAL LINEA DE ADUCCION |  |  |  | 484027.55 |  |  |  | 0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 250.8 | 214 | 53671.2
11.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 22.8 | 950 | 21660
11.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 86.64 | 545 | 47218.8
11.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 128.04 | 250.0094 | 32011.2
11.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/ TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 136.8 | 750 | 102600
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 257161.2
RED DE DISTRIBUCION
12 | MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
12.01 | TUBERIA DE 3# PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/ CAMPANA | ML | 840 | 355.6515 | 298747.2298 | 840 |  | 840 | 100% | 298747.2298 | 0 | 298747.2298
| SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCION |  |  |  | 298747.2298 |  |  |  |  | 298747.2298 | 0 | 298747.2298
13 | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 528 | 214 | 112992 |  | 528 | 528 | 100% |  | 112992 | 112992
13.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48 | 950 | 45600 |  | 48 | 48 | 100% |  | 45600 | 45600
13.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 182.4 | 545 | 99408 |  | 182.4 | 182.4 | 100% |  | 99408 | 99408
13.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 269.57 | 250 | 67392 |  | 269.57 | 269.57 | 100% |  | 67392.5 | 67392.5
13.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 288 | 750 | 216000 |  | 288 | 288 | 100% |  | 216000 | 216000
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 541392 | [5 empty] | 541392.5 | 541392.5
14 | ACOMETIDAS | UD | 300 | 2548 | 764400 |  | 200 | 200 | 66.67% |  | 509600 | 509600
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 764400 | [5 empty] | 509600 | 509600
15 | PIEZAS ESPECIALES
15.01 | CODO 3X45 | UD | 5 | 4282 | 21410
15.02 | ANCLAJE | UD | 5 | 900 | 4500
| SUBTOTAL PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 25910
16.01 | LIMPIEZA DE TERRENO | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 | 0 | 8500
16.02 | RECONSTRUCCION DE PASARELA EN TOLA | M2 | 30 | 7600 | 228000 | 30 |  | 30 | 100% | 228000 | 0 | 228000
16.03 | PINTURA EPOXICA | M2 | 235 | 552 | 129720 | 235 |  | 235 | 100% | 129720 | 0 | 129720
16.04 | VALVULA PLATILLADA DE 3" | UD | 1 | 17668 | 17668 |  |  |  |  | 366220 | 0 | 366220
16.05 | VALVULA CHECK DE 3" | UD | 1 | 19650 | 19650
| SUBTOTAL REHABILITACION DE TANQUE |  |  |  | 403538
17 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION
17.01 | TANQUE SUPERFICIAL H.A. DE 100M3 | PA | 1 | 2960000 | 2960000 | 0.7 | 0.3 | 1 | 100% | 2072000 | 888000 | 2960000
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUE |  |  |  | 2960000 |  |  |  |  | 2072000 | 888000 | 2960000
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  |  | 11865338.7712 |  |  |  |  | 3566806.0998 | 2248838.6415 | 5815644.7413
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | REHABILITACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION
1.01 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 235 | 301.78 | 70918.3 | 235 |  | 235 | 100% | 70918.3 |  | 70918.3
1.02 | CONFECCION DE ANDAMIOS | UD | 1 | 155000 | 155000 | 1 |  | 1 | 100% | 155000 |  | 155000
1.03 | REPARACION COLUMNA TANQUE | UD | 4 | 4800 | 19200 | 4 |  | 4 | 100% | 19200 |  | 19200
1.04 | VALVULA VASTAGO FIJO 3" COMPLETA | UD | 1 | 35500 | 35500 | 1 |  | 1 | 100% | 35500 |  | 35500
1.05 | VALVULA VASTAGO FIJO 4" COMPLETA | UD | 1 | 37500 | 37500 | 1 |  | 1 | 100% | 37500 |  | 37500
| SUBTOTAL REHABILITACION DE TANQUE |  |  |  | 318118.3 |  |  |  |  | 318118.3 | 0 | 318118.3
2 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA LARGA
2.01 | CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A TANQUE NUEVO AGUA LARGA CON RETRO PALA | HORAS | 12 | 2200 | 26400 | 12 |  | 12 | 100% | 26400 |  | 26400
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA LARGA | [8 empty] | 26400 |  | 26400
3 | RED DE DISTRIBUCION
3.01 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1980 | 85 | 168300 | 1680 |  | 1680 | 84.85% | 142800 |  | 142800
3.02 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 4" | UD | 6 | 9252.04 | 55512.24 | 6 |  | 6 | 100% | 55512.24 |  | 55512.24
3.03 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 2" | UD | 5 | 6707.3 | 33536.5 | 5 |  | 5 | 100% | 33536.5 |  | 33536.5
| SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCION | [8 empty] | 231848.74 |  | 231848.74
4 | EMPALME A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LARGA
4.01 | LINEA DE IMPULSION A TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 260 | 628.13 | 163313.8
4.02 | EMPALME A RED DISTRIBUCION DESDE EL TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 255 | 628.13 | 160173.15
5 | ASFALTO
5.01 | RECOLOCACION DE ASFALTO | M2 | 1140.8 | 750 | 855600
5.02 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 1140.8 | 110 | 125488
| SUBTOTAL ASFALTO |  |  |  | 981088
LINEA DE IMPULSION A TANQUE EXISTENTE
6 | PRELIMINARES
6.01 | REPLANTEO | KM | 0.37 | 40000 | 14800 |  | 0.37 | 0.37 | 100% |  | 14800 | 14800
6.02 | CORTE DE ASFALTO | ML | 705.36 | 120 | 84643.2 |  | 705.36 | 705.36 | 100% |  | 84643.2 | 84643.2
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 99443.2 | [5 empty] | 99443.2 | 99443.2
7 | LINEA DE IMPULSION( SUMINISTRO Y COLOCACION)
7.01 | TUBERIA DE 6" PVC-SCH-40 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 370.31 | 2170.98 | 803935.6038 |  | 370.31 | 370.31 | 100% |  | 803935.6038 | 803935.6038
| SUBTOTAL LINEA DE IMPULSION |  |  |  | 803935.6038 | [5 empty] | 803935.6038 | 803935.6038
8 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 243.3492 | 214 | 52076.7288 |  | 243.3492 | 243.3492 | 100% |  | 52076.7288 | 52076.7288
8.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 21.1608 | 950 | 20102.76 |  | 21.1608 | 21.1608 | 100% |  | 20102.76 | 20102.76
8.03 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 97.3397 | 545 | 53050.1256 |  | 97.3397 | 97.3397 | 100% |  | 53050.1256 | 53050.1256
8.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 229.36 | 250 | 57339.5 |  | 229.36 | 229.36 | 100% |  | 57340 | 57340
8.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA COMPACTADO | M3 | 206.84 | 750 | 155130 |  | 206.84 | 206.84 | 100% |  | 155130 | 155130
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 337699.1144 | [5 empty] | 337699.6144 | 337699.6144
9 | COLOCACION DE ASFALTO
9.01 | REPOSICION DE ASFALTO | M2 | 282.144 | 750 | 211608
9.02 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 282.144 | 110 | 31035.84
9.03 | SUBTOTAL ASFALTO |  |  |  | 242643.84
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 11865338.7712 |  |  |  |  | 3566806.0998 | 2248838.6415 | 5815644.7413
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 2782928.0582 |  |  |  |  | 576367.04 | 1241078.4182 | 1817445.4582
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 4143173.1398 | 3489917.0597 | 3489917.0597
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/06
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | 16206557.12
[11 empty] | MONTO AVANCE: | 3241311.42
[11 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2022
|  | OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO, PUERTO PLATA
|  | CUBICACION NO.: | 2
|  | FECHA DE REALIZACION: | AGOSTO 4, 2023
|  | CONTRATISTA: | ING. ANEUDY SANTOS
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  | SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 14648266.8294 |  | 4143173.1398 |  | 3489917.0597 |  | 7633090.1995
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 512689.339 |  | 145011.0599 |  | 122147.0971 |  | 267158.157
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1464826.6829 |  | 414317.314 |  | 348991.706 |  | 763309.0199
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 263668.8029 |  | 74577.1165 |  | 62818.5071 |  | 137395.6236
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 439448.0049 |  | 124295.1942 |  | 104697.5118 |  | 228992.706
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 292965.3366 |  | 82863.4628 |  | 69798.3412 |  | 152661.804
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 146482.6683 |  | 41431.7314 |  | 34899.1706 |  | 76330.902
|  | CODIA |  | 0.1% | 14648.2668 |  | 4143.1731 |  | 3489.9171 |  | 7633.0902
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 37.6% | 3134729.1015 |  | 886639.0519 |  | 746842.2508 |  | 1633481.3027
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 17782995.9309
|  | IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) |  | 5% | 732413.3415
|  | DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  | PA | 78000
|  | DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  | PA | 180000
|  | ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS |  | PA | 357502.44
|  | SUPERVISION |  | 5% | 732413.3415
|  | SUBTOTAL |  |  | 2080329.1229
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 19863325.0539 |  | 5029812.1917 |  | 4236759.3105 |  | 9266571.5021
MENOS:
|  | LEY 6/86 |  | 1% |  |  | 41431.7314 |  | 34899.1706 |  | 76330.902
|  | CODIA |  | 0.1% |  |  | 4143.1731 |  | 3489.9171 |  | 7633.0902
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 1005962.4383 |  | 847351.8621 |  | 1853314.3004
[7 empty] | 1051537.3429 |  | 885740.9498 |  | 1937278.2926
SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 |  |  |  |  | 3978274.8488 |  | 3351018.3607 |  | 7329293.2095
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Estero hondo
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$89,402,805.34
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
| FECHA DE REALIZACION: | SEPTIEMBRE 4, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
| CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PERFORACION Y AFORO DE POZOS
POZOS NUEVOS A PERFORAR
1.01 | PERFORACION POZO ACERO 12" (2 UD DE 70 PIES) | PL | 160 | 1100 | 176000
1.02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO | PL | 160 | 160 | 25600
1.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12" | PL | 140 | 173.25 | 24255
1.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA | UD | 2 | 2970 | 5940
1.05 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8 | PL | 166 | 1782 | 295812
1.06 | PRUEBA DE AFORO 24H | UD | 2 | 103950 | 207900
1.07 | ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS | UD | 2 | 14850 | 29700
1.08 | INFORME TECNICO LITIOLOGICO, HIDRAULICO E HIDROQUIMICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | PA | 2 | 19800 | 39600
1.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UD | 2 | 1980 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 808767
2 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE | PA | 3 | 65000 | 195000
2.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13365 | 13365
2.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO | UD. | 1 | 19800 | 19800
2.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 29700 | 29700
2.05 | POSTE HAV-500-12 | UD. | 11 | 29205 | 321255
2.06 | POSTE HAV-500-14 | UD. | 2 | 31680 | 63360
2.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | PIE | 7500 | 69.3 | 519750
2.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD. | 4 | 31695.6816 | 126782.7264
2.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD. | 1 | 21014.8092 | 21014.8092
2.1 | ESTRUCTURA TIPO MT- 301 | UD. | 9 | 6915.0708 | 62235.6372
2.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD. | 1 | 27720 | 27720
2.12 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 5 | 5657.6025 | 28288.0125
2.13 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL | UD. | 4 | 321.75 | 1287
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION POTE DE HAV 800-12 | UD. | 1 | 34155 | 34155
2.15 | CUT-OUT 100AMPS | UD. | 6 | 4158 | 24948
2.16 | PARARRAYO DE 9KV | UD. | 3 | 2277 | 6831
2.17 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS | UD. | 6 | 118.8 | 712.8
2.18 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 10 | 8008.4862 | 80084.862
2.19 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD. | 1 | 693 | 693
2.2 | ABRAZADERA DE 3" UNITRON | UD. | 40 | 89.1 | 3564
2.21 | TUBO IMC DE 3*10 | UD. | 2 | 4455 | 8910
2.22 | CONDULET DE 3 | UD. | 1 | 1485 | 1485
2.23 | TUBERIA SDR26 DE 3"*19´ | UD. | 2 | 1188 | 2376
2.24 | EXCAVACION DE 45*0.80*0.60 | M3 | 21.6 | 321.75 | 6949.8
2.25 | TAPADO DE ZANJA | M3 | 28 | 173.25 | 4851
2.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD. | 16 | 693 | 11088
2.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3" | UD. | 3 | 34.65 | 103.95
2.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 13 | 1485 | 19305
2.29 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 4455 | 4455
2.3 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 231660 | 231660
| SUBTOTAL |  |  |  | 1871730.5973
3 | EQUIPAMIENTO DE POZO #1
3.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 300 GPM Y 270 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 1700000 | 1700000
3.02 | PLATILLOS DE 8 " PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
3.03 | PLATILLOS DE 3 " PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
3.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
3.05 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
3.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
3.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
3.1 | TUBERIA DE 8"X 1/4X20´ | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
3.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA | UD. | 8 | 148.5 | 1188
3.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´ | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
3.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
3.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 200 | 338.9166 | 67783.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 2144186.27
4 | EQUIPAMIENTO DE POZO #2
4.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 300 GPM Y 270 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 1700000 | 1700000
4.02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
4.03 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
4.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
4.05 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
4.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
4.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
4.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
4.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
4.1 | TUBERIA DE 8"X1/4X20 | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
4.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA | UD. | 8 | 148.5 | 1188
4.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´ DE ACERO PARA DESAGUE | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
4.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
4.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
4.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 180 | 338.9166 | 61004.988
| SUBTOTAL |  |  |  | 2137407.938
5 | PLATAFORMA PARA ESTACION DE BOMBEO
5.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 377.9424 | 869.2675
5.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 155.5686 | 138.4561
5.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60MX 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 7345.5129 | 7051.6924
5.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @ 0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 13481.9982 | 215711.9712
5.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8 @0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | M3 | 2.24 | 12067.6347 | 27031.5017
5.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 335.0457 | 18226.4861
5.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 157.1229 | 8547.4858
5.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 12870 | 12870
5.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M 3/8"@0.25M AD | PA | 1 | 6923.07 | 6923.07
5.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIADE POZO HA E=0.20M 3/8 @0.25M EN A.D, FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 1698.9964 | 2446.5548
5.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 3172.95 | 3172.95
5.12 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4455 | 178200
| SUBTOTAL |  |  |  | 481189.4356
6 | PLATAFORMA PARA ESTACIONES DE BOMBEO 2 UNDS
6.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 377.9424 | 869.2675
6.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 155.5686 | 138.4561
6.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60MX 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 7345.5129 | 7051.6924
6.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @ 0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 13481.9982 | 215711.9712
6.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8 @0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | M3 | 2.24 | 12067.6347 | 27031.5017
6.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 335.0457 | 18226.4861
6.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 157.1229 | 8547.4858
6.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 12870 | 12870
6.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M 3/8"@0.25M AD | PA | 1 | 6923.07 | 6923.07
6.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIADE POZO HA E=0.20M 3/8 @0.25M EN A.D, FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 1698.9964 | 2446.5548
6.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 3172.95 | 3172.95
6.12 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4455 | 178200
| SUBTOTAL |  |  |  | 481189.4356
B | LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL
1 | RED
1.1 | REPLENTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML. | 1630 | 59.4 | 96822
| SUBTOTAL |  |  |  | 96822
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1173.6 | 198 | 232372.8
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 146.7 | 940.5 | 137971.35
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 704.16 | 539.55 | 379929.528
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 586.8 | 247.5 | 145233
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 352.08 | 762.3 | 268390.584
| SUBTOTAL |  |  |  | 1163897.262
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 8" PVC-SDR26 C/J DE GOMA | ML | 1711.5 | 2180 | 3731070
| SUBTOTAL |  |  |  | 3731070
5 | PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO DE 8"X 60 HN | UDS | 3 | 3576.969 | 10730.907
5.2 | CODO DE 8"X 90 HN | UDS | 2 | 5466.285 | 10932.57
| SUBTOTAL |  |  |  | 21663.477
6 | VALVULAS
6.1 | VALVULAS COMPUERTAS 4" | UDS | 3 | 12546.468 | 37639.404
6.2 | VENTOSA PLATILLADA DE 4" | UDS | 4 | 22225.5 | 88902
6.3 | VALVULA DE DESAGUE | UDS | 2 | 34214.4 | 68428.8
6.4 | CHEQUE HORIZONTAL DE 4" | UDS | 1 | 6366.69 | 6366.69
6.5 | REGISTRO | UDS | 7 | 32175 | 225225
| SUBTOTAL |  |  |  | 426561.894
C | REHABILITACION DE TANQUE DE RANCHO MANUEL
1 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 5500 | 5500
| SUBTOTAL |  |  |  | 5500
2 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
2.1 | PAÑETE EN PAREDES | M2 | 288 | 316.8 | 91238.4
2.2 | PAÑETE EN TECHO | M2 | 875 | 326.7 | 285862.5
2.3 | FRAGUACHE | M2 | 1163 | 48.51 | 56417.13
2.4 | CANTO | ML | 340 | 78.2793 | 26614.962
2.5 | ZABALETA | ML | 254 | 81.4671 | 20692.6434
| SUBTOTAL |  |  |  | 480825.6354
3 | PINTURA EPOXICA
3.1 | EN MUROS | M2 | 288 | 277.2 | 79833.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 79833.6
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | VALVULAS COMPUERTAS 6" | UD | 3 | 22149.072 | 66447.216
4.2 | JUNTA DRESSER 6" | UD | 2 | 5548.95 | 11097.9
| SUBTOTAL |  |  |  | 77545.116
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
5.1 | TUBERIA DE 6" ACERO | ML | 6.1 | 7474.5 | 45594.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 45594.45
D | REHABILITACION ESTACION DE RELEVO GREGORIO
CASETA DE BOMBEO
1 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 3500 | 3500
| SUBTOTAL |  |  |  | 3500
2 | PRELIMINARES
2.1 | REHABILITACION MALLA CICLONICA | ML | 65 | 1039.5 | 67567.5
2.2 | DEMOLICION CISTERNA VIEJA | PA | 1 | 3960 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 71527.5
3 | TERMINACION EN SUPERFICIE
3.1 | REHABILITACION EN PAÑETE | M2 | 89.56 | 356.4 | 31919.184
3.2 | PAÑETE EN TECHO | M2 | 18.09 | 326.7 | 5910.003
3.3 | FRAGUACHE | M2 | 107.65 | 48.51 | 5222.1015
3.4 | CANTO | ML | 32 | 78.2793 | 2504.9376
3.5 | MOCHETA | ML | 16 | 434.61 | 6953.76
3.6 | FINO EN TECHO | M2 | 21 | 381.5627 | 8012.817
3.7 | ZABALETA | ML | 20 | 81.469 | 1629.3796
| SUBTOTAL |  |  |  | 62152.1826
4 | CISTERNA
4.1 | CISTERNA 3.0X10.0 MTS | UD | 1 | 385135.4628 | 385135.4628
| SUBTOTAL |  |  |  | 385135.4628
5 | PINTURA
5.1 | EN MUROS | M2 | 89.56 | 280 | 25076.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 25076.8
6 | PIEZAS ESPECIALES
6.1 | VALVULAS COMPUERTAS 4" | UD | 1 | 12546.468 | 12546.468
6.2 | CODO DE 4"X 60 HN | UD | 7 | 3576.969 | 25038.783
6.3 | CODO DE 4"X 90 HN | UD | 1 | 5466.285 | 5466.285
| SUBTOTAL |  |  |  | 43051.536
E | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
2 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3.50KVA 7200/12400/480V, EN POSTE | PA | 3 | 63360 | 190080
2.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13365 | 13365
2.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO | UD. | 1 | 19800 | 19800
2.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 29700 | 29700
2.05 | POSTE HAV-500-12 | UD. | 11 | 29205 | 321255
2.06 | POSTE HAV-500-14 | UD. | 2 | 31680 | 63360
2.07 | ALAMBRE AAAC#4/0 | PIE | 7500 | 69.3 | 519750
2.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD. | 4 | 31695.6816 | 126782.7264
2.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD. | 1 | 21014.8092 | 21014.8092
2.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-301 | UD. | 9 | 6915.0708 | 62235.6372
2.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD. | 1 | 27720 | 27720
2.12 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 5 | 5657.6025 | 28288.0125
2.13 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL | UD. | 4 | 321.75 | 1287
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION POTE DE HA V 800-12 | UD. | 1 | 34155 | 34155
2.15 | CUT-OUT 100AMPS | UD. | 6 | 4158 | 24948
2.16 | PARARRAYO DE 9KV | UD. | 3 | 2277 | 6831
2.17 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS | UD. | 6 | 118.8 | 712.8
2.18 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 10 | 8008.4862 | 80084.862
2.19 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD. | 1 | 693 | 693
2.2 | ABRAZADERA DE 3" UNITRON | UD. | 40 | 89.1 | 3564
2.21 | TUBO IMC DE 3*10 | UD. | 2 | 4455 | 8910
2.22 | CONDULET DE 3" | UD. | 1 | 1485 | 1485
2.23 | TUBERIA SDR26 DE 3" *19 | UD. | 2 | 1188 | 2376
2.24 | EXCAVACION DE 450*0.80*0.60 | M3 | 21.6 | 321.75 | 6949.8
2.25 | TAPADO ZANJA | M3 | 28 | 173.25 | 4851
2.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD. | 16 | 693 | 11088
2.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3" | UD. | 3 | 34.65 | 103.95
2.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 13 | 1485 | 19305
2.29 | MATERIALES VARIOS | P. A. | 1 | 4455 | 4455
2.3 | MANO DE OBRA | P. A. | 1 | 231660 | 231660
| SUBTOTAL |  |  |  | 1866810.5973
3 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #1
3.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 60 GPM Y 340 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 1700000 | 1700000
3.02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
3.03 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
3.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
3.05 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
3.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
3.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
3.1 | TUBERIA DE 8"X1/4X20´ | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
3.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 8 | 148.5 | 1188
3.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´DE ACERO PARA DESAGUE | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
3.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
3.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 200 | 338.9166 | 67783.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 2144186.27
4 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #2
4.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 350 GPM Y 170 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 2161170 | 2161170
4.02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
4.03 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
4.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
4.05 | VALVULA 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
4.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
4.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
4.08 | VALVULA DE AIRE DE 2" | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
4.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
4.1 | TUBERIA DE 8"X1/4X20´ | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
4.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA | UD. | 8 | 148.5 | 1188
4.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´DE ACERO PARA DESAGUE | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
4.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
4.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
4.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 180 | 338.9166 | 61004.988
4.25 | PISO EN MOSAICO | M2 | 16 | 663.3 | 10612.8
4.35 | VIGA DE AMARRE A.N.T 0.15*0.20 | M3 | 0.68 | 19704.96 | 13399.3728
4.45 | COLUMNAS DE 0.20*0.30 | M3 | 0.75 | 17898.3585 | 13423.7689
| SUBTOTAL |  |  |  | 2636013.8797
F | LINEA DE ADUCCION A ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2190 | 60 | 131400
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1576.8 | 198 | 312206.4
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 197.1 | 940.5 | 185372.55
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 946.08 | 539.55 | 510457.464
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 788.4 | 247.5 | 195129
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 473.04 | 762.3 | 360598.392
| SUBTOTAL |  |  |  | 1695163.806
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 8" PVC-SDR26 C/J DE GOMA | ML | 2299.5 | 2180 | 5012910
| SUBTOTAL |  |  |  | 5012910
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | CODO DE 4"X 60 HN | UD | 12 | 3576.969 | 42923.628
4.2 | CODO DE 4"X 90 HN | UD | 6 | 5466.285 | 32797.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 75721.338
5 | VALVULAS
5.1 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCION | UD | 4 | 25740 | 102960
5.2 | VALVULA DE DESAGUE | UD | 3 | 34214.4 | 102643.2
5.3 | CHEQUE HORIZONTAL DE 4" | UD | 1 | 6366.69 | 6366.69
5.4 | REGISTRO | UD | 7 | 12375 | 86625
| SUBTOTAL |  |  |  | 298594.89
G | LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DEL TANQUE
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2860 | 60 | 171600
| SUBTOTAL |  |  |  | 171600
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2059.2 | 198 | 407721.6
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 257.4 | 940.5 | 242084.7
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 1235.52 | 539.55 | 666624.816
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1029.6 | 247.5 | 254826
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 617.76 | 762.3 | 470918.448
| SUBTOTAL |  |  |  | 2042175.564
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 6" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 3003 | 1602.0803 | 4811047.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 4811047.28
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | CODO DE 6" X 60 HN | UD | 15 | 3576.969 | 53654.535
4.2 | CODO DE 6" X 90 HN | UD | 6 | 5466.285 | 32797.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 86452.245
5 | VALVULAS
5.1 | VENOSA PLATILLADA DE 6" | UD | 4 | 22225.5 | 88902
5.2 | VALVULA DE DESAGUE 6" | UD | 2 | 34214.4 | 68428.8
5.3 | CHEUQE HORIZONTAL DE 6" | UD | 1 | 6366.69 | 6366.69
5.4 | REGISTRO | UD | 6 | 12375 | 74250
| SUBTOTAL |  |  |  | 237947.49
6 | LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE
6.1 | LIMPIEZA DEL TANQUE | PA | 1 | 3960 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 3960
7 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
7.1 | REHABILITACION DEL PAÑETE | M2 | 96 | 356.4 | 34214.4
7.2 | FRAGUACHE | M2 | 96 | 48.51 | 4656.96
7.3 | FINO EN TECHO | M2 | 300 | 376.2 | 112860
| SUBTOTAL |  |  |  | 151731.36
3 | PINTURA:
3.1 | EN MUROS | M2 | 100.8 | 277.2 | 27941.76
| SUBTOTAL |  |  |  | 27941.76
H | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DEL TANQUE
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 5170 | 60 | 310200
| SUBTOTAL |  |  |  | 310200
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 3722.4 | 198 | 737035.2
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 465.3 | 940.5 | 437614.65
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 2233.44 | 539.55 | 1205052.552
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1861.2 | 247.5 | 460647
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 1116.72 | 762.3 | 851275.656
| SUBTOTAL |  |  |  | 3691625.058
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 8" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 5428.5 | 2180 | 11834130
| SUBTOTAL |  |  |  | 11834130
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | CODO DE 6" X 60 HN | ML | 15 | 3576.969 | 53654.535
4.2 | CODO DE 6" X 90 HN | ML | 6 | 5466.285 | 32797.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 86452.245
5 | VALVULAS
5.1 | VENOSA PLATILLADA DE 8" | UD | 4 | 22225.5 | 88902
5.2 | VALVULA DE DESAGUE 8" | UD | 2 | 34214.4 | 68428.8
5.3 | CHEUQE HORIZONTAL DE 8" | UD | 1 | 6366.69 | 6366.69
5.4 | REGISTRO | UD | 6 | 12375 | 74250
| SUBTOTAL |  |  |  | 237947.49
6 | LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE
6.1 | LIMPIEZA DEL TANQUE | PA | 1 | 3960 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 3960
7 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
7.1 | REHABILITACION DEL PAÑETE | M2 | 75 | 356.4 | 26730
7.2 | FRAGUACHE | M2 | 75 | 48.51 | 3638.25
7.3 | FINO EN TECHO | M2 | 300 | 376.2 | 112860
| SUBTOTAL |  |  |  | 143228.25
3 | PINTURA:
3.1 | EN MUROS | M2 | 135 | 277.2 | 37422
| SUBTOTAL |  |  |  | 37422
I | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA ( ESTERO HONDO)
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 3825 | 60 | 229500
| SUBTOTAL |  |  |  | 229500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2754 | 198 | 545292
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 344.25 | 940.5 | 323767.125
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 1652.4 | 539.55 | 891552.42
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1377 | 247.5 | 340807.5
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 826.2 | 762.3 | 629812.26
| SUBTOTAL |  |  |  | 2731231.305
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 4" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 4016.25 | 699.4538 | 2809181.4889
| SUBTOTAL |  |  |  | 2809181.4889
4 | ACOMETIDAS
4.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | UD | 85 | 3819.7368 | 324677.63
| SUBTOTAL |  |  |  | 324677.63
5 | VALVULAS
5.01 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA PARA LA IDSTRIBUCION | UD | 3 | 24942.1392 | 74826.4176
5.02 | REGISTRO | UD | 3 | 12375 | 37125
| SUBTOTAL |  |  |  | 111951.4176
J | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD LA CAOBANITA
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 3725 | 60 | 223500
| SUBTOTAL |  |  |  | 223500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2682 | 198 | 531036
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 335.25 | 940.5 | 315302.625
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 1609.2 | 539.55 | 868243.86
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1341 | 247.5 | 331897.5
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 804.6 | 762.3 | 613346.58
| SUBTOTAL |  |  |  | 2659826.565
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 4" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 3911.25 | 699.4538 | 2735738.8278
| SUBTOTAL |  |  |  | 2735738.8278
4 | ACOMETIDAS
4.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | ML | 540 | 3819.7368 | 2062657.8698
| SUBTOTAL |  |  |  | 2062657.8698
5 | VALVULAS
5.01 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA PARA LA IDSTRIBUCION | UD | 6 | 24942.1392 | 149652.8352
5.02 | REGISTRO | UD | 3 | 12375 | 37125
| SUBTOTAL |  |  |  | 186777.8352
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 66326492.0845
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | MISCELANEOS
1 | LETREROS DE OBRA | UD | 3 | 21240 | 63720 | 3 | 0 | 3 | 100% | 63720 | 0 | 63720
1.02 | CAMPAMENTO | MES | 12 | 50000 | 600000 | 9 |  | 9 | 75% | 450000 |  | 450000
1.03 | MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MES | 12 | 28103.8508 | 337246.21 | 9 |  | 9 | 75% | 252934.6575 | 0 | 252934.6575
| SUBTOTAL |  |  |  | 1000966.21 |  |  |  |  | 766654.6575 | 0 | 766654.6575
B | LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 12" SDR 21 C/J DE GOMA DESDE POZO A TRAMO 1 | ML | 2730 | 8508.58 | 23228423.4 | 1629.8 |  | 1629.8 | 59.7% | 13867283.684 | 0 | 13867283.684
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 12" | ML | 2730 | 107 | 292110 | 1629.8 |  | 1629.8 | 59.7% | 174388.6 | 0 | 174388.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 23228423.4 |  |  |  |  | 14041672.284 | 0 | 14041672.284
C | LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DE TANQUE
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 4" PVC SDR 21 C/J DE GOMA | ML | 3003 | 1103.2438 | 3313041.2217 | 1186.5 | 1750 | 2936.5 | 97.79% | 1308998.8044 | 1930676.7026 | 3239675.507
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 4" | ML | 3003 | 65 | 195195 | 1186.5 | 1750 | 2936.5 | 97.79% | 77122.5 | 113750 | 190872.5
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | ML | 15.15 | 7309.4524 | 110738.2035 | 15.15 | 0 | 15.15 | 100% | 110738.2035 | 0 | 110738.2035
| SUBTOTAL |  |  |  | 3618974.4252 |  |  |  |  | 1496859.5079 | 2044426.7026 | 3541286.2105
H | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DE TANQUE
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 6" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 5428.5 | 2170.9766 | 11785146.7313 | 1500 | 3800 | 5300 | 97.63% | 3256464.9713 | 8249711.2607 | 11506176.232
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 6" | ML | 5428.5 | 70 | 379995 | 1500 | 3800 | 5300 | 97.63% | 105000 | 266000 | 371000
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 6" | ML | 136.36 | 11296.0381 | 1540327.7584 | 136.36 | 0 | 136.36 | 100% | 1540327.7584 | 0 | 1540327.7584
| SUBTOTAL |  |  |  | 13705469.4897 |  |  |  |  | 4901792.7298 | 8515711.2607 | 13417503.9905
I | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 4" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 4016.25 | 1135.5209 | 4560535.7134 | 1500 | 2300 | 3800 | 94.62% | 1703281.3122 | 2611698.0121 | 4314979.3243
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 4" | ML | 4016.25 | 65 | 261056.25 | 1500 | 2300 | 3800 | 94.62% | 97500 | 149500 | 247000
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | ML | 30.3 | 7309.4524 | 221476.407 | 30.3 | 0 | 30.3 | 100% | 221476.407 | 0 | 221476.407
| SUBTOTAL |  |  |  | 5043068.3704 |  |  |  |  | 2022257.7192 | 2761198.0121 | 4783455.7313
J | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD TIBURCIO
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 3" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 1487.2 | 809.3042 | 1203597.2668 | 732.5 | 732.5 | 1465 | 98.51% | 592815.3563 | 592815.3563 | 1185630.7127
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 3" | ML | 1487.2 | 60 | 89232 | 732.5 | 732.5 | 1465 | 98.51% | 43950 | 43950 | 87900
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3" | ML | 30.3 | 5527.9698 | 167497.485 | 30.3 | 0 | 30.3 | 100% | 167497.485 | 0 | 167497.485
| SUBTOTAL |  |  |  | 1460326.7518 |  |  |  |  | 804262.8413 | 636765.3563 | 1441028.1977
K | RED DE DISTRIBUCION A LOS PROYECTOS
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 3" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 1144.2 | 809.3042 | 926005.9122 | 1144.2 | 0 | 1144.2 | 100% | 926005.9122 | 0 | 926005.9122
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 3" | ML | 1144.2 | 60 | 68652 | 1144.2 |  | 1144.2 | 100% | 68652 | 0 | 68652
| SUBTOTAL |  |  |  | 994657.9122 |  |  |  |  | 994657.9122 | 0 | 994657.9122
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 49051886.5594 |  |  |  |  | 25028157.6519 | 13958101.3317 | 38986258.9836
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 66326492.0845
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 43926905.1197
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 22399586.9648
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 22399586.9648 |  |  |  |  | 25028157.6519 | 13958101.3317 | 38986258.9836
NOTA: | LAS PARTIDAS EN ROJO NO SE EJECUTARAN
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$89,402,805.34
|  | CUBICACION NO.: | 3 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
| FECHA DE REALIZACION: |  | SEPTIEMBRE 4, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
|  | CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 71451473.5242 |  | 25028157.6519 |  | 13958101.3317 |  | 38986258.9836
MAS:
|  | GASTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 1364519.0644
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 2500801.5733 |  | 875985.5178 |  | 488533.5466
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 7145147.3524 |  | 2502815.7652 |  | 1395810.1332 |  | 3898625.8984
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 1286126.5234 |  | 450506.8377 |  | 251245.824 |  | 701752.6617
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 2143544.2057 |  | 750844.7296 |  | 418743.04 |  | 1169587.7695
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 1429029.4705 |  | 500563.153 |  | 279162.0266 |  | 779725.1797
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 714514.7352 |  | 250281.5765 |  | 139581.0133 |  | 389862.5898
|  | CODIA |  | 0.1% | 71451.4735 |  | 25028.1577 |  | 13958.1013 |  | 38986.259
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 21.4% | 15290615.3342 |  | 5356025.7375 |  | 2987033.685 |  | 8343059.4225
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 86742088.8583 |  | 30384183.3894 |  | 16945135.0167 |  | 47329318.4061
|  | IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) |  | 5% | 3572573.6762
|  | DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  | PA | 80000
|  | DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  | PA | 180000
|  | ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS |  | 3% | 2143544.2057 |  | 241428
|  | SUPERVISION |  | 5% | 3572573.6762
|  | SUBTOTAL |  |  | 9548691.5581
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 96290780.3965
MENOS:
[7 empty] | 250281.5765 |  |  |  | 250281.5765
[7 empty] | 25028.1577 |  |  |  | 25028.1577
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 6076836.6779 |  | 3389027.0033 |  | 9465863.6812
|  | SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES |  |  |  |  | 6352146.4121 |  | 3389027.0033 |  | 9741173.4154
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 |  |  |  |  | 24032036.9774 |  | 13556108.0134 |  | 37588144.9907
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL