## CUB.2 (LA HEBRA)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/05
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 30, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 2635 | 21.88 | 57653.8 | 840 |  | 840 | 31.8786 |  | 18379.2 |  | 18379.2
1.02 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO P/IDENTIFICACION | P.A. | 1 | 6200 | 6200 | 1 |  | 1 | 100 |  | 6200 |  | 6200
1.03 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 2635 | 34.84 | 91803.4 | 840 |  | 840 | 31.8786 |  | 29265.6 |  | 29265.6
1.04 | ACONDICIONAMIENTO OBRA DE TOMA | P.A. | 1 | 7140 | 7140 | 1 |  | 1 | 100 |  | 7140 |  | 7140
| SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 162797.2 | [5 empty] | 60984.8 | 0 | 60984.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1739.1 | 319.36 | 555398.976 | 554.4 | -157.4 | 397 | 22.8279 |  | 177053.18 | -50267.264 | 126785.916
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 158.1 | 1343.44 | 212397.864 | 50.4 | -2.4 | 48 | 30.3605 |  | 67709.38 | -3224.256 | 64485.124
2.03 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 948.6 | 411.25 | 390111.75 | 302.4 | -14.4 | 288 | 30.3605 |  | 124362 | -5922 | 118440
2.04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 632.4 | 723.25 | 457383.3 | 201.6 | -9.6 | 192 | 30.3605 |  | 145807.2 | -6943.2 | 138864
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1027.65 | 234.37 | 240850.3305 | 327.6 | -15.6 | 312 | 30.3605 |  | 76779.61 | -3656.172 | 73123.438
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1856142.2205 | [5 empty] | 591711.37 | -70012.892 | 521698.478
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA 3" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +
| 5% P/CAMPANA | ML. | 1926.75 | 334.63 | 644748.3525
3.02 | TUBERIA 3" PVC SCH-40 C/JUNTA DE GOMA +
| 5% P/CAMPANA | ML. | 840 | 439.63 | 369289.2 | 840 |  | 840 | 100 |  | 369289.2 |  | 369289.2
3.03 | CODOS 3" X 22 | UDS. | 35 | 981.5 | 34352.5
3.04 | CODOS 3" X 30 | UDS. | 8 | 981.5 | 7852
3.05 | CODOS 3" X 45 | UDS. | 10 | 981.5 | 9815
3.06 | CODOS 3" X 60 | UDS. | 25 | 1282.5 | 32062.5
3.07 | CODOS 3" X 90 | UDS. | 5 | 1282.5 | 6412.5
3.08 | TAPON 3" PVC | UD. | 1 | 178.96 | 178.96
3.09 | JUNTAS DRESSER 3" | UDS. | 6 | 1326 | 7956
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 1112667.0125 | [5 empty] | 369289.2 | 0 | 369289.2
4 | ESTRUCTURA DE APOYO A TUBERIA DE ACERO
4.01 | ANCLAJES A TUBERIA 3" PVC SCH-40 C/JUNTA DE GOMA CADA 10 MTS. (0.60 X 0.4 X 0.6) MTS. DE H.S. | UDS. | 81 | 2906.55 | 235430.55
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA DE APOYO TUBERIA ACERO |  |  |  | 235430.55
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/05
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 30, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
5 | ACOMETIDAS
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | UDS. | 50 | 3858.32 | 192916
| SUB-TOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 192916
6 | TRABAJOS EN TANQUE
6.01 | PAÑETE INTERIOR | M2 | 24.45 | 378.8 | 9261.66 | 24.45 |  | 24.45 | 100 |  | 9261.66 |  | 9261.66
6.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 25.25 | 413.8 | 10448.45 | 25.25 |  | 25.25 | 100 |  | 10448.45 |  | 10448.45
6.03 | PINTURA SEMIGLOSS | M2 | 25.25 | 228.16 | 5761.04
6.04 | IMPERMEABILIZANTE | M2 | 36.7 | 236.49 | 8679.183
6.05 | DESAGUE DE FONDO | UDS. | 1 | 6120 | 6120 | 1 |  | 1 | 100 |  | 6120 |  | 6120
6.06 | TAPA METALICA | UDS. | 1 | 5610 | 5610 | 1 |  | 1 | 100 |  | 5610 |  | 5610
6.07 | MANTENIMIENTO ENTRADA | P.A. | 1 | 7070 | 7070 | 1 |  | 1 | 100 |  | 7070 |  | 7070
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN TANQUE |  |  |  | 52950.333 | [5 empty] | 38510.11 | 0 | 38510.11
7 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA
7.01 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M. X 0.25 M. | M3 | 1.35 | 9663.37 | 13045.5495
7.02 | MUROS DE H.A. DE 0.20 M, ESPESOR 3/8" X 0.20 M. A.D. Y A.C. 210 KG./CMS.2 | ML. | 4.32 | 3420.58 | 14776.9056
7.03 | LOSA DE FONDO H.A. E=0.15 MTS. 3/8" X 0.25 MTS. EN A.D. 1:2:4 C/LIGADORA | M3 | 1.35 | 12040.1 | 16254.135
7.04 | LOSA DE TECHO H.A. E=0.12 MTS. 3/8" X 0.25 MTS. EN A.D. 1:2:4 C/LIGADORA | M3 | 0.96 | 14240.82 | 13671.1872
7.05 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 21.6 | 413.8 | 8938.08
7.06 | TAPA METALICA | UD. | 1 | 5610 | 5610
7.07 | MANTENIMIENTO ENTRADA | P.A. | 1 | 7070 | 7070
7.08 | SUM. Y COLOC. TUBERIAS 4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 5% P/CAMPANA CONECTAR OBRA DE TOMA | ML. | 18.24 | 462.38 | 8433.8112
7.09 | REPLANTEO TUBERIAS | ML. | 17.37 | 40.8 | 708.696
7.1 | EXCAVACION A MANO | M3 | 9.38 | 482.43 | 4525.1934
7.11 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.04 | 1343.44 | 1397.1776
7.12 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 7.92 | 723.25 | 5728.14
7.13 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1.9 | 357.7 | 679.63
7.14 | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION | P.A. | 1 | 81600 | 81600
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 03/05
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 30, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7.15 | SISTEMA DE CLORACION P/SOLUCION, C/CAP. DE DOSIFICACION DE 0 1 15 LIBRAS P/DIA, INCLUYE: (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS P/VACIO, MODEL. 500 C/VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODEL. EJ-1000 Y PAQUETE DE ACCESSORIOS (BOTELLA P/AMONIACO, MANUAL, FILTRO P/VENTILACION, TUBERIA P/VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE | UD. | 1 | 104825.4 | 104825.4
7.16 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, C/IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, C/CAP. P/BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3" HP/208-230-460 V/ 3PH/60HZ. | UD. | 1 | 69645.6 | 69645.6
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 356909.5055 | [5 empty] | 0 |  | 0
| SUB-TOTAL |  |  |  | 3969812.8215
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
2.01.1 | EXCAVACION ROCA A COMPRESOR | M3 | 131 | 1800 | 235800 | 25 | 106 | 131 | 100 |  | 45000 | 190800 | 235800
1 | TRABAJOS EN TANQUE PROXIMO A OBRA DE TOMA
1.01 | REPARACION SUPERFICIES C/MALLA GALVANIZADA 1" X 2" | M2 | 49.5 | 150 | 7425 |  | 49.5 | 49.5 | 100 |  |  | 7425 | 7425
1.02 | COLOCACION BLOCKS DE 6" BASTONES A 0.60 M. EN CASETA DE BOMBEO | M2 | 28.8 | 1525 | 43920 |  | 28.8 | 28.8 | 100 |  |  | 43920 | 43920
2 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA | [6 empty] | 0
2.01 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA ALIGERADA | M2 | 30 | 6575 | 197250 |  | 30 | 30 | 100 |  |  | 197250 | 197250
3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | UD. | 1 | 75000 | 75000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 75000
| SUB-TOTAL ADICIONALESS |  |  |  | 559395 | [5 empty] | 45000 | 514395 | 484395
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 04/05
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 30, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS (INCORPORACION DE MANANTIAL NUEVO)
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 1158 | 21.88 | 25337.04 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 25337.04 | 25337.04
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 1158 | 34.84 | 40344.72 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 40344.72 | 40344.72
1.04 | SUMINISTRO TUBERIAS 2" PVC (SDR-21) C/JUNTA DE GOMA | ML. | 1158 | 293.4 | 339757.2 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 339757.2 | 339757.2
1.05 | COLOCACION TUBERIAS 2" PVC (SDR-21) | ML. | 200 | 32.6 | 6520 |  | 200 | 200 | 100 |  |  | 6520 | 6520
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 126 | 319.36 | 40239.36 |  | 126 | 126 | 100 |  |  | 40239.36 | 40239.36
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 12 | 1343.44 | 16121.28 |  | 12 | 12 | 100 |  |  | 16121.28 | 16121.28
2.3 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 69.3 | 411.25 | 28499.625 |  | 69.3 | 69.3 | 100 |  |  | 28499.625 | 28499.625
2.4 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 45.82 | 723.25 | 33139.315 |  | 45.82 | 45.82 | 100 |  |  | 33139.315 | 33139.315
2.5 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 74.45 | 234.37 | 17448.8465 |  | 74.45 | 74.45 | 100 |  |  | 17448.8465 | 17448.8465
| SUB-TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 547407.3865 | [6 empty] | 547407.3865 | 547407.3865
| SUB-TOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 45000 | 1061802.3865 | 1031802.3865
| SUB-TOTAL GENERAL | [9 empty] | 1060495.48 | -70012.892 | 990482.588
| SUB-TOTALES | [9 empty] | 1105495.48 | 991789.4945 | 2097284.9745
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 05/05
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | ABRIL 30, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 3969812.8215 |  |  | 1105495.48 |  |  | 991789.4945 |  | 2097284.9745
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 158792.5129 |  |  | 44219.8192 |  |  | 39671.5798 |  | 83891.399
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 396981.2822 |  |  | 110549.548 |  |  | 99178.9495 |  | 209728.4975
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 71456.6308 |  |  | 19898.9186 |  |  | 17852.2109 |  | 37751.1295
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% | 158792.5129 |  |  | 44219.8192 |  |  | 39671.5798 |  | 83891.399
| TRANSPORTE |  | 4% | 158792.5129 |  |  | 44219.8192 |  |  | 39671.5798 |  | 83891.399
| LEY 6/86 |  | 1% | 39698.1282 |  |  | 11054.9548 |  |  | 9917.8949 |  | 20972.8497
| CODIA |  | 0.1% | 3969.8128 |  |  | 1105.4955 |  |  | 991.7895 |  | 2097.285
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 41.1% | 988483.3926 |  |  | 275268.3745 |  |  | 246955.5841 |  | 522223.9587
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 4958296.2141 |  |  | 1380763.8545 |  |  | 1238745.0786 |  | 2619508.9332
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 11054.95 |  |  | 9917.89 |  | 20972.84
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 1105.5 |  |  | 991.79 |  | 2097.29
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 276152.77 |  |  | 247749.0157 |  | 523901.7857
| SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES | [8 empty] | 0 |  | 1092450.64
[10 empty] | 258658.6957 |  | 1639422.5557
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 1092450.64 |  |  | 980086.3829 |  | 980086.3774

## CUB.3 (LA HEBRA)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 31, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 2635 | 21.88 | 57653.8 | 840 |  | 840 | 31.8786 |  | 18379.2 |  | 18379.2
1.02 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO P/IDENTIFICACION | P.A. | 1 | 6200 | 6200 | 1 |  | 1 | 100 |  | 6200 |  | 6200
1.03 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 2635 | 34.84 | 91803.4 | 840 |  | 840 | 31.8786 |  | 29265.6 |  | 29265.6
1.04 | ACONDICIONAMIENTO OBRA DE TOMA | P.A. | 1 | 7140 | 7140 | 1 |  | 1 | 100 |  | 7140 |  | 7140
| SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 162797.2 | [5 empty] | 60984.8 | 0 | 60984.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1739.1 | 319.36 | 555398.976 | 397 |  | 397 | 22.8279 |  | 126785.92 |  | 126785.92
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 158.1 | 1343.44 | 212397.864 | 48 |  | 48 | 30.3605 |  | 64485.12 |  | 64485.12
2.03 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 948.6 | 411.25 | 390111.75 | 288 |  | 288 | 30.3605 |  | 118440 |  | 118440
2.04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 632.4 | 723.25 | 457383.3 | 192 |  | 192 | 30.3605 |  | 138864 |  | 138864
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1027.65 | 234.37 | 240850.3305 | 312 |  | 312 | 30.3605 |  | 73123.44 |  | 73123.44
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1856142.2205 | [5 empty] | 521698.48 | 0 | 521698.48
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA 3" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +
| 5% P/CAMPANA | ML. | 1926.75 | 334.63 | 644748.3525
3.02 | TUBERIA 3" PVC SCH-40 C/JUNTA DE GOMA +
| 5% P/CAMPANA | ML. | 840 | 439.63 | 369289.2 | 840 |  | 840 | 100 |  | 369289.2 |  | 369289.2
3.03 | CODOS 3" X 22 | UDS. | 35 | 981.5 | 34352.5
3.04 | CODOS 3" X 30 | UDS. | 8 | 981.5 | 7852
3.05 | CODOS 3" X 45 | UDS. | 10 | 981.5 | 9815
3.06 | CODOS 3" X 60 | UDS. | 25 | 1282.5 | 32062.5
3.07 | CODOS 3" X 90 | UDS. | 5 | 1282.5 | 6412.5
3.08 | TAPON 3" PVC | UD. | 1 | 178.96 | 178.96
3.09 | JUNTAS DRESSER 3" | UDS. | 6 | 1326 | 7956
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 1112667.0125 | [5 empty] | 369289.2 | 0 | 369289.2
4 | ESTRUCTURA DE APOYO A TUBERIA DE ACERO
4.01 | ANCLAJES A TUBERIA 3" PVC SCH-40 C/JUNTA DE GOMA CADA 10 MTS. (0.60 X 0.4 X 0.6) MTS. DE H.S. | UDS. | 81 | 2906.55 | 235430.55
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA DE APOYO TUBERIA ACERO |  |  |  | 235430.55 | [6 empty] | 0 | 0
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 31, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
5 | ACOMETIDAS
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | UDS. | 50 | 3858.32 | 192916 |  | 22 | 22 | 44 |  |  | 84883.04 | 84883.04
| SUB-TOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 192916 | [6 empty] | 84883.04 | 84883.04
6 | TRABAJOS EN TANQUE
6.01 | PAÑETE INTERIOR | M2 | 24.45 | 378.8 | 9261.66 | 24.45 |  | 24.45 | 100 |  | 9261.66 |  | 9261.66
6.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 25.25 | 413.8 | 10448.45 | 25.25 |  | 25.25 | 100 |  | 10448.45 |  | 10448.45
6.03 | PINTURA SEMIGLOSS | M2 | 25.25 | 228.16 | 5761.04 |  | 25.25 | 25.25 | 100 |  |  | 5761.04 | 5761.04
6.04 | IMPERMEABILIZANTE | M2 | 36.7 | 236.49 | 8679.183 |  | 36.7 | 36.7 | 100 |  |  | 8679.183 | 8679.183
6.05 | DESAGUE DE FONDO | UDS. | 1 | 6120 | 6120 | 1 |  | 1 | 100 |  | 6120 |  | 6120
6.06 | TAPA METALICA | UDS. | 1 | 5610 | 5610 | 1 |  | 1 | 100 |  | 5610 |  | 5610
6.07 | MANTENIMIENTO ENTRADA | P.A. | 1 | 7070 | 7070 | 1 |  | 1 | 100 |  | 7070 |  | 7070
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN TANQUE |  |  |  | 52950.333 | [5 empty] | 38510.11 | 14440.223 | 52950.333
7 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA
7.01 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M. X 0.25 M. | M3 | 1.35 | 9663.37 | 13045.5495 |  | 1.35 | 1.35 | 100 |  |  | 13045.5495 | 13045.5495
7.02 | MUROS DE H.A. DE 0.20 M, ESPESOR 3/8" X 0.20 M. A.D. Y A.C. 210 KG./CMS.2 | ML. | 4.32 | 3420.58 | 14776.9056
7.03 | LOSA DE FONDO H.A. E=0.15 MTS. 3/8" X 0.25 MTS. EN A.D. 1:2:4 C/LIGADORA | M3 | 1.35 | 12040.1 | 16254.135
7.04 | LOSA DE TECHO H.A. E=0.12 MTS. 3/8" X 0.25 MTS. EN A.D. 1:2:4 C/LIGADORA | M3 | 0.96 | 14240.82 | 13671.1872 |  | 0.96 | 0.96 | 100 |  |  | 13671.1872 | 13671.1872
7.05 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 21.6 | 413.8 | 8938.08 |  | 21.6 | 21.6 | 100 |  |  | 8938.08 | 8938.08
7.06 | TAPA METALICA | UD. | 1 | 5610 | 5610 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 5610 | 5610
7.07 | MANTENIMIENTO ENTRADA | P.A. | 1 | 7070 | 7070 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 7070 | 7070
7.08 | SUM. Y COLOC. TUBERIAS 4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 5% P/CAMPANA CONECTAR OBRA DE TOMA | ML. | 18.24 | 462.38 | 8433.8112 |  | 18.24 | 18.24 | 100 |  |  | 8433.8112 | 8433.8112
7.09 | REPLANTEO TUBERIAS | ML. | 17.37 | 40.8 | 708.696 |  | 17.37 | 17.37 | 100 |  |  | 708.696 | 708.696
7.1 | EXCAVACION A MANO | M3 | 9.38 | 482.43 | 4525.1934 |  | 9.38 | 9.38 | 100 |  |  | 4525.1934 | 4525.1934
7.11 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.04 | 1343.44 | 1397.1776 |  | 1.04 | 1.04 | 100 |  |  | 1397.1776 | 1397.1776
7.12 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 7.92 | 723.25 | 5728.14 |  | 7.92 | 7.92 | 100 |  |  | 5728.14 | 5728.14
7.13 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1.9 | 357.7 | 679.63 |  | 1.9 | 1.9 | 100 |  |  | 679.63 | 679.63
7.14 | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION | P.A. | 1 | 81600 | 81600
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 03/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 31, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7.15 | SISTEMA DE CLORACION P/SOLUCION, C/CAP. DE DOSIFICACION DE 0 1 15 LIBRAS P/DIA, INCLUYE: (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS P/VACIO, MODEL. 500 C/VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODEL. EJ-1000 Y PAQUETE DE ACCESSORIOS (BOTELLA P/AMONIACO, MANUAL, FILTRO P/VENTILACION, TUBERIA P/VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE | UD. | 1 | 104825.4 | 104825.4
7.16 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, C/IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, C/CAP. P/BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3" HP/208-230-460 V/ 3PH/60HZ. | UD. | 1 | 69645.6 | 69645.6
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 356909.5055 | [5 empty] | 0 | 69807.4649 | 69807.4649
| SUB-TOTAL |  |  |  | 3969812.8215 | [5 empty] | 990482.59 | 169130.7279 | 1159613.3179
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
2.01.1 | EXCAVACION ROCA A COMPRESOR | M3 | 131 | 1800 | 235800 | 131 |  | 131 | 100 |  | 235800 |  | 235800
1 | TRABAJOS EN TANQUE PROXIMO A OBRA DE TOMA
1.01 | REPARACION SUPERFICIES C/MALLA GALVANIZADA 1" X 2" | M2 | 49.5 | 150 | 7425 | 49.5 |  | 49.5 | 100 |  | 7425 |  | 7425
1.02 | COLOCACION BLOCKS DE 6" BASTONES A 0.60 M. EN CASETA DE BOMBEO | M2 | 28.8 | 1525 | 43920 | 28.8 |  | 28.8 | 100 |  | 43920 |  | 43920
2 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA | [6 empty] | 0
2.01 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA ALIGERADA | M2 | 30 | 6575 | 197250 | 30 |  | 30 | 100 |  | 197250 |  | 197250
2.02 | BLOCKS 8" SNP BASTONES A 0.10 M. | M2 | 17.6 | 1844.65 | 32465.84 |  | 17.6 | 17.6 | 100 |  |  | 32465.84 | 32465.84
2.03 | FRAGUACHE | M2 | 35.2 | 63.96 | 2251.392 |  | 35.2 | 35.2 | 100 |  |  | 2251.392 | 2251.392
2.04 | REFUERZO DE SUPERFICIE C/MALLA GALVANIZADA DE 1" X 2" | M2 | 35.2 | 150 | 5280 |  | 35.2 | 35.2 | 100 |  |  | 5280 | 5280
2.05 | PAÑETE INTERIOR PAREDES | M2 | 18.6 | 378.8 | 7045.68 |  | 18.6 | 18.6 | 100 |  |  | 7045.68 | 7045.68
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 04/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 31, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
2.06 | PINTURA | M2 | 35.2 | 228.16 | 8031.232 |  | 35.2 | 35.2 | 100 |  |  | 8031.232 | 8031.232
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 539469.144 | [5 empty] | 484395 | 55074.144 | 539469.144
2.1 | TRABAJOS EN CASETA DE TANQUE
2.1.2 | LOSA TECHO INCLINADO H.A. H=0.12M. 3/8" X 0.20 M. EN A.D. | M2 | 1.56 | 15619 | 24365.64 |  | 1.56 | 1.56 | 100 |  |  | 24365.64 | 24365.64
2.1.3 | FRAGUACHE | M2 | 148.7 | 63.96 | 9510.852 |  | 148.7 | 148.7 | 100 |  |  | 9510.852 | 9510.852
2.1.4 | PAÑETE INTERIOR EN TECHO | M2 | 13 | 429.3 | 5580.9 |  | 13 | 13 | 100 |  |  | 5580.9 | 5580.9
2.1.5 | PAÑETE INTERIOR PAREDES | M2 | 33.28 | 378.8 | 12606.464 |  | 33.28 | 33.28 | 100 |  |  | 12606.464 | 12606.464
2.1.6 | PAÑETE EXTERIOR PAREDES | M2 | 38.4 | 413.8 | 15889.92 |  | 38.4 | 38.4 | 100 |  |  | 15889.92 | 15889.92
2.1.7 | FINO DE TECHO | M2 | 15 | 520 | 7800 |  | 15 | 15 | 100 |  |  | 7800 | 7800
2.1.8 | PINTURA | M2 | 148.7 | 228.16 | 33927.392 |  | 148.7 | 148.7 | 100 |  |  | 33927.392 | 33927.392
2.1.9 | INSTALACION ELECTRICA CASETA | P.A. | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 15000 | 15000
2.1.10 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 15 GPM, 150 TDH | P.A. | 1 | 57875 | 57875 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 57875 | 57875
2.1.11 | POSTES DE 25' HAV-300 DAM | UDS. | 3 | 29500 | 88500 |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 88500 | 88500
2.1.12 | ALAMBRES TRIPLEX # 2/0 | PIES | 150 | 75.9 | 11385 |  | 150 | 150 | 100 |  |  | 11385 | 11385
2.1.13 | PARARRAYO DE 9KV | UDS. | 3 | 2950 | 8850 |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 8850 | 8850
2.1.14 | VIENTO SENCILLO BAJA TENSION HA-100A | UDS. | 3 | 6790 | 20370 |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 20370 | 20370
2.1.15 | ESTRUCTURA MT-101 | UDS. | 3 | 3575 | 10725 |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 10725 | 10725
2.1.16 | ESTRUCTURA PR-204 | UDS. | 3 | 9675 | 29025 |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 29025 | 29025
3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | UD. | 1 | 75000 | 75000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 75000 |  | 75000
| SUB-TOTAL ADICIONALES CASETA DE TANQUE |  |  |  | 426411.168 | [5 empty] | 75000 | 351411.168 | 426411.168
ADICIONALES POR AUMENTO DE CANTIDAD
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA
1.01 | ZAPATA DE MUROS 8" 0.60M. X 0.25M. | M3 | 1.81 | 9663.37 | 17490.6997 |  | 1.81 | 1.81 | 100 |  |  | 17490.6997 | 17490.6997
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 17490.6997 | [6 empty] | 17490.6997 | 17490.6997
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 05/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 31, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS (INCORPORACION DE MANANTIAL NUEVO)
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 1158 | 21.88 | 25337.04 | 1158 |  | 1158 | 100 |  | 25337.04 |  | 25337.04
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 1158 | 34.84 | 40344.72 | 1158 |  | 1158 | 100 |  | 40344.72 |  | 40344.72
1.04 | SUMINISTRO TUBERIAS 2" PVC (SDR-21) C/JUNTA DE GOMA | ML. | 1158 | 293.4 | 339757.2 | 1158 |  | 1158 | 100 |  | 339757.2 |  | 339757.2
1.05 | COLOCACION TUBERIAS 2" PVC (SDR-21) | ML. | 1158 | 32.6 | 37750.8 | 200 | 958 | 1158 | 100 |  | 6520 | 31230.8 | 37750.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 611.04 | 319.36 | 195141.7344 | 126 | 485.04 | 611.04 | 100 |  | 40239.36 | 154902.3744 | 195141.7344
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 69.48 | 1343.44 | 93342.2112 | 12 | 57.48 | 69.48 | 100 |  | 16121.28 | 77220.9312 | 93342.2112
2.3 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 401.25 | 411.25 | 165014.0625 | 69.3 | 331.95 | 401.25 | 100 |  | 28499.63 | 136514.4375 | 165014.0675
2.4 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 265.3 | 723.25 | 191878.225 | 45.82 | 219.48 | 265.3 | 100 |  | 33139.32 | 158738.91 | 191878.23
2.5 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 431.07 | 234.37 | 101029.8759 | 74.45 | 356.62 | 431.07 | 100 |  | 17448.85 | 83581.0294 | 101029.8794
3 | EXCAVACION EN ROCA A COMPRESOR | M3 | 118.5 | 1800 | 213300 |  | 118.5 | 118.5 | 100 |  |  | 213300
| SUB-TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 1402895.869 | [5 empty] | 547407.4 | 855488.4825 | 1402895.8825
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA HEBRA
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 1158 | 21.88 | 25337.04 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 25337.04 | 25337.04
2 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 1158 | 34.84 | 40344.72 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 40344.72 | 40344.72
3 | SUM. TUBERIAS 2" PVC (SDR.21) C/JGOMA | ML. | 1158 | 293.4 | 339757.2 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 339757.2 | 339757.2
4 | COL. TUBERIAS 2" PVC (SDR-219 C/JGOMA | ML. | 1158 | 32.6 | 37750.8 |  | 1158 | 1158 | 100 |  |  | 37750.8 | 37750.8
5 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 611.04 | 319.36 | 195141.7344 |  | 611.04 | 611.04 | 100 |  |  | 195141.7344 | 195141.7344
5.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 69.48 | 1343.44 | 93342.2112 |  | 69.48 | 69.48 | 100 |  |  | 93342.2112 | 93342.2112
5.3 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 401.25 | 411.25 | 165014.0625 |  | 401.25 | 401.25 | 100 |  |  | 165014.0625 | 165014.0625
5.4 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 265.3 | 723.25 | 191878.225 |  | 265.3 | 265.3 | 100 |  |  | 191878.225 | 191878.225
5.5 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 431.07 | 234.37 | 101029.8759 |  | 431.07 | 431.07 | 100 |  |  | 101029.8759 | 101029.8759
3 | EXCAVACION EN ROCA A COMPRESOR | M3 | 118.5 | 1800 | 213300 |  | 118.5 | 118.5 | 100 |  |  | 213300
| SUB-TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 1402895.869 | [6 empty] | 1402895.869 | 1402895.869
| SUB-TOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 1106802.4 | 2682360.3632 | 3789162.7632
| SUB-TOTAL GENERAL | [9 empty] | 990482.59 | 169130.7279 | 1159613.3179
| TOTAL GENERAL | [9 empty] | 2097284.99 | 2851491.0911 | 4948776.0811
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 31, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 3969812.8215 |  |  | 2097284.97 |  |  | 2851491.0911 |  | 4948776.0611
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 158792.5129 |  |  | 83891.3988 |  |  | 114059.6436 |  | 197951.0424
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 396981.2822 |  |  | 209728.497 |  |  | 285149.1091 |  | 494877.6061
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 71456.6308 |  |  | 37751.1295 |  |  | 51326.8396 |  | 89077.9691
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% | 158792.5129 |  |  | 83891.3988 |  |  | 114059.6436 |  | 197951.0424
| TRANSPORTE |  | 4% | 158792.5129 |  |  | 83891.3988 |  |  | 114059.6436 |  | 197951.0424
| LEY 6/86 |  | 1% | 39698.1282 |  |  | 20972.8497 |  |  | 28514.9109 |  | 49487.7606
| CODIA |  | 0.1% | 3969.8128 |  |  | 2097.285 |  |  | 2851.4911 |  | 4948.7761
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 41.1% | 988483.3926 |  |  | 522223.9575 |  |  | 710021.2817 |  | 1232245.2392
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 4958296.2141 |  |  | 2619508.9275 |  |  | 3561512.3728 |  | 6181021.3003
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 20972.85 |  |  | 28514.91 |  | 49487.76
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 2097.28 |  |  | 2851.49 |  | 4948.77
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 523901.79 |  |  | 467754.45 |  | 991656.24
| SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES | [8 empty] | 0 |  | 2072537.01
[10 empty] | 499120.85 |  | 3118629.78
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [5 empty] | 2072537.0075 |  |  | 3062391.5228 |  | 3062391.5203

## CUB.2 ( MOSOVI)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | TRABAJOS CIVILES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 3474 | 41.16 | 142989.84 | 2500.5 |  | 2500.5 | 71.9775 |  | 102920.58 |  | 102920.58
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 3474 | 93.09 | 323394.66 | 2500.5 |  | 2500.5 | 71.9775 |  | 232771.55 |  | 232771.55
1.03 | CASETA DE MATERIALES | UD. | 1 | 82495.22 | 82495.22 | 1 |  | 1 | 100 |  | 82495.22 |  | 82495.22
1.04 | PREPARACION CAMINO DE ACCESO | P.A. | 1 | 85680 | 85680 | 1 |  | 1 | 100 |  | 85680 |  | 85680
1.05 | CONFECCION LETRERO Y ROTULO P/IDENT. | P.A. | 1 | 15840 | 15840 | 1 |  | 1 | 100 |  | 15840 |  | 15840
| SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 650399.72 | [5 empty] | 519707.35 | 0 | 519707.35
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2292.84 | 444.44 | 1019029.8096 | 1500.3 |  | 1500.3 | 65.4341 |  | 666793.33 |  | 666793.33
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 208.44 | 1508.75 | 314483.85 | 150.03 |  | 150.03 | 71.9775 |  | 226357.76 |  | 226357.76
2.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
| RELLENO 60% DE EXCAVACION C/EQUIPO | M3 | 1250.64 | 294 | 367688.16 | 825 |  | 825 | 65.9662 |  | 242550 |  | 242550
2.04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 833.76 | 668.25 | 557160.12 | 555 |  | 555 | 66.5659 |  | 370878.75 |  | 370878.75
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1354.86 | 357.7 | 484633.422 | 900 |  | 900 | 66.4275 |  | 321930 |  | 321930
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 2742995.3616 | [5 empty] | 1828509.84 | 0 | 1828509.84
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA LINEA IMPULSION MOSOVI 4" PVC
| SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML. | 357 | 613.75 | 219108.75 | 357 |  | 357 | 100 |  | 219108.75 |  | 219108.75
3.02 | TUBERIA LINEA IMPULSION 4" SEVERE PVC
| SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML. | 1333.5 | 613.75 | 818435.625 | 1333.5 |  | 1333.5 | 100 |  | 818435.63 |  | 818435.63
3.03 | TUBERIA DE DISTRIBUCION MOSOVI 3" PVC
| SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML. | 1915.2 | 523.25 | 1002128.4 | 810 |  | 810 | 42.2932 |  | 423832.5 |  | 423832.5
3.04 | TUBERIA P/CRUCE DE RIO 4" ACERO | ML. | 40 | 1687.5 | 67500 | 40 |  | 40 | 100 |  | 67500 |  | 67500
3.05 | RECUBRIMIENTO TUBERIA P/CRUCE DE RIO
| DE 50 CM. X 50 CM. X 40 MTS. EN H.S. | ML. | 40 | 2993.24 | 119729.6 | 40 |  | 40 | 100 |  | 119729.6 |  | 119729.6
3.06 | ANCLAJES TUBERIA P/CRUCE DE RIO DE 60
| CM. X 60 CM. X 80 CM. EN H.S. | UDS. | 3 | 2247.02 | 6741.06 | 3 |  | 3 | 100 |  | 6741.06 |  | 6741.06
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 2233643.435 | [5 empty] | 1655347.54 | 0 | 1655347.54
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | CODOS 4" X 30 H.N. | UDS. | 15 | 4462.5 | 66937.5 | 15 |  | 15 | 100 |  | 66937.5 |  | 66937.5
4.02 | CODOS 4" X 60 H.N. | UDS. | 12 | 5462.5 | 65550 | 12 |  | 12 | 100 |  | 65550 |  | 65550
4.03 | CODOS 4" X 90 H.N. | UDS. | 7 | 5462.5 | 38237.5 | 7 |  | 7 | 100 |  | 38237.5 |  | 38237.5
4.04 | JUNTAS DRESSER DE 4" AMERICANAS | UDS. | 10 | 6300 | 63000 | 10 |  | 10 | 100 |  | 63000 |  | 63000
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
4.05 | VALVULAS DE COMPUERTA DE CUADRANTE 4", COMPLETAS P/RED DE DISTRIBUCION | UDS. | 3 | 32485 | 97455 | 3 |  | 3 | 100 |  | 97455 |  | 97455
4.06 | VENTOSAS DE 1" PN-8 INSTALACION COMPLETA | UDS. | 4 | 20700 | 82800 | 4 |  | 4 | 100 |  | 82800 |  | 82800
4.07 | REGISTROS P/VENTOSAS DE 1.0 X 1.0 X 1.0 MTS. (C/DESAGUE Y RESPIRADERO | UDS. | 4 | 8590.14 | 34360.56 | 4 |  | 4 | 100 |  | 34360.56 |  | 34360.56
4.08 | DESAGUES DE 2" VALVULA DE BOLA | UDS. | 3 | 16135 | 48405 | 3 |  | 3 | 100 |  | 48405 |  | 48405
| SUB-TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPCIALES |  |  |  | 496745.56 | [5 empty] | 496745.56 | 0 | 496745.56
5 | ACOMETIDAS
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML. | UDS. | 175 | 3690.17 | 645779.75
5.02 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12 ML. | UDS. | 75 | 6705.34 | 502900.5 | 1 |  | 1 | 1.3333 |  | 6705.34 |  | 6705.34
| SUB-TOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 1148680.25 | [5 empty] | 6705.34 | 0 | 6705.34
6 | CARCAMO DE BOMBEO
6.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 16.25 | 444.44 | 7222.15 | 16.25 |  | 16.25 | 100 |  | 7222.15 |  | 7222.15
6.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 21.13 | 357.7 | 7558.201 | 21.13 |  | 21.13 | 100 |  | 7558.2 |  | 7558.2
6.03 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO, TUBERIA H.S. DE 48" X 6.5 MTS. DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS. SOBRE NIVEL DE PISO | UD. | 1 | 177777.22 | 177777.22 | 1 |  | 1 | 100 |  | 177777.22 |  | 177777.22
6.04 | USO DE GRUA | HORAS | 12 | 3900 | 46800 | 12 |  | 12 | 100 |  | 46800 |  | 46800
6.05 | CONSTRUCCION CASETA DE SOPORTE DE PANEL DE BOMBEO | P.A. | 1 | 120360 | 120360 | 1 |  | 1 | 100 |  | 120360 |  | 120360
6.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5 MTS. X 5 MTS.) | ML. | 20 | 3253.15 | 65063 | 20 |  | 20 | 100 |  | 65063 |  | 65063
6.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | UD. | 1 | 13923 | 13923 | 1 |  | 1 | 100 |  | 13923 |  | 13923
6.08 | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION | P.A. | 1 | 168300 | 168300 | 1 |  | 1 | 100 |  | 168300 |  | 168300
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 03/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
6.09 | SISTEMA DE CLORACION P/SOLUCION, C/CAP. DE DOSIFICACION DE 0. A 15 LIBRAS P/DIA, INCLUYE : (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS P/VACIO, MODELO 500 C/VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR, MODELO EJ-1,000 Y PAQUETE DE ACCESORIOS, (BOTELLA P/AMONIACO, MANUAL, FILTRO P/VEWNTILACION, TUBERIA P/VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE) | UD. | 1 | 185130 | 185130 | 1 |  | 1 | 100 |  | 185130 |  | 185130
6.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, C/IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, C/CAP. P/BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP/208-230-460 V/ 3PH/60 HZ, SUCCION Y DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4", ANSI 300 LB., MOTOR SELLADO Y CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE | UD. | 1 | 93330 | 93330 | 1 |  | 1 | 100 |  | 93330 |  | 93330
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 6" COMPLETA P/SALIDA DE LA BOMBA | UD. | 1 | 37360 | 37360 | 1 |  | 1 | 100 |  | 37360 |  | 37360
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA 4" COMPLETA P/LINEA DE IMPULSION AL TANQUE EN MOSOVI Y SEVERE | UDS. | 2 | 32485 | 64970 | 2 |  | 2 | 100 |  | 64970 |  | 64970
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CARRETE CON SU VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA | UD. | 1 | 28985 | 28985 | 1 |  | 1 | 100 |  | 28985 |  | 28985
| SUB-TOTAL CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 1016778.571 | [5 empty] | 1016778.57 | 0 | 1016778.57
7 | PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO, SEGÚN DISEÑO
7.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 546.76 | 1257.548 | 2.3 |  | 2.3 | 100 |  | 1257.55 |  | 1257.55
7.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 157.14 | 139.8546 | 0.89 |  | 0.89 | 100 |  | 139.85 |  | 139.85
7.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M. X 0.25 M. HORMIGON 1.2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 9913.44 | 9516.9024 | 0.96 |  | 0.96 | 100 |  | 9516.9 |  | 9516.9
7.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20 M., ESPESOR 3/8" X 0.20 M. A.D. y A.C. 210 KG./CM2. | M2 | 16 | 5962.06 | 95392.96 | 16 |  | 16 | 100 |  | 95392.96 |  | 95392.96
7.05 | LOSA H.A. E=0.15 M. 3/8" X 0.25 M. AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG./CM2. | M3 | 2.24 | 13977.71 | 31310.0704 | 2.24 |  | 2.24 | 100 |  | 31310.07 |  | 31310.07
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 04/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7.06 | PAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 388.4 | 21128.96 | 54.4 |  | 54.4 | 100 |  | 21128.96 |  | 21128.96
7.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 54.4 | 191.28 | 10405.632 | 54.4 |  | 54.4 | 100 |  | 10405.63 |  | 10405.63
7.08 | ESCALERA METALICA | P.A. | 1 | 19890 | 19890 | 1 |  | 1 | 100 |  | 19890 |  | 19890
7.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M. 3/8" X 0.25M. A.D. | P.A. | 1 | 10539.86 | 10539.86 | 1 |  | 1 | 100 |  | 10539.86 |  | 10539.86
7.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO P/PROTECCION DE TUBERIA DE POZO H.A. E=0.20M. 3/8" X 0.25M. EN A.D. FROTADO 1:2:4 C/LIGADORA | M2 | 1.44 | 2514.06 | 3620.2464 | 1.44 |  | 1.44 | 100 |  | 3620.25 |  | 3620.25
7.11 | ANCLAJE 0.8 X 1.0 X 0.8 MTS. P/TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTRO Y COLOCACION) | P.A. | 1 | 3335.27 | 3335.27 | 1 |  | 1 | 100 |  | 3335.27 |  | 3335.27
| SUB-TOTAL PLATAFORMA P/ELEVAR CARCAMO, SEGÚN DISEÑO |  |  |  | 206537.3038 | [5 empty] | 206537.3 | 0 | 206537.3
8 | OBRA DE TOMA
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 32.2 | 350 | 11270 |  | 32.2 | 32.2 | 100 |  |  | 11270 | 11270
8.02 | ADECUACION TERRENO P/ENCOFRADO Y VACIADO | P.A. | 1 | 17136 | 17136 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 17136 | 17136
8.03 | USO BOMBA DE ACHIQUE | P.A. | 1 | 4080 | 4080 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 4080 | 4080
8.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG./CM2 + 10% DESPACHO | M3 | 17.11 | 7920 | 135511.2 |  | 17.11 | 17.11 | 100 |  |  | 135511.2 | 135511.2
8.05 | ACERO 1/2" X 15 CM. A.D. | QQ | 26.52 | 2876.5 | 76284.78 |  | 26.52 | 26.52 | 100 |  |  | 76284.78 | 76284.78
8.06 | ALAMBRE DULCE NO. 18 | LB. | 65 | 52.5 | 3412.5 |  | 65 | 65 | 100 |  |  | 3412.5 | 3412.5
8.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | P.A. | 1 | 10800 | 10800 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 10800 | 10800
8.08 | TUBERIAS 6" ACERO | ML. | 18 | 1968.75 | 35437.5 |  | 18 | 18 | 100 |  |  | 35437.5 | 35437.5
8.09 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 40000 | 40000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 40000 | 40000
8.1 | GAVIONES | M3 | 14.08 | 2636.05 | 37115.584 |  | 14.08 | 14.08 | 100 |  |  | 37115.584 | 37115.584
8.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | P.A. | 1 | 93115.2 | 93115.2 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 93115.2 | 93115.2
8.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | P.A. | 1 | 34000.58 | 34000.58 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 34000.58 | 34000.58
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 6" P/SALIDA DE LA OBRA DE TOMA | UD. | 1 | 44860 | 44860 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 44860 | 44860
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 8" P/OBRA DE TOMA | UD. | 1 | 64463 | 64463 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 64463 | 64463
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA | UD. | 1 | 9164.7 | 9164.7 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 9164.7 | 9164.7
| SUB-TOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 616651.044 | [6 empty] | 616651.044 | 616651.044
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 05/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
9 | TRABAJOS EN TANQUES MOSOVI Y SEVERE
9.01 | LIMPIEZA TANQUES Y AREAS EN GENERAL | P.A. | 2 | 8670 | 17340 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 17340 | 17340
9.02 | PINTURA | M2 | 154 | 239.96 | 36953.84 |  | 154 | 154 | 100 |  |  | 36953.84 | 36953.84
9.03 | REHABILITACION DE MANIFOULD | P.A. | 2 | 14264.7 | 28529.4 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 28529.4 | 28529.4
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA 4" COMPLETAS | UDS. | 6 | 25485 | 152910 |  | 6 | 6 | 100 |  |  | 152910 | 152910
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA 3" COMPLETAS P/RED DE DISTRIBUCION SALIDA TANQUE MOSOVI Y SEVERE | UDS. | 2 | 13620 | 27240 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 27240 | 27240
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN TANQUES MOSOVI Y SEVERE |  |  |  | 262973.24 | [6 empty] | 262973.24 | 262973.24
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 9375404.4854
B | ELECTROMECANICA
1 | INSTALACION MECANICA
1.01 | ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL C/CAP. DE BOMBEO DE 100 GPM CONTRA 175` DE TDH, COMPLETA C/TODOS SUS ELEMENTOS E INSTALACION | UD. | 1 | 131427.51 | 131427.51
| SUB-TOTAL INSTALACION MECANICA |  |  |  | 131427.51
2 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 25 KVA 7200/12400-120/240 | P.A. | 4 | 48960 | 195840 |  | 4 | 4 | 100 |  |  | 195840 | 195840
2.02 | USO DE GRUA P/SUBIR TRANSFORMADORES | P.A. | 1 | 37760 | 37760 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 37760 | 37760
2.03 | POSTES DE 40´ HAV-500 DAM | UDS. | 71 | 29070 | 2063970 |  | 71 | 71 | 100 |  |  | 2063970 | 2063970
2.04 | POSTES DE 40´ HAV-800 DAM | UDS. | 3 | 31008 | 93024 |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 93024 | 93024
2.05 | POSTES DE 30`HAV-300 DAM | UDS. | 11 | 20910 | 230010 |  | 11 | 11 | 100 |  |  | 230010 | 230010
2.06 | ALAMBRE AAAC #2/0 | PIES | 20550 | 74.02 | 1521111 |  | 20550 | 20550 | 100 |  |  | 1521111 | 1521111
2.07 | TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 | PIES | 5510.4 | 73.02 | 402369.408 |  | 5510.4 | 5510.4 | 100 |  |  | 402369.408 | 402369.408
2.08 | ESTRUCTURAS TIPO MT-101 | UDS. | 54 | 3393.17 | 183231.18 |  | 54 | 54 | 100 |  |  | 183231.18 | 183231.18
2.09 | ESTRUCTURAS AL-BT | UDS. | 59 | 392.61 | 23163.99 |  | 59 | 59 | 100 |  |  | 23163.99 | 23163.99
2.1 | ESTRUCTURAS TIPO MT-102 | UDS. | 9 | 4538.83 | 40849.47 |  | 9 | 9 | 100 |  |  | 40849.47 | 40849.47
2.11 | ESTRUCTURAS SU-BT | UDS. | 12 | 223.39 | 2680.68 |  | 12 | 12 | 100 |  |  | 2680.68 | 2680.68
2.12 | ESTRUCTURAS TIPO MT-103 | UDS. | 2 | 3147.83 | 6295.66 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 6295.66 | 6295.66
2.13 | ESTRUCTURAS TIPO MT-104 | UDS. | 2 | 7885.66 | 15771.32 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 15771.32 | 15771.32
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
2.14 | ESTRUCTURAS TIPO MT-105 | UDS. | 2 | 4334.51 | 8669.02 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 8669.02 | 8669.02
2.15 | ESTRUCTURAS F1-BT | UDS. | 8 | 976.12 | 7808.96 |  | 8 | 8 | 100 |  |  | 7808.96 | 7808.96
2.16 | ESTRUCTURAS TIPO MT-106 | UDS. | 5 | 10104.31 | 50521.55 |  | 5 | 5 | 100 |  |  | 50521.55 | 50521.55
2.17 | ESTRUCTURAS F2-BT | UDS. | 5 | 2053.74 | 10268.7 |  | 5 | 5 | 100 |  |  | 10268.7 | 10268.7
2.18 | ESTRUCTURAS TIPO PR-202 | UDS. | 8 | 9572.53 | 76580.24 |  | 8 | 8 | 100 |  |  | 76580.24 | 76580.24
2.19 | ESTRUCTURAS HA-100 | UDS. | 26 | 6690.39 | 173950.14 |  | 26 | 26 | 100 |  |  | 173950.14 | 173950.14
2.2 | ESTRUCTURAS HA-105 | UDS. | 2 | 21649.25 | 43298.5 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 43298.5 | 43298.5
2.21 | ESTRUCTURAS PR-101 | UDS. | 20 | 8600 | 172000 |  | 20 | 20 | 100 |  |  | 172000 | 172000
2.22 | CUT-OUT 100 AMPS. | UDS. | 4 | 4565 | 18260 |  | 4 | 4 | 100 |  |  | 18260 | 18260
2.23 | PARARRAYOS DE 9 KV | UDS. | 4 | 2857.84 | 11431.36 |  | 4 | 4 | 100 |  |  | 11431.36 | 11431.36
2.24 | FLEJE GALVANIZADO 28" | UDS. | 2 | 210 | 420 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 420 | 420
2.25 | SOPORTE DE CUT-OUT Y PARARRAYOS | UDS. | 4 | 3396.03 | 13584.12 |  | 4 | 4 | 100 |  |  | 13584.12 | 13584.12
2.26 | TORNILLO 5/8 X 10" | UD. | 1 | 45 | 45 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 45 | 45
2.27 | TORNILLO 3/8 X 2" | UD. | 1 | 28 | 28 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 28 | 28
2.28 | TORNILLO 1/2 X 10" | UD. | 1 | 43 | 43 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 43 | 43
2.29 | FUSIBLES PARA MEDIA TENSION 4 AMPS. | UDS. | 6 | 105.52 | 633.12 |  | 6 | 6 | 100 |  |  | 633.12 | 633.12
2.3 | HOYOS PARA VIENTO Y POSTES | UDS. | 113 | 1093.51 | 123566.63 |  | 113 | 113 | 100 |  |  | 123566.63 | 123566.63
2.31 | INSTALACION DE POSTES | UDS. | 85 | 2000 | 170000 |  | 85 | 85 | 100 |  |  | 170000 | 170000
2.32 | MATERIALES VARIOS | P.A. | 1 | 4500 | 4500 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 4500 | 4500
2.33 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 785000 | 785000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 785000 | 785000
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION |  |  |  | 6486685.048 | [6 empty] | 6486685.048 | 6486685.048
3 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
3.01 | CONDULET DE 2 | UD. | 1 | 750 | 750 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 750 | 750
3.02 | ALAMBRE AWG #2 | PIES | 450 | 77.33 | 34798.5 |  | 450 | 450 | 100 |  |  | 34798.5 | 34798.5
3.03 | TUBOS IMC DE 2" 10 | UDS. | 2 | 2115.96 | 4231.92 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 4231.92 | 4231.92
3.04 | RIEL UNITRUD DE 3/4" | UDS. | 0.5 | 823.84 | 411.92 |  | 0.5 | 0.5 | 100 |  |  | 411.92 | 411.92
3.05 | ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" | UDS. | 4 | 42.99 | 171.96 |  | 4 | 4 | 100 |  |  | 171.96 | 171.96
3.06 | ENCLOSURE BREAKER DE 100 AMPS., 3F, 600V, NEMA-1 | UD. | 1 | 6707.78 | 6707.78 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 6707.78 | 6707.78
3.07 | TUBERIAS 2" SDR-26 | ML. | 13 | 95.62 | 1243.06 |  | 13 | 13 | 100 |  |  | 1243.06 | 1243.06
3.08 | CURVAS PVC REFORZADAS | UDS. | 2 | 48.14 | 96.28 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 96.28 | 96.28
3.09 | ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 2" | UDS. | 2 | 36.64 | 73.28 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 73.28 | 73.28
3.1 | EXCAVACION DE 13 X 0.80 X 0.60 | M3 | 6.24 | 546.76 | 3411.7824 |  | 6.24 | 6.24 | 100 |  |  | 3411.7824 | 3411.7824
3.11 | TAPADO ZANJA | M3 | 8.12 | 106.25 | 862.75 |  | 8.12 | 8.12 | 100 |  |  | 862.75 | 862.75
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 07/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
3.12 | MATERIALES VARIOS | P.A. | 1 | 2300 | 2300 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 2300 | 2300
3.13 | TRIPLEX SECUNDARIOS 2/0 | PIES | 120 | 73.02 | 8762.4 |  | 120 | 120 | 100 |  |  | 8762.4 | 8762.4
3.14 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 30000 | 30000
| SUB-TOTAL ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER |  |  |  | 93821.6324 | [6 empty] | 93821.6324 | 93821.6324
4 | GRUA FIJA P/MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS
4.01 | GRUA FIJA DE VIGA TIPO H 6 X 6 P/LA ESTACION | UD. | 1 | 24000 | 24000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 24000 | 24000
4.02 | PINTURA CONTRA CORROCION | P.A. | 4 | 1480.9 | 5923.6 |  | 4 | 4 | 100 |  |  | 5923.6 | 5923.6
4.03 | TROLLEY DE 1 TONELADA | P.A. | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 15000 | 15000
4.04 | DIFERENCIAL DE 1 TONELADA | UD. | 1 | 18000 | 18000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 18000 | 18000
4.05 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 15000 | 15000
| SUB-TOTAL GRUA FIJA P/MANT. DE LAS BOMBAS |  |  |  | 77923.6 | [6 empty] | 77923.6 | 77923.6
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 6789857.7904
| SUB-TOTAL A + B |  |  |  | 16165262.2758
| SUB-TOTAL GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO | [9 empty] | 5730331.5 | 7538054.5644 | 13268386.0644
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 08/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
ADICIONALES POR AUMENTO DE CANTIDAD
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.04 | TUBERIAS PARA CRUCE DE RIO DE 4" ACERO | ML. | 116 | 1687.5 | 195750 |  | 116 | 116 | 100 |  |  | 195750 | 195750
3.05 | RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS P/CRUCE DE RIO DE 50 CM. X 50 CM. CX 40 MT. EN H.S. | ML. | 116 | 2993.24 | 347215.84 |  | 116 | 116 | 100 |  |  | 347215.84 | 347215.84
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 542965.84 | [6 empty] | 542965.84 | 542965.84
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPCIALES
5 | RED DE DISTRIBUCION SEREVE
5.01 | TUBERIA 3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA | ML. | 116 | 523.25 | 60697 |  | 116 | 116 | 100 |  |  | 60697 | 60697
5.02 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 69.6 | 444.44 | 30933.024 |  | 69.6 | 69.6 | 100 |  |  | 30933.024 | 30933.024
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 10 | 1508.75 | 15087.5 |  | 10 | 10 | 100 |  |  | 15087.5 | 15087.5
5.04 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO 60% DE EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 48.3 | 294 | 14200.2 |  | 48.3 | 48.3 | 100 |  |  | 14200.2 | 14200.2
5.05 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 26 | 668.25 | 17374.5 |  | 26 | 26 | 100 |  |  | 17374.5 | 17374.5
5.06 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 62.79 | 357.7 | 22459.983 |  | 62.79 | 62.79 | 100 |  |  | 22459.983 | 22459.983
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 160752.207 | [6 empty] | 160752.207 | 160752.207
8 | OBRA DE TOMA
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 117.8 | 350 | 41230 |  | 117.8 | 117.8 | 100 |  |  | 41230 | 41230
8.02 | ADECUACION DEL TERRENO P/ECONFRADO Y VACIADO | P.A. | 1 | 24500 | 24500 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 24500 | 24500
8.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | P.A. | 1 | 56250 | 56250 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 56250 | 56250
8.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 + 10% DESPERDICIOS | M3 | 48.89 | 17750 | 867797.5 |  | 48.89 | 48.89 | 100 |  |  | 867797.5 | 867797.5
8.08 | TUBERIAS 6" ACERO | ML. | 6 | 2785 | 16710 |  | 6 | 6 | 100 |  |  | 16710 | 16710
8.1 | GAVIONES | M3 | 21.92 | 6350 | 139192 |  | 21.92 | 21.92 | 100 |  |  | 139192 | 139192
8.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | P.A. | 1 | 52534.8 | 52534.8 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 52534.8 | 52534.8
8.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | P.A. | 1 | 4499.42 | 4499.42 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 4499.42 | 4499.42
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA | UND. | 1 | 9735.3 | 9735.3 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 9735.3 | 9735.3
| SUB-TOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 1212449.02 | [6 empty] | 1212449.02 | 1212449.02
| SUB-TOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 1916167.067 | [6 empty] | 1916167.067 | 1916167.067
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 09/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
1.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 293.36 | 444.44 | 130380.9184 |  | 293.36 | 293.36 | 100 |  |  | 130380.9184 | 130380.9184
1.2 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | ML. | 82.8 | 461.3 | 38195.64 |  | 82.8 | 82.8 | 100 |  |  | 38195.64 | 38195.64
1.3 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO | M3 | 274.7 | 357.7 | 98260.19 |  | 274.7 | 274.7 | 100 |  |  | 98260.19 | 98260.19
1.4 | LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO | P.A. | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 6000 | 6000
1.5 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 24 | 15350 | 368400 |  | 24 | 24 | 100 |  |  | 368400 | 368400
1.6 | HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 38 | 17650 | 670700 |  | 38 | 38 | 100 |  |  | 670700 | 670700
1.7 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 8 | 13977.71 | 111821.68 |  | 8 | 8 | 100 |  |  | 111821.68 | 111821.68
1.8 | FRAGUACHE | M2 | 265 | 65 | 17225 |  | 265 | 265 | 100 |  |  | 17225 | 17225
1.9 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO | M2 | 265 | 388.4 | 102926 |  | 265 | 265 | 100 |  |  | 102926 | 102926
1.1 | CINTA WATER STOP DE 9" | ML. | 64 | 750 | 48000 |  | 64 | 64 | 100 |  |  | 48000 | 48000
1.11 | PINTURA EN CISTERNA | M2 | 198.78 | 239.96 | 47699.2488 |  | 198.78 | 198.78 | 100 |  |  | 47699.2488 | 47699.2488
1.12 | ESCALERA | UDS. | 2 | 19890 | 39780 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 39780 | 39780
| SUB-TOTAL CISTERNA ALMACENAMIENTO |  |  |  | 1679388.6772 | [6 empty] | 1679388.6772 | 1679388.6772
2 | REPARACION AVERIA EN ACOMETIDAS Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE 3"
2.1 | REPARACION ACOMETIDAS DE 1/2" | UDS. | 45 | 850 | 38250 |  | 45 | 45 | 100 |  |  | 38250 | 38250
2.2 | REPARACION POR ROTURA LINEA DE 3" EXISTENTE | UDS. | 29 | 3800 | 110200 |  | 29 | 29 | 100 |  |  | 110200 | 110200
2.3 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12 ML. | UDS. | 25 | 6705.34 | 167633.5 |  | 25 | 25 | 100 |  |  | 167633.5 | 167633.5
| SUB-TOTAL REPARACION AVERIA EN ACOMETIDAS Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE 3" |  |  |  | 316083.5 | [6 empty] | 316083.5 | 316083.5
8 | OBRA DE TOMA
8.16 | RELLENO DE REPOSICION DE DESVIO DE RIO Y REP. CAMINO DE ACCESO | P.A. | 1 | 420000 | 420000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 420000 | 420000
8.17 | GRANZOTE P/ESTABILIZAR BASE DE PLATEA | M3 | 51 | 1500 | 76500 |  | 51 | 51 | 100 |  |  | 76500 | 76500
| SUB-TOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 496500 | [6 empty] | 496500 | 496500
| SUB-TOTAL ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 2491972.1772 | [6 empty] | 2491972.1772 | 1995472.1772
| SUB-TOTAL ADICIONALES | [10 empty] | 4408139.2442 | 3911639.2442
| SUB-TOTAL GENERAL | [9 empty] | 5730331.5 | 11946193.8086 | 17676525.3086
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 10/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 2 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 27, 2021 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 16165262.2758 |  | 5730331.5 |  |  | 11946193.8086 |  | 17676525.3086
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% |  | 646610.491 |  | 229213.26 |  |  | 477847.7523 |  | 707061.0123
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% |  | 1616526.2276 |  | 573033.15 |  |  | 1194619.3809 |  | 1767652.5309
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% |  | 290974.721 |  | 103145.967 |  |  | 215031.4886 |  | 318177.4556
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% |  | 646610.491 |  | 229213.26 |  |  | 477847.7523 |  | 707061.0123
| TRANSPORTE |  | 4% |  | 646610.491 |  | 229213.26 |  |  | 477847.7523 |  | 707061.0123
| LEY 6/86 |  | 1% |  | 161652.6228 |  | 57303.315 |  |  | 119461.9381 |  | 176765.2531
| CODIA |  | 0.1% |  | 16165.2623 |  | 5730.3315 |  |  | 11946.1938 |  | 17676.5253
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4025150.3067 |  | 1426852.5435 |  |  | 2974602.2583 |  | 4401454.8018
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  |  | 20190412.5825 |  |  | 7157184.0435 |  | 14920796.0669 |  | 22077980.1104
| IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES C/CUBI.) |  | 4% |  | 646610.491
| DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  | 10% |  | 105000
| DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  | 18% |  | 140000
891610.491
21082023.0735
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 57303.32 |  |  | 119461.94 |  | 176765.26
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 5730.33 |  |  | 11946.19 |  | 17676.52
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1431436.81 |  |  | 2784979.95 |  | 4216416.76
| SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES | [5 empty] | 1494470.46 |  |  | 0 |  | 5662713.58
[10 empty] | 2916388.08 |  | 10073572.12
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 5662713.5835 |  |  | 12004407.9869 |  | 12004407.9904

## JUNIO 2021
Nota:
Desde el 1 al 30 de Junio no se realizaron cubicaciones
Tanto en Mosovi como en La hebra