## CERT 7
CERTIFICACION DE OBRA Nº 7 | [9 empty] | CONSORCIO SAMASA, REDONDO Y GARCIA
JULIO 2016
|  |  |  | Precios Unitarios | [5 empty] | USD |  | DOP
Nº | Descripción | U | Med | USD | DOP | % M | Cant. M | Total USD | Total DOP | Certificado | Pendiente | Certificado | Pendiente
Lista 1-1 | Materiales, Accesorios Suministrados desde el Exterior | [6 empty] | 4105150.75 |  | 3986045.75 | 119105
101 | Tubería de FD DN 1000 | ml | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
101.1 | Tubería PRFV ALPHACOR 900 (CIP) | ml | 333 | 1080.18 |  | 100% | 333 | 359699.94 |  | 359699.94 | 0 | 0 | 0
102 | Tubería de PEAD DN 1100 SDR21 | ml | 2964 | 1164.53 |  | 100% | 2964 | 3451666.92 |  | 3451666.92 | 0 | 0 | 0
103 | Difusor (longitud 144 m) | U | 1 | 174678.89 |  | 100% | 1 | 174678.89 |  | 174678.89 | 0 | 0 | 0
104 | Tablestacas | t | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
104.1 | Tuberia de hormigón con camisa de acero 2000 mm | Ud | 1 | 104705 |  |  | 0 | 104705 |  | 0 | 104705 | 0 | 0
105 | Correas HEB 180 y Puntales HEB 120 | t | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
105.1 | Tuberia de hormigón con camisa de acero 600 mm | ml | 8 | 1800 |  |  | 0 | 14400 |  | 0 | 14400 | 0 | 0
106 | Esferas curado conducciones | U | 12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
Lista 1-2 | Repuestos suministrados desde el Exterior | [6 empty] | 58226.5 |  | 58226.5 | 0
107 | Tubería de PEAD DN 1100 SDR21 | ml | 50 | 1164.53 |  | 100% | 50 | 58226.5 |  | 58226.5 | 0
108 | Uniones de reparación para la tubería de HD. Uniones de reparación tipo Dresser | ud | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
Lista 4-1 | Servicios de Instalación y Otros | [6 empty] | 1459800.39 | 32481879.53 | 989713.628 | 1634821.252 | 22022023.241 | 36376249.599
401 | Instalación de obras, suministros y limpieza fina incluidos | PA |  |  |  | 35% |  |  |  | 407657.07 | 757077.42 | 9070737.66 | 16845655.65
401.1 | Movilización de equipos maritimos, | Ud | 1 | 302830.96 | 6738262.26 |  |  | 302830.96 | 6738262.26 | 0 | 302830.96 | 0 | 6738262.26
401.2 | Gastos de primera instalación y contratación de espacios terrestres y de equipos del ínea de agua en Arroyo Barril, con movlización permanente de grúa terrestre móvil todo terreno y maquinaria auxiliar. Gastos de primera instalación y oficina obra centrales en Puerto Plata (7%) | Ud | 1 | 81531.36 | 1814147.52 | 100% | 1 | 81531.36 | 1814147.52 | 81531.36 | 0 | 1814147.52 | 0
401.3 | Prorrateo mensual sobre el total de duración de la obra, de los arrendamientos Maritimo-Portuarios, terrestres, incluidas todas las instalaciones temposales, luz, agua, seguridad, seguros, mantenimiento, limpieza, obras provisionales y todo tipo de contingencias que puedan surgir durante el transcurso de los trabajos. | mes | 12 | 65031 | 1446998.62 | 33.33% | 4 | 780372 | 17363983.44 | 260124 | 520248 | 5787994.48 | 11575988.96
402 | Investigaciones previas antes de las obras | U | 1 | 116473.45 | 2591639.33 | 95% | 0.95 | 116473.45 | 2591639.33 | 110649.7775 | 5823.6725 | 2462057.3635 | 129581.9665
403 | Estudios de Ejecución, Ensayos y Controles | PA | 1 | 69884.07 | 1554983.6 | 90% | 0.9 | 69884.07 | 1554983.6 | 62895.663 | 6988.407 | 1399485.24 | 155498.36
404 | Realización del PAC y PSYS | PA | 1 | 89141.01 | 1983467.97 | 75% | 0.75 | 89141.01 | 1983467.97 | 66855.7575 | 22285.2525 | 1487600.9775 | 495866.9925
405 | Dossier de Obras Realizadas | U | 1 | 19567.54 | 435395.41 | 0% | 0 | 19567.54 | 435395.41 | 0 | 19567.54 | 0 | 435395.41
Lista 4-2 | Servicios de Instalación y Otros | [7 empty] | 4441595.26 |  |  | 2220797.63 | 2220797.63
500 | Propuesta de Plan Ambiental de Proyecto (PAP) | U | 1 |  |  | 50% | 0.5 |  | 4441595.26 |  |  | 2220797.63 | 2220797.63
Lista 4-3 | Servicios de Instalación y Otros | [6 empty] | 1197116.52 | 2126949 | 157108.015 | 1040008.505 | 248543.6586 | 1878405.3414
201 | Fabricación de anillos de lastrado en hormigón armado | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
201.1 | Fabricación de lastre cilindrico de 3,9 Tn y 4 tornillos de primera fase en Hormigón Armado sobre tuberia. | m3 | 642.72 | 1222.25 | 1933.59 | 20% | 128.54 | 785564.52 | 1242756.96 | 157108.015 | 628456.505 | 248543.6586 | 994213.3014
201.2 | Fabricación de lastrado de hormigón armado de segunda fase ó herradura en Puerto Arroyo Barril (SAMANA) | m3 | 457.28 | 900 | 1933.59 | 0% | 0 | 411552 | 884192.04 | 0 | 411552 | 0 | 884192.04
202 | Escollera | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Fabricación mantas hormigón Es. 80 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Fabricación mantas hormigón Es. 70 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Fabricación mantas hormigón Es. 60 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Fabricación mantas hormigón Es. 50 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | Fabricación mantas hormigón Es. 45 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | Fabricación mantas hormigón Es. 35 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | Fabricación mantas hormigón Es. 15 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista 4-4 | Servicios de Instalación y Otros | [6 empty] | 683572.48 | 49951056.15 | 0 | 683572.48 | 0 | 49951056.15
406 | Preparación, Transporte e Instalación tubería FD 1000 ST1 | ml | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
406.1 | Preparación, transporte e instalación tuberia PRFV ALPHACOR 900 ST1 | ml | 155 |  | 78952 |  | 0 | 0 | 12237560 | 0 | 0 | 0 | 12237560
407 | Preparación, Transporte e Instalación tubería FD 1000 ST2 | ml | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
407.1 | Preparación, transporte e instalación tuberia PRFV ALPHACOR 900 ST2 | ml | 178 |  | 55558 |  | 0 | 0 | 9889324 | 0 | 0 | 0 | 9889324
408 | Obra auxiliar Cofferdam | ml | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | Excavación entre tablestacas | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
409.1 | Apertura de zanja submarina tramo M1 Pk 0+333 ( 0 ) al Pk 0+900 (-5,21) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado. | ml | 567 | 1169.44 | 23234.45 |  | 0 | 663072.48 | 13173933.15 | 0 | 663072.48 | 0 | 13173933.15
410 | Relleno con arena gruesa | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | Relleno con hormigón (Es 30 cm) | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | Caja registro inicio tramo marino | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
412.1 | Dragado excavación chimena de equilibrio | Ud | 1 | 20500 |  |  | 0 | 20500 | 0 | 0 | 20500 | 0 | 0
412.2 | Colocación por medios marítimos de chimenea de equilibrio | Ud | 1 |  | 14650239 |  | 0 | 0 | 14650239 | 0 | 0 | 0 | 14650239
413 | Pista de acceso | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lista 4-5 | Servicios de Instalación y Otros | [6 empty] | 6981519.17 | 63707323.82 | 0 | 7678364.8
414 | Preparación, transporte, hundimiento e instalación de la conducción submarina | ml | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
414.1 | Suministro de tapas de fondeo y sustitución de tapas a flote en Puerto Arroyo Barril | ud | 12 | 23438.21 |  |  | 0 | 281258.52 | 0 | 0 | 281258.52 | 0 | 0
414.2 | Colocación de lastre cilindrico de 3,9 Tn y 4 tornillos de primera fase en Hormigón Armado sobre tuberia. | ml | 3108 | 177.05 |  |  | 0 | 550271.4 | 0 | 0 | 550271.4 | 0 | 0
414.3 | Remolque por vía marítima desde Puerto Arroyo Barril a Puerto Plata (140 millas) con fondeo provisional si es necesario | ml | 3108 | 295.09 |  |  | 0 | 917139.72 | 0 | 0 | 917139.72 | 0 | 0
414.4 | Fondeo en fondo marino en traza definitiva | ml | 3108 | 421 |  |  | 0 | 1308468 | 0 | 0 | 1308468 | 0 | 0
415 | Preparación, transporte, hundimiento e instalación del difusor | U | 1 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
416 | Dragado (ST 4, 7 y 8) | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
416.1 | Transporte por medios maritimos de lastres de herradura desde Puerto Arroyo Barril hasta Puerto Plata ( 140 millas Nauticas ) y colocación sobre tuberia apoyada en el fondo marino, hasta una profundidad de -55m, mediante equipo de buceadores. | m3 | 457.28 | 1400 | 4000 |  | 0 | 640192 | 1829120 | 0 | 640192 | 0 | 1829120
417 | Cama de arena pendiente 0,5% | ml | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
418 | Instalación mantas hormigón Es. 80 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
418.1 | Apertura de zanja submarina tramo M2 Pk 0+900 (-5,21) al Pk 1+600 (-12,14) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado. | ml | 700 | 802.16 | 15937.33 |  |  | 561512 | 11156131 | 0 | 561512 | 0 | 11156131
418.2 | Apertura de zanja submarina tramo M3 Pk 1+600 (-12,14) al Pk 2+100 (-21,00) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado | ml | 500 | 976.6 | 19403.1 |  |  | 488300 | 9701550 | 0 | 488300 | 0 | 9701550
418.3 | Apertura de zanja submarina tramo M4 Pk 2+100 (-21,00) al Pk 2+500 (-31,00) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado | ml | 400 | 1062.88 | 21117.41 |  |  | 425152 | 8446964 | 0 | 425152 | 0 | 8446964
418.4 | Apertura de zanja submarina tramo M5 Pk 2+500 (-31,00) al 2+900 (-41,00 ) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado | ml | 400 | 1150.88 | 22865.6 |  |  | 460352 | 9146240 | 0 | 460352 | 0 | 9146240
418.5 | Apertura de zanja submarina tramo M6 lPk 2+900 (-41,00) al Pk 3+153 (-50,00 ) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado | ml | 253 | 1308.17 | 25990.66 |  |  | 330967.01 | 6575636.98 | 0 | 330967.01 | 0 | 6575636.98
418.6 | Apertura de zanja submarina tramo M7 Pk 3+153 (-50,00 ) al Pk 3+441 ( -58,00 ) Según perfil longitudinal del Plano 6.2 del Proyecto Modificado | ml | 288 | 1549.79 | 28770.68 |  |  | 446339.52 | 8285955.84 | 0 | 446339.52 | 0 | 8285955.84
419 | Instalación mantas hormigón Es. 70 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
420 | Instalación mantas hormigón Es. 60 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
421 | Instalación mantas hormigón Es. 50 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
422 | Instalación mantas hormigón Es. 45 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
423 | Instalación mantas hormigón Es. 35 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
424 | Instalación mantas hormigón Es. 15 cm | U | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 0
425 | Relleno todo uno hasta TN | m3 | 0 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 | 696845.63
426.1 | Cruce de tuberia de fuel oil | Ud | 1 | 299260 | 4270990 |  |  | 299260 | 4270990 | 0 | 299260 | 0 | 4270990
427.1 | Cruce de tuberia de fibra link | Ud | 1 | 272307 | 3172736 |  |  | 272307 | 3172736 | 0 | 272307 | 0 | 3172736
428.1 | Construcción arqueta conexión con Planta Pre-Tratamiento. | Ud | 1 |  | 1122000 |  |  | 0 | 1122000 | 0 | 0 | 0 | 1122000
Lista 6 | Repuestos recomendados | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
601 | Lastres o anclajes de concreto anulares | U | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
602 | Fabricación de mantas de hormigón Es 15 cm | U | 0 |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
700 | Otros (Impuestos y aranceles) | PA | 0 |  |  | 0% | [5 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 14485385.81 | 152708803.76 | 5191093.893 |  | 24491364.5296
[8 empty] | USD | DOP | USD |  | DOP
ESTIMACIÓN EMITIDA POR
CONSORCIO SAMASA, REDONDO Y GARCIA
RESPONSABLE ESTIMACIÓN
PENDIENTE
[8 empty] | CERTIFICACION ACUMULADA |  | 5191093.893 | 11155872.037
| FIRMA Y SELLO | [6 empty] | (CERTIFICACION ANTERIOR) |  | 4283699.4 | CERT 1+2+3+4+5+6
[8 empty] | INCREMENTO CERTIFICACION |  | 907394.493
[8 empty] | (AMORTIZACION ANTICIPO 10%) |  | 90739.45
[8 empty] | (RETENCION TERMINACION 5%) |  | 45369.72
| REVISADO | [6 empty] | (RETENCION ACEPTACION 5%) |  | 45369.72
| CONSORCIO SUPERVISOR EGIS-INDEMAR-ICA | [6 empty] | CERTIFICACION EN CURSO |  | 725915.603
REVISADO POR POR
FECHA:
PENDIENTE
| FIRMA Y SELLO | [8 empty] | CERTIFICACION ACUMULADA |  | 24491364.5296 | 90426508.7204 | 22042228.0766
[10 empty] | (CERTIFICACION ANTERIOR) |  | 14219711.77 | CERT 1+2+3+4+5+6
[10 empty] | INCREMENTO CERTIFICACION |  | 10271652.7596
| CERTIFICADO POR GERENTE DE PROYECTO | [8 empty] | (AMORTIZACION ANTICIPO 10%) |  | 1027165.28
| FIRMA Y SELLO | [8 empty] | (RETENCION TERMINACION 5%) |  | 513582.64
|  |  | 1788723.13 |  |  |  |  | USD |  | (RETENCION ACEPTACION 5%) |  | 513582.64
|  |  | ANTICIPO PRIMERA CERTIFICACIÓN | [6 empty] | CERTIFICACION EN CURSO |  | 8217322.1996