## Cub.2 Vista Bella (Mayo)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS
TRIMESTRE ABRIL- JUN 2022
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 17, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL | [9 empty] | Pág. 01/02
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 950 | 51.3005 | 48735.475 | 950 |  | 950 | 100 | 48735.475 |  | 48735.475
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 48735.475 |  |  |  |  | 48735.475 |  | 48735.475
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 912 | 295.8255 | 269792.8998 |  | 125 | 125 | 13.7061 |  | 36978.1935 | 36978.1935
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 76 | 1694.1146 | 128752.7096 |  | 20 | 20 | 26.3158 |  | 33882.292 | 33882.292
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 711.36 | 235.41 | 167461.2576 |  | 150 | 150 | 21.0864 |  | 35311.5 | 35311.5
2.04 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 476.52 | 636.024 | 303078.1469 |  | 90 | 90 | 18.8869 |  | 57242.1582 | 57242.1582
2.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 317.68 | 84.7649 | 26928.1293 |  | 57.5 | 57.5 | 18.1 |  | 4873.9846 | 4873.9846
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 896013.1432 | [5 empty] | 168288.1283 | 168288.1283
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 700 | 6749.6493 | 4724754.517 | 350 | 350 | 700 | 100 | 2362377.2585 | 2362377.2585 | 4724754.517
3.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 250 | 12172.5586 | 3043139.66 | 125 |  | 125 | 50 | 1521569.83 |  | 1521569.83
3.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 700 | 215.6866 | 150980.6403 | 350 | 350 | 700 | 100 | 75490.3201 | 75490.3201 | 150980.6403
3.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 250 | 321.8256 | 80456.41 | 125 |  | 125 | 50 | 40228.205 |  | 40228.205
3.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 48 | 2893.8946 | 138906.9398 | 15 |  | 15 | 31.25 | 43408.4187 |  | 43408.4187
3.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 23795.49 | 23795.49 | 0.5 |  | 0.5 | 50 | 11897.745 |  | 11897.745
3.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 1 | 71558.35 | 71558.35 | 0.5 |  | 0.5 | 50 | 35779.175 |  | 35779.175
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 8233592.0071 |  |  |  |  | 4090750.9523 | 2437867.5787 | 6528618.531
4 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 32 UNIDADES
4.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UDS | 32 | 40603.4678 | 1299310.9696 | 10 | 10 | 20 | 62.5 | 406034.678 | 406034.678 | 812069.356
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 1299310.9696 |  |  |  |  | 406034.678 | 406034.678 | 812069.356
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE SAN MARCOS
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 36270.78 | 36270.78 |  | 1 | 1 | 100 |  | 36270.78 | 36270.78
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 20.4 | 295.8255 | 6034.84 |  | 10.2 | 10.2 | 50 |  | 3017.42 | 3017.42
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.2 | 1501.079 | 1801.2948 |  | 1.2 | 1.2 | 100 |  | 1801.2948 | 1801.2948
5.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1.56 | 235.4103 | 367.24 |  | 1.56 | 1.56 | 100 |  | 367.24 | 367.24
5.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 18.24 | 84.7648 | 1546.11 |  | 18.24 | 18.24 | 100 |  | 1546.11 | 1546.11
| SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 46020.2647 | [5 empty] | 43002.8447 | 43002.8447
6 | ACOMETIDAS
6.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 75 | 3411.9504 | 255896.28 |  | 40 | 40 | 53.3333 |  | 136478.016 | 136478.016
6.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 61194.886 | 305974.43 |  | 3 | 3 | 60 |  | 183584.658 | 183584.658
6.03 | SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 561870.71 | [5 empty] | 320062.674 | 320062.674
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 11085542.5697 |  |  |  |  | 4545521.1053 | 3375255.9037 | 7920777.0091
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7 | ADICIONALES POR VOLUMETRIA EN TUBERIAS
7.01 | TUBERIA DE 8X 20 DE HN 3/8 ESP. |  | 200 | 6749.65 | 1349930 |  | 200 | 200 | 100 |  | 1349930 | 1349930
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 1349930 | [5 empty] | 1349930 | 1349930
8 | ADICIONALES POR AUMENTO DE PRECIO EN TUBERIAS
8.01 | TUBERIA DE 8X 20 DE HN 3/8 ESP. | UND | 900 | 1619 | 1457100 |  | 900 | 900 | 100 |  | 1457100 | 1457100
| SUBTOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE PRECIO EN TUBERIAS |  |  |  | 1457100 | [5 empty] | 1457100 | 1457100
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES |  |  |  | 2807030 | [5 empty] | 2807030 | 2807030
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 17, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 11085542.5697 |  |  | 4545521.1053 |  | 6182285.9037 |  | 10727807.0091
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 387993.9899 |  |  | 159093.2387 |  | 216380.0066 |  | 375473.2453
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1108554.257 |  |  | 454552.1105 |  | 618228.5904 |  | 1072780.7009
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 199539.7663 |  |  | 81819.3799 |  | 111281.1463 |  | 193100.5262
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 332566.2771 |  |  | 136365.6332 |  | 185468.5771 |  | 321834.2103
| TRANSPORTE |  | 2% | 221710.8514 |  |  | 90910.4221 |  | 123645.7181 |  | 214556.1402
| LEY 6/86 |  | 1% | 110855.4257 |  |  | 45455.2111 |  | 61822.859 |  | 107278.0701
| CODIA |  | 0.1% | 11085.5426 |  |  | 4545.5211 |  | 6182.2859 |  | 10727.807
| SUPERVISION |  | 5% | 554277.1285 |  |  | 227276.0553
| IMPREVISTOS |  | 5% | 554277.1285 |  |  | 227276.0553
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3630860.3669 |  |  | 972741.5165 |  | 1323009.1834 |  | 2295750.6999
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 14716402.9366 |  |  | 5518262.6219 |  | 7505295.0871 |  | 13023557.709
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 45455.2111 |  | 61822.859 |  | 107278.0701
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 4545.5211 |  | 6182.2859 |  | 10727.807
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1103652.5244 |  | 1501059.0174 |  | 2604711.5418
[7 empty] | 1153653.2565 |  | 1569064.1624 |  | 2722717.4189
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 4364609.3654 |  | 5936230.9248 |  | 10300840.2901
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | .
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL
NOTA:
En los Meses de Abril y Junio 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.

## CUB.2 Cuesta Amarilla (Mayo)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE RELEVO Y LINEA DE IMPULSION DESDE TANQUE REGULADOR ZONA BAJA TRV EN CUESTA AMARILLA AL TANQUE DE VISTA BELLA SAN MARCOS. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 9635074.96
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1927014.99
| FECHA DE REALIZACION: | Mayo 24, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2021
| CONTRATISTA: | ING. ARIEL YORDENY CASTILLO ROMAN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 2220 | 50 | 111000 | 2220 |  | 2220 | 100 | 111000 |  | 111000
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 |  |  |  | 15000 | 15000
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | PA | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 |  |  |  | 8500 | 8500
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 134500 |  |  |  |  | 111000 | 23500 | 134500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1787.1 | 275 | 491452.5 | 1490 | 297.1 | 1787.1 | 100 | 409750 | 81702.5 | 491452.5
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 155.4 | 1450 | 225330 |  | 155.4 |  |  |  | 225330 | 225330
2.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO | M3 | 1550.115 | 202.64 | 314115.2995 |  | 1550.115 | 1550.115 | 100 |  | 314115.2995 | 314115.2995
2.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 308.0805 | 250 | 77020.125 |  | 308.0805 |  |  |  | 77020.125 | 77020.125
2.05 | CORTE DE ASFALTO | ML | 2220 | 100 | 222000 | 2220 |  | 2220 | 100 | 222000 |  | 222000
2.06 | TOPE DE 5 PULG. DE HORMIGON SIMPLE 1:2:4 | M3 | 197.358 | 6300 | 1243355.4 |  | 197.358 |  |  |  | 1243355.4 | 1243355.4
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 2573273.3245 |  |  |  |  | 631750 | 1941523.3245 | 2573273.3245
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE DIAMETRO 6" PVC SDR-26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 2331 | 1075.34 | 2506617.54 | 2331 |  | 2331 | 100 | 2506617.54 |  | 2506617.54
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 2506617.54 |  |  |  |  | 2506617.54 |  | 2506617.54
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA | UDS | 3 | 37704.4 | 113113.2 |  | 3 | 3 | 100 |  | 113113.2 | 113113.2
4.02 | SUM E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA | UDS | 1 | 28800 | 28800 |  | 1 | 1 | 100 |  | 28800 | 28800
4.03 | CONEXIÓN DE TANQUE A ESTACION DE RELEVO | PA | 1 | 16500 | 16500 |  | 1 | 1 | 100 |  | 16500 | 16500
4.04 | CODOS DE 6" ACERO HN | UND. | 10 | 8600 | 86000 |  | 10 | 10 | 100 |  | 86000 | 86000
4.05 | ANCLAJE EN H.S. EN SALIDA MANIFOLD (0.8X0.8X1) | UND. | 1 | 3500 | 3500 |  | 1 | 1 | 100 |  | 3500 | 3500
4.06 | ANCLAJE EN H.S. EN RED MANIFOLD (0.6X0.6X0.8) | UND. | 3 | 1800 | 5400 |  | 3 | 3 | 100 |  | 5400 | 5400
4.07 | MANIFOLD | PA | 1 | 22000 | 22000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 22000 | 22000
4.08 | CARRETE DE 4" | UND. | 1 | 10950 | 10950 |  | 1 | 1 | 100 |  | 10950 | 10950
| SUBTOTAL SUM. E INST. DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 286263.2 | [5 empty] | 286263.2 | 286263.2
5 | CASETA DE 2 MT X 1.8 MT CON 2.7 MT DE ALTURA
5.01 | REPLANTEO | M2 | 3.6 | 132.4 | 476.64 | 3.6 |  | 3.6 | 100 | 476.64 |  | 476.64
5.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 1500 | 1500 | 1 |  |  |  | 1500 |  | 1500
5.03 | PISO PLATEA (5X4) HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN A.D. FROTADO-1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.7245 | 10697.58 | 7750.3967 | 0.7245 |  | 0.7245 | 100 | 7750.3967 |  | 7750.3967
5.04 | BLOQUES HORMIGON DE 6"-3/8 @0.80M | M2 | 17.53 | 1186.6 | 20801.098 | 17.53 |  | 17.53 | 100 | 20801.098 |  | 20801.098
5.05 | COLUMNA DE AMARRE 15X15 4 3/8"-3/8 @ 0.20M TAPA Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO | M3 | 0.2565 | 41465.28 | 10635.8443 | 0.2565 |  | 0.2565 | 100 | 10635.8443 |  | 10635.8443
5.06 | VIGA DE CORONACION 15X20 4 3/8-3/8 @0.20M 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.3888 | 29724.8 | 11557.0022 | 0.3888 |  | 0.3888 | 100 | 11557.0022 |  | 11557.0022
5.07 | TECHO EN ALUZINC ACANALADO Y MADERA PINO TRATADO AMER. | M2 | 4.83 | 1844.22 | 8907.5826 |  | 4.83 | 4.83 | 100 |  | 8907.5826 | 8907.5826
5.08 | PUERTA POLIMETALICA DE 0.9X2.1 | PA | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 | 1 | 100 |  | 8500 | 8500
5.09 | PAÑETE DE PARED | M2 | 35.06 | 394.63 | 13835.7278 | 35.06 |  | 35.06 | 100 | 13835.7278 |  | 13835.7278
5.1 | PINTURA | M2 | 35.06 | 195.67 | 6860.1902 |  | 35.06 |  |  |  | 6860.1902 | 6860.1902
5.11 | DINTEL 15X20 3 1/2 Y 2 3/8". 3/8 @0.20M 1:2:4 A MANO | M2 | 0.04 | 49806.44 | 1992.2576 | 0.04 |  | 0.04 | 100 | 1992.2576 |  | 1992.2576
5.12 | CANTOS Y MOCHETAS | ML | 20.1 | 185.1 | 3720.51 | 20.1 |  | 20.1 | 100 | 3720.51 |  | 3720.51
5.13 | VENTANAS SALOMONICAS | P2 | 12 | 247.91 | 2974.92 |  | 12 | 12 | 100 |  | 2974.92 | 2974.92
| SUBTOTAL CASETA DE 2 MT X 1.8 MT CON 2.7 MT DE ALTURA |  |  |  | 99512.1695 |  |  |  |  | 72269.4767 | 27242.6928 | 99512.1695
6 | ELECTROMECANICO
6.01 | INSTALACION ELECTROMECANICAS ( INSTALACION DE BOMBA, INCLUYE POSTES, TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS, CONDUCTORES, PIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS ENTRE OTROS SEGÚN DISEÑO) | PA | 1 | 1150000 | 1150000 |  | 0.6 | 0.6 | 60 |  | 690000 | 690000
6.02 | EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGA DE 300 GPM Y 340 PIES DE TDH, INCLUYE MOTOR, PANEL DE CONTROL, MONITOR DE FASE | UND | 1 | 753000 | 753000 |  | 0.7 | 0.7 | 70 |  | 527100 | 527100
| SUBTOTAL ELECTROMECANICO |  |  |  | 1903000 | [5 empty] | 1217100 | 1217100
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 7503166.234 |  |  |  |  | 3321637.0167 | 3495629.2173 | 6817266.234
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7 | REPOSICION DE ACOMETIDAS
7.01 | ACOMETIDAS AGUA POTABLE | UND | 109 | 950 | 103550 | 109 |  | 109 | 100 | 103550 |  | 103550
7.02 | ACOMETIDA LINEA DISTRIBUCION DE 3" | UND | 12 | 5397.36 | 64768.32 | 12 |  | 12 | 100 | 64768.32 |  | 64768.32
7.03 | ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4" | UND | 69 | 2960.13 | 204248.97 | 69 |  | 69 | 100 | 204248.97 |  | 204248.97
| SUBTOTAL REPARACION DE ACOMETIDA |  |  |  | 372567.29 |  |  |  |  | 372567.29 |  | 372567.29
8 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.01 | EXCAVACION | M3 | 399.6 | 275 | 109890 |  | 399.6 | 399.6 | 100 |  | 109890 | 109890
8.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BASE 0.30 E | M3 | 666.74 | 413 | 275363.62 |  | 666.74 | 666.74 | 100 |  | 275363.62 | 275363.62
8.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 358.56 | 250 | 89640 |  | 358.56 | 358.56 | 100 |  | 89640 | 89640
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 474893.62 | [5 empty] | 474893.62 | 474893.62
9 | ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO EN TUBERIA
9.01 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE DIAMETRO 6" PVC SDR-26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 2331 | 574.39 | 1338903.09 |  | 2331 | 2331 | 100 |  | 1338903.09 | 1338903.09
| SUBTOTAL ADICIONALES | [8 empty] | 372567.29 | 1813796.71 | 2186364
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 3321637.0167 | 3495629.2173 | 6817266.234
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 3694204.3067 | 5309425.9273 | 9003630.234
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE RELEVO Y LINEA DE IMPULSION DESDE TANQUE REGULADOR ZONA BAJA TRV EN CUESTA AMARILLA AL TANQUE DE VISTA BELLA SAN MARCOS. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 9635074.96
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1927014.99
| FECHA DE REALIZACION: | Mayo 24, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2021
| CONTRATISTA: | ING. ARIEL YORDENY CASTILLO ROMAN
Pág. 03/03
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 7503166.234 |  |  | 3694204.3067 |  |  | 5309425.9273 | 9003630.234
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 225094.987 |  |  | 110826.1292 |  | 159282.7778 |  | 270108.907
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 750316.6234 |  |  | 369420.4307 |  | 530942.5927 |  | 900363.0234
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 135056.9922 |  |  | 66495.6775 |  | 95569.6667 |  | 162065.3442
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3.5% | 262610.8182 |  |  | 129297.1507 |  | 185829.9075 |  | 315127.0582
| TRANSPORTE |  | 2.5% | 187579.1559 |  |  | 92355.1077 |  | 132735.6482 |  | 225090.7559
| LEY 6/86 |  | 1% | 75031.6623 |  |  | 36942.0431 |  | 53094.2593 |  | 90036.3023
| CODIA |  | 0.1% | 7503.1662 |  |  | 3694.2043 |  | 5309.4259 |  | 9003.6302
SUPERVISION
| IMPREVISTOS |  | 5% | 375158.3117
| DISEÑO Y ENTREGA EDENORTE |  | 1 | 33557 |  |  |  |  | 33557 |  | 33557
| DERECHO INTERCONEXION EDENORTE |  | 1% | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2131908.717 |  |  | 809030.7432 |  | 1276321.2781 |  | 1971795.0212
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 9635074.951 |  |  | 4503235.0498 |  | 6585747.2054 |  | 11088982.2553
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 36942.0431 |  | 53094.2593 |  | 90036.3023
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 3694.2043 |  | 5309.4259 |  | 9003.6302
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 900647.01 |  | 1026367.98 |  | 1927014.99
[7 empty] | 941283.2573 |  | 1084771.6652 |  | 2026054.9225
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 3561951.7925 |  | 5500975.5402 |  | 9062927.3327
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub. 1 3 Palmas (Mayo)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LAS TRES PALMAS, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 5635142.91
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1127028.58
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 26, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2021
| CONTRATISTA: | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 500 | 236 | 118000 |  | 500 | 500 | 100 |  | 118000 | 118000
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 118000 | [5 empty] | 118000 | 118000
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 480 | 192 | 92160 |  | 480 | 480 | 100 |  | 92160 | 92160
2.02 | ASIENTO DE GRAVA | M3 | 40 | 1450 | 58000
2.03 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 250.8 | 717 | 179823.6
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 167.2 | 140.09 | 23423.048
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 374.4 | 490.2 | 183530.88 |  | 374.4 | 374.4 | 100 |  | 183530.88 | 183530.88
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 536937.528 | [5 empty] | 275690.88 | 275690.88
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8" DE HN 3/8 DE ESPESOR | ML | 500 | 5315 | 2657500 |  | 500 | 500 | 100 |  | 2657500 | 2657500
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC. |  |  |  | 2657500 | [5 empty] | 2657500 | 2657500
4 | REUBICACION DE TUBERIA Y DAÑOS DE VIVIENDA
4.01 | REUBICACION DE TUBERIA EXISTENTE | PA | 1 | 550000 | 550000 |  | 0.3 | 0.3 | 30 |  | 165000 | 165000
4.02 | DAÑOS VARIOS | PA | 1 | 350000 | 350000
| SUBTOTAL REUBICACION |  |  |  | 900000 | [5 empty] | 165000 | 165000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 4212437.528 | [5 empty] | 3216190.88 | 3216190.88
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
5 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.01 | EXCAVACION | M3 | 360 | 192 | 69120 |  | 360 | 360 | 100 |  | 69120 | 69120
5.02 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA | M3 | 379.2 | 717 | 271886.4
5.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 194.2 | 490.2 | 95196.84 |  | 194.2 | 194.2 | 100 |  | 95196.84 | 95196.84
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 436203.24 | [5 empty] | 164316.84 | 164316.84
6 | PINTURA
6.01 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 314 | 97.5 | 30615 |  | 235.5 | 235.5 | 75 |  | 22961.25 | 22961.25
6.02 | PINTURA EPOXICA | M2 | 314 | 389 | 122146 |  | 235.5 | 235.5 | 75 |  | 91609.5 | 91609.5
6.03 | SUBTOTAL PINTURA |  |  |  | 152761 | [5 empty] | 114570.75 | 114570.75
7 | ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO TUBERIA
7.01 | TUBERIA DE 8" DE HN 3/8 DE ESPESOR | ML | 500 | 3053.65 | 1526825 |  | 300 | 300 | 60 |  | 916095 | 916095
| SUBTOTAL ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO | [9 empty] | 916095 | 916095
| SUBTOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 1194982.59 | 1194982.59
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [9 empty] | 3216190.88 | 3216190.88
| SUBTOTAL GENERAL | [9 empty] | 4411173.47 | 4411173.47
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
Pag 2/2
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES EN LAS TRES PALMAS, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 5635142.91
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1127028.58
| FECHA DE REALIZACION: | MAYO 26, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2021
| CONTRATISTA: | NILDA ALTAGRACIA SANDOVAL CASTILLO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 4212437.528 |  |  |  |  | 4411173.47 |  | 4411173.47
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 147435.3135 |  |  |  |  | 154391.0715 |  | 154391.0715
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 421243.7528 |  |  |  |  | 441117.347 |  | 441117.347
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 75823.8755 |  |  |  |  | 79401.1225 |  | 79401.1225
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 126373.1258 |  |  |  |  | 132335.2041 |  | 132335.2041
| TRANSPORTE |  | 2% | 84248.7506 |  |  |  |  | 88223.4694 |  | 88223.4694
| LEY 6/86 |  | 1% | 42124.3753 |  |  |  |  | 44111.7347 |  | 44111.7347
| CODIA |  | 0.1% | 4212.4375 |  |  |  |  | 4411.1735 |  | 4411.1735
| SUPERVISION |  | 5% | 210621.8764
| IMPREVISTOS |  | 5% | 210621.8764
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 100000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 1422705.3838 |  |  |  |  | 943991.1226 |  | 943991.1226
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 5635142.9118 |  |  |  |  | 5355164.5926 |  | 5355164.5926
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% | [5 empty] | 44111.7347 |  | 44111.7347
| CODIA |  | 0.1% | [5 empty] | 4411.1735 |  | 4411.1735
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 1071032.9185 |  | 1071032.9185
[9 empty] | 1119555.8267 |  | 1119555.8267
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 4235608.7659 |  | 4235608.7659
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL