## CUB 1 ( Edificio)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 1/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | Abril 3, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Desbroce de terreno y capa vegetal 0.20m | 4468 | M2 | 63.38 | 283159.5 |  | 4468 | 4468 | 100% |  | 283181.84 | 283181.84
1.02 | Charrancha y replanteo | 975 | M2 | 175.32 | 170937.39 |  | 849.045 | 849.045 | 87.08% |  | 148854.5694 | 148854.5694
1.03 | Fumigación general | 975 | M2 | 108.78 | 106059.64 |  | 849.045 | 849.045 | 87.08% |  | 92359.1151 | 92359.1151
1.04 | Verja perimetral (proteccion de obra) | 134 | ML | 1267.28 | 169815.57 |  | 89.4 | 89.4 | 66.72% |  | 113294.832 | 113294.832
| SUBTOTAL |  |  |  | 729972.1 | [5 empty] | 637690.3565 | 637690.3565
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelacion de terreno) | 146.3 | M3 | 650.19 | 95122.5 |  | 94.112 | 94.112 | 64.33% |  | 61190.6813 | 61190.6813
2.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 190.19 | M3E | 279.28 | 53116.26 |  | 122.3456 | 122.3456 | 64.33% |  | 34168.6792 | 34168.6792
2.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 355.5 | M3C | 658.8 | 234203.4 |  | 47.8023 | 47.8023 | 13.45% |  | 31492.1552 | 31492.1552
| SUBTOTAL |  |  |  | 382442.16 | [5 empty] | 126851.5157 | 126851.5157
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapata de muro de 0.30 m | 16.2 | M3 | 11367.62 | 184155.44 |  | 11.356 | 11.356 | 70.1% |  | 129090.6927 | 129090.6927
| SUBTOTAL |  |  |  | 184155.44 | [5 empty] | 129090.6927 | 129090.6927
B | SOTANO
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 23.33 | M3 | 28921.24 | 674732.53 |  | 14 | 14 | 60.01% |  | 404897.36 | 404897.36
1.02 | Muros de 0.30 m | 36 | M3 | 17130.81 | 616709.23 |  | 21.6 | 21.6 | 60% |  | 370025.496 | 370025.496
1.03 | Muros de 0.20 m | 107.53 | M3 | 19346.84 | 2080317.12 |  | 64.52 | 64.52 | 60% |  | 1248258.1168 | 1248258.1168
1.04 | Vigas 25x45 | 32.13 | M3 | 29188.96 | 937841.28
1.05 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35
1.06 | Losa de cimentacion 30 cm | 191.71 | M3 | 21597.32 | 4140465.92 |  | 191.71 | 191.71 | 100% |  | 4140422.2172 | 4140422.2172
1.07 | Losa aligerada de techo | 61.16 | M3 | 24931.97 | 1524838.99 | [5 empty] | 6163603.19 | 6163603.19
| SUBTOTAL | 470.44 |  |  | 10078330.42
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 223.06 | M2 | 1479.5 | 330017.27
| SUBTOTAL |  |  |  | 330017.27
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 992.68 | M2 | 64.19 | 63720.13
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 446.12 | M2 | 461.37 | 205826.38
3.03 | Cantos y mochetas | 30.77 | ML | 137.17 | 4220.72
| SUBTOTAL |  |  |  | 273767.23
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 258.33 | P2 | 649 | 167656.17
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 18 | M2 | 6983.24 | 125698.32
4.05 | Paredes En Sheetrock | 279 | M2 | 1282.63 | 357853.08
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 763763.68
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 500 | M2 | 1800.51 | 900255
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 240 | ML | 277.51 | 66602.4
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 1035052.45
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 2 | UND | 40655.2 | 81310.4
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 4 | UND | 25259.82 | 101039.28
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 4 | UND | 19857.84 | 79431.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 261781.04
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1752.8 | M2 | 300.42 | 526576.18
| SUBTOTAL |  |  |  | 526576.18
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76
10.14 | Trampa De Grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche | 1 | UND | 10948.28 | 10948.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 440218.31
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 38 | UND | 1473.68 | 55999.84
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 50 | UND | 1859.58 | 92979
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06
11.08 | Salida Telefono DATA | 24 | UND | 1368.29 | 32838.96
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 283548.58
C | NIVEL N1
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 14.58 | M3 | 28921.24 | 421671.68
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684568.52
1.03 | Vigas 25x45 | 23.5 | M3 | 29188.96 | 685940.56
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35
1.05 | Losa aligerada de techo | 64.9 | M3 | 24931.97 | 1618084.54
| SUBTOTAL |  |  |  | 3513690.65
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1316.75 | M2 | 64.19 | 84522.18
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 201529.01
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 144 | M2 | 6983.24 | 1005586.56
4.05 | Paredes En Sheetrock | 59.19 | M2 | 1282.63 | 75918.72
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 3296854.62
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 590 | M2 | 1800.51 | 1062300.9
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 265 | ML | 277.51 | 73540.15
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 1204036.1
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 3 | UND | 40655.2 | 121965.6
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 217602.9
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1621.52 | M2 | 300.42 | 487137.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 487137.04
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 46 | UND | 1859.58 | 85540.68
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06
11.08 | Salida Telefono DATA | 36 | UND | 1368.29 | 49258.44
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 310213.9
D | NIVEL N2
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 12.96 | M3 | 28921.24 | 374819.27
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684491.13
1.03 | Vigas 25x45 | 19.13 | M3 | 29188.96 | 558238.86
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35
1.05 | Losa aligerada de techo | 55.44 | M3 | 24931.97 | 1382228.15
| SUBTOTAL | 125.29 |  |  | 3103202.76
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1102.1 | M2 | 64.19 | 70743.8
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 187750.63
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 167.19 | M2 | 6983.24 | 1167527.9
4.05 | Paredes En Sheetrock | 18 | M2 | 1282.63 | 23087.3
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 3405964.54
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 504 | M2 | 1800.51 | 907457.04
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 235 | ML | 277.51 | 65214.85
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 1040866.94
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 136292.5
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1383.68 | M2 | 300.42 | 415685.15
| SUBTOTAL |  |  |  | 415685.15
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 60 | UND | 1859.58 | 111574.8
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 15 | UND | 3945.79 | 59186.85
11.08 | Salida Telefono DATA | 44 | UND | 1368.29 | 60204.76
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 351140.13
E | NIVEL N3
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 10.53 | M3 | 28921.24 | 304540.66
1.02 | Muros de 0.20 m | 56.47 | M3 | 19346.84 | 1092515.94
1.03 | Vigas 25x45 | 21.25 | M3 | 29188.96 | 620265.4
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35
1.05 | Losa aligerada de techo | 50.38 | M3 | 24931.97 | 1256072.41
| SUBTOTAL |  |  |  | 3376819.76
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1173.95 | M2 | 64.19 | 75355.85
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 192362.68
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 891.14 | P2 | 649 | 578351.94
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 197.91 | M2 | 6983.24 | 1382053.03
4.05 | Paredes En Sheetrock | 8 | M2 | 1282.63 | 10261.02
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 2083222.1
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 458 | M2 | 1800.51 | 824633.58
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 110.78 | ML | 277.51 | 30742.56
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 923571.19
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 5 | UND | 19857.84 | 99289.2
| SUBTOTAL |  |  |  | 215723.86
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 17 | ML | 2764.21 | 46991.57
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 54193.61
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1585.32 | M2 | 300.42 | 476261.83
| SUBTOTAL |  |  |  | 476261.83
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 44 | UND | 1473.68 | 64841.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 10 | UND | 1586.98 | 15869.76
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 1859.58 | 55787.4
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 12 | UND | 3945.79 | 47349.48
11.08 | Salida Telefono DATA | 16 | UND | 1368.29 | 21892.64
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 233187.21
F | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE TECHO
1.01 | Fino de techo plano | 841.25 | M2 | 664.74 | 559212.53
1.02 | Zabaletas de techo | 142.95 | ML | 156.72 | 22403.12
1.03 | Impermeabilizante | 841.25 | M2 | 599.63 | 504435.79
| SUBTOTAL |  |  |  | 1086051.44
2 | PINTURA EXTERIOR
2.01 | Pintura Acrilica exterior | 1658.4 | M2 | 300.42 | 498216.53
| SUBTOTAL |  |  |  | 498216.53
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.01 | Subida de materiales a Nivel 1 | 1 | PA | 150000 | 150000
3.02 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 150000 | 150000
3.03 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 150000 | 150000
| SUBTOTAL |  |  |  | 450000
4 | MISCELANEOS
4.01 | Ascensoror | 2 | UND | 1852500 | 3705000
4.02 | Barandas en acero | 1 | PA | 221000 | 221000
4.03 | Fachada exterior (logo, cubre Sol y elementos no estructurales) | 1 | PA | 500000 | 500000
| SUBTOTAL MISCELANEO |  |  |  | 4426000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 49164307.06 | [5 empty] | 7057235.7549 | 7057235.7549
ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/PARTIDA NUEVA
| PARTIDAS |  |  |  |  | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL
SOTANO
1 | Hormigon armado
1.01 | Losa de cimentacion 30 cm | 101.3088 | M3 | 21597.32 | 2187997.4926 |  | 101.3088 | 101.3088 | 100% |  | 2187997.4926 | 2187997.4926
1.02 | hormigon de limpieza | 55.1879 | M3 | 5305.65 | 292807.8143 |  | 55.1879 | 55.1879 | 100% |  | 292807.8143 | 292807.8143
| SUBTOTAL |  |  |  | 2187997.4926 | [5 empty] | 2480805.3068 | 2480805.3068
2 | Preliminares
2.01 | letrero de obra 4x8 pies | 1 | und | 20000 | 20000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 20000 | 20000
2.02 | caseta de materiales | 1 | und | 88387.44 | 88387.44 |  | 1 | 1 | 100% |  | 88387.44 | 88387.44
2.03 | Baños provisionales | 1 | und | 152290.27 | 152290.27 |  | 1 | 1 | 100% |  | 152290.27 | 152290.27
2.04 | carga y bote material de desbroce | 1596.32 | M3 | 351.21 | 560643.5472 |  | 1596.32 | 1596.32 | 100% |  | 560643.5472 | 560643.5472
| SUBTOTAL |  |  |  | 260677.71 | [5 empty] | 821321.2572 | 821321.2572
3 | Movimiento de tierra
3.01 | Excavacion (corte y nivelacion terreno) con equipo | 4182.2951 | M3 | 201.46 | 842565.1698 |  | 4182.2951 | 4182.2951 | 100% |  | 842565.1698 | 842565.1698
3.02 | Carga y bote material sobrante excavacion con equipo | 6598.6636 | M3 | 351.21 | 2317516.6512 |  | 6598.6636 | 6598.6636 | 100% |  | 2317516.6512 | 2317516.6512
3.03 | Suministro y colocacion de relleno | 1373.4343 | M3 | 1480.1 | 2032820.0726 |  | 1373.4343 | 1373.4343 | 100% |  | 2032820.0726 | 2032820.0726
| SUBTOTAL |  |  |  | 5192901.8937 | [5 empty] | 5192901.8937 | 5192901.8937
4 | Fosa ascensor ejecutivo
4.01 | Platea fosa | 8.4 | M3 | 21597.32 | 181417.488 |  | 8.4 | 8.4 | 100% |  | 181417.488 | 181417.488
4.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 3.39 | M3 | 17130.81 | 58073.4459 |  | 3.39 | 3.39 | 100% |  | 58073.4459 | 58073.4459
| SUBTOTAL |  |  |  | 239490.9339 | [5 empty] | 239490.9339 | 239490.9339
5 | Fosa ascensor Panoramico
5.01 | Platea fosa | 9.87 | M3 | 21597.32 | 213165.5484 |  | 9.87 | 9.87 | 100% |  | 213165.5484 | 213165.5484
5.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 0.915 | M3 | 17130.81 | 15674.6912 |  | 0.915 | 0.915 | 100% |  | 15674.6912 | 15674.6912
5.03 | Muro de hormigon de 25 cm | 2.225 | M3 | 30028.76 | 66813.991 |  | 2.225 | 2.225 | 100% |  | 66813.991 | 66813.991
| SUBTOTAL |  |  |  | 295654.2306 | [5 empty] | 295654.2306 | 295654.2306
6 | Diseño de planos, estudios generales y control de calidad
6.01 | Rediseño y modificaciones de planos | 1 | und | 3150000 | 3150000 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 1575000 | 1575000
6.02 | Estudio de suelo | 1 | und | 75000 | 75000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 75000 | 75000
6.03 | Control de calidad proyecto( Incluye proctor, analisis del hormigon ) | 1 | und | 750000 | 750000 |  | 0.15 | 0.15 | 15% |  | 112500 | 112500
| SUBTOTAL |  |  |  | 3975000 | [5 empty] | 1762500
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES | [9 empty] | 10792673.6222 | 10792673.6222
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | Abril 3, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 49164307.06 |  |  | 0 |  | 17849909.3771 |  | 17849909.3771
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 1474929.2118 |  |  | 0 |  | 535497.2813 |  | 535497.2813
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 4916430.706 |  |  | 0 |  | 1784990.9377 |  | 1784990.9377
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 884957.5271 |  |  | 0 |  | 321298.3688 |  | 321298.3688
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 1474929.2118 |  |  | 0 |  | 535497.2813 |  | 535497.2813
| TRANSPORTE |  | 2% | 983286.1412 |  |  | 0 |  | 356998.1875 |  | 356998.1875
| LEY 6/86 |  | 1% | 491643.0706 |  |  | 0 |  | 178499.0938 |  | 178499.0938
| CODIA |  | 0.1% | 49164.3071 |  |  | 0 |  | 17849.9094 |  | 17849.9094
| IMPREVISTOS |  | 5% | 2458215.353
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 12733555.5285 |  |  | 0 |  | 3730631.0598 |  | 3730631.0598
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 61897862.5885 |  |  | 0 |  | 21580540.4369 |  | 21580540.4369
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 0 |  | 4316108.0874 |  | 4316108.0874
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 17264432.3495 |  | 17264432.3495
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Hoja1
EN EL MES DE MAYO NO SE REALIZARON CUBICACION

## CUB. 2 ( Estero Hondo)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$89,402,805.34 | 111753506.675
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
| FECHA DE REALIZACION: | JUNIO 28, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
| CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$ |  |  | 89402805.34
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PERFORACION Y AFORO DE POZOS
POZOS NUEVOS A PERFORAR
1.01 | PERFORACION POZO ACERO 12" (2 UD DE 70 PIES) | PL | 160 | 1100 | 176000
1.02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO | PL | 160 | 160 | 25600
1.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12" | PL | 140 | 173.25 | 24255
1.04 | SUMINISTRO DE ZAPATA | UD | 2 | 2970 | 5940
1.05 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8 | PL | 166 | 1782 | 295812
1.06 | PRUEBA DE AFORO 24H | UD | 2 | 103950 | 207900
1.07 | ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS | UD | 2 | 14850 | 29700
1.08 | INFORME TECNICO LITIOLOGICO, HIDRAULICO E HIDROQUIMICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | PA | 2 | 19800 | 39600
1.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UD | 2 | 1980 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 808767
2 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V, EN POSTE | PA | 3 | 65000 | 195000
2.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13365 | 13365
2.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO | UD. | 1 | 19800 | 19800
2.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 29700 | 29700
2.05 | POSTE HAV-500-12 | UD. | 11 | 29205 | 321255
2.06 | POSTE HAV-500-14 | UD. | 2 | 31680 | 63360
2.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | PIE | 7500 | 69.3 | 519750
2.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD. | 4 | 31695.6816 | 126782.7264
2.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD. | 1 | 21014.8092 | 21014.8092
2.1 | ESTRUCTURA TIPO MT- 301 | UD. | 9 | 6915.0708 | 62235.6372
2.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD. | 1 | 27720 | 27720
2.12 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 5 | 5657.6025 | 28288.0125
2.13 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL | UD. | 4 | 321.75 | 1287
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION POTE DE HAV 800-12 | UD. | 1 | 34155 | 34155
2.15 | CUT-OUT 100AMPS | UD. | 6 | 4158 | 24948
2.16 | PARARRAYO DE 9KV | UD. | 3 | 2277 | 6831
2.17 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS | UD. | 6 | 118.8 | 712.8
2.18 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 10 | 8008.4862 | 80084.862
2.19 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD. | 1 | 693 | 693
2.2 | ABRAZADERA DE 3" UNITRON | UD. | 40 | 89.1 | 3564
2.21 | TUBO IMC DE 3*10 | UD. | 2 | 4455 | 8910
2.22 | CONDULET DE 3 | UD. | 1 | 1485 | 1485
2.23 | TUBERIA SDR26 DE 3"*19´ | UD. | 2 | 1188 | 2376
2.24 | EXCAVACION DE 45*0.80*0.60 | M3 | 21.6 | 321.75 | 6949.8
2.25 | TAPADO DE ZANJA | M3 | 28 | 173.25 | 4851
2.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD. | 16 | 693 | 11088
2.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3" | UD. | 3 | 34.65 | 103.95
2.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 13 | 1485 | 19305
2.29 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 4455 | 4455
2.3 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 231660 | 231660
| SUBTOTAL |  |  |  | 1871730.5973
3 | EQUIPAMIENTO DE POZO #1
3.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 300 GPM Y 270 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 1700000 | 1700000
3.02 | PLATILLOS DE 8 " PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
3.03 | PLATILLOS DE 3 " PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
3.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
3.05 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
3.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
3.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
3.1 | TUBERIA DE 8"X 1/4X20´ | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
3.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA | UD. | 8 | 148.5 | 1188
3.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´ | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
3.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
3.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 200 | 338.9166 | 67783.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 2144186.27
4 | EQUIPAMIENTO DE POZO #2
4.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 300 GPM Y 270 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 1700000 | 1700000
4.02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
4.03 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
4.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
4.05 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
4.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
4.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
4.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
4.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
4.1 | TUBERIA DE 8"X1/4X20 | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
4.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA | UD. | 8 | 148.5 | 1188
4.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´ DE ACERO PARA DESAGUE | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
4.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
4.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
4.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 180 | 338.9166 | 61004.988
| SUBTOTAL |  |  |  | 2137407.938
5 | PLATAFORMA PARA ESTACION DE BOMBEO
5.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 377.9424 | 869.2675
5.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 155.5686 | 138.4561
5.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60MX 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 7345.5129 | 7051.6924
5.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @ 0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 13481.9982 | 215711.9712
5.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8 @0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | M3 | 2.24 | 12067.6347 | 27031.5017
5.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 335.0457 | 18226.4861
5.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 157.1229 | 8547.4858
5.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 12870 | 12870
5.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M 3/8"@0.25M AD | PA | 1 | 6923.07 | 6923.07
5.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIADE POZO HA E=0.20M 3/8 @0.25M EN A.D, FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 1698.9964 | 2446.5548
5.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 3172.95 | 3172.95
5.12 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4455 | 178200
| SUBTOTAL |  |  |  | 481189.4356
6 | PLATAFORMA PARA ESTACIONES DE BOMBEO 2 UNDS
6.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 377.9424 | 869.2675
6.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 155.5686 | 138.4561
6.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60MX 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 7345.5129 | 7051.6924
6.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @ 0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 13481.9982 | 215711.9712
6.05 | LOSA HA E=0.15M 3/8 @0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210KG/CM2 | M3 | 2.24 | 12067.6347 | 27031.5017
6.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 335.0457 | 18226.4861
6.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 157.1229 | 8547.4858
6.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 12870 | 12870
6.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M 3/8"@0.25M AD | PA | 1 | 6923.07 | 6923.07
6.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIADE POZO HA E=0.20M 3/8 @0.25M EN A.D, FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 1698.9964 | 2446.5548
6.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 3172.95 | 3172.95
6.12 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4455 | 178200
| SUBTOTAL |  |  |  | 481189.4356
B | LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL
1 | RED
1.1 | REPLENTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML. | 1630 | 59.4 | 96822
| SUBTOTAL |  |  |  | 96822
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1173.6 | 198 | 232372.8
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 146.7 | 940.5 | 137971.35
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 704.16 | 539.55 | 379929.528
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 586.8 | 247.5 | 145233
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 352.08 | 762.3 | 268390.584
| SUBTOTAL |  |  |  | 1163897.262
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 8" PVC-SDR26 C/J DE GOMA | ML | 1711.5 | 2180 | 3731070
| SUBTOTAL |  |  |  | 3731070
5 | PIEZAS ESPECIALES
5.1 | CODO DE 8"X 60 HN | UDS | 3 | 3576.969 | 10730.907
5.2 | CODO DE 8"X 90 HN | UDS | 2 | 5466.285 | 10932.57
| SUBTOTAL |  |  |  | 21663.477
6 | VALVULAS
6.1 | VALVULAS COMPUERTAS 4" | UDS | 3 | 12546.468 | 37639.404
6.2 | VENTOSA PLATILLADA DE 4" | UDS | 4 | 22225.5 | 88902
6.3 | VALVULA DE DESAGUE | UDS | 2 | 34214.4 | 68428.8
6.4 | CHEQUE HORIZONTAL DE 4" | UDS | 1 | 6366.69 | 6366.69
6.5 | REGISTRO | UDS | 7 | 32175 | 225225
| SUBTOTAL |  |  |  | 426561.894
C | REHABILITACION DE TANQUE DE RANCHO MANUEL
1 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 5500 | 5500
| SUBTOTAL |  |  |  | 5500
2 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
2.1 | PAÑETE EN PAREDES | M2 | 288 | 316.8 | 91238.4
2.2 | PAÑETE EN TECHO | M2 | 875 | 326.7 | 285862.5
2.3 | FRAGUACHE | M2 | 1163 | 48.51 | 56417.13
2.4 | CANTO | ML | 340 | 78.2793 | 26614.962
2.5 | ZABALETA | ML | 254 | 81.4671 | 20692.6434
| SUBTOTAL |  |  |  | 480825.6354
3 | PINTURA EPOXICA
3.1 | EN MUROS | M2 | 288 | 277.2 | 79833.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 79833.6
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | VALVULAS COMPUERTAS 6" | UD | 3 | 22149.072 | 66447.216
4.2 | JUNTA DRESSER 6" | UD | 2 | 5548.95 | 11097.9
| SUBTOTAL |  |  |  | 77545.116
5 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
5.1 | TUBERIA DE 6" ACERO | ML | 6.1 | 7474.5 | 45594.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 45594.45
D | REHABILITACION ESTACION DE RELEVO GREGORIO
CASETA DE BOMBEO
1 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 3500 | 3500
| SUBTOTAL |  |  |  | 3500
2 | PRELIMINARES
2.1 | REHABILITACION MALLA CICLONICA | ML | 65 | 1039.5 | 67567.5
2.2 | DEMOLICION CISTERNA VIEJA | PA | 1 | 3960 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 71527.5
3 | TERMINACION EN SUPERFICIE
3.1 | REHABILITACION EN PAÑETE | M2 | 89.56 | 356.4 | 31919.184
3.2 | PAÑETE EN TECHO | M2 | 18.09 | 326.7 | 5910.003
3.3 | FRAGUACHE | M2 | 107.65 | 48.51 | 5222.1015
3.4 | CANTO | ML | 32 | 78.2793 | 2504.9376
3.5 | MOCHETA | ML | 16 | 434.61 | 6953.76
3.6 | FINO EN TECHO | M2 | 21 | 381.5627 | 8012.817
3.7 | ZABALETA | ML | 20 | 81.469 | 1629.3796
| SUBTOTAL |  |  |  | 62152.1826
4 | CISTERNA
4.1 | CISTERNA 3.0X10.0 MTS | UD | 1 | 385135.4628 | 385135.4628
| SUBTOTAL |  |  |  | 385135.4628
5 | PINTURA
5.1 | EN MUROS | M2 | 89.56 | 280 | 25076.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 25076.8
6 | PIEZAS ESPECIALES
6.1 | VALVULAS COMPUERTAS 4" | UD | 1 | 12546.468 | 12546.468
6.2 | CODO DE 4"X 60 HN | UD | 7 | 3576.969 | 25038.783
6.3 | CODO DE 4"X 90 HN | UD | 1 | 5466.285 | 5466.285
| SUBTOTAL |  |  |  | 43051.536
E | INSTALACIONES ELECTROMECANICAS
2 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
2.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE TRANSFORMADORES DE 3.50KVA 7200/12400/480V, EN POSTE | PA | 3 | 63360 | 190080
2.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13365 | 13365
2.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARARRAYO | UD. | 1 | 19800 | 19800
2.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 29700 | 29700
2.05 | POSTE HAV-500-12 | UD. | 11 | 29205 | 321255
2.06 | POSTE HAV-500-14 | UD. | 2 | 31680 | 63360
2.07 | ALAMBRE AAAC#4/0 | PIE | 7500 | 69.3 | 519750
2.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD. | 4 | 31695.6816 | 126782.7264
2.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD. | 1 | 21014.8092 | 21014.8092
2.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-301 | UD. | 9 | 6915.0708 | 62235.6372
2.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD. | 1 | 27720 | 27720
2.12 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 5 | 5657.6025 | 28288.0125
2.13 | TORNILLO TIPO PIN PARA CRUCETA DE METAL | UD. | 4 | 321.75 | 1287
2.14 | SUMINISTRO E INSTALACION POTE DE HA V 800-12 | UD. | 1 | 34155 | 34155
2.15 | CUT-OUT 100AMPS | UD. | 6 | 4158 | 24948
2.16 | PARARRAYO DE 9KV | UD. | 3 | 2277 | 6831
2.17 | FUSIBLE PARA MEDIA TENSION DE 7AMPS | UD. | 6 | 118.8 | 712.8
2.18 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 10 | 8008.4862 | 80084.862
2.19 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD. | 1 | 693 | 693
2.2 | ABRAZADERA DE 3" UNITRON | UD. | 40 | 89.1 | 3564
2.21 | TUBO IMC DE 3*10 | UD. | 2 | 4455 | 8910
2.22 | CONDULET DE 3" | UD. | 1 | 1485 | 1485
2.23 | TUBERIA SDR26 DE 3" *19 | UD. | 2 | 1188 | 2376
2.24 | EXCAVACION DE 450*0.80*0.60 | M3 | 21.6 | 321.75 | 6949.8
2.25 | TAPADO ZANJA | M3 | 28 | 173.25 | 4851
2.26 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD. | 16 | 693 | 11088
2.27 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 3" | UD. | 3 | 34.65 | 103.95
2.28 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 13 | 1485 | 19305
2.29 | MATERIALES VARIOS | P. A. | 1 | 4455 | 4455
2.3 | MANO DE OBRA | P. A. | 1 | 231660 | 231660
| SUBTOTAL |  |  |  | 1866810.5973
3 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #1
3.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 60 GPM Y 340 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 1700000 | 1700000
3.02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
3.03 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
3.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
3.05 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
3.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
3.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
3.08 | VALVULA DE AIRE DE 2 | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
3.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
3.1 | TUBERIA DE 8"X1/4X20´ | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
3.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 8 | 148.5 | 1188
3.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´DE ACERO PARA DESAGUE | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
3.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
3.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
3.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 200 | 338.9166 | 67783.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 2144186.27
4 | EQUIPAMIENTO DE ESTACION DE BOMBEO #2
4.01 | MOTO BOMBA VERTICAL DE 350 GPM Y 170 PIE DE TDH, INCLUYE (MOTOR DE 20 HP WP1, CABEZAL DE DESCARGA, 60 PIE DE COLUMNA DE 8", CUERPO DE TAZONES DE 8 PLGS DE DIAMETRO, EJES, GUIAS Y COLODOR CONICO DE 8") | UD. | 1 | 2161170 | 2161170
4.02 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD. | 4 | 5256.9 | 21027.6
4.03 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD. | 2 | 2574 | 5148
4.04 | VALVULA DE 8" PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE ANSI 150 | UD. | 1 | 37382.4 | 37382.4
4.05 | VALVULA 3" PLATILLADA | UD. | 1 | 25700.4 | 25700.4
4.06 | VALVULA CHEQUE DE 8" PLATILLADA ANSI 150 | UD. | 1 | 22126.5 | 22126.5
4.07 | TORNILLOS DE 3/4X3" CON SUS TUERCAS | UD. | 40 | 222.75 | 8910
4.08 | VALVULA DE AIRE DE 2" | UD. | 1 | 8761.5 | 8761.5
4.09 | JUNTA DE METAL DE 8" PARA UNION DE TUBERIA (IMPORTADA) | UD. | 1 | 7583.4 | 7583.4
4.1 | TUBERIA DE 8"X1/4X20´ | UD. | 0.35 | 16434 | 5751.9
4.11 | TORNILLOS DE 5/8X3" CON SU TUERCA | UD. | 8 | 148.5 | 1188
4.12 | TUBERIA DE 3"X1/4X20´DE ACERO PARA DESAGUE | UD. | 0.5 | 14602.5 | 7301.25
4.13 | MANOMETRIA | UD. | 1 | 2772 | 2772
4.14 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 222750 | 222750
4.15 | ALIMENTADOR DESDE CCM A POZO NO.1 | PIE | 180 | 338.9166 | 61004.988
4.25 | PISO EN MOSAICO | M2 | 16 | 663.3 | 10612.8
4.35 | VIGA DE AMARRE A.N.T 0.15*0.20 | M3 | 0.68 | 19704.96 | 13399.3728
4.45 | COLUMNAS DE 0.20*0.30 | M3 | 0.75 | 17898.3585 | 13423.7689
| SUBTOTAL |  |  |  | 2636013.8797
F | LINEA DE ADUCCION A ESTACION DE RELEVO GREGORIO
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2190 | 60 | 131400
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA:
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1576.8 | 198 | 312206.4
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 197.1 | 940.5 | 185372.55
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 946.08 | 539.55 | 510457.464
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 788.4 | 247.5 | 195129
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 473.04 | 762.3 | 360598.392
| SUBTOTAL |  |  |  | 1695163.806
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 8" PVC-SDR26 C/J DE GOMA | ML | 2299.5 | 2180 | 5012910
| SUBTOTAL |  |  |  | 5012910
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | CODO DE 4"X 60 HN | UD | 12 | 3576.969 | 42923.628
4.2 | CODO DE 4"X 90 HN | UD | 6 | 5466.285 | 32797.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 75721.338
5 | VALVULAS
5.1 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCION | UD | 4 | 25740 | 102960
5.2 | VALVULA DE DESAGUE | UD | 3 | 34214.4 | 102643.2
5.3 | CHEQUE HORIZONTAL DE 4" | UD | 1 | 6366.69 | 6366.69
5.4 | REGISTRO | UD | 7 | 12375 | 86625
| SUBTOTAL |  |  |  | 298594.89
G | LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DEL TANQUE
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2860 | 60 | 171600
| SUBTOTAL |  |  |  | 171600
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2059.2 | 198 | 407721.6
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 257.4 | 940.5 | 242084.7
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 1235.52 | 539.55 | 666624.816
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1029.6 | 247.5 | 254826
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 617.76 | 762.3 | 470918.448
| SUBTOTAL |  |  |  | 2042175.564
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 6" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 3003 | 1602.0803 | 4811047.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 4811047.28
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | CODO DE 6" X 60 HN | UD | 15 | 3576.969 | 53654.535
4.2 | CODO DE 6" X 90 HN | UD | 6 | 5466.285 | 32797.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 86452.245
5 | VALVULAS
5.1 | VENOSA PLATILLADA DE 6" | UD | 4 | 22225.5 | 88902
5.2 | VALVULA DE DESAGUE 6" | UD | 2 | 34214.4 | 68428.8
5.3 | CHEUQE HORIZONTAL DE 6" | UD | 1 | 6366.69 | 6366.69
5.4 | REGISTRO | UD | 6 | 12375 | 74250
| SUBTOTAL |  |  |  | 237947.49
6 | LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE
6.1 | LIMPIEZA DEL TANQUE | PA | 1 | 3960 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 3960
7 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
7.1 | REHABILITACION DEL PAÑETE | M2 | 96 | 356.4 | 34214.4
7.2 | FRAGUACHE | M2 | 96 | 48.51 | 4656.96
7.3 | FINO EN TECHO | M2 | 300 | 376.2 | 112860
| SUBTOTAL |  |  |  | 151731.36
3 | PINTURA:
3.1 | EN MUROS | M2 | 100.8 | 277.2 | 27941.76
| SUBTOTAL |  |  |  | 27941.76
H | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DEL TANQUE
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 5170 | 60 | 310200
| SUBTOTAL |  |  |  | 310200
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 3722.4 | 198 | 737035.2
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 465.3 | 940.5 | 437614.65
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 2233.44 | 539.55 | 1205052.552
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1861.2 | 247.5 | 460647
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 1116.72 | 762.3 | 851275.656
| SUBTOTAL |  |  |  | 3691625.058
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 8" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 5428.5 | 2180 | 11834130
| SUBTOTAL |  |  |  | 11834130
4 | PIEZAS ESPECIALES
4.1 | CODO DE 6" X 60 HN | ML | 15 | 3576.969 | 53654.535
4.2 | CODO DE 6" X 90 HN | ML | 6 | 5466.285 | 32797.71
| SUBTOTAL |  |  |  | 86452.245
5 | VALVULAS
5.1 | VENOSA PLATILLADA DE 8" | UD | 4 | 22225.5 | 88902
5.2 | VALVULA DE DESAGUE 8" | UD | 2 | 34214.4 | 68428.8
5.3 | CHEUQE HORIZONTAL DE 8" | UD | 1 | 6366.69 | 6366.69
5.4 | REGISTRO | UD | 6 | 12375 | 74250
| SUBTOTAL |  |  |  | 237947.49
6 | LIMPIEZA GENERAL E INTERIOR DEL TANQUE
6.1 | LIMPIEZA DEL TANQUE | PA | 1 | 3960 | 3960
| SUBTOTAL |  |  |  | 3960
7 | TERMINACIONES EN SUPERFICIE
7.1 | REHABILITACION DEL PAÑETE | M2 | 75 | 356.4 | 26730
7.2 | FRAGUACHE | M2 | 75 | 48.51 | 3638.25
7.3 | FINO EN TECHO | M2 | 300 | 376.2 | 112860
| SUBTOTAL |  |  |  | 143228.25
3 | PINTURA:
3.1 | EN MUROS | M2 | 135 | 277.2 | 37422
| SUBTOTAL |  |  |  | 37422
I | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA ( ESTERO HONDO)
1 | RED
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 3825 | 60 | 229500
| SUBTOTAL |  |  |  | 229500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2754 | 198 | 545292
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 344.25 | 940.5 | 323767.125
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 1652.4 | 539.55 | 891552.42
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1377 | 247.5 | 340807.5
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 826.2 | 762.3 | 629812.26
| SUBTOTAL |  |  |  | 2731231.305
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 4" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 4016.25 | 699.4538 | 2809181.4889
| SUBTOTAL |  |  |  | 2809181.4889
4 | ACOMETIDAS
4.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | UD | 85 | 3819.7368 | 324677.63
| SUBTOTAL |  |  |  | 324677.63
5 | VALVULAS
5.01 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA PARA LA IDSTRIBUCION | UD | 3 | 24942.1392 | 74826.4176
5.02 | REGISTRO | UD | 3 | 12375 | 37125
| SUBTOTAL |  |  |  | 111951.4176
J | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD LA CAOBANITA
1.1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 3725 | 60 | 223500
| SUBTOTAL |  |  |  | 223500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2682 | 198 | 531036
2.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 335.25 | 940.5 | 315302.625
2.3 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 1609.2 | 539.55 | 868243.86
2.4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1341 | 247.5 | 331897.5
2.5 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 804.6 | 762.3 | 613346.58
| SUBTOTAL |  |  |  | 2659826.565
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
3.1 | TUBERIA DE 4" PVC-SDR C/J DE GOMA | ML | 3911.25 | 699.4538 | 2735738.8278
| SUBTOTAL |  |  |  | 2735738.8278
4 | ACOMETIDAS
4.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML | ML | 540 | 3819.7368 | 2062657.8698
| SUBTOTAL |  |  |  | 2062657.8698
5 | VALVULAS
5.01 | VALVULAS COMPUERTAS DE CUADRANTE DE 4" COMPLETA PARA LA IDSTRIBUCION | UD | 6 | 24942.1392 | 149652.8352
5.02 | REGISTRO | UD | 3 | 12375 | 37125
| SUBTOTAL |  |  |  | 186777.8352
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 66326492.0845
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | MISCELANEOS
1 | LETREROS DE OBRA | UD | 3 | 21240 | 63720 | 3 | 0 | 3 | 100% | 63720 | 0 | 63720
1.02 | CAMPAMENTO | MES | 12 | 50000 | 600000 | 3 | 6 | 9 | 75% | 150000 | 300000 | 450000
1.03 | MANEJO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL | MES | 12 | 28103.8508 | 337246.21 | 3 | 6 | 9 | 75% | 84311.5525 | 168623.105 | 252934.6575
| SUBTOTAL |  |  |  | 1000966.21 |  |  |  |  | 298031.5525 | 468623.105 | 766654.6575
B | LINEA DE IMPULSION A TANQUE RANCHO MANUEL
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 12" SDR 21 C/J DE GOMA DESDE POZO A TRAMO 1 | ML | 2730 | 8508.58 | 23228423.4 | 1590 | 39.8 | 1629.8 | 59.7% | 13528642.2 | 338641.484 | 13867283.684
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 12" | ML | 2730 | 107 | 292110 |  | 1629.8 | 1629.8 | 59.7% | 0 | 174388.6 | 174388.6
| SUBTOTAL |  |  |  | 23228423.4 |  |  |  |  | 13528642.2 | 513030.084 | 13867283.684
C | LINEA DE IMPULSION A TANQUE TIBURCIO Y REHABILITACION DE TANQUE
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 4" PVC SDR 21 C/J DE GOMA | ML | 3003 | 1103.2438 | 3313041.2217 |  | 1186.5 | 1186.5 | 39.51% |  | 1308998.8044 | 1308998.8044
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 4" | ML | 3003 | 65 | 195195 |  | 1186.5 | 1186.5 | 39.51% | 0 | 77122.5 | 77122.5
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | ML | 15.15 | 7309.4524 | 110738.2035 |  | 15.15 | 15.15 | 100% | 0 | 110738.2035 | 110738.2035
| SUBTOTAL |  |  |  | 3618974.4252 |  |  |  |  | 0 | 1496859.5079 | 1496859.5079
H | LINEA DE IMPULSION A TANQUE PUNTA RUCIA Y REHABILITACION DE TANQUE
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 6" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 5428.5 | 2170.9766 | 11785146.7313 |  | 3559.5 | 3559.5 | 65.57% |  | 7727591.377 | 7727591.377
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 6" | ML | 5428.5 | 70 | 379995 |  | 3559.5 | 3559.5 | 65.57% | 0 | 249165 | 249165
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 6" | ML | 136.36 | 11296.0381 | 1540327.7584 |  | 136.36 | 136.36 | 100% | 0 | 1540327.7584 | 1540327.7584
| SUBTOTAL |  |  |  | 13705469.4897 |  |  |  |  | 0 | 9517084.1354 | 9517084.1354
I | RED DE DISTRIBUCION A LA PLAYA
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 4" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 4016.25 | 1135.5209 | 4560535.7134 |  | 3480 | 3480 | 86.65% |  | 3951612.6443 | 3951612.6443
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 4" | ML | 4016.25 | 65 | 261056.25 |  | 3480 | 3480 | 86.65% | 0 | 226200 | 226200
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 4" | ML | 30.3 | 7309.4524 | 221476.407 |  | 30.3 | 30.3 | 100% | 0 | 221476.407 | 221476.407
| SUBTOTAL |  |  |  | 5043068.3704 |  |  |  |  | 0 | 4399289.0513 | 4399289.0513
J | RED DE DISTRIBUCION A LA COMUNIDAD TIBURCIO
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 3" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 1487.2 | 809.3042 | 1203597.2668 |  | 1487.2 | 1487.2 | 100% |  | 1203597.2668 | 1203597.2668
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 3" | ML | 1487.2 | 60 | 89232 |  | 1487.2 | 1487.2 | 100% | 0 | 89232 | 89232
3 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO
3.01 | CRUCES EN TUBERIA DE HIERRO DE 3" | ML | 30.3 | 5527.9698 | 167497.485 |  | 30.3 | 30.3 | 100% | 0 | 167497.485 | 167497.485
| SUBTOTAL |  |  |  | 1460326.7518 |  |  |  |  | 0 | 1460326.7518 | 1460326.7518
K | RED DE DISTRIBUCION A LOS PROYECTOS
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIAS DE 3" PVC SCH 40 C/J DE GOMA | ML | 1144.2 | 809.3042 | 926005.9122 |  | 1144.2 | 1144.2 | 100% |  | 926005.9122 | 926005.9122
2 | PRUEBAS HIDROSTATICAS
2 | PRUEBA HIDROSTATICA PARA TUBERIAS DE 3" | ML | 1144.2 | 60 | 68652 |  | 1144.2 | 1144.2 | 100% | 0 | 68652 | 68652
| SUBTOTAL |  |  |  | 994657.9122 |  |  |  |  | 0 | 994657.9122 | 994657.9122
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 49051886.5594 |  |  |  |  | 13826673.7525 | 18849870.5476 | 32502155.7001
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 66326492.0845
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 43926905.1197
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 22399586.9648
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 22399586.9648 |  |  |  |  | 13826673.7525 | 18849870.5476 | 32502155.7001
NOTA: | LAS PARTIDAS EN ROJO NO SE EJECUTARAN
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | REHABILITACION ACUEDUCTO ESTERO HONDO | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$89,402,805.34
|  | CUBICACION NO.: | 1 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$17,880,561.06
|  | FECHA DE REALIZACION: | JUNIO 28, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2022
|  | CONTRATISTA: | DOS CAMINOS DEVELOPMENT S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 71451473.5242 |  | 13826673.7525 |  | 18849870.5476 |  | 32502155.7001
MAS:
|  | GASTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 1137575.4495
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 2500801.5733 |  | 483933.5813 |  | 659745.4692
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 7145147.3524 |  | 1382667.3753 |  | 1884987.0548 |  | 3250215.57
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 1286126.5234 |  | 248880.1275 |  | 339297.6699 |  | 585038.8026
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 2143544.2057 |  | 414800.2126 |  | 565496.1164 |  | 975064.671
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 1429029.4705 |  | 276533.4751 |  | 376997.411 |  | 650043.114
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 714514.7352 |  | 138266.7375 |  | 188498.7055 |  | 325021.557
|  | CODIA |  | 0.1% | 71451.4735 |  | 13826.6738 |  | 18849.8705 |  | 32502.1557
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 21.4% | 15290615.3342 |  | 2958908.183 |  | 4033872.2972 |  | 6955461.3198
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 86742088.8583 |  | 16785581.9355 |  | 22883742.8448 |  | 39457617.02
|  | IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) |  | 5% | 3572573.6762
|  | DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  | PA | 80000
|  | DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  | PA | 180000
|  | ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS |  | 3% | 2143544.2057 |  |  |  | 241428
|  | SUPERVISION |  | 5% | 3572573.6762
|  | SUBTOTAL |  |  | 9548691.5581
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 96290780.3965
MENOS:
[7 empty] | 138266.7375 |  | 188498.7055 |  | 326765.443
[7 empty] | 13826.6738 |  | 18849.8705 |  | 32676.5443
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 3357116.3871 |  | 4576748.569 |  | 7933864.9561
|  | SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES |  |  |  |  | 3509209.7984 |  | 4784097.145 |  | 8293306.9434
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 |  |  |  |  | 13276372.1372 |  | 18341073.6998 |  | 31164310.0766
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL