## Vista Bella ( Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL | [9 empty] | Pág. 01/02
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 950 | 51.3005 | 48735.475 |  | 950 | 950 | 100 |  | 48735.475 | 48735.475
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 48735.475
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 912 | 295.8255 | 269792.8998 |  | 273.6 | 273.6 | 30 |  | 80937.8699 | 80937.8699
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 76 | 1694.1146 | 128752.7096 |  | 38 | 38 | 50 |  | 64376.3548 | 64376.3548
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 711.36 | 235.41 | 167461.2576 |  | 354.9 | 354.9 | 49.8904 |  | 83547.009 | 83547.009
2.04 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 476.52 | 636.024 | 303078.1469 |  | 142.956 | 142.956 | 30 |  | 90923.4441 | 90923.4441
2.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 317.68 | 84.7649 | 26928.1293 |  | 95.304 | 95.304 | 30 |  | 8078.4388 | 8078.4388
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 896013.1432
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 700 | 6749.6493 | 4724754.517 |  | 350 | 350 | 50 |  | 2362377.2585 | 2362377.2585
3.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 250 | 12172.5586 | 3043139.66 |  | 125 | 125 | 50 |  | 1521569.83 | 1521569.83
3.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 700 | 215.6866 | 150980.6403 |  | 350 | 350 | 50 |  | 75490.3201 | 75490.3201
3.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 250 | 321.8256 | 80456.41 |  | 125 | 125 | 50 |  | 40228.205 | 40228.205
3.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 48 | 2893.8946 | 138906.9398 |  | 15 | 15 | 31.25 |  | 43408.4187 | 43408.4187
3.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 23795.49 | 23795.49 |  | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 11897.745 | 11897.745
3.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 1 | 71558.35 | 71558.35 |  | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 35779.175 | 35779.175
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 8233592.0071 | [5 empty] | 4090750.9523 | 4090750.9523
4 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 62 UNIDADES
4.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UDS | 32 | 40603.4678 | 1299310.9696 |  | 10 | 10 | 31.25 |  | 406034.678 | 406034.678
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 1299310.9696 | [5 empty] | 406034.678 | 406034.678
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE SAN MARCOS
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 36270.78 | 36270.78
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 20.4 | 295.8255 | 6034.84
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.2 | 1501.079 | 1801.2948
5.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1.56 | 235.4103 | 367.24
5.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 18.24 | 84.7648 | 1546.11
| SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 46020.2647
6 | ACOMETIDAS
6.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 75 | 3411.9504 | 255896.28
6.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 61194.886 | 305974.43
6.03 | SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 561870.71
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 11085542.5697 | [5 empty] | 4545521.1053
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 11085542.5697 |  |  |  |  | 4545521.1053
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 387993.9899 |  |  |  |  | 159093.2387 |  | 159093.2387
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1108554.257 |  |  |  |  | 454552.1105 |  | 454552.1105
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 199539.7663 |  |  |  |  | 81819.3799 |  | 81819.3799
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 332566.2771 |  |  |  |  | 136365.6332 |  | 136365.6332
| TRANSPORTE |  | 2% | 221710.8514 |  |  |  |  | 90910.4221 |  | 90910.4221
| LEY 6/86 |  | 1% | 110855.4257 |  |  |  |  | 45455.2111 |  | 45455.2111
| CODIA |  | 0.1% | 11085.5426 |  |  |  |  | 4545.5211 |  | 4545.5211
| SUPERVISION |  | 5% | 554277.1285
| IMPREVISTOS |  | 5% | 554277.1285
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3630860.3669 |  |  |  |  | 972741.5165 |  | 972741.5165
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 14716402.9366 |  |  |  |  | 5518262.6219
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% | [5 empty] | 45455.2111 |  | 45455.2111
| CODIA |  | 0.1% | [5 empty] | 4545.5211 |  | 4545.5211
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 1103652.5244 |  | 1103652.5244
[9 empty] | 1153653.2565 |  | 1153653.2565
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 4364609.3654 |  | 4364609.3654
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Muro Oficinas ( Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PARA EL AREA DE PARQUEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CORAAPPLATA ,PROV. PTO. PTA.
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 642100.33
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 07, 2022 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 128420.06
| CONTRATISTA: | NORBERTO JOSE PEREZ VENTURA | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2021
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | PODA DE ARBOLES | PA | 1 | 10000 | 10000 | 1 |  | 1 | 100% | 10000 |  | 10000
1.02 | CAMARA DE INSPECCION 0.70X0.70X0.70 CALICHE | UND. | 1 | 5827.2 | 5827.2 | 1 |  | 1 | 100% | 5827.2 |  | 5827.2
| SUBTOTAL TRABAJO GENERALES |  |  |  | 15827.2 |  |  |  |  | 15827.2 |  | 15827.2
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | M3 | 48 | 477.5 | 22920 | 30 | 18 | 48 | 100% | 14325 | 8595 | 22920
2.02 | TOPE DE GRAVA | M3 | 12 | 1670 | 20040 |  | 12 | 12 | 100% |  | 20040 | 20040
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 42960 |  |  |  |  | 14325 | 28635 | 42960
3 | MALLA CICLONICA
3.01 | MALLA CICLONICA 6" (INCLUYE ALAMBRE DE TRINCHERA) | ML | 100 | 1745.36 | 174536 | 100 |  | 100 | 100% | 174536 |  | 174536
| SUBTOTAL MALLA CICLONICA |  |  |  | 174536 |  |  |  |  | 174536 |  | 174536
4 | COMPLETIVO DE MURO
4.01 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M X 0.25M HORMIGON 1:3:5 CON LIGADORA | M3 | 1.5 | 8361.04 | 12541.56 | 1.5 |  | 1.5 | 100% | 12541.56 |  | 12541.56
4.02 | MURO DE BLOQUES HORMIGON DE 8" -3/8 @ 0.60M | M2 | 16 | 1453.2 | 23251.2 | 16 |  | 16 | 100% | 23251.2 |  | 23251.2
4.03 | COLUMNA DE AMARRE 20X20 4 F3/8" -3/8" @ 0.20M TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.26 | 28714.59 | 7465.7934 | 0.26 |  | 0.26 | 100% | 7465.7934 |  | 7465.7934
4.04 | VACIADO COLUMNA DE AMARRE TAPA Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO + ENCONFRADO | M3 | 1.98 | 12746.63 | 25238.3274 | 1.98 |  | 1.98 | 100% | 25238.3274 |  | 25238.3274
4.05 | VACIADO VIGA DE AMARRE 1:2:4 CON LIGADORA + ENCONFRADO | M3 | 4 | 14259.62 | 57038.48 | 4 |  | 4 | 100% | 57038.48 |  | 57038.48
4.06 | VIOLINADO DE MUROS | M2 | 220 | 110 | 24200 | [6 empty] | 0
| SUBTOTAL COMPLETIVO DE MURO |  |  |  | 149735.3608 |  |  |  |  | 125535.3608 |  | 125535.3608
5 | ACERA PERIMETRAL
5.01 | ACERA EXTERIOR 10 CM (HORMIGON INDUSTRIAL 180 KG/CM2) | M3 | 12.8 | 7441.95 | 95256.96 |  | 12.8 |  |  |  | 95256.96
5.02 | EXCAVACION ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA ACERA | M2 | 140 | 350 | 49000 | 140 |  | 140 | 100% | 49000 |  | 49000
5.03 | BOTE DE ESCOMBROS | M3 | 16.64 | 360 | 5990.4 | 16.64 |  | 16.64 | 100% | 5990.4 |  | 5990.4
| SUBTOTAL ACERA PERIMETRAL |  |  |  | 150247.36 |  |  |  |  | 54990.4 | 95256.96 | 150247.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 533305.9208 | [5 empty] | 123891.96
ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/ PARTIDAS NUEVAS
6 | MOVIMIENTO DE TIERRA
6.01 | REMOCION CAPA VEGETAL | M2 | 30.71 | 250 | 7677.5 | 30.71 |  | 30.71 | 100% | 7677.5 |  | 7677.5
6.02 | PODA DE ARBOLES | PA | 1 | 33000 | 33000 | 1 |  | 1 | 100% | 33000 |  | 33000
6.03 | DEMOLICION DE ACERA Y PEDRAPLEN | ML | 1 | 13750 | 13750 | 1 |  | 1 | 100% | 13750 |  | 13750
6.04 | BOTE MATERIAL INSERVIBLE | U | 20 | 1800 | 36000 |  | 20 | 20 | 100% |  | 36000 | 36000
6.05 | BOTE MATERIAL POR PODA DE ARBOLES | U | 31 | 1800 | 55800 |  | 31 | 31 | 100% |  | 55800 | 55800
6.06 | DEMOLICION Y EXCAVACION ZAPATA COLUMNA | U | 1 | 26000 | 26000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 26000 | 26000
6.07 | DEMOLICION DE CONTENES Y PEDRAPLEN | ML | 110 | 125 | 13750 |  | 110 | 110 | 100% |  | 13750 | 13750
6.08 | LIMPIEZA CONTINUA | U | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 25000 | 25000
6.09 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO | M3 | 28.73 | 477.5 | 13718.575 |  | 28.73 | 28.73 | 100% |  | 13718.575 | 13718.575
6.1 | EXCAVACION DE ZAPATA DE MURO | M3 | 33.15 | 380 | 12597 | 10 | 23.15 | 33.15 | 100% | 3800 | 8797 | 12597
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 237293.075 |  |  |  |  | 58227.5 | 179065.575 | 237293.075
7 | HORMIGON ARMADO
7.01 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M X 0.25M HORMIGON 1:3:5 CON LIGADORA | M3 | 5.7 | 10773.54 | 61409.178 | 1.5 | 4.2 | 5.7 | 100% | 16160.31 | 45248.868 | 61409.178
7.02 | COLUMNA DE AMARRE 20X20 4 F3/8" -3/8" @ 0.20M TAPA Y TAPA 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 2.62 | 28714.59 | 75232.2258 | 0.4 | 2.22 | 2.62 | 100% | 11485.836 | 63746.3898 | 75232.2258
7.03 | VACIADO VIGA DE AMARRE 1:2:4 CON LIGADORA + ENCONFRADO | M3 | 2.52 | 17258.42 | 43491.2184 |  | 2.52 |  |  |  | 43491.2184 | 43491.2184
7.04 | VIGA DE AMARRE | M3 | 0.7 | 28955.2 | 20268.64 |  | 0.7 |  |  |  | 20268.64 | 20268.64
7.05 | CONFECCION CONTEN | ML | 60 | 1610.22 | 96613.2 |  | 60 |  |  |  | 96613.2 | 96613.2
7.06 | ZAPATAS DE COLUMNAS 20X20 | M3 | 4.5 | 10723.54 | 48255.93 |  | 4.5 |  |  |  | 48255.93 | 48255.93
| SUBTOTAL HORMIGON ARMADO |  |  |  | 345270.3922 |  |  |  |  | 27646.146 | 317624.2462 | 345270.3922
8 | MALLA CICLONICA
8.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBOS GALVANIZADOS | PA | 1 | 26000 | 26000 | 1 |  | 1 | 100% | 26000 |  | 26000
8.02 | RECTIFICACION Y REPARACION DE MALLA | PA | 1 | 5000 | 5000 | 1 |  | 1 | 100% | 5000 |  | 5000
| MALLA CICLONICA 6 | ML | 55.25 | 1745.36 | 96431.14 |  | 55.25 |  |  |  | 96431.14 | 96431.14
| SUBTOTAL MALLA CICLONICA |  |  |  | 127431.14 |  |  |  |  | 31000 | 96431.14 | 127431.14
9 | MUROS DE BLOQUES
9.01 | MURO DE BLOQUES HORMIGON DE 8" -3/8 @ 0.60M | M2 | 91.31 | 1453.2 | 132691.692 | 18.92 | 72.39 | 91.31 | 100% | 27494.544 | 105197.148 | 132691.692
| SUBTOTAL MUROS BLOQUES |  |  |  | 132691.692 |  |  |  |  | 27494.544 | 105197.148 | 132691.692
10 | TERMINACION DE SUPERFICIE
10.01 | PAÑETE DE MUROS | M2 | 371.5 | 339.45 | 126105.675 | 220 | 151.5 | 371.5 | 100% | 74679 | 51426.675 | 126105.675
10.02 | FRAGUACHE | M2 | 371.5 | 100.96 | 37506.64 | 220 | 151.5 | 371.5 | 100% | 22211.2 | 15295.44 | 37506.64
10.03 | CANTOS | ML | 310 | 185.1 | 57381 |  | 310 | 310 | 100% |  | 57381 | 57381
10.04 | ZABALETAS | ML | 310 | 154 | 47740 | 200 | 110 | 310 | 100% | 30800 | 16940 | 47740
| SUBTOTAL TERMINACION DE SUPERFICIE |  |  |  | 268733.315 |  |  |  |  | 127690.2 | 141043.115 | 268733.315
| SUBTOTAL TOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/PARTIDAS NUEVAS |  |  |  | 1111419.6142 | [5 empty] | 895457.0442 | 895457.0442
| SUBTOTAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 385213.9608 | 123891.96 | 509105.9208
| SUBTOTAL ADICIONALES | [8 empty] | 272058.39 | 895457.0442 | 1167515.4342
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 657272.3508 | 1019349.0042 | 1676621.355
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
| OBRAS: | RECONSTRUCCION DEL MURO PERIMETRAL PARA EL AREA DE PARQUEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE CORAAPPLATA ,PROV. PTO. PTA.
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 642100.33
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 07, 2022 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 128420.06
| CONTRATISTA: | NORBERTO JOSE PEREZ VENTURA | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2021
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 533305.9208 |  |  |  | 657272.3508 |  | 1019349.0042 | 1676621.355
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 2% | 10666.1184 |  |  |  | 13145.447 |  | 20386.9801 | 33532.4271
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 53330.5921 |  |  |  | 65727.2351 |  | 101934.9004 | 167662.1355
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 9599.5066 |  |  |  | 11830.9023 |  | 18348.2821 | 30179.1844
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 2.5% | 13332.648 |  |  |  | 16431.8088 |  | 25483.7251 | 41915.5339
| TRANSPORTE |  | 2% | 10666.1184 |  |  |  | 13145.447 |  | 20386.9801 | 33532.4271
| CODIA |  | 0.1% | 533.3059 |  |  |  | 657.2724 |  | 1019.349 | 1676.6214
| SUPERVISION |  | 0%
| IMPREVISTOS |  | 2% | 10666.1184
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 108794.4078 |  |  |  | 120938.1125 |  | 187560.2168 | 308498.3293
| TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 642100.3286 |  |  |  | 778210.4633 |  | 1206909.221 | 1985119.6843
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1%
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  |  | 657.2724 |  | 1019.349 | 1676.6214
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20%
[8 empty] | 128420.06 |  | 0 | 128420.06
[8 empty] | 129077.3324 |  | 1019.349 | 130096.6814
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [8 empty] | 1205889.872 | 1205889.872
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Mosovi ( Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | TRABAJOS CIVILES
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 3474 | 41.16 | 142989.84 | 2500.5 | 973.5 | 3474 | 100 |  | 102920.58 | 40069.26 | 142989.84
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 3474 | 93.09 | 323394.66 | 2500.5 | 973.5 | 3474 | 100 |  | 232771.545 | 90623.115 | 323394.66
1.03 | CASETA DE MATERIALES | UD. | 1 | 82495.22 | 82495.22 | 1 |  | 1 | 100 |  | 82495.22 |  | 82495.22
1.04 | PREPARACION CAMINO DE ACCESO | P.A. | 1 | 85680 | 85680 | 1 |  | 1 | 100 |  | 85680 |  | 85680
1.05 | CONFECCION LETRERO Y ROTULO P/IDENT. | P.A. | 1 | 15840 | 15840 | 1 |  | 1 | 100 |  | 15840 |  | 15840
| SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 650399.72 | [5 empty] | 519707.345 | 130692.375 | 650399.72
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 2292.84 | 444.44 | 1019029.8096 | 1500.3 | 792.54 | 2292.84 | 100 |  | 666793.33 | 352236.4776 | 1019029.8076
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 208.44 | 1508.75 | 314483.85 | 150.03 | 58.41 | 208.44 | 100 |  | 226357.76 | 88126.0875 | 314483.8475
2.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE
| RELLENO 60% DE EXCAVACION C/EQUIPO | M3 | 1250.64 | 294 | 367688.16 | 825 | 425.64 | 1250.64 | 100 |  | 242550 | 125138.16 | 367688.16
2.04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 833.76 | 668.25 | 557160.12 | 555 | 278.76 | 833.76 | 100 |  | 370878.75 | 186281.37 | 557160.12
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1354.86 | 357.7 | 484633.422 | 900 | 454.86 | 1354.86 | 100 |  | 321930 | 162703.422 | 484633.422
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 2742995.3616 | [5 empty] | 1828509.84 | 914485.5171 | 2742995.3571
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA LINEA IMPULSION MOSOVI 4" PVC
| SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML. | 357 | 613.75 | 219108.75 | 357 |  | 357 | 100 |  | 219108.75 |  | 219108.75
3.02 | TUBERIA LINEA IMPULSION 4" SEVERE PVC
| SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML. | 1333.5 | 613.75 | 818435.625 | 1333.5 |  | 1333.5 | 100 |  | 818435.63 |  | 818435.63
3.03 | TUBERIA DE DISTRIBUCION MOSOVI 3" PVC
| SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML. | 1915.2 | 523.25 | 1002128.4 | 810 | 1105.2 | 1915.2 | 100 |  | 423832.5 | 578295.9 | 1002128.4
3.04 | TUBERIA P/CRUCE DE RIO 4" ACERO | ML. | 40 | 1687.5 | 67500 | 40 |  | 40 | 100 |  | 67500 |  | 67500
3.05 | RECUBRIMIENTO TUBERIA P/CRUCE DE RIO
| DE 50 CM. X 50 CM. X 40 MTS. EN H.S. | ML. | 40 | 2993.24 | 119729.6 | 40 |  | 40 | 100 |  | 119729.6 |  | 119729.6
3.06 | ANCLAJES TUBERIA P/CRUCE DE RIO DE 60
| CM. X 60 CM. X 80 CM. EN H.S. | UDS. | 3 | 2247.02 | 6741.06 | 3 |  | 3 | 100 |  | 6741.06 |  | 6741.06
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 2233643.435 | [5 empty] | 1655347.54 | 578295.9 | 2233643.44
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | CODOS 4" X 30 H.N. | UDS. | 15 | 4462.5 | 66937.5 | 15 |  | 15 | 100 |  | 66937.5 |  | 66937.5
4.02 | CODOS 4" X 60 H.N. | UDS. | 12 | 5462.5 | 65550 | 12 |  | 12 | 100 |  | 65550 |  | 65550
4.03 | CODOS 4" X 90 H.N. | UDS. | 7 | 5462.5 | 38237.5 | 7 |  | 7 | 100 |  | 38237.5 |  | 38237.5
4.04 | JUNTAS DRESSER DE 4" AMERICANAS | UDS. | 10 | 6300 | 63000 | 10 |  | 10 | 100 |  | 63000 |  | 63000
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
4.05 | VALVULAS DE COMPUERTA DE CUADRANTE 4", COMPLETAS P/RED DE DISTRIBUCION | UDS. | 3 | 32485 | 97455 | 3 |  | 3 | 100 |  | 97455 |  | 97455
4.06 | VENTOSAS DE 1" PN-8 INSTALACION COMPLETA | UDS. | 4 | 20700 | 82800 | 4 |  | 4 | 100 |  | 82800 |  | 82800
4.07 | REGISTROS P/VENTOSAS DE 1.0 X 1.0 X 1.0 MTS. (C/DESAGUE Y RESPIRADERO | UDS. | 4 | 8590.14 | 34360.56 | 4 |  | 4 | 100 |  | 34360.56 |  | 34360.56
4.08 | DESAGUES DE 2" VALVULA DE BOLA | UDS. | 3 | 16135 | 48405 | 3 |  | 3 | 100 |  | 48405 |  | 48405
| SUB-TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPCIALES |  |  |  | 496745.56 | [5 empty] | 496745.56 | 0 | 496745.56
5 | ACOMETIDAS
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 DE 6 ML. | UDS. | 175 | 3690.17 | 645779.75
5.02 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12 ML. | UDS. | 75 | 6705.34 | 502900.5 | 1 |  | 1 | 1.3333 |  | 6705.34 |  | 6705.34
| SUB-TOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 1148680.25 | [5 empty] | 6705.34 | 0 | 6705.34
6 | CARCAMO DE BOMBEO
6.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 16.25 | 444.44 | 7222.15 | 16.25 |  | 16.25 | 100 |  | 7222.15 |  | 7222.15
6.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 21.13 | 357.7 | 7558.201 | 21.13 |  | 21.13 | 100 |  | 7558.2 |  | 7558.2
6.03 | CONSTRUCCION CARCAMO DE BOMBEO, TUBERIA H.S. DE 48" X 6.5 MTS. DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS. SOBRE NIVEL DE PISO | UD. | 1 | 177777.22 | 177777.22 | 1 |  | 1 | 100 |  | 177777.22 |  | 177777.22
6.04 | USO DE GRUA | HORAS | 12 | 3900 | 46800 | 12 |  | 12 | 100 |  | 46800 |  | 46800
6.05 | CONSTRUCCION CASETA DE SOPORTE DE PANEL DE BOMBEO | P.A. | 1 | 120360 | 120360 | 1 |  | 1 | 100 |  | 120360 |  | 120360
6.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5 MTS. X 5 MTS.) | ML. | 20 | 3253.15 | 65063 | 20 |  | 20 | 100 |  | 65063 |  | 65063
6.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | UD. | 1 | 13923 | 13923 | 1 |  | 1 | 100 |  | 13923 |  | 13923
6.08 | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION | P.A. | 1 | 168300 | 168300 | 1 |  | 1 | 100 |  | 168300 |  | 168300
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 03/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
6.09 | SISTEMA DE CLORACION P/SOLUCION, C/CAP. DE DOSIFICACION DE 0. A 15 LIBRAS P/DIA, INCLUYE : (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS P/VACIO, MODELO 500 C/VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR, MODELO EJ-1,000 Y PAQUETE DE ACCESORIOS, (BOTELLA P/AMONIACO, MANUAL, FILTRO P/VEWNTILACION, TUBERIA P/VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE) | UD. | 1 | 185130 | 185130 | 1 |  | 1 | 100 |  | 185130 |  | 185130
6.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, C/IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, C/CAP. P/BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH, ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3 HP/208-230-460 V/ 3PH/60 HZ, SUCCION Y DESCARGA BRIDADA EN 1 1/4", ANSI 300 LB., MOTOR SELLADO Y CARCAZA EN ACERO INOXIDABLE | UD. | 1 | 93330 | 93330 | 1 |  | 1 | 100 |  | 93330 |  | 93330
6.11 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 6" COMPLETA P/SALIDA DE LA BOMBA | UD. | 1 | 37360 | 37360 | 1 |  | 1 | 100 |  | 37360 |  | 37360
6.12 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA 4" COMPLETA P/LINEA DE IMPULSION AL TANQUE EN MOSOVI Y SEVERE | UDS. | 2 | 32485 | 64970 | 2 |  | 2 | 100 |  | 64970 |  | 64970
6.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CARRETE CON SU VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA | UD. | 1 | 28985 | 28985 | 1 |  | 1 | 100 |  | 28985 |  | 28985
| SUB-TOTAL CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 1016778.571 | [5 empty] | 1016778.57 | 0 | 1016778.57
7 | PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO, SEGÚN DISEÑO
7.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 546.76 | 1257.548 | 2.3 |  | 2.3 | 100 |  | 1257.55 |  | 1257.55
7.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 157.14 | 139.8546 | 0.89 |  | 0.89 | 100 |  | 139.85 |  | 139.85
7.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M. X 0.25 M. HORMIGON 1.2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 9913.44 | 9516.9024 | 0.96 |  | 0.96 | 100 |  | 9516.9 |  | 9516.9
7.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20 M., ESPESOR 3/8" X 0.20 M. A.D. y A.C. 210 KG./CM2. | M2 | 16 | 5962.06 | 95392.96 | 16 |  | 16 | 100 |  | 95392.96 |  | 95392.96
7.05 | LOSA H.A. E=0.15 M. 3/8" X 0.25 M. AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG./CM2. | M3 | 2.24 | 13977.71 | 31310.0704 | 2.24 |  | 2.24 | 100 |  | 31310.07 |  | 31310.07
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 04/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7.06 | PAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 388.4 | 21128.96 | 54.4 |  | 54.4 | 100 |  | 21128.96 |  | 21128.96
7.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INTERIOR Y EXTERIOR | M2 | 54.4 | 191.28 | 10405.632 | 54.4 |  | 54.4 | 100 |  | 10405.63 |  | 10405.63
7.08 | ESCALERA METALICA | P.A. | 1 | 19890 | 19890 | 1 |  | 1 | 100 |  | 19890 |  | 19890
7.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E=0.12M. 3/8" X 0.25M. A.D. | P.A. | 1 | 10539.86 | 10539.86 | 1 |  | 1 | 100 |  | 10539.86 |  | 10539.86
7.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO P/PROTECCION DE TUBERIA DE POZO H.A. E=0.20M. 3/8" X 0.25M. EN A.D. FROTADO 1:2:4 C/LIGADORA | M2 | 1.44 | 2514.06 | 3620.2464 | 1.44 |  | 1.44 | 100 |  | 3620.25 |  | 3620.25
7.11 | ANCLAJE 0.8 X 1.0 X 0.8 MTS. P/TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTRO Y COLOCACION) | P.A. | 1 | 3335.27 | 3335.27 | 1 |  | 1 | 100 |  | 3335.27 |  | 3335.27
| SUB-TOTAL PLATAFORMA P/ELEVAR CARCAMO, SEGÚN DISEÑO |  |  |  | 206537.3038 | [5 empty] | 206537.3 | 0 | 206537.3
8 | OBRA DE TOMA
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 32.2 | 350 | 11270 | 32.2 |  | 32.2 | 100 |  | 11270 |  | 11270
8.02 | ADECUACION TERRENO P/ENCOFRADO Y VACIADO | P.A. | 1 | 17136 | 17136 | 1 |  | 1 | 100 |  | 17136 |  | 17136
8.03 | USO BOMBA DE ACHIQUE | P.A. | 1 | 4080 | 4080 | 1 |  | 1 | 100 |  | 4080 |  | 4080
8.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG./CM2 + 10% DESPACHO | M3 | 17.11 | 7920 | 135511.2 | 17.11 |  | 17.11 | 100 |  | 135511.2 |  | 135511.2
8.05 | ACERO 1/2" X 15 CM. A.D. | QQ | 26.52 | 2876.5 | 76284.78 | 26.52 |  | 26.52 | 100 |  | 76284.78 |  | 76284.78
8.06 | ALAMBRE DULCE NO. 18 | LB. | 65 | 52.5 | 3412.5 | 65 |  | 65 | 100 |  | 3412.5 |  | 3412.5
8.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | P.A. | 1 | 10800 | 10800 | 1 |  | 1 | 100 |  | 10800 |  | 10800
8.08 | TUBERIAS 6" ACERO | ML. | 18 | 1968.75 | 35437.5 | 18 |  | 18 | 100 |  | 35437.5 |  | 35437.5
8.09 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 40000 | 40000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 40000 |  | 40000
8.1 | GAVIONES | M3 | 14.08 | 2636.05 | 37115.584 | 14.08 |  | 14.08 | 100 |  | 37115.58 |  | 37115.58
8.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | P.A. | 1 | 93115.2 | 93115.2 | 1 |  | 1 | 100 |  | 93115.2 |  | 93115.2
8.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | P.A. | 1 | 34000.58 | 34000.58 | 1 |  | 1 | 100 |  | 34000.58 |  | 34000.58
8.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA 6" P/SALIDA DE LA OBRA DE TOMA | UD. | 1 | 44860 | 44860 | 1 |  | 1 | 100 |  | 44860 |  | 44860
8.14 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUERTA 8" P/OBRA DE TOMA | UD. | 1 | 64463 | 64463 | 1 |  | 1 | 100 |  | 64463 |  | 64463
8.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA | UD. | 1 | 9164.7 | 9164.7 | 1 |  | 1 | 100 |  | 9164.7 |  | 9164.7
| SUB-TOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 616651.044 | [5 empty] | 616651.04 | 0 | 616651.04
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 05/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
9 | TRABAJOS EN TANQUES MOSOVI Y SEVERE
9.01 | LIMPIEZA TANQUES Y AREAS EN GENERAL | P.A. | 2 | 8670 | 17340 | 2 |  | 2 | 100 |  | 17340 |  | 17340
9.02 | PINTURA | M2 | 154 | 239.96 | 36953.84 | 154 |  | 154 | 100 |  | 36953.84 |  | 36953.84
9.03 | REHABILITACION DE MANIFOULD | P.A. | 2 | 14264.7 | 28529.4 | 2 |  | 2 | 100 |  | 28529.4 |  | 28529.4
9.04 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA 4" COMPLETAS | UDS. | 6 | 25485 | 152910 | 6 |  | 6 | 100 |  | 152910 |  | 152910
9.05 | SUMINISTRO E INSTALACION VALVULAS DE COMPUERTA 3" COMPLETAS P/RED DE DISTRIBUCION SALIDA TANQUE MOSOVI Y SEVERE | UDS. | 2 | 13620 | 27240 | 2 |  | 2 | 100 |  | 27240 |  | 27240
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN TANQUES MOSOVI Y SEVERE |  |  |  | 262973.24 | [5 empty] | 262973.24 | 0 | 262973.24
| SUB-TOTAL A |  |  |  | 9375404.4854
B | ELECTROMECANICA
10 | INSTALACION MECANICA
10.01 | ELECTROBOMBA DE TURBINA VERTICAL C/CAP. DE BOMBEO DE 100 GPM CONTRA 175` DE TDH, COMPLETA C/TODOS SUS ELEMENTOS E INSTALACION | UD. | 1 | 131427.51 | 131427.51 | 1 |  | 1 | 100 |  | 131427.51 |  | 131427.51
| SUB-TOTAL INSTALACION MECANICA |  |  |  | 131427.51 | [6 empty] | 0 | 131427.51
11 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
11.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 25 KVA 7200/12400-120/240 | P.A. | 4 | 48960 | 195840 | 4 |  | 4 | 100 |  | 195840 |  | 195840
11.02 | USO DE GRUA P/SUBIR TRANSFORMADORES | P.A. | 1 | 37760 | 37760 | 1 |  | 1 | 100 |  | 37760 |  | 37760
11.03 | POSTES DE 40´ HAV-500 DAM | UDS. | 71 | 29070 | 2063970 | 71 |  | 71 | 100 |  | 2063970 |  | 2063970
11.04 | POSTES DE 40´ HAV-800 DAM | UDS. | 3 | 31008 | 93024 | 3 |  | 3 | 100 |  | 93024 |  | 93024
11.05 | POSTES DE 30`HAV-300 DAM | UDS. | 11 | 20910 | 230010 | 11 |  | 11 | 100 |  | 230010 |  | 230010
11.06 | ALAMBRE AAAC #2/0 | PIES | 20550 | 74.02 | 1521111 | 20550 |  | 20550 | 100 |  | 1521111 |  | 1521111
11.07 | TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 | PIES | 5510.4 | 73.02 | 402369.408 | 5510.4 |  | 5510.4 | 100 |  | 402369.41 |  | 402369.41
11.08 | ESTRUCTURAS TIPO MT-101 | UDS. | 54 | 3393.17 | 183231.18 | 54 |  | 54 | 100 |  | 183231.18 |  | 183231.18
11.09 | ESTRUCTURAS AL-BT | UDS. | 59 | 392.61 | 23163.99 | 59 |  | 59 | 100 |  | 23163.99 |  | 23163.99
11.1 | ESTRUCTURAS TIPO MT-102 | UDS. | 9 | 4538.83 | 40849.47 | 9 |  | 9 | 100 |  | 40849.47 |  | 40849.47
11.11 | ESTRUCTURAS SU-BT | UDS. | 12 | 223.39 | 2680.68 | 12 |  | 12 | 100 |  | 2680.68 |  | 2680.68
11.12 | ESTRUCTURAS TIPO MT-103 | UDS. | 2 | 3147.83 | 6295.66 | 2 |  | 2 | 100 |  | 6295.66 |  | 6295.66
11.13 | ESTRUCTURAS TIPO MT-104 | UDS. | 2 | 7885.66 | 15771.32 | 2 |  | 2 | 100 |  | 15771.32 |  | 15771.32
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
11.14 | ESTRUCTURAS TIPO MT-105 | UDS. | 2 | 4334.51 | 8669.02 | 2 |  | 2 | 100 |  | 8669.02 |  | 8669.02
11.15 | ESTRUCTURAS F1-BT | UDS. | 8 | 976.12 | 7808.96 | 8 |  | 8 | 100 |  | 7808.96 |  | 7808.96
11.16 | ESTRUCTURAS TIPO MT-106 | UDS. | 5 | 10104.31 | 50521.55 | 5 |  | 5 | 100 |  | 50521.55 |  | 50521.55
11.17 | ESTRUCTURAS F2-BT | UDS. | 5 | 2053.74 | 10268.7 | 5 |  | 5 | 100 |  | 10268.7 |  | 10268.7
11.18 | ESTRUCTURAS TIPO PR-202 | UDS. | 8 | 9572.53 | 76580.24 | 8 |  | 8 | 100 |  | 76580.24 |  | 76580.24
11.19 | ESTRUCTURAS HA-100 | UDS. | 26 | 6690.39 | 173950.14 | 26 |  | 26 | 100 |  | 173950.14 |  | 173950.14
11.2 | ESTRUCTURAS HA-105 | UDS. | 2 | 21649.25 | 43298.5 | 2 |  | 2 | 100 |  | 43298.5 |  | 43298.5
11.21 | ESTRUCTURAS PR-101 | UDS. | 20 | 8600 | 172000 | 20 |  | 20 | 100 |  | 172000 |  | 172000
11.22 | CUT-OUT 100 AMPS. | UDS. | 4 | 4565 | 18260 | 4 |  | 4 | 100 |  | 18260 |  | 18260
11.23 | PARARRAYOS DE 9 KV | UDS. | 4 | 2857.84 | 11431.36 | 4 |  | 4 | 100 |  | 11431.36 |  | 11431.36
11.24 | FLEJE GALVANIZADO 28" | UDS. | 2 | 210 | 420 | 2 |  | 2 | 100 |  | 420 |  | 420
11.25 | SOPORTE DE CUT-OUT Y PARARRAYOS | UDS. | 4 | 3396.03 | 13584.12 | 4 |  | 4 | 100 |  | 13584.12 |  | 13584.12
11.26 | TORNILLO 5/8 X 10" | UD. | 1 | 45 | 45 | 1 |  | 1 | 100 |  | 45 |  | 45
11.27 | TORNILLO 3/8 X 2" | UD. | 1 | 28 | 28 | 1 |  | 1 | 100 |  | 28 |  | 28
11.28 | TORNILLO 1/2 X 10" | UD. | 1 | 43 | 43 | 1 |  | 1 | 100 |  | 43 |  | 43
11.29 | FUSIBLES PARA MEDIA TENSION 4 AMPS. | UDS. | 6 | 105.52 | 633.12 | 6 |  | 6 | 100 |  | 633.12 |  | 633.12
11.3 | HOYOS PARA VIENTO Y POSTES | UDS. | 113 | 1093.51 | 123566.63 | 113 |  | 113 | 100 |  | 123566.63 |  | 123566.63
11.31 | INSTALACION DE POSTES | UDS. | 85 | 2000 | 170000 | 85 |  | 85 | 100 |  | 170000 |  | 170000
11.32 | MATERIALES VARIOS | P.A. | 1 | 4500 | 4500 | 1 |  | 1 | 100 |  | 4500 |  | 4500
11.33 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 785000 | 785000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 785000 |  | 785000
| SUB-TOTAL INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION |  |  |  | 6486685.048 | [5 empty] | 6486685.05 | 0 | 6486685.05
12 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
12.01 | CONDULET DE 2 | UD. | 1 | 750 | 750 | 1 |  | 1 | 100 |  | 750 |  | 750
12.02 | ALAMBRE AWG #2 | PIES | 450 | 77.33 | 34798.5 | 450 |  | 450 | 100 |  | 34798.5 |  | 34798.5
12.03 | TUBOS IMC DE 2" 10 | UDS. | 2 | 2115.96 | 4231.92 | 2 |  | 2 | 100 |  | 4231.92 |  | 4231.92
12.04 | RIEL UNITRUD DE 3/4" | UDS. | 0.5 | 823.84 | 411.92 | 0.5 |  | 0.5 | 100 |  | 411.92 |  | 411.92
12.05 | ABRAZADERAS UNITRUD DE 2" | UDS. | 4 | 42.99 | 171.96 | 4 |  | 4 | 100 |  | 171.96 |  | 171.96
12.06 | ENCLOSURE BREAKER DE 100 AMPS., 3F, 600V, NEMA-1 | UD. | 1 | 6707.78 | 6707.78 | 1 |  | 1 | 100 |  | 6707.78 |  | 6707.78
12.07 | TUBERIAS 2" SDR-26 | ML. | 13 | 95.62 | 1243.06 | 13 |  | 13 | 100 |  | 1243.06 |  | 1243.06
12.08 | CURVAS PVC REFORZADAS | UDS. | 2 | 48.14 | 96.28 | 2 |  | 2 | 100 |  | 96.28 |  | 96.28
12.09 | ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 2" | UDS. | 2 | 36.64 | 73.28 | 2 |  | 2 | 100 |  | 73.28 |  | 73.28
12.1 | EXCAVACION DE 13 X 0.80 X 0.60 | M3 | 6.24 | 546.76 | 3411.7824 | 6.24 |  | 6.24 | 100 |  | 3411.78 |  | 3411.78
12.11 | TAPADO ZANJA | M3 | 8.12 | 106.25 | 862.75 | 8.12 |  | 8.12 | 100 |  | 862.75 |  | 862.75
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 07/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
12.12 | MATERIALES VARIOS | P.A. | 1 | 2300 | 2300 | 1 |  | 1 | 100 |  | 2300 |  | 2300
12.13 | TRIPLEX SECUNDARIOS 2/0 | PIES | 120 | 73.02 | 8762.4 | 120 |  | 120 | 100 |  | 8762.4 |  | 8762.4
12.14 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 30000 |  | 30000
| SUB-TOTAL ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER |  |  |  | 93821.6324 | [5 empty] | 93821.63 | 0 | 93821.63
13 | GRUA FIJA P/MANTENIMIENTO DE LAS BOMBAS
13.01 | GRUA FIJA DE VIGA TIPO H 6 X 6 P/LA ESTACION | UD. | 1 | 24000 | 24000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 24000 |  | 24000
13.02 | PINTURA CONTRA CORROCION | P.A. | 4 | 1480.9 | 5923.6 | 4 |  | 4 | 100 |  | 5923.6 |  | 5923.6
13.03 | TROLLEY DE 1 TONELADA | P.A. | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 15000 |  | 15000
13.04 | DIFERENCIAL DE 1 TONELADA | UD. | 1 | 18000 | 18000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 18000 |  | 18000
13.05 | MANO DE OBRA | P.A. | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 15000 |  | 15000
| SUB-TOTAL GRUA FIJA P/MANT. DE LAS BOMBAS |  |  |  | 77923.6 | [5 empty] | 77923.6 | 0 | 77923.6
| SUB-TOTAL B |  |  |  | 6789857.7904
| SUB-TOTAL A + B |  |  |  | 16165262.2758
| SUB-TOTAL GENERAL SEGÚN PRESUPUESTO | [9 empty] | 13268386.055 | 1623473.7921 | 14891859.8471
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 08/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
ADICIONALES POR AUMENTO DE CANTIDAD
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
14.01 | TUBERIAS PARA CRUCE DE RIO DE 4" ACERO | ML. | 116 | 1687.5 | 195750 | 116 |  | 116 | 100 |  | 195750 |  | 195750
14.02 | RECUBRIMIENTO DE TUBERIAS P/CRUCE DE RIO DE 50 CM. X 50 CM. CX 40 MT. EN H.S. | ML. | 116 | 2993.24 | 347215.84 | 116 |  | 116 | 100 |  | 347215.84 |  | 347215.84
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 542965.84 | [5 empty] | 542965.84 | 0 | 542965.84
15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
15.01 | RED DE DISTRIBUCION SEREVE
15.02 | TUBERIA 3" PVC (SDR-26) C/JUNTA DE GOMA | ML. | 116 | 523.25 | 60697 | 116 |  | 116 | 100 |  | 60697 |  | 60697
15.03 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 69.6 | 444.44 | 30933.024 | 69.9 |  | 69.9 | 100.431 |  | 30933.02 |  | 30933.02
15.04 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 10 | 1508.75 | 15087.5 | 10 |  | 10 | 100 |  | 15087.5 |  | 15087.5
15.05 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO 60% DE EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 48.3 | 294 | 14200.2 | 48.3 |  | 48.3 | 100 |  | 14200.2 |  | 14200.2
15.06 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 26 | 668.25 | 17374.5 | 26 |  | 26 | 100 |  | 17374.5 |  | 17374.5
15.07 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 62.79 | 357.7 | 22459.983 | 62.79 |  | 62.79 | 100 |  | 22459.98 |  | 22459.98
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 160752.207 | [5 empty] | 160752.2 | 0 | 160752.2
16 | OBRA DE TOMA
16.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 117.8 | 350 | 41230 | 117.8 |  | 117.8 | 100 |  | 41230 |  | 41230
16.02 | ADECUACION DEL TERRENO P/ECONFRADO Y VACIADO | P.A. | 1 | 24500 | 24500 | 1 |  | 1 | 100 |  | 24500 |  | 24500
16.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | P.A. | 1 | 56250 | 56250 | 1 |  | 1 | 100 |  | 56250 |  | 56250
16.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 + 10% DESPERDICIOS | M3 | 48.89 | 17750 | 867797.5 | 48.89 |  | 48.89 | 100 |  | 867797.5 |  | 867797.5
16.05 | TUBERIAS 6" ACERO | ML. | 6 | 2785 | 16710 | 6 |  | 6 | 100 |  | 16710 |  | 16710
16.06 | GAVIONES | M3 | 21.92 | 6350 | 139192 | 21.92 |  | 21.92 | 100 |  | 139192 |  | 139192
16.07 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | P.A. | 1 | 52534.8 | 52534.8 | 1 |  | 1 | 100 |  | 52534.8 |  | 52534.8
16.08 | CAMARA DE LIMPIEZA | P.A. | 1 | 4499.42 | 4499.42 | 1 |  | 1 | 100 |  | 4499.42 |  | 4499.42
16.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA | UND. | 1 | 9735.3 | 9735.3 | 1 |  | 1 | 100 |  | 9735.3 |  | 9735.3
| SUB-TOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 1212449.02 | [5 empty] | 1212449.02 | 0 | 1212449.02
| SUB-TOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE CANTIDAD |  |  |  | 1916167.067 | [5 empty] | 1916167.06 | 0 | 1916167.06
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 09/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 002/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
17 | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
17.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 293.36 | 444.44 | 130380.9184 | 293.36 |  | 293.36 | 100 |  | 130380.92 |  | 130380.92
17.02 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | ML. | 82.8 | 461.3 | 38195.64 | 82.8 |  | 82.8 | 100 |  | 38195.64 |  | 38195.64
17.03 | BOTE DE MATERIAL EXCAVADO | M3 | 274.7 | 357.7 | 98260.19 | 274.7 |  | 274.7 | 100 |  | 98260.19 |  | 98260.19
17.04 | LIMPIEZA BASE CISATERNA POR DERRUMBES SUELO | P.A. | 1 | 6000 | 6000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 6000 |  | 6000
17.05 | HORMIGON ARMADO EN FONDO H=0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 24 | 15350 | 368400 | 24 |  | 24 | 100 |  | 368400 |  | 368400
17.06 | HORMIGON ARMADO PAREDES ANCHO =0.30 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 38 | 17650 | 670700 | 38 |  | 38 | 100 |  | 670700 |  | 670700
17.07 | HORMIGON ARMADO EN LOSA H=0.15 M, (HORMIGON 240KG/CM2) | M3 | 8 | 13977.71 | 111821.68 | 8 |  | 8 | 100 |  | 111821.68 |  | 111821.68
17.08 | FRAGUACHE | M2 | 265 | 65 | 17225 | 265 |  | 265 | 100 |  | 17225 |  | 17225
17.09 | PAÑETE INTERIOR Y EXTERIOR PULIDO | M2 | 265 | 388.4 | 102926 | 265 |  | 265 | 100 |  | 102926 |  | 102926
17.1 | CINTA WATER STOP DE 9" | ML. | 64 | 750 | 48000 | 64 |  | 64 | 100 |  | 48000 |  | 48000
17.11 | PINTURA EN CISTERNA | M2 | 198.78 | 239.96 | 47699.2488 | 198.78 |  | 198.78 | 100 |  | 47699.25 |  | 47699.25
17.12 | ESCALERA | UDS. | 2 | 19890 | 39780 | 2 |  | 2 | 100 |  | 39780 |  | 39780
| SUB-TOTAL CISTERNA ALMACENAMIENTO |  |  |  | 1679388.6772 | [5 empty] | 1679388.68 | 0 | 1679388.68
18 | REPARACION AVERIA EN ACOMETIDAS Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE 3"
18.01 | REPARACION ACOMETIDAS DE 1/2" | UDS. | 45 | 850 | 38250 | 45 |  | 45 | 100 |  | 38250 |  | 38250
18.02 | REPARACION POR ROTURA LINEA DE 3" EXISTENTE | UDS. | 29 | 3800 | 110200 | 29 |  | 29 | 100 |  | 110200 |  | 110200
18.03 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 2 DE 12 ML. | UDS. | 25 | 6705.34 | 167633.5 | 25 |  | 25 | 100 |  | 167633.5 |  | 167633.5
| SUB-TOTAL REPARACION AVERIA EN ACOMETIDAS Y LINEAS DE DISTRIBUCION DE 3" |  |  |  | 316083.5 | [5 empty] | 316083.5 | 0 | 316083.5
19 | OBRA DE TOMA
19.01 | RELLENO DE REPOSICION DE DESVIO DE RIO Y REP. CAMINO DE ACCESO | P.A. | 1 | 420000 | 420000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 420000 |  | 420000
19.02 | GRANZOTE P/ESTABILIZAR BASE DE PLATEA | M3 | 51 | 1500 | 76500 | 51 |  | 51 | 100 |  | 76500 |  | 76500
| SUB-TOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 496500 | [5 empty] | 496500 | 0 | 496500
20 | VERJA PERIMETRAL EN MALLA CICLONICA
20.01 | EXCAVACION | M3 | 45 | 444.4 | 19998 | 45 |  | 45 | 100 |  | 19998 |  | 19998
20.02 | ZAPATA DE MUROS | M3 | 13.5 | 11176 | 150876 | 13.5 |  | 13.5 | 100 |  | 150876 |  | 150876
20.03 | MUROS DE BLOQUES 6´ | M2 | 168.75 | 1756 | 296325 | 168.75 |  | 168.75 | 100 |  | 296325 |  | 296325
20.04 | PICHONES COLUMNAS | M3 | 3 | 22600 | 67800 | 3 |  | 3 | 100 |  | 67800 |  | 67800
20.05 | FRAGUACHE | M2 | 235 | 55 | 12925 | 235 |  | 235 | 100 |  | 12925 |  | 12925
20.06 | EMPAÑETE | M2 | 235 | 450 | 105750 | 235 |  | 235 | 100 |  | 105750 |  | 105750
20.07 | MALLA CICLONICA | PA | 1 | 195000 | 195000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 195000 |  | 195000
20.08 | PUERTA CORREDIZA DE ACCESO VEHICULAR | UND | 1 | 25000 | 25000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 25000 |  | 25000
20.09 | PUERTA DE ACCESO PEATONAL | UD | 1 | 12000 | 12000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 12000 |  | 12000
20.1 | CANTOS | ML | 145 | 116 | 16820 | 145 |  | 145 | 100 |  | 16820 |  | 16820
20.11 | PINTURA GENERAL | M2 | 235 | 228 | 53580 | 235 |  | 235 | 100 |  | 53580 |  | 53580
20.12 | CERCA DE ALAMBRE AREA DIQUE | PA | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 15000 |  | 15000
20.13 | SUBTOTAL |  |  |  | 971074 | [6 empty] | 0 | 971074
21 | BACHEO TECNICO CALLE
21.01 | CORTE, COMPACTACION Y BOTE DE ASFALTO EXISTENTE | PA | 1 | 16500 | 16500 | 1 |  | 1 | 100 |  | 16500 |  | 16500
21.02 | RIESGO DE ADHERENCIA | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100 |  | 8500 |  | 8500
21.03 | REPOSICION DE ASFALTO CALLES | M3 | 15 | 14500 | 217500 | 15 |  | 15 | 100 |  | 217500 |  | 217500
| SUBTOTAL |  |  |  | 242500
22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
22.01 | JUNTA DRESSER DE 4" AMERICANA | UND | 14 | 6300 | 88200 | 14 |  | 14 | 100 |  | 88200 |  | 88200
22.02 | JUNTA DRESSER DE 3" AMERICANA | UND | 16 | 5650 | 90400 | 16 |  | 16 | 100 |  | 90400 |  | 90400
22.03 | VALVULA COMPUERTAS DE CUADRANTES DE 4" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCCION | UND | 9 | 32485 | 292365 | 9 |  | 9 | 100 |  | 292365 |  | 292365
22.04 | VALVULA COMPUERTAS DE CUADRANTES DE 3" COMPLETA PARA LA DISTRIBUCCION | UND | 12 | 25650 | 307800 | 12 |  | 12 | 100 |  | 307800 |  | 307800
22.05 | REGISTRO PARA VALVULAS | UND | 30 | 8590.14 | 257704.2 | 30 |  | 30 | 100 |  | 257704.2 |  | 257704.2
22.06 | ACOMETIDAS | UND | 79 | 3690.17 | 291523.43 | 79 |  | 79 | 100 |  | 291523.43 |  | 291523.43
22.07 | REPARACIONES | UND | 14 | 3800 | 53200 | 14 |  | 14 | 100 |  | 53200 |  | 53200
22.08 | TUBERIA P/CRUCE DE RIO 4" ACERO Y DESAGUE 3" | PA | 1 | 48300 | 48300 | 1 |  | 1 | 100 |  | 48300 |  | 48300
| SUBTOTAL |  |  |  | 1429492.63
23 | CISTERNA DE ALMACENAMIENTO
23.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | UND | 2 | 10000 | 20000 | 2 |  | 2 | 100 |  | 20000 |  | 20000
23.02 | PINTURA EXTERIOR | M2 | 101 | 228 | 23028 | 101 |  | 101 | 100 |  | 23028 |  | 23028
23.03 | SUMINISTRO Y RIEGO DE GRAVA EN TERRENO | M3 | 22 | 2500 | 55000 | 22 |  | 22 | 100 |  | 55000 |  | 55000
| SUBTOTAL |  |  |  | 98028
24 | OBRA DE TOMA
24.01 | HORMIGON ARMADO EN CALZADA | M3 | 11 | 11500 | 126500 | 11 |  | 11 | 100 |  | 126500 |  | 126500
24.02 | EMPAÑETE LISO EN OBRA DE TOMA | M2 | 66 | 450 | 29700 | 66 |  | 66 | 100 |  | 29700 |  | 29700
24.03 | RELLENO REPOSICION (CASCAJO) | M3 | 31 | 1250 | 38750 | 31 |  | 31 | 100 |  | 38750 |  | 38750
24.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA METALICA | UD | 1 | 10000 | 10000 | 1 |  | 1 | 100 |  | 10000 |  | 10000
24.05 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | PA | 1 | 40580.4 | 40580.4 | 1 |  | 1 | 100 |  | 40580.4 |  | 40580.4
24.06 | CAMARA DE LIMPIEZA | UND | 1 | 29558.58 | 29558.58 | 1 |  | 1 | 100 |  | 29558.58 |  | 29558.58
24.07 | TUBERIA 6" ACERO | ML | 18 | 2785 | 50130 | 18 |  | 18 | 100 |  | 50130 |  | 50130
24.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTA 6" P/SALIDA DE LA OBRA DE TOMA | UD | 1 | 44860 | 44860 | 1 |  | 1 | 100 |  | 44860 |  | 44860
| SUBTOTAL |  |  |  | 370078.98 | [5 empty] | 2140099.61 | 0 | 2140099.61
| SUB-TOTAL ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 3705546.1772 | [5 empty] | 6548238.85 |  | 5603145.79
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ADICIONALES | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
25 | PRELIMINARES
25.01 | REPARACION DE CAMINO ACCESO DE MOSOVI Y SEVERE |  | 4650 | 290 | 1348500 |  | 4650 | 4650 | 100 |  |  | 1348500 | 1348500
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 1348500 | [6 empty] | 1348500 | 1348500
26 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
26.01 | POSTE DE 40 PIES HAV-500 ADM | UND | 6 | 29070 | 174420 |  | 6 | 6 | 100 |  |  | 174420 | 174420
26.02 | INSTALACION DE POSTE Y TRANSFORMADORES | PA | 1 | 35000 | 35000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 35000 | 35000
26.03 | ALAMBRE AAC #2/0 | PIES | 3250 | 74 | 240500 |  | 3250 | 3250 | 100 |  |  | 240500 | 240500
26.04 | TRANSFORMADORES 50KVA | UND | 2 | 83000 | 166000 |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 166000 | 166000
26.05 | TRIPLEX SECUNDARIO 2/0 | PIES | 490 | 98 | 48020 |  | 490 | 490 | 100 |  |  | 48020 | 48020
26.06 | MATERIALES VARIOS POR AUMENTO DE POSTES | PA | 1 | 88000 | 88000 |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 88000 | 88000
| SUBTOTAL INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION |  |  |  | 751940 | [6 empty] | 751940 | 751940
| SUB-TOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 8464405.91 | 2100440 | 10564845.91
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [9 empty] | 13268386.055 | 1623473.7921 | 14891859.8471
| SUB-TOTAL GENERAL | [9 empty] | 21732791.965 | 3723913.7921 | 25456705.7571
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 10/10
| OBRAS: | CONSTRUCCION AC. RURAL MOSOVI, MONTELLANO, PROVINCIA PUERTO PLATA | [9 empty] | MONTO CONTRATADO: | 21082083.82
| CUBICACION NO.: | 4 | [9 empty] | MONTO AVANCE: | 4216416.76
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [9 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2020
| CONTRATISTA: | AISER, SRL
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 16165262.2758 |  | 20919126.42 |  |  | 3723913.7921 |  | 24643040.2121
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% |  | 646610.491 |  | 836765.0568 |  |  | 148956.5517 |  | 985721.6085
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% |  | 1616526.2276 |  | 2091912.642 |  |  | 372391.3792 |  | 2464304.0212
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% |  | 290974.721 |  | 376544.2756 |  |  | 67030.4483 |  | 443574.7238
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% |  | 646610.491 |  | 836765.0568 |  |  | 148956.5517 |  | 985721.6085
| TRANSPORTE |  | 4% |  | 646610.491 |  | 836765.0568 |  |  | 148956.5517 |  | 985721.6085
| LEY 6/86 |  | 1% |  | 161652.6228 |  | 209191.2642 |  |  | 37239.1379 |  | 246430.4021
| CODIA |  | 0.1% |  | 16165.2623 |  | 20919.1264 |  |  | 3723.9138 |  | 24643.0402
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 4025150.3067 |  | 5208862.4786 |  |  | 927254.5342 |  | 6136117.0128
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  |  | 20190412.5825 |  |  | 26127988.8986 |  | 4651168.3263 |  | 30779157.2249 |  | 31795425.49
4651168.33
| IMPREVISTOS (SOLO JUSTIFICABLES C/CUBI.) |  | 4% |  | 646610.491
| DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  |  |  | 105000 |  |  |  |  | 105000
| DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  |  |  | 140000 |  |  |  |  | 140000
[5 empty] | 891610.491 |  |  |  |  | 245000 |  | 245000
[5 empty] | 21082023.0735 | [6 empty] | 31024157.2249
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 209191.26 |  |  | 37239.1379 |  | 246430.3979
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 20919.13 |  |  | 3723.9138 |  | 24643.0438
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 4216416.76 |  |  | 0 |  | 4216416.76
| SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES | [5 empty] | 4446527.15 |  |  | 40963.0517 |  | 4487490.2017
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 04 | [5 empty] | 21681461.7486 |  |  | 4855205.2746 |  | 26536667.0232
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Mirador Sur (Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.46
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1415 | 51.9435 | 73499.9959 |  | 1415 | 1415 | 100 |  | 73499.9959 | 73499.9959
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 73499.9959
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 1358.4 | 321.9107 | 437283.4949
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 113.2 | 1234.8 | 139779.36
2.03 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 709.76 | 644.8 | 457653.248
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 473.18 | 95 | 44952.1
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1059.55 | 200 | 211910
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1291578.2029
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 1015 | 6754.386 | 6855701.7597 |  | 800 | 800 | 78.8177 |  | 5403508.7761 | 5403508.7761
3.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 400 | 12684.2105 | 5073684.22 |  | 100 | 100 | 25 |  | 1268421.055 | 1268421.055
3.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 1015 | 220.549 | 223857.2492 |  | 800 | 800 | 78.8177 |  | 176439.2112 | 176439.2112
3.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 400 | 315.8451 | 126338.028 |  | 100 | 100 | 25 |  | 31584.507 | 31584.507
3.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 69 | 3200 | 220800 |  | 30 | 30 | 43.4783 |  | 96000 | 96000
3.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 50987.13 | 50987.13 |  | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 25493.565 | 25493.565
3.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 4 | 77234.965 | 308939.86 |  | 2 | 2 | 50 |  | 154469.93 | 154469.93
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 12860308.2469 | [5 empty] | 7155917.0443 | 7155917.0443
4 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 62 UNIDADES
4.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UDS | 62 | 46530.9018 | 2884915.9097 |  | 10 | 10 | 16.129 |  | 465309.0177 | 465309.0177
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 2884915.9097 | [5 empty] | 465309.0177 | 465309.0177
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE LA MANOLO TAVAREZ JUSTO
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54 |  | 1 | 1 | 100 |  | 34901.54 | 34901.54
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 39.6 | 342.679 | 13570.09 |  | 39.6 | 39.6 | 100 |  | 13570.09 | 13570.09
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 2.8 | 1234.8 | 3457.44 |  | 2.8 | 2.8 | 100 |  | 3457.44 | 3457.44
5.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 34.96 | 96 | 3356.16 |  | 34.96 | 34.96 | 100 |  | 3356.16 | 3356.16
5.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 3.64 | 209.09 | 761.0876 |  | 3.64 | 3.64 | 100 |  | 761.0876 | 761.0876
| SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 56046.3176 | [5 empty] | 56046.3176 | 56046.3176
6 | EMPALME A RED PRINCIPAL EN CALLE VISTA ALEGRE
6.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 34901.54 | 34901.54
6.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 13.68 | 342.6791 | 4687.85
6.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 0.64 | 1234.8 | 790.272
6.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 12.39 | 96 | 1189.44
6.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 0.83 | 209.091 | 173.5455
| SUBTOTAL EMPALME A RED CALLE VISTA ALEGRE |  |  |  | 41742.6475
7 | ACOMETIDAS
7.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 155 | 5621.5845 | 871345.5975 |  | 50 | 50 | 32.2581 |  | 281079.225 | 281079.225
7.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 62224.078 | 311120.39 |  | 2 | 2 | 40 |  | 124448.156 | 124448.156
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 1182465.9875 | [5 empty] | 405527.381 | 405527.381
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 18390557.3079 | [5 empty] | 8156299.7565
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DEL MIRADOR SUR, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 24315191.31 | Pag 2/2
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 4863038.26
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2021
| CONTRATISTA: | CONSTRUCTORA DE LA CRUZ ROCHTTIS SRL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 18390557.3079 |  |  |  |  | 8156299.7565
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 643669.5058 |  |  |  |  | 285470.4915 |  | 285470.4915
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1839055.7308 |  |  |  |  | 815629.9756 |  | 815629.9756
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 331030.0315 |  |  |  |  | 146813.3956 |  | 146813.3956
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 551716.7192 |  |  |  |  | 244688.9927 |  | 244688.9927
| TRANSPORTE |  | 2% | 367811.1462 |  |  |  |  | 163125.9951 |  | 163125.9951
| LEY 6/86 |  | 1% | 183905.5731 |  |  |  |  | 81562.9976 |  | 81562.9976
| CODIA |  | 0.1% | 18390.5573 |  |  |  |  | 8156.2998 |  | 8156.2998
| SUPERVISION |  | 5% | 919527.8654
| IMPREVISTOS |  | 5% | 919527.8654
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 5924634.9947 |  |  |  |  | 1745448.1479 |  | 1745448.1479
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 24315192.3026 |  |  |  |  | 9901747.9043
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% | [5 empty] | 81562.9976 |  | 81562.9976
| CODIA |  | 0.1% | [5 empty] | 8156.2998 |  | 8156.2998
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 1980349.5809 |  | 1980349.5809
[9 empty] | 2070068.8782 |  | 2070068.8782
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 7831679.0262 |  | 7831679.0262
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## La Hebra ( Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 5 y Final | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 2635 | 21.88 | 57653.8 | 2635 |  | 2635 | 100 | 57653.8 |  | 57653.8
1.02 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO P/IDENTIFICACION | P.A. | 1 | 6200 | 6200 | 1 |  | 1 | 100 | 6200 |  | 6200
1.03 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 2635 | 34.84 | 91803.4 | 2635 |  | 2635 | 100 | 91803.4 |  | 91803.4
1.04 | ACONDICIONAMIENTO OBRA DE TOMA | P.A. | 1 | 7140 | 7140 | 1 |  | 1 | 100 | 7140 |  | 7140
| SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 162797.2 |  |  |  |  | 162797.2 |  | 162797.2
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1739.1 | 319.36 | 555398.976 | 1739.1 |  | 1739.1 | 100 | 555398.976 |  | 555398.976
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 158.1 | 1343.44 | 212397.864 | 158.1 |  | 158.1 | 100 | 212397.864 |  | 212397.864
2.03 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 948.6 | 411.25 | 390111.75 | 948.6 |  | 948.6 | 100 | 390111.75 |  | 390111.75
2.04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 632.4 | 723.25 | 457383.3 | 632.4 |  | 632.4 | 100 | 457383.3 |  | 457383.3
2.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1027.65 | 234.37 | 240850.3305 | 1027.65 |  | 1027.65 | 100 | 240850.3305 |  | 240850.3305
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1856142.2205 |  |  |  |  | 1856142.2205 |  | 1856142.2205
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA 3" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA +
| 5% P/CAMPANA | ML. | 1926.75 | 334.63 | 644748.3525
3.02 | TUBERIA 3" PVC SCH-40 C/JUNTA DE GOMA +
| 5% P/CAMPANA | ML. | 840 | 439.63 | 369289.2 | 840 |  | 840 | 100 | 369289.2 |  | 369289.2
3.03 | CODOS 3" X 90 | UDS. | 35 | 981.5 | 34352.5
3.04 | CODOS 3" X 45 | UDS. | 8 | 981.5 | 7852
3.05 | CODOS 3" X 45 | UDS. | 10 | 981.5 | 9815
3.06 | CODOS 3" X 60 | UDS. | 25 | 1282.5 | 32062.5
3.07 | CODOS 3" X 90 | UDS. | 5 | 1282.5 | 6412.5 |  | 4 | 4 | 80 |  | 5130 | 5130
3.08 | TAPON 3" PVC | UD. | 1 | 178.96 | 178.96
3.09 | JUNTAS DRESSER 3" | UDS. | 6 | 1326 | 7956 | 6 |  | 6 | 100 | 7956 |  | 7956
| SUB-TOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 1112667.0125 |  |  |  |  | 377245.2 | 5130 | 382375.2
4 | ESTRUCTURA DE APOYO A TUBERIA DE ACERO
4.01 | ANCLAJES A TUBERIA 3" PVC SCH-40 C/JUNTA DE GOMA CADA 10 MTS. (0.60 X 0.4 X 0.6) MTS. DE H.S. | UDS. | 81 | 2906.55 | 235430.55 | 10 |  | 10 |  | 29065.5
| SUB-TOTAL ESTRUCTURA DE APOYO TUBERIA ACERO |  |  |  | 235430.55 | [5 empty] | 0 | 0
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 5 y Final | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7,2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
5 | ACOMETIDAS
5.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | UDS. | 50 | 3858.32 | 192916 | 50 |  | 50 | 100 | 192916 | 0 | 192916
| SUB-TOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 192916 |  |  |  |  | 221981.5 |  | 192916
6 | TRABAJOS EN TANQUE
6.01 | PAÑETE INTERIOR | M2 | 24.45 | 378.8 | 9261.66 | 24.45 |  | 24.45 | 100 | 9261.66 |  | 9261.66
6.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 25.25 | 413.8 | 10448.45 | 25.25 |  | 25.25 | 100 | 10448.45 |  | 10448.45
6.03 | PINTURA SEMIGLOSS | M2 | 25.25 | 228.16 | 5761.04 | 25.25 |  | 25.25 | 100 | 5761.04 |  | 5761.04
6.04 | IMPERMEABILIZANTE | M2 | 36.7 | 236.49 | 8679.183 | 36.7 |  | 36.7 | 100 | 8679.18 |  | 8679.18
6.05 | DESAGUE DE FONDO | UDS. | 1 | 6120 | 6120 | 1 |  | 1 | 100 | 6120 |  | 6120
6.06 | TAPA METALICA | UDS. | 1 | 5610 | 5610 | 1 |  | 1 | 100 | 5610 |  | 5610
6.07 | MANTENIMIENTO ENTRADA | P.A. | 1 | 7070 | 7070 | 1 |  | 1 | 100 | 7070 |  | 7070
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN TANQUE |  |  |  | 52950.333 |  |  |  |  | 52950.33 |  | 52950.33
7 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA
7.01 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60 M. X 0.25 M. | M3 | 1.35 | 9663.37 | 13045.5495 | 1.35 |  | 1.35 | 100 | 13045.55 |  | 13045.55
7.02 | MUROS DE H.A. DE 0.20 M, ESPESOR 3/8" X 0.20 M. A.D. Y A.C. 210 KG./CMS.2 | ML. | 4.32 | 3420.58 | 14776.9056
7.03 | LOSA DE FONDO H.A. E=0.15 MTS. 3/8" X 0.25 MTS. EN A.D. 1:2:4 C/LIGADORA | M3 | 1.35 | 12040.1 | 16254.135
7.04 | LOSA DE TECHO H.A. E=0.12 MTS. 3/8" X 0.25 MTS. EN A.D. 1:2:4 C/LIGADORA | M3 | 0.96 | 14240.82 | 13671.1872 | 0.96 |  | 0.96 | 100 | 13671.19 |  | 13671.19
7.05 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 21.6 | 413.8 | 8938.08 | 21.6 |  | 21.6 | 100 | 8938.08 |  | 8938.08
7.06 | TAPA METALICA | UD. | 1 | 5610 | 5610 | 1 |  | 1 | 100 | 5610 |  | 5610
7.07 | MANTENIMIENTO ENTRADA | P.A. | 1 | 7070 | 7070 | 1 |  | 1 | 100 | 7070 |  | 7070
7.08 | SUM. Y COLOC. TUBERIAS 4" PVC SDR-26 C/JUNTA DE GOMA + 5% P/CAMPANA CONECTAR OBRA DE TOMA | ML. | 18.24 | 462.38 | 8433.8112 | 18.24 |  | 18.24 | 100 | 8433.81 |  | 8433.81
7.09 | REPLANTEO TUBERIAS | ML. | 17.37 | 40.8 | 708.696 | 17.37 |  | 17.37 | 100 | 708.7 |  | 708.7
7.1 | EXCAVACION A MANO | M3 | 9.38 | 482.43 | 4525.1934 | 9.38 |  | 9.38 | 100 | 4525.19 |  | 4525.19
7.11 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.04 | 1343.44 | 1397.1776 | 1.04 |  | 1.04 | 100 | 1397.18 |  | 1397.18
7.12 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 7.92 | 723.25 | 5728.14 | 7.92 |  | 7.92 | 100 | 5728.14 |  | 5728.14
7.13 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1.9 | 357.7 | 679.63 | 1.9 |  | 1.9 | 100 | 679.63 |  | 679.63
7.14 | CONSTRUCCION CASETA DE CLORACION | P.A. | 1 | 81600 | 81600 |  | 1 | 1 | 100 |  | 81600 | 81600
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 03/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 5 y Final | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7.15 | SISTEMA DE CLORACION P/SOLUCION, C/CAP. DE DOSIFICACION DE 0 1 15 LIBRAS P/DIA, INCLUYE: (1) DOSIFICADOR DE CLORO GAS P/VACIO, MODEL. 500 C/VALVULA DE DOSIFICACION, (1) EYECTOR MODEL. EJ-1000 Y PAQUETE DE ACCESSORIOS (BOTELLA P/AMONIACO, MANUAL, FILTRO P/VENTILACION, TUBERIA P/VENTILACION, ARANDELAS Y MATERIAL FILTRANTE | UD. | 1 | 104825.4 | 104825.4 | 1 |  | 1 | 100 | 104825.4 |  | 104825.4
7.16 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, C/IMPULSORES Y CAMARAS INTERMEDIAS EN ACERO INOXIDABLE, C/CAP. P/BOMBEAR 30 GPM CONTRA 190 FT DE TDH ACOPLADA A MOTOR ELECTRICO DE 3" HP/208-230-460 V/ 3PH/60HZ. | UD. | 1 | 69645.6 | 69645.6 | 1 |  |  | 100 | 69645.6 |  | 69645.6
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 356909.5055 |  |  |  |  | 244278.47 | 0 | 244278.47
| SUB-TOTAL |  |  |  | 3969812.8215 | [6 empty] | 2973059.4205
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
2.01.1 | EXCAVACION ROCA A COMPRESOR | M3 | 131 | 1800 | 235800 | 131 |  | 131 | 100 | 235800 |  | 235800
1 | TRABAJOS EN TANQUE PROXIMO A OBRA DE TOMA
1.01 | REPARACION SUPERFICIES C/MALLA GALVANIZADA 1" X 2" | M2 | 49.5 | 150 | 7425 | 49.5 |  | 49.5 | 100 | 7425 |  | 7425
1.02 | COLOCACION BLOCKS DE 6" BASTONES A 0.60 M. EN CASETA DE BOMBEO | M2 | 28.8 | 1525 | 43920 | 28.8 |  | 28.8 | 100 | 43920 |  | 43920
2 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA | [6 empty] | 0
2.01 | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA ALIGERADA | M2 | 30 | 6575 | 197250 | 30 |  | 30 | 100 | 197250 |  | 197250
2.02 | BLOCKS 8" SNP BASTONES A 0.10 M. | M2 | 17.6 | 1844.65 | 32465.84 | 17.6 |  | 17.6 | 100 | 32465.84 |  | 32465.84
2.03 | FRAGUACHE | M2 | 35.2 | 63.96 | 2251.392 | 35.2 |  | 35.2 | 100 | 2251.39 |  | 2251.39
2.04 | REFUERZO DE SUPERFICIE C/MALLA GALVANIZADA DE 1" X 2" | M2 | 35.2 | 150 | 5280 | 35.2 |  | 35.2 | 100 | 5280 |  | 5280
2.05 | PAÑETE INTERIOR PAREDES | M2 | 18.6 | 378.8 | 7045.68 | 18.6 |  | 18.6 | 100 | 7045.68 |  | 7045.68
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 04/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 5 y Final | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
2.06 | PINTURA | M2 | 35.2 | 228.16 | 8031.232 | 35.2 |  | 35.2 | 100 | 8031.23 |  | 8031.23
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 539469.144 |  |  |  |  | 539469.14 | 0 | 539469.14
2.1 | TRABAJOS EN CASETA DE TANQUE
2.1.2 | LOSA TECHO INCLINADO H.A. H=0.12M. 3/8" X 0.20 M. EN A.D. | M2 | 1.56 | 15619 | 24365.64 | 1.56 |  | 1.56 | 100 | 24365.64 |  | 24365.64
2.1.3 | FRAGUACHE | M2 | 148.7 | 63.96 | 9510.852 | 148.7 |  | 148.7 | 100 | 9510.85 |  | 9510.85
2.1.4 | PAÑETE INTERIOR EN TECHO | M2 | 13 | 429.3 | 5580.9 | 13 |  | 13 | 100 | 5580.9 |  | 5580.9
2.1.5 | PAÑETE INTERIOR PAREDES | M2 | 33.28 | 378.8 | 12606.464 | 33.28 |  | 33.28 | 100 | 12606.46 |  | 12606.46
2.1.6 | PAÑETE EXTERIOR PAREDES | M2 | 38.4 | 413.8 | 15889.92 | 38.4 |  | 38.4 | 100 | 15889.92 |  | 15889.92
2.1.7 | FINO DE TECHO | M2 | 15 | 520 | 7800 | 15 |  | 15 | 100 | 7800 |  | 7800
2.1.8 | PINTURA | M2 | 148.7 | 228.16 | 33927.392 | 148.7 |  | 148.7 | 100 | 33927.39 |  | 33927.39
2.1.9 | INSTALACION ELECTRICA CASETA | P.A. | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100 | 15000 |  | 15000
2.1.10 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA MONOFASICA 15 GPM, 150 TDH | P.A. | 1 | 57875 | 57875 | 1 |  | 1 | 100 | 57875 |  | 57875
2.1.11 | POSTES DE 25' HAV-300 DAM | UDS. | 3 | 29500 | 88500 | 3 |  | 3 | 100 | 88500 |  | 88500
2.1.12 | ALAMBRES TRIPLEX # 2/0 | PIES | 150 | 75.9 | 11385 | 150 |  | 150 | 100 | 11385 |  | 11385
2.1.13 | PARARRAYO DE 9KV | UDS. | 3 | 2950 | 8850 | 3 |  | 3 | 100 | 8850 |  | 8850
2.1.14 | VIENTO SENCILLO BAJA TENSION HA-100A | UDS. | 3 | 6790 | 20370 | 3 |  | 3 | 100 | 20370 |  | 20370
2.1.15 | ESTRUCTURA MT-101 | UDS. | 3 | 3575 | 10725 | 3 |  | 3 | 100 | 10725 |  | 10725
2.1.16 | ESTRUCTURA PR-204 | UDS. | 3 | 9675 | 29025 | 3 |  | 3 | 100 | 29025 |  | 29025
3 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | UD. | 1 | 75000 | 75000 | 1 |  | 1 | 100 | 75000 |  | 75000
| SUB-TOTAL ADICIONALES CASETA DE TANQUE |  |  |  | 426411.168 |  |  |  |  | 426411.16 | 0 | 426411.16
ADICIONALES POR AUMENTO DE CANTIDAD
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS EN OBRA DE TOMA
1.01 | ZAPATA DE MUROS 8" 0.60M. X 0.25M. | M3 | 1.81 | 9663.37 | 17490.6997 | 1.81 |  | 1.81 | 100 | 17490.7 |  | 17490.7
| SUB-TOTAL TRABAJOS EN OBRA DE TOMA |  |  |  | 17490.6997 |  |  |  |  | 17490.7 | 0 | 17490.7
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 05/06
| OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
| CUBICACION NO.: | 5 y Final | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
| CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS INCORPORACION DE MANANTIAL NUEVO DE LA HEBRA(NUEVA LINEA DEL MANANTIAL AL TANQUE)
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 1158 | 21.88 | 25337.04 | 1158 |  | 1158 | 100 | 25337.04 |  | 25337.04
2 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 1158 | 34.84 | 40344.72 | 1158 |  | 1158 | 100 | 40344.72 |  | 40344.72
3 | SUM. TUBERIAS 2" PVC (SDR.21) C/JGOMA | ML. | 1158 | 293.4 | 339757.2 | 1158 |  | 1158 | 100 | 339757.2 |  | 339757.2
4 | COL. TUBERIAS 2" PVC (SDR-219 C/JGOMA | ML. | 1158 | 32.6 | 37750.8 | 1158 |  | 1158 | 100 | 37750.8 |  | 37750.8
5 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 611.04 | 319.36 | 195141.7344 | 611.04 |  | 611.04 | 100 | 195141.73 |  | 195141.73
5.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 69.48 | 1343.44 | 93342.2112 | 69.48 |  | 69.48 | 100 | 93342.21 |  | 93342.21
5.3 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 401.25 | 411.25 | 165014.0625 | 401.25 |  | 401.25 | 100 | 165014.06 |  | 165014.06
5.4 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 265.3 | 723.25 | 191878.225 | 265.3 |  | 265.3 | 100 | 191878.23 |  | 191878.23
5.5 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 431.07 | 234.37 | 101029.8759 | 431.07 |  | 431.07 | 100 | 101029.88 |  | 101029.88
5.51 | EXCAVACION EN ROCA A COMPRESOR | M3 | 118.5 | 1800 | 213300 | 118.5 |  | 118.5 | 100 | 213300 |  | 213300
| SUB-TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 1402895.869 |  |  |  |  | 1402895.87 |  | 1402895.87
6 | CASETA DE CLORACION
6.01 | TANQUE DE CLROGAS 1.50 GLS. | UD | 1 | 47000 | 47000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 47000 | 47000
6.02 | ELECTROBOMBA BOOSTER (0.5 hp/115/230 V IPH) | UD | 1 | 32650 | 32650 |  | 1 | 1 | 100 |  | 32650 | 32650
6.03 | PIEZAS ESPECIALES INSTALACION SISTEMA | UD | 1 | 14175 | 14175 |  | 1 | 1 | 100 |  | 14175 | 14175
| SUBTOTAL CASETA DE CLORACION | [9 empty] | 93825 | 93825
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA HEBRA(TANQUE CISTERNA HASTA LA ESCUELA)
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | ADICIONAL | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML. | 1158 | 21.88 | 25337.04 | 1158 |  | 1158 | 100 | 25337.04 |  | 25337.04
2 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML. | 1158 | 34.84 | 40344.72 | 1158 |  | 1158 | 100 | 40344.72 |  | 40344.72
3 | SUM. TUBERIAS 2" PVC (SDR.21) C/JGOMA | ML. | 1158 | 293.4 | 339757.2 | 1158 |  | 1158 | 100 | 339757.2 |  | 339757.2
4 | COL. TUBERIAS 2" PVC (SDR-219 C/JGOMA | ML. | 1158 | 32.6 | 37750.8 | 1158 |  | 1158 | 100 | 37750.8 |  | 37750.8
5 | MOVIMIENTO DE TIERRA
5.1 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 611.04 | 319.36 | 195141.7344 | 611.04 |  | 611.04 | 100 | 195141.73 |  | 195141.73
5.2 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 69.48 | 1343.44 | 93342.2112 | 69.48 |  | 69.48 | 100 | 93342.21 |  | 93342.21
5.3 | RELLENO 60% DE EXCAVACION | M3 | 401.25 | 411.25 | 165014.0625 | 401.25 |  | 401.25 | 100 | 165014.06 |  | 165014.06
5.4 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 265.3 | 723.25 | 191878.225 | 265.3 |  | 265.3 | 100 | 191878.23 |  | 191878.23
5.5 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 431.07 | 234.37 | 101029.8759 | 431.07 |  | 431.07 | 100 | 101029.88 |  | 101029.88
5.51 | EXCAVACION EN ROCA A COMPRESOR | M3 | 118.5 | 1800 | 213300 | 118.5 |  | 118.5 | 100 | 213300 |  | 213300
| SUB-TOTAL ADICIONALES |  |  |  | 1402895.869 |  |  |  |  | 1402895.87 | 0 | 1402895.87
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DE LA HEBRA(DESDE LA ESCUELA HASTA SUB-ESTACION)
6 | PRELIMINARES
6.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1100 | 21.88 | 24068 | 550 | 550 | 1100 | 100 | 12034 | 12034 | 24068
6.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML | 1100 | 34.84 | 38324 | 550 | 550 | 1100 | 100 | 19162 | 19162 | 38324
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 62392 |  |  |  |  | 31196 | 31196 | 62392
7 | MOVIMIENTO DE TIERRA
7.01 | EXCAVACION ROCA CON COMPRESOR | M3 | 237 | 1800 | 426600 | 118.5 | 118.5 | 237 | 100 | 213300 | 213300 | 426600
7.02 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 489 | 319.36 | 156167.04 | 244.5 | 244.5 | 489 | 100 | 78083.52 | 78083.52 | 156167.04
7.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 66 | 1343.44 | 88667.04 | 33 | 33 | 66 | 100 | 44333.52 | 44333.52 | 88667.04
7.04 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 396 | 411.25 | 162855 | 198 | 198 | 396 | 100 | 81427.5 | 81427.5 | 162855
7.05 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION EN CALICHE BLANDO | M3 | 264 | 723.25 | 190938 | 132 | 132 | 264 | 100 | 95469 | 95469 | 190938
7.06 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 429 | 234.37 | 100544.73 | 214.5 | 214.5 | 429 | 100 | 50272.37 | 50272.365 | 100544.735
| SUBTOTAL |  |  |  | 1125771.81 |  |  |  |  | 562885.91 | 562885.905 | 1125771.815
8 | ACOMETIDAS
8.01 | ACOMETIDAS DOMICILIARIAS | UDS | 24 | 3858.32 | 92599.68 |  | 24 | 24 | 100 |  | 92599.68 | 92599.68
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 92599.68 | [5 empty] | 92599.68 | 92599.68
9 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS CONEXIÓN DE TOMA DE MANANTIAL II PARTE ALTA HASTA PARTE BAJA
9.01 | SUMINISTRO TUBERIA DE 2" PVC SDR-21 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 1158 | 293.4 | 339757.2 | 1158 |  | 1158 | 100 | 339757.2 |  | 339757.2
9.02 | COLOCACION TUBERIA DE 2" PVC SDR-21 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 1158 | 32.6 | 37750.8 | 300 | 858 | 1158 | 100 | 9780 | 27970.8 | 37750.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 377508 |  |  |  |  | 349537.2 | 27970.8 | 377508
TRABAJO EN CASETA DE TANQUE
10.01 | ESCALINATA ACCESO CASETA | PA | 1 | 45000 | 45000 | 1 |  | 1 | 100 | 45000 |  | 45000
10.02 | PUERTA CASETA | UD | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100 | 15000 |  | 15000
10.03 | LETRERO IDENTIFICACION CASETA | PA | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100 | 15000 |  | 15000
10.04 | CABLE ACERO COBREADO DESNUDO #2 AWG 7 HILOS | M | 45 | 282.27 | 12702.15 | 45 |  | 45 | 100 | 12702.15 |  | 12702.15
10.05 | TRANSF TP 1" RCO 7.2 KV 15 KVA | UD | 1 | 31152 | 31152 | 1 |  | 1 | 100 | 31152 |  | 31152
10.06 | POSTE DE 30¨ HAV-500 DAM | UD | 3 | 24662 | 73986 | 3 |  | 3 | 100 | 73986 |  | 73986
10.07 | CABEL ACERO GALVANIZADO P/ RETENIDA 3/8 | M | 110 | 80.25 | 8827.5 | 110 |  | 110 | 100 | 8827.5 |  | 8827.5
10.08 | CONDUCTOR AAAC 2/0 AWG ANAHEIM | M | 360 | 72.38 | 26056.8 | 360 |  | 360 | 100 | 26056.8 |  | 26056.8
10.09 | TRIPLEX #2 | M | 99 | 207.68 | 20560.32 | 99 |  | 99 | 100 | 20560.32 |  | 20560.32
10.1 | TERMINAL COMPRESION TIPO PIN #2 | UD | 3 | 382.91 | 1148.73 | 3 |  | 3 | 100 | 1148.73 |  | 1148.73
10.11 | AISLADOR POLIMERICO T/SUPENSION 13.2 KV | UN | 1 | 728.96 | 728.96 | 1 |  | 1 | 100 | 728.96 |  | 728.96
10.12 | AISLADOR PORC. TIPO CARRETE ANSI 53-2 | UN | 8 | 51.92 | 415.36 | 8 |  | 8 | 100 | 415.36 |  | 415.36
10.13 | AISLADOR PORC. TIPO LINE POST ANSI 57-1 | UN | 15 | 882.64 | 13239.6 | 15 |  | 15 | 100 | 13239.6 |  | 13239.6
10.14 | ARAN PLAN CUA AC GALV 21/4" X21/4" D 5/8" | UN | 28 | 38.94 | 1090.32 | 28 |  | 28 | 100 | 1090.32 |  | 1090.32
10.15 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 1/2" | UN | 1 | 4.54 | 4.54 | 1 |  | 1 | 100 | 4.54 |  | 4.54
10.16 | ARANDELA PRESION ACERO GALV P/TORN 5/8" | UN | 48 | 7.79 | 373.92 | 48 |  | 48 | 100 | 373.92 |  | 373.92
10.17 | CONECTOR AMOVILE P/ESTRIBO | UN | 1 | 769.45 | 769.45 | 1 |  | 1 | 100 | 769.45 |  | 769.45
10.18 | CONECTOR CUÑA X/ESTRIBO (1/0___2/0) AWG | UN | 1 | 412.76 | 412.76 | 1 |  | 1 | 100 | 412.76 |  | 412.76
10.19 | CONECTOR CUÑA PRESION P.T AWG 2/0_ #2 | UN | 2 | 161.07 | 322.14 | 2 |  | 2 | 100 | 322.14 |  | 322.14
10.2 | CONO ANCLAJE 500 MM | UN | 8 | 253.11 | 2024.88 | 8 |  | 8 | 100 | 2024.88 |  | 2024.88
10.21 | PLETINA FIJ ANG GUARDACAB P/TORANTE 5/8 | UN | 8 | 229.33 | 1834.64 | 8 |  | 8 | 100 | 1834.64 |  | 1834.64
10.22 | FUSIBLE EXPULSION 2.1 A TIPO D | UN | 1 | 205.32 | 205.32 | 1 |  | 1 | 100 | 205.32 |  | 205.32
10.23 | GRAPA RETENCION 2/0 AWG A 4/0 AWG | UN | 3 | 607.46 | 1822.38 | 3 |  | 3 | 100 | 1822.38 |  | 1822.38
10.24 | GRAPA CONEXIÓN DOBLE S/TOR | UN | 32 | 131.62 | 4211.84 | 32 |  | 32 | 100 | 4211.84 |  | 4211.84
10.25 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8 X12" | UN | 3 | 131.62 | 394.86 | 3 |  | 3 | 100 | 394.86 |  | 394.86
10.26 | PERNO ROSCA CORRIDA AC GALV 5/8 X14" | UN | 1 | 151.87 | 151.87 | 1 |  | 1 | 100 | 151.87 |  | 151.87
10.27 | PICA PUESTA A TIERRA 5/8X 8¨ | UN | 2 | 759.33 | 1518.66 | 2 |  | 2 | 100 | 1518.66 |  | 1518.66
10.28 | SOPORTE EN CRUCETA DOBLE UND AC GALV 1/4" | UN | 1 | 259.25 | 259.25 | 1 |  | 1 | 100 | 259.25 |  | 259.25
10.29 | SOPORTE TIPO HORQUILLA | UN | 7 | 493.24 | 3452.68 | 7 |  | 7 | 100 | 3452.68 |  | 3452.68
10.3 | SOPORTE VERTICAL | UN | 15 | 826 | 12390 | 15 |  | 15 | 100 | 12390 |  | 12390
10.31 | SOPORTE TIPO L AC GALV 1/4 | UN | 1 | 575.25 | 575.25 | 1 |  | 1 | 100 | 575.25 |  | 575.25
10.32 | RETENCION TERM PREFORMADO CABLE AC 3/8 | UN | 16 | 264.62 | 4233.92 | 16 |  | 16 | 100 | 4233.92 |  | 4233.92
10.33 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8 X 12" | UN | 15 | 105.85 | 1587.75 | 15 |  | 15 | 100 | 1587.75 |  | 1587.75
10.34 | TORNILLO HEX PAS AC GALV 5/8 X 14" | UN | 21 | 122.13 | 2564.73 | 21 |  | 21 | 100 | 2564.73 |  | 2564.73
10.35 | TUBO Y BASE CORTA CIRCUITO 15 KV 100 AMPS | UN | 1 | 3313.44 | 3313.44 | 1 |  | 1 | 100 | 3313.44 |  | 3313.44
10.36 | TUBO ABIERTO SEÑALIZACION Y PROT 2" X 8" | UN | 8 | 395.77 | 3166.16 | 8 |  | 8 | 100 | 3166.16 |  | 3166.16
10.37 | TUERCA CAB HEX AC GALV P/TORNILLO 5/8 | UN | 24 | 15.34 | 368.16 | 24 |  | 24 | 100 | 368.16 |  | 368.16
10.38 | TUERCA D/OJO AC GALV P/ TORNILLO 5/8 | UN | 4 | 107.38 | 429.52 | 4 |  | 4 | 100 | 429.52 |  | 429.52
10.39 | VARILLA ANCLAJE SIMPLE 3/4 X 8" | UN | 8 | 1223.37 | 9786.96 | 8 |  | 8 | 100 | 9786.96 |  | 9786.96
10.4 | ABRAZADERA PERNO P/TORNILLO 5/8" | UN | 1 | 202.49 | 202.49 | 1 |  | 1 | 100 | 202.49 |  | 202.49
10.41 | ARANDELA CUADRADA 3"X3" | UN | 8 | 64.43 | 515.44 | 8 |  | 8 | 100 | 515.44 |  | 515.44
10.42 | PARRARAYO 10 KV OXIDO METALICO | UN | 1 | 2116.92 | 2116.92 | 1 |  | 1 | 100 | 2116.92 |  | 2116.92
10.43 | TORNILLO P/ AILSADOR TIPO CARRETE | UN | 1 | 460.2 | 460.2 | 1 |  | 1 | 100 | 460.2 |  | 460.2
10.44 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG 2/0 AWG | UN | 1 | 168.74 | 168.74 | 1 |  | 1 | 100 | 168.74 |  | 168.74
10.45 | CONECTOR CUÑA PRESION 2/0 AWG 2/0 AWG #2 | UN | 7 | 168.74 | 1181.18 | 7 |  | 7 | 100 | 1181.18 |  | 1181.18
10.46 | CONDULET 1 1/12" | UN | 1 | 531 | 531 | 1 |  | 1 | 100 | 531 |  | 531
10.47 | TUBO IMC 1 1/2" X 10¨ | UN | 2 | 1380.6 | 2761.2 | 2 |  | 2 | 100 | 2761.2 |  | 2761.2
10.48 | CAJA PORTAMEDIDOR | UN | 1 | 4130 | 4130 | 1 |  | 1 | 100 | 4130 |  | 4130
10.49 | CABLE THIN #2 | UN | 26 | 313.35 | 8147.1 | 26 |  | 26 | 100 | 8147.1 |  | 8147.1
10.5 | RIEL/ TARUGOS/ TORNILLOS, SILICON, ETC. | UN | 1 | 1180 | 1180 | 1 |  | 1 | 100 | 1180 |  | 1180
10.51 | USO GRUA INSTALACION MEDIA TENSION MONOFASICA | UN | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100 | 30000 |  | 30000
10.52 | INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION | UN | 1 | 140000 | 140000 | 1 |  | 1 | 100 | 140000 |  | 140000
10.53 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 4" | UN | 1 | 25150 | 25150 | 1 |  | 1 | 100 | 25150 |  | 25150
10.54 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" | UN | 2 | 23750 | 47500 | 2 |  | 2 | 100 | 47500 |  | 47500
10.55 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 2 " | UN | 4 | 21950 | 87800 | 4 |  | 4 | 100 | 87800 |  | 87800
10.56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO CHEQUE HORIZONTAL 3" | UN | 2 | 19545 | 39090 | 2 |  | 2 | 100 | 39090 |  | 39090
10.57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO CHEQUE HORIZONTAL 2" | UN | 2 | 17349 | 34698 | 2 |  | 2 | 100 | 34698 |  | 34698
10.58 | CAMARA DE REGISTRO CON TAPA 1.0 M X 0.60 M | UN | 11 | 12350 | 135850 | 11 |  | 11 | 100 | 135850 |  | 135850
| SUBTOTAL |  |  |  | 882565.09 |  |  |  |  | 882565.09 |  | 882565.09
| SUBTOTAL GENERAL ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMNES Y NUEVAS PARTIDAS |  |  |  | 4927103.4607
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS DESDE PUNTO DE BOMBEO HASTA EL TANQUE
11 | PRELIMINARES
11.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 289.5 | 21.88 | 6334.26 |  | 289.5 | 289.5 | 100 |  | 6334.26 | 6334.26
11.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | ML | 289.5 | 34.84 | 10086.18 |  | 289.5 | 289.5 | 100 |  | 10086.18 | 10086.18
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 16420.44 | [5 empty] | 16420.44 | 16420.44
12 | MOVIMIENTO DE TIERRA
12.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 190.74 | 319.36 | 60914.7264 |  | 190.74 | 190.74 | 100 |  | 60914.7264 | 60914.7264
12.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 17.37 | 1343.44 | 23335.5528 |  | 17.37 | 17.37 | 100 |  | 23335.5528 | 23335.5528
12.03 | RELLENO COMPACTADO 60% DE EXCAVACION | M3 | 104.02 | 411.25 | 42778.225 |  | 104.02 | 104.02 | 100 |  | 42778.225 | 42778.225
12.04 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION TOSCA BLANDA | M3 | 69.35 | 723.25 | 50157.3875 |  | 69.35 | 69.35 | 100 |  | 50157.3875 | 50157.3875
12.05 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 112.73 | 234.37 | 26420.5301 |  | 112.73 | 112.73 | 100 |  | 26420.5301 | 26420.5301
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 203606.4218 | [5 empty] | 203606.4218 | 203606.4218
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
13.01 | JUNTA DRESSER 2" | UNDS | 22 | 1310.25 | 28825.5 |  | 22 | 22 | 100 |  | 28825.5 | 28825.5
13.02 | JUNTA DRESSER 3" | UNDS | 4 | 1326 | 5304 |  | 4 | 4 | 100 |  | 5304 | 5304
13.03 | REGISTROS CON TAPA | UNDS | 13 | 12500 | 162500 |  | 13 | 13 | 100 |  | 162500 | 162500
13.04 | CODO 2" X 90 | UNDS | 10 | 1500 | 15000 |  | 10 | 10 | 100 |  | 15000 | 15000
13.05 | CODO 3" X 90 | UNDS | 3 | 1750 | 5250 |  | 3 | 3 | 100 |  | 5250 | 5250
13.06 | CODO 3" X 90 | UNDS | 3 | 12500 | 37500 |  | 3 | 3 | 100 |  | 37500 | 37500
13.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 4" | PA | 1 | 25150 | 25150 |  | 1 | 1 | 100 |  | 25150 | 25150
13.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 3" | PA | 0 | 23750 | 0
13.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE 2" | PA | 8 | 21950 | 175600 |  | 8 | 8 | 100 |  | 175600 | 175600
13.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO CHEQUE HORIZONTAL 3" | PA | 2 | 19545 | 39090 |  | 2 | 2 | 100 |  | 39090 | 39090
13.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA TIPO CHEQUE HORIZONTAL 2" | PA | 2 | 17349 | 34698 |  | 2 | 2 | 100 |  | 34698 | 34698
13.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO 4" | ML | 12.2 | 2172.13 | 26499.986 |  | 12.2 | 12.2 | 100 |  | 26499.986 | 26499.986
13.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO 2" | ML | 30.5 | 778.69 | 23750.045 |  | 30.5 | 30.5 | 100 |  | 23750.045 | 23750.045
13.14 | CAMARA REGISTRO CON TAPA 1.0MX 1.0MX0.60M | ML | 13 | 12350 | 160550 |  | 13 | 13 | 100 |  | 160550 | 160550
13.15 | REPARACION AVERIA TUBERIA DE PRESION 1 1/2 | PA | 110 | 310 | 34100 |  | 110 | 110 | 100 |  | 34100 | 34100
13.16 | REPARACION AVERIA TUBERIA DE PRESION 3/4 | UNDS | 30 | 150 | 4500 |  | 30 | 30 | 100 |  | 4500 | 4500
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ACERO 3" | ML | 24.4 | 1565.57 | 38199.908 |  | 24.4 | 24.4 | 100 |  | 38199.908 | 38199.908
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 816517.439 | [5 empty] | 816517.439 | 816517.439
14 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS CONEXIÓN DE TOMA DE MANANTIAL II PARTE ALTA HASTA PARTE BAJA
14.01 | SUMINISTRO TUBERIA DE 2" PVC SDR-21 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 289.5 | 293.4 | 84939.3 |  | 289.5 | 289.5 | 100 |  | 84939.3 | 84939.3
14.02 | COLOCACION TUBERIA DE 2" PVC SDR-21 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 289.5 | 32.6 | 9437.7 |  | 289.5 | 289.5 | 100 |  | 9437.7 | 9437.7
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION CONEXIÓN |  |  |  | 94377 | [5 empty] | 94377 | 94377
15 | CASETA DE CLORACION
15.01 | TANQUE CLOROGAS 150 GLS. | UND | 1 | 47000 | 47000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 47000 | 47000
15.02 | ELECTROBOMBA BOOSTER (0.5 HP/115/230 V IPH) | UND | 1 | 32650 | 32650 |  | 1 | 1 | 100 |  | 32650 | 32650
15.03 | PIEZAS ESPECIALES INSTALACION SISTEMA | UND | 1 | 14175 | 14175 |  | 1 | 1 | 100 |  | 14175 | 14175
| SUBTOTAL CASETA DE CLORACION |  |  |  | 93825
16 | TRABAJOS DE MEDIA TENSION PARA ENERGIZAR ESTACION DE BOMBEO
16.01 | POSTE DE 30 PIES HAV-500 DAM | UND | 3 | 24662 | 73986 |  | 3 | 3 | 100 |  | 73986 | 73986
| SUBTOTAL TRABAJO DE MEDIA TENSION |  |  |  | 73986 | [5 empty] | 167811 | 167811
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 1298732.3008 | [6 empty] | 7722556.6258
| SUB-TOTAL ADICIONALES | [8 empty] | 5615346.94 | 2107209.6858 | 7722556.6258
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 2915394.9205 | 86730 | 3002124.9205
| TOTAL GENERAL | [8 empty] | 8530741.8605 | 2193939.6858 | 10724681.5463
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/06
|  | OBRAS: | CONSTRUCCION SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA HEBRA, YASICA | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | 4958280.12
|  | CUBICACION NO.: | 5 y Final | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$991,656.24
|  | FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2020
|  | CONTRATISTA: | ARQ. SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 3969812.8215 |  | 8530741.8605 |  | 2193939.6858 |  | 10724681.5463
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 158792.5129 |  | 341229.6744 |  | 87757.5874 |  | 428987.2619
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 396981.2822 |  | 853074.1861 |  | 219393.9686 |  | 1072468.1546
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 71456.6308 |  | 153553.3535 |  | 39490.9143 |  | 193044.2678
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% | 158792.5129 |  | 341229.6744 |  | 87757.5874 |  | 428987.2619
|  | TRANSPORTE |  | 4% | 158792.5129 |  | 341229.6744 |  | 87757.5874 |  | 428987.2619
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 39698.1282 |  | 85307.4186 |  | 21939.3969 |  | 107246.8155
|  | CODIA |  | 0.1% | 3969.8128 |  | 8530.7419 |  | 2193.9397 |  | 10724.6815
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 41.1% | 988483.3926 |  | 2124154.7233 |  | 546290.9818 |  | 2670445.705
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 4958296.2141 |  | 10654896.5838 |  | 2740230.6676 |  | 13395127.2513
MENOS:
|  | LEY 6/86 |  | 1% |  |  | 85307.42 |  | 21939.3969 |  | 107246.8169
|  | CODIA |  | 0.1% |  |  | 8530.74 |  | 2193.9397 |  | 10724.6797
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 991656.24 |  | 0 |  | 991656.24
|  | SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES |  |  |  |  | 1085494.4 |  | 24133.3365 |  | 1109627.7365
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 05 |  |  |  |  | 9569402.1838 |  | 2716097.331 |  | 12285499.5148
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Emisario Submarino ( Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION TRAMO DE LINEA 30" PARA CONEXIÓN CON EMISARIO SUBMARINO, PROV. PTO. PTA. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 8372352.99
| CUBICACION NO.: | 3 Y FINAL | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1674470.6
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 07, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2021
| CONTRATISTA: | ING. JOSE MIGUEL TAVAREZ CASTELLANOS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | ML. | 210 | 106.178 | 22297.38 | 210 |  | 210 | 100 | 22297.38 |  | 22297.38
1.02 | LIMPIEZA GENERAL | P.A. | 1 | 146880 | 146880 | 1 |  | 1 | 100 | 146880 |  | 146880
1.03 | EXTRACCION DE TUBERIAS | P.A. | 1 | 125664 | 125664 | 1 |  | 1 | 100 | 125664 |  | 125664
| SUB-TOTAL TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |  | 294841.38 |  |  |  |  | 294841.38 |  | 294841.38
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION EN MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 787.5 | 540 | 425250 | 787.5 |  | 787.5 | 100 | 425250 |  | 425250
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 63 | 2005 | 126315 | 63 |  | 63 | 100 | 126315 |  | 126315
2.03 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 688.28 | 736 | 506574.08 | 240 |  | 240 | 34.8695 | 176640 |  | 176640
2.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 941.85 | 254.3677 | 239576.19 | 336 |  | 336 | 35.6745 | 85467.5371 |  | 85467.5371
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1297715.27 |  |  |  |  | 813672.5371 |  | 813672.5371
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO
3.01 | Ø30" ESPESOR 3/8" PARA 150 PSI | ML | 210 | 20950.5922 | 4399624.3599
3.02 | PINTURA EPOXICA | P.A. | 1 | 66348.45 | 66348.45 | 1 |  | 1 | 100 | 66348.45 |  | 66348.45
3.03 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | UD. | 1 | 70000 | 70000 | 1 |  | 1 | 100 | 70000 |  | 70000
3.04 | INTERCONEXION REDES COLECTORAS | P.A. | 1 | 195000 | 195000 | 1 |  | 1 | 100 | 195000 |  | 195000
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 4730972.8099 |  |  |  |  | 331348.45 |  | 331348.45
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  |  | 6323529.4599 |  |  |  |  | 1439862.3671 | 0 | 1439862.3671
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
No. | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
4 | CAMBIO DE TUBERIA POR DOS LINEAS DE 20"
4.02 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO Ø20" ESPESOR 3/8" | ML | 443.8 | 14406.77 | 6393724.526 | 443.8 |  | 443.8 | 100 | 6393724.526 |  | 6393724.526
4.04 | COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO Ø20" ESPESOR 3/8" | ML | 443.8 | 1750 | 776650 | 215 | 228.8 | 443.8 | 100 | 376250 | 400400 | 776650
| SUBTOTAL DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA |  |  |  | 7170374.526 |  |  |  |  | 6769974.526 | 400400 | 7170374.526
SUB-TOTAL GENERAL
ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/ PARTIDA NUEVA
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
No. | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
5 | TRABAJOS PRELIMINARES
5.01 | REPLANTEO Y CONTROL TOPOGRAFICO | ML. | 210 | 106.18 | 22297.8 | 210 |  | 210 | 100 | 22297.8 |  | 22297.8
5.02 | USO BOMBA DE ACHIQUE | PA | 1 | 60000 | 60000 | 1 |  | 1 | 100 | 60000 |  | 60000
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 82297.8 |  |  |  |  | 82297.8 |  | 82297.8
MOVIMIENTO DE TIERRA
6 | EXCAVACION EN MATERIAL NO CLASIFICADO | M3 | 196.88 | 540 | 106315.2 | 196.88 |  | 196.88 | 100 | 106315.2 |  | 106315.2
6.01 | RELLENO FONDO EN GRANSOTES | M3 | 252 | 2545 | 641340 |  | 252 |  |  |  | 641340 | 641340
6.02 | RELLENO DE REPOSICION COMPACTADO | M3 | 654.75 | 375 | 245531.25 | 300 | 354.75 | 654.75 | 100 | 112500 | 133031.25 | 245531.25
6.03 | LIMPIEZA DE ZANJA | M3 | 372.8 | 190.8 | 71130.24 | 200 | 172.8 | 372.8 | 100 | 38160 | 32970.24 | 71130.24
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1064316.69 |  |  |  |  | 256975.2 | 807341.49 | 1064316.69
7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS
7.01 | PINTURA EPOXICA | PA | 206.3 | 389 | 80250.7 |  | 206.3 | 206.3 | 100 |  | 80250.7 | 80250.7
7.02 | PINTURA ANTI OXIDO | M2 | 707.43 | 97.5 | 68974.425 |  | 707.43 | 707.43 | 100 |  | 68974.425 | 68974.425
7.03 | CONSTRUCCION DE REGISTRO | UND | 1 | 70000 | 70000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 70000 | 70000
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA |  |  |  | 219225.125 | [5 empty] | 219225.125 | 219225.125
| SUBTOTAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 1439862.3671 | 0 | 1439862.3671
| SUBTOTAL ADICIONALES | [8 empty] | 7109247.526 | 1426966.615 | 8536214.141
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 8549109.8931 | 1426966.615 | 9976076.5081
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 03/03
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | 8372352.99
| OBRAS: | AMPLIACION TRAMO DE LINEA 30" PARA CONEXIÓN CON EMISARIO SUBMARINO, PROV. PTO. PTA. | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1674470.6
| CUBICACION NO.: | 3 Y FINAL | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2021
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 07, 2022
| CONTRATISTA: | ING. JOSE MIGUEL TAVAREZ CASTELLANOS
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 6323529.4599 |  |  | 8549109.8931 |  |  | 1426966.615 | 9976076.5081
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 221323.5311 |  |  | 299218.8463 |  |  | 49943.8315 | 349162.6778
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 632352.946 |  |  | 854910.9893 |  |  | 142696.6615 | 997607.6508
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 113823.5303 |  |  | 153883.9781 |  |  | 25685.3991 | 179569.3771
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 189705.8838 |  |  | 256473.2968 |  |  | 42808.9984 | 299282.2952
| TRANSPORTE |  | 3% | 189705.8838 |  |  | 256473.2968 |  |  | 42808.9984 | 299282.2952
| LEY 6/86 |  | 1% | 63235.2946 |  |  | 85491.0989 |  |  | 14269.6662 | 99760.7651
| CODIA |  | 0.1% | 6323.5295 |  |  | 8549.1099 |  |  | 1426.9666 | 9976.0765
| SUPERVISION |  | 5% | 316176.473
| IMPREVISTOS |  | 5% | 316176.473
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2048823.545 |  |  | 1915000.6161 |  |  | 319640.5218 | 2234641.1378
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 8372353.0049 |  |  | 10464110.5092 |  |  | 1746607.1368 | 12210717.6459
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 239329.73 |  |  | 14269.6662 | 253599.3962
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 85491.11 |  |  | 1426.9666 | 99760.7762
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1674470.6 |  |  | 0 | 1674470.6
[7 empty] | 1999291.44 |  |  | 15696.6328 | 2027830.7723
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [5 empty] | 8464819.0692 |  |  | 1730910.504 | 10182886.8736
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cuesta Amarilla (Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE RELEVO Y LINEA DE IMPULSION DESDE TANQUE REGULADOR ZONA BAJA TRV EN CUESTA AMARILLA AL TANQUE DE VISTA BELLA SAN MARCOS. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 9635074.96
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1927014.99
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2021
| CONTRATISTA: | ING. ARIEL YORDENY CASTILLO ROMAN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 2220 | 50 | 111000 |  | 2220 | 2220 | 100 |  | 111000 | 111000
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 15000 | 15000
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | PA | 1 | 8500 | 8500
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 134500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1787.1 | 275 | 491452.5 |  | 1490 | 1490 | 83.3753 |  | 409750 | 409750
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 155.4 | 1450 | 225330
2.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO | M3 | 1550.115 | 202.64 | 314115.2995
2.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 308.0805 | 250 | 77020.125
2.05 | CORTE DE ASFALTO | ML | 2220 | 100 | 222000 |  | 2220 | 2220 | 100 |  | 222000 | 222000
2.06 | TOPE DE 5 PULG. DE HORMIGON SIMPLE 1:2:4 | M3 | 197.358 | 6300 | 1243355.4 | [5 empty] | 631750 | 631750
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 2573273.3245
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE DIAMETRO 6" PVC SDR-26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 2331 | 1075.34 | 2506617.54 |  | 2331 | 2331 | 100 |  | 2506617.54
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 2506617.54 | [5 empty] | 2506617.54 | 2506617.54
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA | UDS | 3 | 37704.4 | 113113.2
4.02 | SUM E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA | UDS | 1 | 28800 | 28800
4.03 | CONEXIÓN DE TANQUE A ESTACION DE RELEVO | PA | 1 | 16500 | 16500
4.04 | CODOS DE 6" ACERO HN | UND. | 10 | 8600 | 86000
4.05 | ANCLAJE EN H.S. EN SALIDA MANIFOLD (0.8X0.8X1) | UND. | 1 | 3500 | 3500
4.06 | ANCLAJE EN H.S. EN RED MANIFOLD (0.6X0.6X0.8) | UND. | 3 | 1800 | 5400
4.07 | MANIFOLD | PA | 1 | 22000 | 22000
4.08 | CARRETE DE 4" | UND. | 1 | 10950 | 10950
| SUBTOTAL SUM. E INST. DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 286263.2
5 | CASETA DE 2 MT X 1.8 MT CON 2.7 MT DE ALTURA
5.01 | REPLANTEO | M2 | 3.6 | 132.4 | 476.64 |  | 3.6 | 3.6 | 100 |  | 476.64 | 476.64
5.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 1500 | 1500 |  | 1 |  |  |  | 1500 | 1500
5.03 | PISO PLATEA (5X4) HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN A.D. FROTADO-1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.7245 | 10697.58 | 7750.3967 |  | 0.7245 | 0.7245 | 100 |  | 7750.3967 | 7750.3967
5.04 | BLOQUES HORMIGON DE 6"-3/8 @0.80M | M2 | 17.53 | 1186.6 | 20801.098 |  | 17.53 | 17.53 | 100 |  | 20801.098 | 20801.098
5.05 | COLUMNA DE AMARRE 15X15 4 3/8"-3/8 @ 0.20M TAPA Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO | M3 | 0.2565 | 41465.28 | 10635.8443 |  | 0.2565 | 0.2565 | 100 |  | 10635.8443 | 10635.8443
5.06 | VIGA DE CORONACION 15X20 4 3/8-3/8 @0.20M 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.3888 | 29724.8 | 11557.0022 |  | 0.3888 | 0.3888 | 100 |  | 11557.0022 | 11557.0022
5.07 | TECHO EN ALUZINC ACANALADO Y MADERA PINO TRATADO AMER. | M2 | 4.83 | 1844.22 | 8907.5826
5.08 | PUERTA POLIMETALICA DE 0.9X2.1 | PA | 1 | 8500 | 8500
5.09 | PAÑETE DE PARED | M2 | 35.06 | 394.63 | 13835.7278 |  | 35.06 | 35.06 | 100 |  | 13835.7278 | 13835.7278
5.1 | PINTURA | M2 | 35.06 | 195.67 | 6860.1902
5.11 | DINTEL 15X20 3 1/2 Y 2 3/8". 3/8 @0.20M 1:2:4 A MANO | M2 | 0.04 | 49806.44 | 1992.2576 |  | 0.04 | 0.04 | 100 |  | 1992.2576 | 1992.2576
5.12 | CANTOS Y MOCHETAS | ML | 20.1 | 185.1 | 3720.51 |  | 20.1 | 20.1 | 100 |  | 3720.51 | 3720.51
5.13 | VENTANAS SALOMONICAS | P2 | 12 | 247.91 | 2974.92
| SUBTOTAL CASETA DE 2 MT X 1.8 MT CON 2.7 MT DE ALTURA |  |  |  | 99512.1695 | [5 empty] | 72269.4767 | 72269.4767
6 | ELECTROMECANICO
6.01 | INSTALACION ELECTROMECANICAS ( INSTALACION DE BOMBA, INCLUYE POSTES, TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS, CONDUCTORES, PIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS ENTRE OTROS SEGÚN DISEÑO) | PA | 1 | 1150000 | 1150000
6.02 | EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGA DE 300 GPM Y 340 PIES DE TDH, INCLUYE MOTOR, PANEL DE CONTROL, MONITOR DE FASE | UND | 1 | 753000 | 753000
| SUBTOTAL ELECTROMECANICO |  |  |  | 1903000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 7503166.234 | [5 empty] | 3321637.0167 | 3321637.0167
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7 | REPOSICION DE ACOMETIDAS
7.01 | ACOMETIDAS AGUA POTABLE | UND | 109 | 950 | 103550 |  | 109 | 109 | 100 |  | 103550 | 103550
7.02 | ACOMETIDA LINEA DISTRIBUCION DE 3" | UND | 12 | 5397.36 | 64768.32 |  | 12 | 12 | 100 |  | 64768.32 | 64768.32
7.03 | ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4" | UND | 69 | 2960.13 | 204248.97 |  | 69 | 69 | 100 |  | 204248.97 | 204248.97
| SUBTOTAL REPARACION DE ACOMETIDA |  |  |  | 372567.29
| SUBTOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 372567.29 | 372567.29
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [9 empty] | 3321637.0167 | 3321637.0167
| SUBTOTAL GENERAL | [9 empty] | 3694204.3067 | 3694204.3067
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE RELEVO Y LINEA DE IMPULSION DESDE TANQUE REGULADOR ZONA BAJA TRV EN CUESTA AMARILLA AL TANQUE DE VISTA BELLA SAN MARCOS. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 9635074.96
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1927014.99
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 7, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2021
| CONTRATISTA: | ING. ARIEL YORDENY CASTILLO ROMAN
Pág. 03/03
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 7503166.234 | [5 empty] | 3694204.3067 | 3694204.3067
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 225094.987 |  |  |  |  | 110826.1292 |  | 110826.1292
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 750316.6234 |  |  |  |  | 369420.4307 |  | 369420.4307
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 135056.9922 |  |  |  |  | 66495.6775 |  | 66495.6775
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3.5% | 262610.8182 |  |  |  |  | 129297.1507 |  | 129297.1507
| TRANSPORTE |  | 2.5% | 187579.1559 |  |  |  |  | 92355.1077 |  | 92355.1077
| LEY 6/86 |  | 1% | 75031.6623 |  |  |  |  | 36942.0431 |  | 36942.0431
| CODIA |  | 0.1% | 7503.1662 |  |  |  |  | 3694.2043 |  | 3694.2043
SUPERVISION
| IMPREVISTOS |  | 5% | 375158.3117
| DISEÑO Y ENTREGA EDENORTE |  | 1 | 33557
| DERECHO INTERCONEXION EDENORTE |  | 1% | 80000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2131908.717 |  |  |  |  | 809030.7432 |  | 809030.7432
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 9635074.951 |  |  |  |  | 4503235.0498
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% | [5 empty] | 36942.0431 |  | 36942.0431
| CODIA |  | 0.1% | [5 empty] | 3694.2043 |  | 3694.2043
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 900647.01 |  | 900647.01
[9 empty] | 941283.2573 |  | 941283.2573
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 3561951.7925 |  | 3561951.7925
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Jose E. Kunhardt (Febrero)
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | REPOSICION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE JOSE E. KUNDHART MUNICIPIO SAN FELIPE, PROV. PTO. PTA. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 8076052.8
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1615210.56
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 9, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2021
| CONTRATISTA: | ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS GENERALES
1.01 | Replanteo y control topografico | ML. | 360 | 116.8793 | 42076.548 |  | 300 | 300 | 83.3333 |  | 35063.79 | 35063.79
1.02 | Limpieza general | P.A. | 1 | 32069.72 | 32069.72 |  | 0.25 | 0.25 | 25 |  | 8017.43 | 8017.43
1.03 | Manejo del transito | P.A. | 1 | 33064.2 | 33064.2 |  | 0.25 | 0.25 | 25 |  | 8266.05 | 8266.05
1.04 | Cruce de Alcantarilla | UND | 1 | 141038.67 | 141038.67 |  | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 70519.335 | 70519.335
| SUB-TOTAL TRABAJOS GENERALES |  |  |  | 248249.138 | [5 empty] | 121866.605 | 121866.605
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | Excavación con equipo (Retro Pala) | M3C | 802.2 | 218.7252 | 175461.3474 |  | 280.14 | 280.14 | 34.9215 |  | 61273.6747 | 61273.6747
2.02 | Asiento de arena | M3C | 82.8 | 2062.41 | 170767.548 |  | 45.63 | 45.63 | 55.1087 |  | 94107.7683 | 94107.7683
2.03 | Regado nivelado y compactado relleno | M3E | 683.43 | 109.5601 | 74876.6796 | [6 empty] | 0
2.04 | Bote | M3E | 129.168 | 423.9 | 54755.1622 |  | 129.17 | 129.17 | 100.0015 |  | 54755.16 | 54755.16
| SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 475860.7373 | [5 empty] | 210136.603 | 210136.603
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS
3.01 | Suministro de Tuberia de Acero ø20" de 3/8" de espesor | ML | 252 | 14281.6667 | 3598979.9983 |  | 120 | 120 | 47.619 |  | 1713799.9992 | 1713799.9992
3.02 | Colocacion de Tuberia de Acero ø20" de 3/8" de espesor | ML | 360 | 1794.2896 | 645944.2488 |  | 191 | 191 | 53.0556 |  | 342709.3098 | 342709.3098
3.03 | Pintura epoxica | ML | 360 | 361.42 | 130111.2 |  | 191 | 191 | 53.0556 |  | 69031.22 | 69031.22
3.04 | Reconstruccion de registro | PA | 1 | 74560.73 | 74560.73
3.05 | Const. de anclajes en empalmes y piezas especiales | PA | 1 | 110000 | 110000
| SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS |  |  |  | 4559596.1771 | [5 empty] | 2125540.529 | 2125540.529
4 | MISCELANEOS
4.01 | Reparacion de Acometidas | UND | 10 | 2884.7 | 28847 |  | 2 | 2 | 20 |  | 5769.4 | 5769.4
4.02 | Reconst. de Reductores de velocidad (Policia A) | PA | 1 | 36878.8 | 36878.8
4.03 | Pieza especial tipo zeta en acero para empalme en valvula frente al Hotel Mountain View | PA | 1 | 130003.47 | 130003.47
4.04 | Junta dresser doble tiro de 20" | UND | 4 | 7735 | 30940
226669.27
| SUBTOTAL MISCELANEOS | [9 empty] | 5769.4 | 5769.4
5 | Asfalto
5.01 | Corte de asfalto con maquina (e=5") ambos lados | ML | 735.5 | 97.2 | 71490.6 |  | 600 | 600 | 81.5772 |  | 58320 | 58320
5.02 | Riego de imprimación 0.30Gal/M2 con gravilla | M2 | 606 | 90 | 54540
5.03 | Riego de adherencia | M2 | 606 | 15 | 9090
5.04 | Sum. de Hormigón Asfáltico en Caliente en planta | M3E | 92.35 | 9000 | 831150
Col. Carpeta Asfáltica en Caliente -
5.05 | Todo Costo 5 Pulg | M3E | 92.35 | 450 | 41557.5
| SUB-TOTAL ASFALTO |  |  |  | 1007828.1 | [5 empty] | 58320 | 58320
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 6518202.4224
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
6 | GENERALES
6.01 | Campamento | Pa | 1 | 45000 | 45000 |  | 0.25 | 0.25 | 25 |  | 11250 | 11250
| SUBTOTAL GENERALES |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 11250 | 11250
7 | MOVIMIENTO DE TIERRA
7.01 | Suministro de Material p/relleno | Mt3 | 678.6 | 413 | 280261.8 |  | 222.51 | 222.51 | 32.7896 |  | 91896.63 | 91896.63
7.02 | Relleno compactado de material granular bajo pavimento e=0.30 m | Mt3 | 385 | 2469.67 | 950822.95 |  | 117 | 117 | 30.3896 |  | 288951.39 | 288951.39
7.03 | Bote | Mt3 | 852.95 | 423.9 | 361565.505 |  | 322 | 322 | 37.7513 |  | 136495.8 | 136495.8
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 1592650.255 | [5 empty] | 517343.82 | 517343.82
8 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIAS
8.01 | Pintura epoxica | ML | 360 | 361.42 | 130111.2
9 | AVERIAS EN TUBERIA DE AGUA POTABLE EXISTENTE
9.01 | AVERIA #1 | UD | 1 | 100282.68 | 100282.68 |  | 1 | 1 | 100 |  | 100282.68 | 100282.68
9.02 | AVERIA #2 | UD | 1 | 92782.68 | 92782.68 |  | 1 | 1 | 100 |  | 92782.68 | 92782.68
9.03 | AVERIA #3 | UD | 1 | 143902.68 | 143902.68 |  | 1 | 1 | 100 |  | 143902.68 | 143902.68
9.04 | AVERIA #4 | UD | 1 | 95282.68 | 95282.68 |  | 1 | 1 | 100 |  | 95282.68 | 95282.68
| SUBTOTAL AVERIAS |  |  |  | 432250.72 | [5 empty] | 432250.72 | 432250.72
10 | TRASLADO DE TUBERIA DE 20" DE 3/8 H.N SUMINISTRADA POR CORAAPPLATA
10.01 | USO DE GRUA 3 VIAJES | PA | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 45000 | 45000
| SUBTOTAL TRASLADO DE TUBERIA |  |  |  | 45000 | [5 empty] | 45000 | 45000
11 | SEÑALIZACION
11.01 | SEÑALIZACION AREA DE TRABAJO | ML | 360 | 141.03 | 50770.8 |  | 84 | 84 | 23.3333 |  | 11846.52 | 11846.52
| SUB-TOTAL SEÑALIZACION |  |  |  | 50770.8 | [5 empty] | 11846.52 | 11846.52
12 | BOMBA DE ACHIQUE
12.01 | USO BOMBA DE ACHIQUE | DIAS | 30 | 2000 | 60000 |  | 12 | 12 | 40 |  | 24000
| SUBTOTAL BOMBA DE ACHIQUE |  |  |  | 60000 | [5 empty] | 24000 | 24000
| SUBTOTAL PRESUPUESTO | [9 empty] | 2521633.137 | 2521633.137
| SUBTOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 1041691.06 | 1041691.06
| SUBTOTAL GENERAL | [9 empty] | 3563324.197 | 3563324.197
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
| OBRAS: | REPOSICION DE LA LINEA DE AGUA POTABLE CALLE JOSE E. KUNDHART MUNICIPIO SAN FELIPE, PROV. PTO. PTA. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 8076052.8
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1615210.56
| FECHA DE REALIZACION: | FEBRERO 9, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2021
| CONTRATISTA: | ING. SENOVIA VASQUEZ CASTILLO
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 6518202.4224 |  |  |  |  | 3563324.197 |  | 3563324.197
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% |  | 228137.0848 |  |  |  | 124716.3469 |  | 124716.3469
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% |  | 651820.2422 |  |  |  | 356332.4197 |  | 356332.4197
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% |  | 117327.6436 |  |  |  | 64139.8355 |  | 64139.8355
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3.5% |  | 228137.0848 |  |  |  | 124716.3469 |  | 124716.3469
| TRANSPORTE |  | 4% |  | 260728.0969 |  |  |  | 142532.9679 |  | 142532.9679
| LEY 6/86 |  | 1% |  | 65182.0242 |  |  |  | 35633.242 |  | 35633.242
| CODIA |  | 0.1% |  | 6518.2024 |  |  |  | 3563.3242 |  | 3563.3242
| SUPERVISION |  | 0% |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 0% |  | 0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  |  | 1557850.3789 |  |  |  | 851634.4831 |  | 851634.4831
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  |  | 8076052.8013 |  |  |  | 4414958.6801 |  | 4414958.6801
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% | [5 empty] | 35633.242 |  | 35633.242
| CODIA |  | 0.1% | [5 empty] | 3563.3242 |  | 3563.3242
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 882991.736 |  | 882991.736
[9 empty] | 922188.3022 |  | 922188.3022
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 3492770.3779 |  | 3492770.3779
NOTA:
En los meses de enero y marzo 2022 no se generaron Informes de Presupuesto sobre Programas y Proyectos.
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL