## PORTADA
CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
CORAAPPLATA
INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS
TRIMESTRE ENERO - MARZO 2023

## Cub. Vista Bella
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| FECHA DE REALIZACION: | ENERO 18, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL | [9 empty] | Pág. 01/02
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | RED DE ALCANTARILLADO
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 950 | 51.3005 | 48735.475 | 950 |  | 950 | 100 | 48735.475 |  | 48735.475
| SUBTOTAL RED DE ALCANTARILLADO |  |  |  | 48735.475 |  |  |  |  | 48735.475 |  | 48735.475
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 912 | 295.8255 | 269792.8998 | 125 | 155.79 | 280.79 | 30.7884 | 36978.1935 | 46086.6621 | 83064.8556
2.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 76 | 1694.1146 | 128752.7096 | 20 |  | 20 | 26.3158 | 33882.292 |  | 33882.292
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 711.36 | 235.41 | 167461.2576 | 150 | 200.98 | 350.98 | 49.3393 | 35311.5 | 47312.7018 | 82624.2018
2.04 | RELLENO COMPACTADO C/TOSCA O CALICHE P/SUST. MINA (60% DE EXCAVACION) | M3 | 476.52 | 636.024 | 303078.1469 | 90 |  | 90 | 18.8869 | 57242.1582 |  | 57242.1582
2.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 317.68 | 84.7649 | 26928.1293 | 57.5 |  | 57.5 | 18.1 | 4873.9846 |  | 4873.9846
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 896013.1432 |  |  |  |  | 168288.1283 | 93399.3639 | 261687.4922
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 700 | 6749.6493 | 4724754.517 | 700 |  | 700 | 100 | 4724754.517 |  | 4724754.517
3.02 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 250 | 12172.5586 | 3043139.66 | 125 |  | 125 | 50 | 1521569.83 |  | 1521569.83
3.03 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 700 | 215.6866 | 150980.6403 | 700 |  | 700 | 100 | 150980.6403 |  | 150980.6403
3.04 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 250 | 321.8256 | 80456.41 | 125 |  | 125 | 50 | 40228.205 |  | 40228.205
3.05 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 48 | 2893.8946 | 138906.9398 | 15 | 33 | 48 | 100 | 43408.4187 | 95498.5211 | 138906.9398
3.06 | CONST. DE ANCLAJE EN EMPALMES Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 23795.49 | 23795.49 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100 | 11897.745 | 11897.745 | 23795.49
3.07 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UD | 1 | 71558.35 | 71558.35 | 0.5 | 0.5 | 1 | 100 | 35779.175 | 35779.175 | 71558.35
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 8233592.0071 |  |  |  |  | 6528618.531 | 143175.4411 | 6671793.9721 | 6671793.9721
4 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 32 UNIDADES
4.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UDS | 32 | 40603.4678 | 1299310.9696 | 20 | 12 | 32 | 100 | 812069.356 | 487241.6136 | 1299310.9696
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 1299310.9696 |  |  |  |  | 812069.356 | 487241.6136 | 1299310.9696
5 | EMPALME A RED PRINCIPAL DE SAN MARCOS
5.01 | PICADO DE CALLE, CONEXION A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTROS Y CALLE | PA | 1 | 36270.78 | 36270.78 | 1 |  | 1 | 100 | 36270.78 |  | 36270.78
5.02 | EXCAVACION NO CALIFICADA | M3 | 20.4 | 295.8255 | 6034.84 | 10.2 | 10.2 | 20.4 | 100 | 3017.42 | 3017.42 | 6034.84
5.03 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 1.2 | 1501.079 | 1801.2948 | 1.2 |  | 1.2 | 100 | 1801.2948 |  | 1801.2948
5.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 1.56 | 235.4103 | 367.24 | 1.56 |  | 1.56 | 100 | 367.24 |  | 367.24
5.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION (40% DE EXCAVACION) | M3 | 18.24 | 84.7648 | 1546.11 | 18.24 |  | 18.24 | 100 | 1546.11 |  | 1546.11
| SUBTOTAL EMPALME A RED PRINCIPAL |  |  |  | 46020.2647 |  |  |  |  | 43002.8447 | 3017.42 | 46020.2647
6 | ACOMETIDAS
6.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UD | 75 | 3411.9504 | 255896.28 | 40 | 35 | 75 | 100 | 136478.016 | 119418.264 | 255896.28
6.02 | TUBERIA LINEA RECOLECTORA | UD | 5 | 61194.886 | 305974.43 | 3 | 1 | 4 | 80 | 183584.658 | 61194.886 | 244779.544
6.03 | SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 561870.71 |  |  |  |  | 320062.674 | 180613.15 | 500675.824
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 11085542.5697 |  |  |  |  | 7920777.0091 | 907446.9887 | 8828223.9977
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7 | ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMETRIA EN TUBERIAS
7.01 | TUBERIA DE 8X 20 DE HN 3/8 ESP. | ML | 346.63 | 6749.65 | 2339631.1795 | 200 | 96 | 296 | 85.3936 | 1349930 | 647966.4 | 1997896.4
7.02 | CRUCE DE ALCANTARILLAS | UND | 1 | 42000 | 42000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 42000 | 42000
7.03 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 346.63 | 51.3005 | 17782.2923 |  | 346.63 | 346.63 | 100 |  | 17782.2923 | 17782.2923
7.04 | SUBTOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN EN TUBERIAS |  |  |  | 2399413.4718 |  |  |  |  | 1349930 | 707748.6923 | 2057678.6923
8 | TUBERIA DE 8X 20 DE HN 3/8 ESP. | UND | 1046.63 | 1619 | 1694493.97 | 900 | 146.63 | 1046.63 | 100 | 1457100 | 237393.97 | 1694493.97
| SUBTOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE PRECIO EN TUBERIAS |  |  |  | 1694493.97 |  |  |  |  | 1457100 | 237393.97 | 1694493.97
9 | ACOMETIDAS
9.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UND | 120 | 14405.63 | 1728675.6 |  | 100 | 100 | 83.3333 |  | 1440563 | 1440563
| SUBTOTAL ADICIONALES POR AUMENTO DE PRECIO EN ACOMETIDAS |  |  |  | 1728675.6 | [5 empty] | 1440563 | 1440563
10 | ADICIONALES POR AUMENTO DE PRECIO EN CONFECCION DE ANCLAJES
10.01 | CONST. DE ANCLAJE EN LINEA COLECTORA C 15MTS | UD | 48 | 4397.2 | 211065.6 |  | 48 | 48 | 100 |  | 211065.6 | 211065.6
| SUBTOTAL CONFECCION DE ANCLAJE |  |  |  | 211065.6 | [5 empty] | 211065.6 | 211065.6
11 | PINTURA
11.01 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 346.63 | 215.6866 | 74763.4562 |  | 346.63 | 346.63 | 100 |  | 74763.4562 | 74763.4562
11.02 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 667.8 | 238.84 | 159497.352 |  | 667.8 | 667.8 | 100 |  | 159497.352 | 159497.352
| SUBTOTAL ADICIONALES PINTURA |  |  |  | 234260.8082 | [5 empty] | 234260.8082 | 234260.8082
12 | CONFECCION DE REGISTROS
12.01 | REGISTROS EN HIERRO NEGRO DE 20" | UND | 16 | 51908.7 | 830539.2 |  | 12 | 12 | 75 |  | 622904.4 | 622904.4
12.02 | REGISTROS PREFABRICADO | UND | 2 | 51530 | 103060 |  | 2 | 2 | 100 |  | 103060 | 103060
12.03 | TAPONES REGISTRO HN 4" | UND | 46 | 4554.46 | 209505.16 |  | 46 | 46 | 100 |  | 209505.16 | 209505.16
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTRO |  |  |  | 933599.2 | [5 empty] | 935469.56 | 935469.56
13 | ACOMETIDAS
13.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UND | 28 | 3411.9504 | 95534.6112 |  | 28 | 28 | 100 |  | 95534.6112 | 95534.6112
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 95534.6112 | [5 empty] | 95534.6112 | 95534.6112
14 | BADEN
14.01 | RECONSTRUCCION BADEN | M3 | 1.68 | 10431.5 | 17524.92 |  | 1.68 | 1.68 | 100 |  | 17524.92 | 17524.92
| SUBTOTAL BADEN |  |  |  | 17524.92 | [5 empty] | 17524.92 | 17524.92
15 | MISCELANEOS
15.01 | LIMPIEZA DE REGISTRO | UND | 4 | 3200 | 12800 |  | 4 | 4 | 100 |  | 12800 | 12800
15.02 | FUMIGACION EN CAÑADA | PA | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 20000 | 20000
15.03 | REPARACION DE REGISTRO | UND | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 15000 | 15000
| SUBTOTAL MISCELANEO |  |  |  | 47800 | [5 empty] | 47800 | 47800
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES |  |  |  | 7362368.1812 |  |  |  |  | 2807030 | 3927361.1617 | 6734391.1617
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS PARA EMPALME DE LA LINEA COLECTORA ENTRE LA CALLE 6 Y 10
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
9 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 135.48 | 51.3005 | 6950.1917 |  | 95 | 95 | 70.1211 |  | 4873.5475 | 4873.5475
9.01 | TUBERIA DE 8"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 135.48 | 8368.65 | 1133784.702 |  | 95 | 95 | 70.1211 |  | 795021.75 | 795021.75
9.02 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 8 ACERO | ML | 135.48 | 215.6866 | 29221.2245 |  | 95 | 95 | 70.1211 |  | 20490.2298 | 20490.2298
9.03 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 85.08 | 238.84 | 20320.5072 |  | 75 | 75 | 88.1523 |  | 17913 | 17913
| SUBTOTAL |  |  |  | 1190276.6254 | [5 empty] | 838298.5273 | 1190276.6254
10 | ACOMETIDAS
10.01 | CONEXIÓN DE ACOMETIDAS | UND | 17 | 3411.9504 | 58003.1568 |  | 17 | 17 | 100 |  | 58003.1568 | 58003.1568
10.02 | TAPON 4 PVC PARA ACOMETIDAS | UND | 17 | 275 | 4675 |  | 17 | 17 | 100 |  | 4675 | 4675
10.03 | SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 62678.1568 | [5 empty] | 62678.1568 | 62678.1568
11 | BADEN
11.01 | RECONSTRUCCION ACERA FRENTE A LA ESCUELA | ML | 77.5 | 1047 | 81142.5 |  | 77.5 | 77.5 | 100 |  | 81142.5 | 81142.5
11.02 | RECONSTRUCCION BADEN HA | M3 | 3.36 | 10431.5 | 35049.84 |  | 3.36 | 3.36 | 100 |  | 35049.84 | 35049.84
| SUBTOTAL BADEN |  |  |  | 116192.34 | [5 empty] | 116192.34 | 116192.34
12 | CONFECCION DE REGISTROS
12.01 | REGISTROS FABRICADO A MANO | UND | 1 | 78245.23 | 78245.23 |  | 1 | 1 | 100 |  | 78245.23 | 78245.23
12.02 | APROCHE EN MUROS DE BLOQUES 8 | M2 | 20 | 1960 | 39200 |  | 20 | 20 | 100 |  | 39200 | 39200
12.03 | COLOCACION HORMIGON EN CALLE 9 | M3 | 5.31 | 7265.25 | 38578.4775 |  | 5.31 | 5.31 | 100 |  | 38578.4775 | 38578.4775
| SUBTOTAL CONFECCION DE REGISTROS |  |  |  | 156023.7075 | [5 empty] | 156023.7075 | 156023.7075
[11 empty] | 1173192.7316 | 1173192.7316
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 8887539.011 |  |  |  |  | 2807030 | 5100553.8933 | 7907583.8933
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 11085542.5697 |  |  |  |  | 7920777.0091 | 907446.9887 | 8828223.9977
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 10727807.0091 | 6008000.8819 | 16735807.891
AJUSTE DE PARTIDA CON VOLUMEN NO REALIZADO Y CUBICADO ANTERIORMENTE
13 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
13.01 | TUBERIA DE 12"X 20¨DE ACERO 3/8 ESP. | ML | 39 | 12172.5586 | 474729.787
13.02 | PINTURA EPOXICA TUBERIA DE 12 ACERO | ML | 39 | 321.8256 | 12551.2
14 | CONFECCION DE REGISTROS 1@2 MTS: 32 UNIDADES
14.01 | REGISTRO FABRICADO A MANO | UDS | 32 | 40603.4678 | 1299310.9696
14.02 | SUBTOTAL AJUSTE DE PATIDAS |  |  |  | 1786591.9565
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAÑADA DE VISTA BELLA, MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 14716402.93
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2943280.59
| FECHA DE REALIZACION: | ENERO 18, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2021
| CONTRATISTA: | KNORTH CONSTRUCTORA SRL
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 11085542.5697 |  |  | 10727807.0091 |  | 4221408.9254 |  | 14949215.9345
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 387993.9899 |  |  | 375473.2453 |  | 147749.3124 |  | 523222.5577
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1108554.257 |  |  | 1072780.7009 |  | 422140.8925 |  | 1494921.5934
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 199539.7663 |  |  | 193100.5262 |  | 75985.3607 |  | 269085.8868
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 332566.2771 |  |  | 321834.2103 |  | 126642.2678 |  | 448476.478
| TRANSPORTE |  | 2% | 221710.8514 |  |  | 214556.1402 |  | 84428.1785 |  | 298984.3187
| LEY 6/86 |  | 1% | 110855.4257 |  |  | 107278.0701 |  | 42214.0893 |  | 149492.1593
| CODIA |  | 0.1% | 11085.5426 |  |  | 10727.807 |  | 4221.4089 |  | 14949.2159
| SUPERVISION |  | 5% | 554277.1285 |  |  | 536390.3505
| IMPREVISTOS |  | 5% | 554277.1285 |  |  | 536390.3505
| ESTUDIO DISEÑO Y PLANOS |  | 1 | 150000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3630860.3669 |  |  | 2295750.6999 |  | 903381.51 |  | 3199132.21
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 14716402.9366 |  |  | 13023557.709 |  | 5124790.4355 |  | 18148348.1445
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 107278.0701 |  | 42214.0893 |  | 149492.1593
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 10727.807 |  | 4221.4089 |  | 14949.2159
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 2604711.5418 |  | 338569.0482 |  | 2943280.59
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [5 empty] | 10418846.1672 |  | 4786221.3873 |  | 15205067.5545
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | 1.2332
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub. Cuesta Amarilla
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE RELEVO Y LINEA DE IMPULSION DESDE TANQUE REGULADOR ZONA BAJA TRV EN CUESTA AMARILLA AL TANQUE DE VISTA BELLA SAN MARCOS. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 9635074.96
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1927014.99
| FECHA DE REALIZACION: | Enero 18, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2021
| CONTRATISTA: | ING. ARIEL YORDENY CASTILLO ROMAN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 2220 | 50 | 111000 | 2220 |  | 2220 | 100 | 111000 |  | 111000
1.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  |  |  | 15000 |  | 15000
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  |  |  | 8500 |  | 8500
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 134500 |  |  |  |  | 134500 |  | 134500
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1787.1 | 275 | 491452.5 | 1787.1 |  | 1787.1 | 100 | 491452.5 |  | 491452.5
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 155.4 | 1450 | 225330 | 155.4 |  | 155.4 | 100 | 225330 |  | 225330
2.03 | REGADO, NIVELADO Y COMPACTADO DE RELLENO | M3 | 1550.115 | 202.64 | 314115.2995 | 1550.115 |  | 1550.115 | 100 | 314115.2995 |  | 314115.2995
2.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 308.0805 | 250 | 77020.125 | 308.0805 |  | 308.0805 | 100 | 77020.125 |  | 77020.125
2.05 | CORTE DE ASFALTO | ML | 2220 | 100 | 222000 | 2220 |  | 2220 | 100 | 222000 |  | 222000
2.06 | TOPE DE 5 PULG. DE HORMIGON SIMPLE 1:2:4 | M3 | 197.358 | 6300 | 1243355.4 | 197.358 |  | 197.358 | 100 | 1243355.4 |  | 1243355.4
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 2573273.3245 |  |  |  |  | 2573273.3245 |  | 2573273.3245
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE DIAMETRO 6" PVC SDR-26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 2331 | 1075.34 | 2506617.54 | 2331 |  | 2331 | 100 | 2506617.54 |  | 2506617.54
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOCACION |  |  |  | 2506617.54 |  |  |  |  | 2506617.54 |  | 2506617.54
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES
4.01 | SUM. E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA | UDS | 3 | 37704.4 | 113113.2 | 3 |  | 3 | 100 | 113113.2 |  | 113113.2
4.02 | SUM E INST. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 4" COMPLETA | UDS | 1 | 28800 | 28800 | 1 |  | 1 | 100 | 28800 |  | 28800
4.03 | CONEXIÓN DE TANQUE A ESTACION DE RELEVO | PA | 1 | 16500 | 16500 | 1 |  | 1 | 100 | 16500 |  | 16500
4.04 | CODOS DE 6" ACERO HN | UND. | 10 | 8600 | 86000 | 10 |  | 10 | 100 | 86000 |  | 86000
4.05 | ANCLAJE EN H.S. EN SALIDA MANIFOLD (0.8X0.8X1) | UND. | 1 | 3500 | 3500 | 1 |  | 1 | 100 | 3500 |  | 3500
4.06 | ANCLAJE EN H.S. EN RED MANIFOLD (0.6X0.6X0.8) | UND. | 3 | 1800 | 5400 | 3 |  | 3 | 100 | 5400 |  | 5400
4.07 | MANIFOLD | PA | 1 | 22000 | 22000 | 1 |  | 1 | 100 | 22000 |  | 22000
4.08 | CARRETE DE 4" | UND. | 1 | 10950 | 10950 | 1 |  | 1 | 100 | 10950 |  | 10950
| SUBTOTAL SUM. E INST. DE PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 286263.2 |  |  |  |  | 286263.2 |  | 286263.2
5 | CASETA DE 2 MT X 1.8 MT CON 2.7 MT DE ALTURA
5.01 | REPLANTEO | M2 | 3.6 | 132.4 | 476.64 | 3.6 |  | 3.6 | 100 | 476.64 |  | 476.64
5.02 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 1500 | 1500 | 1 |  |  |  | 1500 |  | 1500
5.03 | PISO PLATEA (5X4) HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN A.D. FROTADO-1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.7245 | 10697.58 | 7750.3967 | 0.7245 |  | 0.7245 | 100 | 7750.3967 |  | 7750.3967
5.04 | BLOQUES HORMIGON DE 6"-3/8 @0.80M | M2 | 17.53 | 1186.6 | 20801.098 | 17.53 |  | 17.53 | 100 | 20801.098 |  | 20801.098
5.05 | COLUMNA DE AMARRE 15X15 4 3/8"-3/8 @ 0.20M TAPA Y TAPA 1:2:4 LIGADO A MANO | M3 | 0.2565 | 41465.28 | 10635.8443 | 0.2565 |  | 0.2565 | 100 | 10635.8443 |  | 10635.8443
5.06 | VIGA DE CORONACION 15X20 4 3/8-3/8 @0.20M 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.3888 | 29724.8 | 11557.0022 | 0.3888 |  | 0.3888 | 100 | 11557.0022 |  | 11557.0022
5.07 | TECHO EN ALUZINC ACANALADO Y MADERA PINO TRATADO AMER. | M2 | 4.83 | 1844.22 | 8907.5826 | 4.83 |  | 4.83 | 100 | 8907.5826 |  | 8907.5826
5.08 | PUERTA POLIMETALICA DE 0.9X2.1 | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100 | 8500 |  | 8500
5.09 | PAÑETE DE PARED | M2 | 35.06 | 394.63 | 13835.7278 | 35.06 |  | 35.06 | 100 | 13835.7278 |  | 13835.7278
5.1 | PINTURA | M2 | 35.06 | 195.67 | 6860.1902 | 35.06 |  | 35.06 | 100 | 6860.1902 |  | 6860.1902
5.11 | DINTEL 15X20 3 1/2 Y 2 3/8". 3/8 @0.20M 1:2:4 A MANO | M2 | 0.04 | 49806.44 | 1992.2576 | 0.04 |  | 0.04 | 100 | 1992.2576 |  | 1992.2576
5.12 | CANTOS Y MOCHETAS | ML | 20.1 | 185.1 | 3720.51 | 20.1 |  | 20.1 | 100 | 3720.51 |  | 3720.51
5.13 | VENTANAS SALOMONICAS | P2 | 12 | 247.91 | 2974.92 | 12 |  | 12 | 100 | 2974.92 |  | 2974.92
| SUBTOTAL CASETA DE 2 MT X 1.8 MT CON 2.7 MT DE ALTURA |  |  |  | 99512.1695 |  |  |  |  | 99512.1695 |  | 99512.1695
6 | ELECTROMECANICO
6.01 | INSTALACION ELECTROMECANICAS ( INSTALACION DE BOMBA, INCLUYE POSTES, TRANSFORMADORES, ESTRUCTURAS, CONDUCTORES, PIEZAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS ENTRE OTROS SEGÚN DISEÑO) | PA | 1 | 1150000 | 1150000 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 80 | 690000 | 230000 | 920000
6.02 | EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGA DE 300 GPM Y 340 PIES DE TDH, INCLUYE MOTOR, PANEL DE CONTROL, MONITOR DE FASE | UND | 1 | 753000 | 753000 | 0.7 | 0.15 | 0.85 | 85 | 527100 | 112950 | 640050
| SUBTOTAL ELECTROMECANICO |  |  |  | 1903000 |  |  |  |  | 1217100 | 342950 | 1560050
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 7503166.234 |  |  |  |  | 6817266.234 | 342950 | 7160216.234
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
7 | REPOSICION DE ACOMETIDAS
7.01 | ACOMETIDAS AGUA POTABLE | UND | 109 | 950 | 103550 | 109 |  | 109 | 100 | 103550 |  | 103550
7.02 | ACOMETIDA LINEA DISTRIBUCION DE 3" | UND | 12 | 5397.36 | 64768.32 | 12 |  | 12 | 100 | 64768.32 |  | 64768.32
7.03 | ACOMETIDA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE 4" | UND | 69 | 2960.13 | 204248.97 | 69 |  | 69 | 100 | 204248.97 |  | 204248.97
| SUBTOTAL REPARACION DE ACOMETIDA |  |  |  | 372567.29 |  |  |  |  | 372567.29 |  | 372567.29
8 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.01 | EXCAVACION | M3 | 399.6 | 275 | 109890 | 399.6 |  | 399.6 | 100 | 109890 |  | 109890
8.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BASE 0.30 E | M3 | 666.74 | 413 | 275363.62 | 666.74 |  | 666.74 | 100 | 275363.62 |  | 275363.62
8.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 358.56 | 250 | 89640 | 358.56 |  | 358.56 | 100 | 89640 |  | 89640
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 474893.62 |  |  |  |  | 474893.62 |  | 474893.62
9 | ADICIONAL POR AUMENTO DE PRECIO EN TUBERIA
9.01 | TUBERIA LINEA DE IMPULSION DE DIAMETRO 6" PVC SDR-26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 2331 | 574.39 | 1338903.09 | 2331 |  | 2331 | 100 | 1338903.09 |  | 1338903.09
[5 empty] | 1338903.09 |  |  |  |  | 1338903.09 |  | 1338903.09
10 | CASA DE SEGURIDAD
10.01 | LOSA DE PISO EN HORMIGON ARMADO | M3 | 2.49 | 12489.14 | 31097.9586 |  | 2.49 | 2.49 | 100 |  | 31097.9586 | 31097.9586
10.02 | MUROS DE BLOQUES DE 6" | M2 | 35.33 | 1331.79 | 47052.1407 |  | 25 | 25 | 70.7614 |  | 33294.75 | 33294.75
10.03 | COLUMNAS 20X20 | M3 | 0.46 | 74331.21 | 34192.3566 |  | 0.46 | 0.46 | 100 |  | 34192.3566 | 34192.3566
10.04 | VIGA DE AMARRE | M3 | 0.34 | 40501.74 | 13770.5916 |  | 0.34 | 0.34 | 100 |  | 13770.5916 | 13770.5916
10.05 | LOSA DE TECHO | M3 | 1.38 | 20757.48 | 28645.3224 |  | 1.38 | 1.38 | 100 |  | 28645.3224 | 28645.3224
10.06 | PANETE DE MURO Y TECHO | M2 | 78.61 | 445.98 | 35058.4878 |  | 60 | 60 | 76.3262 |  | 26758.8 | 26758.8
10.07 | CANTOS | ML | 26.1 | 212.76 | 5553.036 |  | 26.1 | 26.1 | 100 |  | 5553.036 | 5553.036
10.08 | FINO DE TECHO | M2 | 9.19 | 735.61 | 6760.2559 |  | 9.19 | 9.19 | 100 |  | 6760.2559 | 6760.2559
10.09 | ZABALETA | ML | 11.44 | 191.1 | 2186.184 |  | 11.44 | 11.44 | 100 |  | 2186.184 | 2186.184
10.1 | PINTURA | M2 | 87.8 | 223.87 | 19655.786 |  | 87.8 | 87.8 | 100 |  | 19655.786 | 19655.786
10.11 | INODORO | UND | 1 | 13361.94 | 13361.94 |  | 1 | 1 | 100 |  | 13361.94 | 13361.94
10.12 | LAVAMANOS CON PEDESTAL | UND | 1 | 12315.2 | 12315.2 |  | 1 | 1 | 100 |  | 12315.2 | 12315.2
10.13 | VENTILACION | UND | 1 | 3882.5 | 3882.5 |  | 1 | 1 | 100 |  | 3882.5 | 3882.5
10.14 | LUCES DE TECHO | UND | 3 | 1971.54 | 5914.62 |  | 3 | 3 | 100 |  | 5914.62 | 5914.62
10.15 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 2 | 2096.8 | 4193.6 |  | 2 | 2 | 100 |  | 4193.6 | 4193.6
10.16 | TOMACORRIENTES | UND | 2 | 2521.55 | 5043.1 |  | 2 | 2 | 100 |  | 5043.1 | 5043.1
10.17 | PANEL DE DISTRIBUCION | UND | 1 | 3493.06 | 3493.06 |  | 1 | 1 | 100 |  | 3493.06 | 3493.06
| SUBTOTAL CASETA SEGURIDAD |  |  |  | 272176.1396 | [5 empty] | 250119.0611 | 250119.0611
11 | CAMARA SEPTICA | UND | 1 | 85000 | 85000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 85000 | 85000
| SUBTOTAL CAMARA SEPTICA |  |  |  | 85000 | [5 empty] | 85000 | 85000
12 | MISCELANEOS
12.01 | REPARACION VERJA FRONTAL(INCLUYE PORTAL DE ACCESO) | UND | 1 | 90000 | 90000 |  | 0.5 | 0.5 | 50 |  | 45000 | 45000
| COLOCACION DE LOGO CORAAPPLATA EN CASETA DE BOMBEO | UND | 1 | 18000 | 18000 |  | 1 | 1 | 100 |  | 18000 | 18000
| SUBTOTAL MISCELANEOS |  |  |  | 108000 | [5 empty] | 63000 | 63000
| SUBTOTAL ADICIONALES | [8 empty] | 2186364 | 398119.0611 | 2584483.0611
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO | [8 empty] | 6817266.234 | 342950 | 7160216.234
| SUBTOTAL GENERAL | [8 empty] | 9003630.234 | 741069.0611 | 9744699.2951
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | CONSTRUCCION DE RELEVO Y LINEA DE IMPULSION DESDE TANQUE REGULADOR ZONA BAJA TRV EN CUESTA AMARILLA AL TANQUE DE VISTA BELLA SAN MARCOS. | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 9635074.96
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 1927014.99
| FECHA DE REALIZACION: | Enero 18, 2022 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2021
| CONTRATISTA: | ING. ARIEL YORDENY CASTILLO ROMAN
Pág. 03/03
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  |  | PRESENTE | ACUMULADO
|  |  |  | 7503166.234 |  |  | 9003630.234 |  |  | 741069.0611 | 9744699.2951
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 225094.987 |  |  | 270108.907 |  | 22232.0718 |  | 292340.9789
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 750316.6234 |  |  | 900363.0234 |  | 74106.9061 |  | 974469.9295
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 135056.9922 |  |  | 162065.3442 |  | 13339.2431 |  | 175404.5873
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3.5% | 262610.8182 |  |  | 315127.0582 |  | 25937.4171 |  | 341064.4753
| TRANSPORTE |  | 2.5% | 187579.1559 |  |  | 225090.7559 |  | 18526.7265 |  | 243617.4824
| LEY 6/86 |  | 1% | 75031.6623 |  |  | 90036.3023 |  | 7410.6906 |  | 97446.993
| CODIA |  | 0.1% | 7503.1662 |  |  | 9003.6302 |  | 741.0691 |  | 9744.6993
SUPERVISION
| IMPREVISTOS |  | 5% | 375158.3117
| DISEÑO Y ENTREGA EDENORTE |  | 1 | 33557 |  |  |  |  | 33557 |  | 33557
| DERECHO INTERCONEXION EDENORTE |  | 1% | 80000 |  |  |  |  | 80000 |  | 80000
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2131908.717 |  |  | 1971795.0212 |  | 275851.1244 |  | 2134089.1456
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 9635074.951 |  |  | 10975425.2553 |  | 1016920.1855 |  | 11992345.4407
MENOS:
| LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  | 90036.3023 |  | 7410.6906 |  | 97446.993
| CODIA |  | 0.1% |  |  |  | 9003.6302 |  | 741.0691 |  | 9744.6993
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 1927014.99 |  |  |  | 1927014.99
[7 empty] | 2026054.9226 |  | 8151.7597 |  | 2034206.6822
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 8949370.3327 |  | 1008768.4258 |  | 9958138.7585
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL
1.2447

## Cub. Guananico
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/03
| OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 16206557.12
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3241311.42
| FECHA DE REALIZACION: | ENERO 2, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2022
| CONTRATISTA: | ING. ANEUDY SANTOS
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | INGENIERIA | MES | 3 | 98000 | 294000 |  | 3 | 3 | 100% |  | 294000 | 294000
1.02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | KM | 1.18 | 40000 | 47200 |  | 1.18 | 1.18 | 100% |  | 47200 | 47200
1.03 | CAMPAMENTO | PA | 1 | 43000 | 43000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 43000 | 43000
| SUBTOTAL |  |  |  | 384200 | [5 empty] | 384200 | 384200
2 | REHABILITACION DE GALERIA EXISTENTE
2.01 | ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA | HR | 16 | 1850 | 29600 |  | 8 | 8 | 50% |  | 14800 | 14800
2.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 45 | 255 | 11475 |  | 22.5 | 22.5 | 50% |  | 5737.5 | 5737.5
2.03 | TUBO 16" PVC SDR-26 | UD | 3 | 33055.34 | 99166.02 |  | 1.5 | 1.5 | 50% |  | 49583.01 | 49583.01
2.04 | TUBO 8" SDR-26 | UD | 8 | 9942.09 | 79536.72 |  | 4 | 4 | 50% |  | 39768.36 | 39768.36
2.05 | REPOSICION DE GAVIONES | PA | 1 | 80000 | 80000 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 40000 | 40000
2.06 | MANO DE OBRA DE ORIFICIOS A TUBERIA | PA | 1 | 16500 | 16500 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 8250 | 8250
| SUBTOTAL REHABILITACION |  |  |  | 316277.74 | [5 empty] | 158138.87 | 158138.87
3 | AMPLIACION DE CASETA DE BOMBEO
3.01 | AMPLIACION DE GALERIA | PA | 1 | 575000 | 575000 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 287500 | 287500
| SUBTOTAL AMPLIACION |  |  |  | 575000 | [5 empty] | 287500 | 287500
4 | REHABILITACION DE CASETA DE BOMBEO
4.01 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 8500 | 8500
4.02 | PISO PULIDO Y MANO DE OBRA 4X6 | M3 | 2.52 | 5850 | 14742
4.03 | CALZADA DE ENTRADA Y MANO DE OBRA 3.5X1.2 | M3 | 0.53 | 7388.07 | 3915.6771
4.04 | PICADO DE PAÑETE EXISTENTE EN LOSA | M2 | 28.45 | 40 | 1138
4.05 | PLATAFORMA DE BOMBA 1.5X1.5 HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN | M3 | 0.34 | 9108.7 | 3096.958
4.06 | FRAGUACHE | M2 | 176.92 | 55.11 | 9750.0612
4.07 | PAÑETE | M2 | 176.92 | 338.43 | 59875.0356
4.08 | FINO EN TECHO | M2 | 28.45 | 552 | 15704.4
4.09 | PINTURA EPOXICA | M2 | 176.92 | 296.88 | 52524.0096
4.1 | SUMINISTRO DE VENTANAS EN HIERRO Y COLOCACION | UD | 4 | 4600 | 18400
4.11 | SUMINISTRO EN PUERTA EN HIERRO Y COLOCACION | UD | 2 | 18500 | 37000
4.12 | ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA | PA | 1 | 8500 | 8500
4.13 | VALVULA PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE 4" | UD | 2 | 38350 | 76700
| SUBTOTAL REHABILITACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 309846.1415
5 | INSTALACION ELECTROMECANICA
5.01 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4500 | 180000
5.02 | ARRANCADOR SUAVE A460V PARA 100HP TRIFASICO | UD | 1 | 425000 | 425000
5.03 | MOTOBOMBA COMPLETA 300GPM Y 240´DE TDH | UD | 1 | 1825000 | 1825000
5.04 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD | 7 | 5650 | 39550
5.05 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD | 2 | 3350 | 6700
5.06 | VALVULA DE 8" PLATILLADA | UD | 2 | 43500 | 87000
5.07 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD | 1 | 17500 | 17500
5.08 | VALVULA CHEQUE DE CIERRE LENTO DE 8" PLATILLADA | UD | 2 | 169225 | 338450
5.09 | TORNILLOS DE 3/4X3 CON SU TUERCA | UD | 80 | 125 | 10000
5.1 | TUBERIA DE ACERO DIAMETRO 8" X20X3/8 | UD | 2 | 18000 | 36000
5.11 | JUNTA DRESSER DE 8 AMERICANA | UD | 4 | 12500 | 50000
5.12 | VALVULA SUPRESORA DE PRESION DE 8 | UD | 1 | 261500 | 261500
5.13 | MAQUINA PARA SOLDAR | DIA | 4 | 3500 | 14000
5.14 | EQUIPO DE CORTE | DIA | 4 | 1200 | 4800
5.13 | MANO DE OBRA | PA | 2 | 73500 | 147000
| SUBTOTAL INSTALACION ELECTROMECANICA |  |  |  | 3442500
6 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V EN POSTE | PA | 3 | 63304.34 | 189913.02
6.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13500 | 13500
6.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARRARAYO | UD | 1 | 20000 | 20000
6.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 30000 | 30000
6.05 | POSTE HAV-500-12 | UD | 5 | 29500 | 147500
6.06 | POSTE HAV-800-12 | UD | 1 | 34500 | 34500
6.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | PIE | 1500 | 40 | 60000
6.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD | 1 | 32015.84 | 32015.84
6.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD | 2 | 21227.08 | 42454.16
6.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-302 | UD | 1 | 12800 | 12800
6.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-322 | UD | 2 | 15200 | 30400
6.12 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD | 1 | 28000 | 28000
6.13 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 7 | 5714.75 | 40003.25
6.141 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 3 | 8089.38 | 24268.14
6.15 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD | 14 | 700 | 9800
6.16 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" | UD | 3 | 35 | 105
6.17 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 5 | 1300 | 6500
6.18 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 2300 | 2300
6.19 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 180000 | 180000
| SUBTOTAL MEDIA TENSION |  |  |  | 904059.41
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
7 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
7.01 | CONDULET DE 2 | UD | 1 | 780 | 780
7.02 | ALAMBRE AWG #3/0 | PIE | 300 | 190 | 57000
7.03 | TUBO IMC DE 2*10 | UD | 2 | 2300 | 4600
7.04 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 1 | 1600 | 1600
7.05 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 250 | 500
7.06 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
7.07 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD | 0.5 | 829 | 414.5
7.08 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 3 | 90 | 270
7.09 | ENCLOUSURE BREAKER DE 200 AMPS, 3 F, 600V, NEMA-1 | UD | 1 | 18000 | 18000
7.1 | TUBERIA SDR26 DE 2" *19´ | UD | 3 | 750 | 2250
7.11 | EXCAVACION DE 60*0.80*0.60 | M3 | 28.8 | 225 | 6480
7.12 | TAPADO ZANJA | M3 | 37.44 | 125 | 4680
7.13 | CURVA PVC DE 2" | UD | 3 | 225 | 675
7.14 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" | UD | 3 | 125 | 375
7.15 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 35000 | 35000
7.16 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 20000 | 20000
| SUBTOTAL BAJA TENSION |  |  |  | 152874.5
8 | ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BRERAKER A PANEL DE ARRANQUE
8.01 | ALAMBRE AWG #3/0 | PIE | 60 | 190 | 11400
8.02 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 0.5 | 1600 | 800
8.03 | CURVA EMT DE 2" | UD | 2 | 145 | 290
8.04 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
8.05 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 70 | 140
8.06 | RIEL UNITRUID DE 3/4 | UD | 0.5 | 750 | 375
8.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 3 | 90 | 270
8.08 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 5000 | 5000
| SUBTOTAL ALIMENTADOR |  |  |  | 18525
9 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR A MOTOR 1
9.01 | ALAMBRE AWG#2/0 | PIE | 120 | 135 | 16200
9.02 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 0.5 | 1600 | 800
9.03 | TUBERIA SDR26 DE 2"*19´ | UD | 2 | 750 | 1500
9.04 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
9.05 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 70 | 140
9.06 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD | 0.5 | 700 | 350
9.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 2 | 90 | 180
9.08 | TUBERIA LT DE 2 | PIE | 5 | 150 | 750
9.09 | CONECTOR CURVO LT DE 2 | UD | 1 | 385 | 385
9.1 | CONECTOR RECTO LT DE 2 | UD | 1 | 325 | 325
9.11 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 6000 | 6000
| SUBTOTAL ALIMENTADOR 1 |  |  |  | 26880
10 | LINEA DE ADUCCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
10.01 | TUBERIA DE 6" PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 399 | 1213.1016 | 484027.55
| SUBTOTAL LINEA DE ADUCCION |  |  |  | 484027.55 |  |  |  | 0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 250.8 | 214 | 53671.2
11.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 22.8 | 950 | 21660
11.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 86.64 | 545 | 47218.8
11.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 128.04 | 250.0094 | 32011.2
11.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/ TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 136.8 | 750 | 102600
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 257161.2
RED DE DISTRIBUCION
12 | MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
12.01 | TUBERIA DE 3# PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/ CAMPANA | ML | 840 | 355.6515 | 298747.2298 |  | 840 | 840 | 100% |  | 298747.2298 | 298747.2298
| SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCION |  |  |  | 298747.2298 | [5 empty] | 298747.2298 | 298747.2298
13 | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 528 | 214 | 112992
13.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48 | 950 | 45600
13.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 182.4 | 545 | 99408
13.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 269.57 | 250 | 67392
13.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 288 | 750 | 216000
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 541392
14 | ACOMETIDAS | UD | 300 | 2548 | 764400
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 764400
15 | PIEZAS ESPECIALES
15.01 | CODO 3X45 | UD | 5 | 4282 | 21410
15.02 | ANCLAJE | UD | 5 | 900 | 4500
| SUBTOTAL PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 25910
16 | REHABILITACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION
16.01 | LIMPIEZA DE TERRENO | PA | 1 | 8500 | 8500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 8500 | 8500
16.02 | RECONSTRUCCION DE PASARELA EN TOLA | M2 | 30 | 7600 | 228000 |  | 30 | 30 | 100% |  | 228000 | 228000
16.03 | PINTURA EPOXICA | M2 | 235 | 552 | 129720 |  | 235 | 235 | 100% |  | 129720 | 129720
16.04 | VALVULA PLATILLADA DE 3" | UD | 1 | 17668 | 17668 | [5 empty] | 366220 | 366220
16.05 | VALVULA CHECK DE 3" | UD | 1 | 19650 | 19650
| SUBTOTAL REHABILITACION DE TANQUE |  |  |  | 403538
17 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION
17.01 | TANQUE SUPERFICIAL H.A. DE 100M3 | PA | 1 | 2960000 | 2960000 |  | 0.7 | 0.7 | 70% |  | 2072000 | 2072000
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUE |  |  |  | 2960000 | [5 empty] | 2072000 | 2072000
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 11865338.7712
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | REHABILITACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION
1.01 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 235 | 301.78 | 70918.3 |  | 235 | 235 | 100% |  | 70918.3 | 70918.3
1.02 | CONFECCION DE ANDAMIOS | UD | 1 | 155000 | 155000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 155000 | 155000
1.03 | REPARACION COLUMNA TANQUE | UD | 4 | 4800 | 19200 |  | 4 | 4 | 100% |  | 19200 | 19200
1.04 | VALVULA VASTAGO FIJO 3" COMPLETA | UD | 1 | 35500 | 35500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 35500 | 35500
1.05 | VALVULA VASTAGO FIJO 4" COMPLETA | UD | 1 | 37500 | 37500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 37500 | 37500
| SUBTOTAL REHABILITACION DE TANQUE |  |  |  | 318118.3 | [5 empty] | 318118.3 | 318118.3
2 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA LARGA
2.01 | CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A TANQUE NUEVO AGUA LARGA CON RETRO PALA | HORAS | 12 | 2200 | 26400 |  | 12 | 12 | 100% |  | 26400 | 26400
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA LARGA | [9 empty] | 26400 | 26400
3 | RED DE DISTRIBUCION
3.01 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1980 | 85 | 168300 |  | 1680 | 1680 | 84.85% |  | 142800 | 142800
3.02 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 4" | UD | 6 | 9252.04 | 55512.24 |  | 6 | 6 | 100% |  | 55512.24 | 55512.24
3.03 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 2" | UD | 5 | 6707.3 | 33536.5 |  | 5 | 5 | 100% |  | 33536.5 | 33536.5
| SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCION | [9 empty] | 231848.74 | 231848.74
4 | EMPALME A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LARGA
4.01 | LINEA DE IMPULSION A TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 260 | 628.13 | 163313.8
4.02 | EMPALME A RED DISTRIBUCION DESDE EL TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 255 | 628.13 | 160173.15
5 | ASFALTO
5.01 | RECOLOCACION DE ASFALTO | M2 | 1140.8 | 750 | 855600
5.02 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 1140.8 | 110 | 125488
| SUBTOTAL ASFALTO |  |  |  | 981088
| SUBTOTAL PRESUPUESTO | [9 empty] | 3566806.0998 | 3566806.0998
| SUBTOTAL ADICIONALES | [9 empty] | 576367.04 | 576367.04
| SUBTOTAL GENERAL | [9 empty] | 4143173.1398 | 4143173.1398
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/06
|  | OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO, PUERTO PLATA | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | 16206557.12
|  | CUBICACION NO.: | 1 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | 3241311.42
|  | FECHA DE REALIZACION: | ENERO 2, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2022
|  | CONTRATISTA: | ING. ANEUDY SANTOS
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  | SUB-TOTAL GENERAL |  |  | 11865338.7712 |  |  |  | 4143173.1398 |  | 4143173.1398
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 415286.857 |  |  |  | 145011.0599 |  | 145011.0599
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1186533.8771 |  |  |  | 414317.314 |  | 414317.314
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 213576.0979 |  |  |  | 74577.1165 |  | 74577.1165
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 355960.1631 |  |  |  | 124295.1942 |  | 124295.1942
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 237306.7754 |  |  |  | 82863.4628 |  | 82863.4628
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 118653.3877 |  |  |  | 41431.7314 |  | 41431.7314
|  | CODIA |  | 0.1% | 11865.3388 |  |  |  | 4143.1731 |  | 4143.1731
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 37.6% | 2539182.497 |  |  |  | 886639.0519 |  | 886639.0519
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 14404521.2683 |  |  |  | 5029812.1917 |  | 5029812.1917
|  | IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) |  | 5% | 593266.9386
|  | DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE |  | PA | 78000
|  | DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE |  | PA | 180000
|  | ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS |  | PA | 357502.44
|  | SUPERVISION |  | 5% | 593266.9386
|  | SUBTOTAL |  |  | 1802036.3171
|  | TOTAL GENERAL |  |  | 16206557.5854
MENOS:
|  | LEY 6/86 |  | 1% |  |  |  |  | 41431.7314 |  | 41431.7314
|  | CODIA |  | 0.1% |  |  |  |  | 4143.1731 |  | 4143.1731
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  |  | 1005962.4383 |  | 1005962.4383
|  | SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES | [6 empty] | 1051537.3429 |  | 1051537.3429
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [6 empty] | 3978274.8488 |  | 3978274.8488
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## FEBRERO Y MARZO
EN EL MES DE FEBRER0 Y MARZO NO SE REALIZARON CUBICACIONES