## CUB.1 San Marcos
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$13,226,796.50
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | OCTUBRE 10, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | PERFORACION Y AFORO DE POZOS
1 | POZOS NUEVOS A PERFORAR | UD | 3 | 400000 | 1200000
| SUBTOTAL PERFORACION |  |  |  | 1200000
B | LINEA DE IMPULSION
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1700 | 50 | 85000 |  | 850 |  |  |  | 42500 | 42500
| SUBTOTAL |  |  |  | 85000
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 8" +5% OIR CAMP | ML | 1785 | 3934.23 | 7022600.55
| SUBTOTAL SUMINISTRO |  |  |  | 7022600.55
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1530 | 171.43 | 262287.9 |  | 884 |  |  |  | 151544.12 | 151544.12
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 127.5 | 1450 | 184875 |  | 68 |  |  |  | 98600 | 98600
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 256.91 | 210.0021 | 53951.6292 |  | 141 |  |  |  | 29610.2905 | 29610.2905
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1332.375 | 125 | 166546.875 |  | 843.75 |  |  |  | 105468.75 | 105468.75
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 667661.4042 | [5 empty] | 385223.1605 | 385223.1605
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 8" (1X0.75X0.6) H.S | UND | 6 | 3150 | 18900
| SUBTOTAL ANCLAJE |  |  |  | 18900
5 | INTERCONEXION A LINEA EXISTENTE | PA | 1 | 50000 | 50000
| SUBTOTAL INTERCONEXION |  |  |  | 50000
C | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, CHEQUE HORIZONTAL DIA 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILADOS, JUNTA DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 420000 | 420000
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO ( PN 10, ASIENTO DE EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTA DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 34433.4 | 34433.4
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DI 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 51639.4 | 51639.4
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-200PSI. | UND | 1 | 16000 | 16000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL | UND | 1 | 7400 | 7400
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 2250 | 2250
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4N EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 4400 | 70400
| SUBTOTAL |  |  |  | 602122.8
D | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND | 1 | 420000 | 420000
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO ( PN 10, ASIENTO DE EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTA DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 34433.4 | 34433.4
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DI 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 51639.4 | 51639.4
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-200PSI. | UND | 1 | 16000 | 16000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN HA 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.2) 3/8 @ 20 AD ( INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND | 1 | 7400 | 7400
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 2250 | 2250
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4N EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 4400 | 70400
| SUBTOTAL |  |  |  | 602122.8
E | ESTACION DE BOMBEO #3
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND | 1 | 420000 | 420000
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO ( PN 10, ASIENTO DE EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTA DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 34433.4 | 34433.4
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DI 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND | 1 | 51639.4 | 51639.4
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-200PSI. | UND | 1 | 16000 | 16000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN HA 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.2) 3/8 @ 20 AD ( INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND | 1 | 7400 | 7400
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 2250 | 2250
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4N EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 4400 | 70400
| SUBTOTAL |  |  |  | 602122.8
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 10850530.3542
ADICIONAL POR PARTIDA NUEVA
1 | PRELIMINARES
1.01 | LETRERO DE OBRA | UND | 2 | 30000 | 60000 |  | 2 |  |  |  | 60000 | 60000
1.02 | MANEJO DEL TRANSITO | ML | 1156 | 38.92 | 44991.52 |  | 850 |  |  |  | 33082 | 33082
| SUBTOTAL |  |  |  | 104991.52 | [5 empty] | 93082 | 93082
2 | SUMINISTRO TUBERIA | [10 empty] | 0
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% OIR CAMP | ML | 1108.8 | 8439.2 | 9357384.96 |  | 850 |  |  |  | 7173320 | 7173320
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE | [10 empty] | 0
3.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" | ML | 1056 | 69.38 | 73265.28 |  | 850 |  |  |  | 58973 | 58973
| SUBTOTAL |  |  |  | 9430650.24 | [5 empty] | 7232293 | 7232293
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 9535641.76 | [5 empty] | 7325375
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 10850530.3542 | [5 empty] | 427723.1605
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 7022600.55
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 3827929.8042
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 13363571.5642 | [5 empty] | 7753098.1605
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | AMPLIACION ACUEDUCTO DE SAN MARCOS | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$13,226,796.50
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2645359.3
| FECHA DE REALIZACION: | OCTUBRE 10, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 007/2022
| CONTRATISTA: | ING. WASCAR VASQUEZ
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 13363571.5642 |  |  |  |  | 7753098.1605
| SUB-TOTAL GENERAL | [5 empty] | 7753098.16
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 400907.1469 |  |  |  |  | 232592.9448 |  | 232592.9448
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1336357.1564 |  |  |  |  | 775309.816 |  | 775309.816
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 240544.2882 |  |  |  |  | 139555.7669 |  | 139555.7669
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 400907.1469 |  |  |  |  | 232592.9448 |  | 232592.9448
| TRANSPORTE |  | 3% | 400907.1469 |  |  |  |  | 232592.9448 |  | 232592.9448
| LEY 6/86 |  | 1% | 133635.7156 |  |  |  |  | 77530.9816 |  | 77530.9816
| CODIA |  | 0.1% | 13363.5716 |  |  |  |  | 7753.0982 |  | 7753.0982
SUPERVISION
IMPREVISTOS
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  |  | 2926622.1726 |  |  |  |  | 1697928.4971 |  | 1697928.4971
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 16290193.7368 |  |  |  |  | 9451026.6576 |  | 9451026.6576
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 1890205.3315 |  | 1890205.3315
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 7560821.3261 |  | 7560821.3261
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub. 2 Cabarete
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Octubre 09, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE 12 PULGADAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1500 | 143.4895 | 215234.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 215234.28
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 1575 | 5012.3466 | 7894445.96
| SUBTOTAL |  |  |  | 7894445.96
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1657.5 | 562.3107 | 932029.99
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 127.5 | 2715.8214 | 346267.23
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 265.2 | 504.285 | 133736.375
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1453.5 | 719.9844 | 1046497.265
| SUBTOTAL |  |  |  | 2458530.86
4 | ANCLAJE DE CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1X0.85X0.60) | UND | 14 | 5322.3293 | 74512.61
| SUBTOTAL |  |  |  | 74512.61
B | LINEA DE 8 PULGADAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 550 | 143.1259 | 78719.23
| SUBTOTAL |  |  |  | 78719.23
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 8" +5% POR CAMP | ML | 577.5 | 2605.7668 | 1504830.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 1504830.32
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 495 | 562.3107 | 278343.8
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 43.31 | 2715.8213 | 117622.22
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 85.67 | 504.285 | 43202.1
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 429.1 | 719.9844 | 308945.29
| SUBTOTAL |  |  |  | 748113.41
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1X0.75X0.60)H.S | UND | 8 | 4768.1725 | 38145.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 38145.38
C | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND | 8 | 2805 | 22440
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND | 2 | 4590 | 9180
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND | 14 | 3315 | 46410
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND | 6 | 5610 | 33660
5 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE | UND | 4 | 13005 | 52020
6 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND | 20 | 9945 | 198900
7 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND | 40 | 16065 | 642600
| SUBTOTAL |  |  |  | 1005210
D | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 180 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 287575.99 | 287575.99
2 | CHEQUE HORIZONTAL DIAME 8" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONC | UND | 1 | 96293.81 | 96293.81
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DE DIAM 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS | UND | 1 | 76473.58 | 76473.58
4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-20 | UND | 1 | 30000 | 30000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210KG/CM2 (0.5X | UND | 1 | 10000 | 10000
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 15000 | 15000
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4M X 4M EN MALLA CICLONICA | ML | 16 | 2750 | 44000
| SUBTOTAL |  |  |  | 559343.39
E | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 280 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 493697.17 | 493697.17
2 | CHEQUE HORIZONTAL DIAME 8" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONC | UND | 1 | 96293.81 | 96293.81
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DE DIAM 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS | UND | 1 | 76473.58 | 76473.58
4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-20 | UND | 1 | 30000 | 30000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210KG/CM2 (0.5X | UND | 1 | 10000 | 10000
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 15000 | 15000
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4M X 4M EN MALLA CICLONICA | ML | 16 | 3105.8238 | 49693.18
| SUBTOTAL |  |  |  | 771157.74
F | INTERCONEXION A LINEA DE 30"
INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1 | PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE | PA | 1 | 60000 | 60000
2 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 562.3106 | 14845.0001
3 | ASIENTO DE GRAVA DE 20 CM | M3 | 3.4 | 2715.82 | 9233.788
4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 4.42 | 504.2851 | 2228.94
5 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 21.85 | 719.9844 | 15731.66
| SUBTOTAL |  |  |  | 102039.3881
G | INSTLACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | PA | 1 | 240000 | 240000
| SUBTOTAL |  |  |  | 240000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 15690282.5781
ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS
H | AFORO POZOS DE CABARETE
1.01 | PRUEBA DE AFORO | UND | 2 | 75000 | 150000 | 2 |  | 2 | 100% | 150000 |  | 150000
1.02 | ANALISIS QUIMICO | UND | 2 | 15000 | 30000 | 2 |  | 2 | 100% | 30000 |  | 30000
1.03 | ALQUILER DE PLANTA | UND | 2 | 5000 | 10000 | 2 |  | 2 | 100% | 10000 |  | 10000
1.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 190000 |  |  |  |  | 190000 |  | 190000
I | LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS
1 | PRELIMINARES
1.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 3 | 30000 | 90000 | 3 |  | 3 | 100% | 90000 |  | 90000
1.02 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 786 | 143.49 | 112783.14 | 786 |  | 786 | 100% | 112783.14 |  | 112783.14
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1572 | 85 | 133620 | 850 |  | 850 | 54.07% | 72250 |  | 72250
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 786 | 25 | 19650 | 786 |  | 786 | 100% | 19650 |  | 19650
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 356053.14 |  |  |  |  | 294683.14 |  | 294683.14
J | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIA PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 815 | 2022.65 | 1648459.75 | 786 |  | 786 | 96.44% | 1589802.9 |  | 1589802.9
| SUBTOTAL |  |  |  | 1648459.75 |  |  |  |  | 1589802.9 |  | 1589802.9
K | MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 537.9 | 562.31 | 302466.549 | 537.9 |  | 537.9 | 100% | 302466.549 |  | 302466.549
1.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48.9 | 2715.82 | 132803.598 | 48.9 |  | 48.9 | 100% | 132803.598 |  | 132803.598
1.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 134.48 | 504.29 | 67816.9192 | 134.48 |  | 134.48 | 100% | 67816.9192 |  | 67816.9192
1.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 672.38 | 719.98 | 484100.1524 | 672.38 |  | 672.38 | 100% | 484100.1524 |  | 484100.1524
1.05 | DEMOLICION DE SUPERFICIE CON COMPRESOR | HORAS | 64 | 2400 | 153600 | 64 |  | 64 | 100% | 153600 |  | 153600
1.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 1140787.2186 |  |  |  |  | 1140787.2186 |  | 1140787.2186
L | LINEA DE DISTRIBUCION CALLEJON DE LA LOMA
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2250 | 143.49 | 322852.5 | 900 | 900 | 1800 | 80% | 129141 | 129141 | 258282
1.02 | CORTE DE ASFALTO | ML | 4500 | 85 | 382500 | 900 | 900 | 1800 | 40% | 76500 | 76500 | 153000
1.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 2250 | 25 | 56250 | 900 | 900 | 1800 | 80% | 22500 | 22500 | 45000
1.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 761602.5 |  |  |  |  | 228141 | 228141 | 456282
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.01 | TUBERIA PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 2362.5 | 2022.65 | 4778510.625 | 900 | 900 | 1800 | 76.19% | 1820385 | 1820385 | 3640770
2.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 4778510.625 |  |  |  |  | 1820385 | 1820385 | 3640770
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1485 | 562.31 | 835030.35 | 594 | 594 | 1188 | 80% | 334012.14 | 334012.14 | 668024.28
3.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 135 | 2715.82 | 366635.7 | 54 | 54 | 108 | 80% | 146654.28 | 146654.28 | 293308.56
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 445.5 | 504.29 | 224661.195 | 178.2 | 178.2 | 356.4 | 80% | 89864.478 | 89864.478 | 179728.956
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1350.5 | 719.98 | 972332.99 | 405.15 | 540 | 945.15 | 69.99% | 291699.897 | 388789.2 | 680489.097
| SUBTOTAL |  |  |  | 2398660.235 |  |  |  |  | 862230.795 | 959320.098 | 1821550.893
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 11274073.4686 |  |  |  |  | 6126030.0536 | 3007846.098 | 9133876.1516
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 15690282.5781
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 14017742.05
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 1672540.5281
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 1672540.5281
LAS PARTIDAS DESDE LA A HASTA C NO SE REALIZARAN DEBIDO AL CAMBIO EN LA TUBERIA YA QUE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO( POZOS) NO SE PODRA EXTRAER EL CAUDAL ESPERADO
ESTAS PARTIDAS SERAN SUSTITUIDAS POR LAS PARTIDAS ADICIONALES DESDE LA H HASTA LA PARTIDA L
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64 | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Octubre 09, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO MOLINA
Pág. 03/03
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 12946613.9967 |  |  | 6126030.0536 |  | 3007846.098 |  | 9133876.1516
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 517864.5599 |  |  | 245041.2021 |  | 120313.8439 |  | 365355.0461
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1294661.3997 |  |  | 612603.0054 |  | 300784.6098 |  | 913387.6152
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 233039.0519 |  |  | 110268.541 |  | 54141.2298 |  | 164409.7707
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4.5% | 582597.6299 |  |  | 275671.3524 |  | 135353.0744 |  | 411024.4268
| TRANSPORTE |  | 3% | 388398.4199 |  |  | 183780.9016 |  | 90235.3829 |  | 274016.2845
| LEY 6/86 |  | 1% | 129466.14 |  |  | 61260.3005 |  | 30078.461 |  | 91338.7615
| CODIA |  | 0.1% | 12946.614 |  |  | 6126.0301 |  | 3007.8461 |  | 9133.8762
0
0
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3158973.8152 |  |  | 1494751.3331 |  | 733914.4479 |  | 2228665.781
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 16105587.8119 |  |  | 7620781.3867 |  | 3741760.5459 |  | 11362541.9326 |  | 0.59068
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20%
[7 empty] | 1524156.2773 |  | 748352.1092
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 | [5 empty] | 6096625.1093 |  | 2993408.4367 |  | 9090033.5461
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub.1 Maria La O
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA L O | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$29,891,922.14
| CUBICACION NO.: | 1 |  |  |  | 79.9565 |  | 103943.45 |  |  | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: | SEPTIEMBRE 30, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
| CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE IMPULSION
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1300 | 79.9565 | 103943.45 |  | 380 | 380 | 29.23% |  | 30383.47 | 30383.47
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE : | [9 empty] | 30383.47 | 30383.47
2.01 | TUBERIA PVC-SDR21 8" +5% POR CAMP | ML | 546 | 2635.9873 | 1439249.08
2.02 | TUBERIA PVC-SDR21 12" +5% POR CAMP | ML | 451.5 | 5766.771 | 2603697.11 |  | 380 | 380 | 84.16% |  | 2191372.9829 | 2191372.9829
2.03 | TUBERIA PVC-SDR26 12" +5% POR CAMP | ML | 367.5 | 4996.6041 | 1836252.01 | [5 empty] | 2191372.9829 | 2191372.9829
| SUBTOTAL |  |  |  | 5983141.65
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1329.9 | 258.1568 | 343322.74 |  | 395.2 | 395.2 | 29.72% |  | 102023.5708 | 102023.5708
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 105.3 | 1285.8324 | 135398.15 |  | 30.4 | 30.4 | 28.87% |  | 39089.3045 | 39089.3045
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 216.49 | 200.6061 | 43429.21 |  | 98.8 | 98.8 | 45.64% |  | 19819.8806 | 19819.8806
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1163.37 | 132.3733 | 153999.07 |  | 364.8 | 364.8 | 31.36% |  | 48289.7623 | 48289.7623
| SUBTOTAL |  |  |  | 676149.17 | [5 empty] | 209222.5182 | 209222.5182
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 8" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 6 | 3290.49 | 19742.94
4.02 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 8 | 3729.2225 | 29833.78
| SUBTOTAL |  |  |  | 49576.72
B | LINEA DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1470 | 79.9565 | 117536.06
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 756 | 5766.771 | 4359678.89 |  | 700 | 700 | 92.59% |  | 4036739.713 | 4036739.713
2.02 | TUBERIA PVC-SDR 26+5% POR CAMP | ML | 787.5 | 4996.6041 | 3934825.743 | [5 empty] | 4036739.713 | 4036739.713
| SUBTOTAL |  |  |  | 8412040.693
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1624.35 | 258.1568 | 419337.02 |  | 530 | 530 | 32.63% |  | 136823.1112 | 136823.1112
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 66.94 | 1285.7843 | 86070.4 |  | 56 | 56 | 83.66% |  | 72003.9199 | 72003.9199
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 188.25 | 200.6076 | 37764.38 |  | 56 | 56 | 29.75% |  | 11234.0254 | 11234.0254
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1479.54 | 132.3734 | 195851.77 |  | 672 | 672 | 45.42% |  | 88954.9383 | 88954.9383
| SUBTOTAL |  |  |  | 739023.57 | [5 empty] | 309015.9948 | 309015.9948
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA (1.0X0.85X0.6) H.S. | UND. | 12 | 3729.2217 | 44750.66
| SUBTOTAL |  |  |  | 44750.66
C | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | PA | 1 | 22345.8 | 22345.8
1.02 | CASETA PARA MATERIALES | UND. | 1 | 40325 | 40325
| SUBTOTAL |  |  |  | 62670.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 205.76 | 258.1508 | 53117.11
2.02 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 15.89 | 990.1743 | 15733.8699
2.03 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 227.83 | 200.6073 | 45704.37
| SUBTOTAL |  |  |  | 114555.35
3 | HORMIGON ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.01 | ZAPATA DE MURO (0.40X1.25M) M -2.79 QQ/M3 | M3 | 16.87 | 15852.1399 | 267425.6
3.02 | LOSA DE FONDO 0.20 M -1.33 QQ/M3 | M3 | 21.02 | 10953.4872 | 230242.3
3.03 | ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL C1 (0.40X0.40) M-2.42 QQ/M3 | M3 | 1.39 | 14800.0647 | 20572.09
3.04 | ZABALETA EN HORMIGON SIMPLE FC=180 KG/CM2 | M3 | 1.46 | 16502.1507 | 24093.14
3.05 | MURO H.A 0.30M-2.55 QQ/M3 | M3 | 43.74 | 29412.1715 | 1286488.38
3.06 | COLUMNA C1 (0.40X0.40) M -5.19 QQ/M3 | M3 | 1.66 | 35771.4217 | 59380.56
3.07 | COLUMNA C2 (0.40X0.40) M -4.37 QQ/M3 | M3 | 3.32 | 33087.2861 | 109849.79
3.08 | VIGA (0.25X0.50) M- 5.07 QQ/M3 | M3 | 2.68 | 31757.4813 | 85110.05
3.09 | LOSA DE TECHO 0.15M -0.93 QQ/M3 | M3 | 19.48 | 16471.9759 | 320874.0905
3.1 | MURO DE TAPA 0.15 M EN H.S FC=180 KG/CM2 | M3 | 0.06 | 27673 | 1660.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 2405696.3805
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.01 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | M2 | 319.64 | 416.0506 | 132986.4099
4.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 292.58 | 682.5863 | 199711.1099
4.03 | FINO DE TECHO | M2 | 129.88 | 634.1365 | 82361.65
4.04 | FINO DE FONDO PULIDO | M2 | 129.88 | 634.1365 | 82361.65
4.05 | CANTOS | M2 | 184.24 | 188.1026 | 34656.0201
4.06 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) | M2 | 258.42 | 326.2931 | 84320.6601
| SUBTOTAL |  |  |  | 616397.5001
5 | INSTALACION ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS ( CON PROTECCION ANTICORROSIVA)
5.01 | CODO 12" X 90 " ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 19513.73 | 19513.73
5.02 | CODO 8" X 90" ACERO SCH-40 | UND. | 1 | 10198.63 | 10198.63
5.03 | TEE 12" X 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 16760.8667 | 50282.6001
5.04 | TEE 12" X 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 13738.46 | 13738.46
5.05 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 2756.05 | 8268.15
5.06 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 1826.45 | 1826.45
5.07 | VALVULAS DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
5.08 | TUBERIA DE 12" ACERO SCH-30 | M | 24.03 | 9818.8456 | 235946.86
5.09 | TUBERIA DE 12"CON JUNTA DE GOMA | M | 19.88 | 4996.6041 | 99332.4899
5.1 | TUBERIA DE 8 " ACERO SCH-40 PARA DESAGUE | UND. | 4.68 | 5200.7073 | 24339.31
5.11 | ANLCAJE H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES ( SEGÚN DISEÑO) | UND. | 3 | 3729.2233 | 11187.67
5.12 | NIPLES ACERO 12" X 3" SCH-30 | UND. | 4 | 5573.75 | 22295
5.13 | NIPLES ACERO 8" X 3" SCH-30 | UND. | 1 | 2354.53 | 2354.53
5.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR (INCLUYE NIPLES) | UND. | 1 | 245000 | 245000
5.15 | REGISTRO MURO BLOCK 6" (1.20X1.20X1.50) M (SEGÚN DISEÑO) | UND. | 1 | 17899.49 | 17899.49
5.16 | REGISTRO MURO BLOCK 8" (3.0X2.20X1.50) M | UND. | 1 | 56666.58 | 56666.58
5.17 | TAPA DE ALUMINIO (0.8X0.8) M PARA REGISTRO | UND. | 1 | 4413.18 | 4413.18
5.18 | TAPA DE ALUMINIO (0.6X0.6) M PARA REGISTRO | UND. | 2 | 2829.275 | 5658.55
5.19 | ESCALERA INTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 4.00 M | UND. | 1 | 8764.35 | 8764.35
5.2 | ESCALERA EXTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 2.50 M | UND. | 1 | 5374.8 | 5374.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 884985.78
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA
5.11 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 56.84 | 258.1568 | 14673.63
5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E= 0.10M | M3 | 1.79 | 1285.83 | 2301.6357
5.13 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 49.11 | 132.3732 | 6500.85
5.14 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 9.28 | 200.6067 | 1861.63
| SUBTOTAL |  |  |  | 25337.7457
D | INTERCONCEXION A LINEA DE 20"
1 | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1.01 | PICADO DE CALLE CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE REDUCTORA 20" A 12" EN HN, ADECUACION Y REHABILITACION DE CALLE | PA | 1 | 321812.17 | 321812.17
1.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 258.1568 | 6815.34
1.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | M3 | 1.7 | 1285.8353 | 2185.92
1.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.21 | 200.6063 | 443.34
1.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 23.47 | 132.3451 | 3106.14
| SUBTOTAL |  |  |  | 334362.91
E | PIEZAS ESPECIALES ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND. | 16 | 3343.4156 | 53494.6501
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND. | 8 | 4326.1075 | 34608.86
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND. | 20 | 6435.8085 | 128716.17
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND. | 12 | 9589.5892 | 115075.07
5 | VALVULAS DE AIRE DE 2"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 57772.2925 | 231089.17
6 | VALVULAS DE AIRE DE 1"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 31752.3675 | 127009.47
7 | VALVULA MARIPOSA 20" TIPO MARIPOSA, VASTAGO FIJO CON CUADRANTE INCLUYE: NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTAS DRESSER CRIOLLAS. | UND. | 1 | 389670.47 | 389670.47
8 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND. | 48 | 1826.4456 | 87669.3902
9 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND. | 64 | 2756.0495 | 176387.1699
| SUBTOTAL |  |  |  | 1343720.4203
F | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23
G | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23
H | INSTALACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | PA | 1 | 1200000 | 1200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1200000
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 24223599.7906 | [5 empty] | 6776734.6789
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$29,891,922.14
|  | CUBICACION NO.: | 1 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: |  | SEPTIEMBRE 30, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
|  | CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 24223599.7906 |  |  |  | 6776734.6789 |  | 6776734.6789
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 847825.9927 |  |  |  | 237185.7138 |  | 237185.7138
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 2422359.9791 |  |  |  | 677673.4679 |  | 677673.4679
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 436024.7962 |  |  |  | 121981.2242 |  | 121981.2242
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 726707.9937 |  |  |  | 203302.0404 |  | 203302.0404
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 484471.9958 |  |  |  | 135534.6936 |  | 135534.6936
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 242235.9979 |  |  |  | 67767.3468 |  | 67767.3468
|  | LIQUIDACION DE OBREROS |  | 2% | 484471.9958
|  | CODIA |  | 0.1% | 24223.5998 |  |  |  | 6776.7347 |  | 6776.7347
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 0.214 | 5668322.351
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 29891922.1416 |  |  |  | 1450221.2213 |  | 29891922.14
|  | TOTAL GENERAL CUBICADO | [6 empty] | 8226955.9001 |  | 27.52%
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  |  | 1645391.18 |  | 1645391.18
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [6 empty] | 6581564.7201 |  | 6581564.7201
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.1 Catalina
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,490,796.77
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3298159.354
| FECHA DE REALIZACION: | OCTUBRE 11, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | PRELIMINARES
1 | CASETA DE MATERIALES | UD | 1 | 119638.67 | 119638.67
1.02 | PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO | PA | 1 | 99756 | 99756 |  | 1 | 1 | 100 |  | 99756 | 99756
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | PA | 1 | 15096 | 15096 |  | 1 | 1 | 100 |  | 15096 | 15096
1.04 | DEMOLICION Y BOTE DE OBRA DE TOMA EXISTENTE | PA | 1 | 35700 | 35700
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 270190.67 | [5 empty] | 114852 | 114852
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 16.25 | 669.1391 | 10873.51
2.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 21.13 | 478 | 10100.14
2.03 | CONSTRUCION DE CARCAMO DE BOMBEO TUBERIA H.S DE 48" X 6.5 MTS DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS SOBRE NIVEL DE PISO | UND | 1 | 179431.83 | 179431.83
2.04 | USO DE GRUA | HR | 12 | 5250 | 63000
2.05 | CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL BOMBEO | PA | 1 | 122400 | 122400
2.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MTX5MT) | ML | 20 | 4170.5135 | 83410.27
2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | UD | 1 | 15453 | 15453
2.08 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION | PA | 1 | 153000 | 153000
2.09 | SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 0 A | UD | 1 | 291120.24 | 291120.24
2.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSIONES Y C | UD | 1 | 126990 | 126990
2.11 | SUM E INSTA. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA¦ | UD | 1 | 38225 | 38225
| SUBTOTAL CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 1094003.99
3 | PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO SEGÚN DISEÑO
3.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 707.5696 | 1627.41
3.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 913 | 812.57
3.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60M X 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 13218.72 | 12689.9712
3.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 7444.2375 | 119107.8
3.05 | LOSA HA E= 0.15M 3/8 @ 0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M3 | 2.24 | 17994.7277 | 40308.19
3.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 567.0743 | 30848.84
3.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 216.6735 | 11787.04
3.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 52020 | 52020
3.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E= 0.12M 3/8@ 0.25M AD | PA | 1 | 13428.68 | 13428.68
3.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE POZO HA E= 0.20M 3/8@0.25M EN A.D. FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 3241.2431 | 4667.39
3.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 7317.64 | 7317.64
| SUBTOTAL PLATFORMA |  |  |  | 294615.5312
4 | OBRA DE TOMA
4.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 67.86 | 669.139 | 45407.77
4.02 | ADECUACION DE TERRENO PARA ENCOFRADO Y VACIADO | PA | 1 | 36720 | 36720
4.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | PA | 1 | 5202 | 5202
4.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2+10% DESP. | M3 | 62.5 | 9240 | 577500
4.05 | ACERO 1/2 @15CM AD | QQ | 116.25 | 4235 | 492318.75
4.06 | ALAMBRE DULCE NO.18 | LB | 132.53 | 105 | 13915.65
4.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | PA | 1 | 10800 | 10800
4.08 | TUBERIA DE 6" ACERO | ML | 24 | 22569.75 | 541674
4.09 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 30000 | 30000
4.1 | GAVIONES | M3 | 30 | 3212.5767 | 96377.3
4.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | PA | 1 | 54113 | 54113
4.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | PA | 1 | 51314.06 | 51314.06
4.13 | SUM E INT. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA | UD | 1 | 41225 | 41225
4.14 | SUM E INT DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA PARA LA OBRA DE TOMA | UND | 1 | 51298 | 51298
4.15 | SUM E INST. DE REJILLA | UND | 1 | 9333 | 9333
| SUBTOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 2057198.53
5 | POZOS NUEVOS A PERFORAR 2 UNIDADES
5.01 | PERFORACION POZO ACERO 12" | PL | 160 | 1122 | 179520
5.02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO | PL | 160 | 153 | 24480
5.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12" | PL | 120 | 252 | 30240
5.04 | SUMINISTRO DE ZAPARA | UD | 2 | 3306.07 | 6612.14
5.05 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8 | UD | 160 | 57400 | 9184000
5.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | UD | 2 | 5000 | 10000
5.07 | ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS | UD | 2 | 10000 | 20000
5.08 | INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | PA | 2 | 15000 | 30000
5.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UD | 2 | 1500 | 3000
| SUBTOTAL POZOS NUEVOS |  |  |  | 9487852.14
6 | TRABAJOS EN CISTERNA Y ESTACION DE BOMBEO
6.01 | LIMPIEZA DE AREAS EN GENERAL | PA | 1 | 30600 | 30600 |  | 1 | 1 | 100 |  | 30600 | 30600
6.02 | PINTURA | PA | 1 | 76500 | 76500 |  | 1 | 1 | 100 |  | 76500 | 76500
6.03 | REHABILITACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 30600 | 30600 |  | 1 | 1 | 100 |  | 30600 | 30600
| SUBTOTAL CISTERNA Y ESTACION |  |  |  | 137700 | [5 empty] | 137700 | 137700
1 | ELECTROMECANICO
1.01 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y HABILITACION COMPLETA DE POZOS | PA | 1 | 76500 | 76500
| SUBTOTAL |  |  |  | 76500
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 13418060.8412
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.,00 | PREMILINARES
1.01 | BOTE DE MATERIAL | PA | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 15000 | 15000
1.02 | PINTURA EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO | PA | 1 | 125000 | 125000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 125000 | 125000
1.03 | REPARACION MALL CICLONICA Y TRINCHERAS | ML | 280 | 1750 | 490000 |  | 1 | 280 | 100% |  | 490000 | 490000
1.04 | LIMPIEZA , REPARACION Y MANTENIMIENTO FOSAS 1 | UD | 16 | 15000 | 240000 |  | 280 | 16 | 100% |  | 240000 | 240000
1.05 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOSAS 2 | UD | 10 | 30000 | 300000 |  | 16 | 10 | 100% |  | 300000 | 300000
1.06 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 | UD | 1 | 90000 | 90000 |  | 10 | 1 | 100% |  | 90000 | 90000
1.07 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA 2 | UD | 1 | 90000 | 90000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 90000 | 90000
1.08 | REPARACION Y MANTENIMIENTO BAÑOS | UD | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 1 |  |  | 10000
1.09 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTAS | UD | 1 | 6000 | 6000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 6000 | 6000
1.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VENTANAS | UD | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 15000 | 96000
1.11 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO TECHOS | UD | 1 | 90000 | 90000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 90000 | 102000
1.12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES | UD | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30000 | 204000
1.13 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO BARANDAS Y PASAMANOS | UD | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 45000 | 45000
1.14 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PORTAL ACCESO | UD | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 20000 | 20000
1.15 | SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 1566000 | [5 empty] | 1566000 | 1566000
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 1566000 | [5 empty] | 1566000 | 1566000
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 13418060.8412 | [5 empty] | 252552 | 252552
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 14984060.8412 | [5 empty] | 1818552 | 1818552
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,490,796.77
|  | CUBICACION NO.: | 1 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | 3298159.354
|  | FECHA DE REALIZACION: | 13 de Octubre, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
|  | CONTRATISTA: | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 14984060.8412 |  |  |  | 1818552 |  | 1818552
MAS:
|  | GASTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 54556.56
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 449521.8252 |  |  |  | 54556.56
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1498406.0841 |  |  |  | 181855.2 |  | 181855.2
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 269713.0951 |  |  |  | 32733.936 |  | 32733.936
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% | 599362.4336 |  |  |  | 72742.08 |  | 72742.08
|  | TRANSPORTE |  | 3% | 449521.8252 |  |  |  | 54556.56 |  | 54556.56
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 149840.6084 |  |  |  | 18185.52 |  | 18185.52
|  | CODIA |  | 0.1% | 14984.0608 |  |  |  | 1818.552 |  | 1818.552
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 22.9% | 3431349.9326 |  |  |  | 416448.408 |  | 416448.408
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 18415410.7738 |  |  |  | 2235000.408 |  | 2235000.408
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  |  | 447000.0816 |  | 447000.0816
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [6 empty] | 1788000.3264 |  | 1788000.3264
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Cub.1 Los LLibre
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$12,094,531.73
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2418906.346
| FECHA DE REALIZACION: | OCTUBRE 30, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 008/2022
| CONTRATISTA: | QUACON, S.R.L
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO
1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 780 | 60 | 46800 |  | 780 | 780 | 100% |  | 46800
1.02 | MANEJO DEL TRNASITO | PA | 1 | 100000 | 100000 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 50000
1.03 | LIMPIEZA GENERAL Y CONTINUA | PA | 1 | 50000 | 50000 |  | 0.4 | 0.4 | 40% |  | 20000
| SUBTOTAL |  |  |  | 196800 | [5 empty] | 116800
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 861.9 | 271.2967 | 233830.61 |  | 795.6 | 795.6 | 92.31% |  | 215843.64
2.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 69.62 | 2504.6666 | 174374.89 |  | 66.3 | 66.3 | 95.23% |  | 166059.3968
2.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 142 | 413 | 58646 |  | 28.4 |  |  |  | 11729.2
2.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 752.67 | 74.7368 | 56252.11 |  | 501.228 | 501.228 | 66.59% |  | 37460.152
| SUBTOTAL MOVIEMIENTO DE TIERA |  |  |  | 523103.61 | [5 empty] | 431092.3888
3 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
3.01 | TUBERIA PVC-SDR 26 12" +5% POR CAMP | ML | 819 | 8351.69 | 6840034.11 |  | 780 | 780 | 95.24% |  | 6514318.2
| SUBTOTAL SUMINISTRO Y COLOC |  |  |  | 6840034.11 | [5 empty] | 6514318.2
4 | ASFALTO-TODO COSTO
4.01 | CORTE DE ASFALTO CON MAQUINA (E=4") AMBOS LADOS | ML | 1576 | 299.8947 | 472634.12 |  | 1576 | 1576 | 100% |  | 472634.12
4.02 | RIEGO DE ADHERENCIA | M2 | 667 | 20 | 13340
4.03 | SUMINISTRO DE HORMIGON EN CALIENTE EN PLANTA | M3 | 66.7 | 9600 | 640320
4.04 | COLOCACION CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE -TODO COSTO 4 PULG | M3 | 66.7 | 12602.3661 | 840577.82
| SUBTOTAL ASFALTO |  |  |  | 1966871.94 | [5 empty] | 472634.12
5 | CONFECCION REGISTROS 1@2 MTS CADA 100 ML
5.01 | REGISTRO FABRICADOS A MANO | UND. | 9 | 37444.1 | 336996.9 |  | 9 | 9 | 100% |  | 336996.9
| SUBTOTAL CONFECCION |  |  |  | 336996.9 | [5 empty] | 336996.9
6 | EMPALME A RED PRINCIPAL EN CARRETERA PUERTO PLATA/SOSUA
6.01 | PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A REGISTRO, ADECUACION Y REHABILITACION DE REGISTRO Y CALLE | PA | 1 | 85000 | 85000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 85000
6.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 271.2966 | 7162.23 |  | 26.4 | 26.4 | 100%
6.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | M3 | 1.7 | 2300.6647 | 3911.13 |  | 1.7 | 1.7 | 100% |  | 3911.13
6.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.21 | 413 | 912.73 |  | 2.21 | 2.21 | 100% |  | 912.73
6.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 23.47 | 74.7367 | 1754.07 |  | 23.47 | 23.47 | 100% |  | 1754.07
| SUBTOTAL |  |  |  | 98740.16 | [5 empty] | 91577.93
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 9962546.73 | [5 empty] | 7963419.5388
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
| "CORAAPPLATA" | [10 empty] | Pag 2/2
| OBRA: | AMPLIACION AGUA RESIDUALES CAMINO LOS LLIBRE, SOSUA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$12,094,531.73
| CUBICACION NO.: | 1 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 2418906.346
| FECHA DE REALIZACION: | OCTUBRE 30, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 008/2022
| CONTRATISTA: | QUACON, S.R.L
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  | 9962546.73 |  |  |  |  | 7963419.5388
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 348689.1356 |  |  |  |  | 278719.6839 |  | 278719.6839
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 996254.673 |  |  |  |  | 796341.9539 |  | 796341.9539
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 179325.8411 |  |  |  |  | 143341.5517 |  | 143341.5517
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 298876.4019 |  |  |  |  | 238902.5862 |  | 238902.5862
| TRANSPORTE |  | 2% | 199250.9346 |  |  |  |  | 159268.3908 |  | 159268.3908
| LEY 6/86 |  | 1% | 99625.4673 |  |  |  |  | 79634.1954 |  | 79634.1954
| CODIA |  | 0.1% | 9962.5467 |  |  |  |  | 7963.4195 |  | 7963.4195
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 2131985.0002 |  |  |  |  | 1704171.7813 |  | 1704171.7813
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 12094531.7302 |  |  |  |  | 9667591.3201 |  | 9667591.3201
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% | [5 empty] | 1933518.264 |  | 1933518.264
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 01 | [7 empty] | 7734073.0561 |  | 7734073.0561
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## Noviembre--
N

## CUB.2 La Catalina
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,490,796.77
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3298159.354
| FECHA DE REALIZACION: | 15 de Noviembre, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
| CONTRATISTA: | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | PRELIMINARES
1 | CASETA DE MATERIALES | UD | 1 | 119638.67 | 119638.67 |  | 1 | 1 | 100 |  | 119638.67 | 119638.67
1.02 | PREPARACION DE CAMINO DE ACCESO | PA | 1 | 99756 | 99756 | 1 |  | 1 | 100 | 99756 |  | 99756
1.03 | CONFECCION DE LETRERO Y ROTULO PARA IDENTIFICACION | PA | 1 | 15096 | 15096 | 1 |  | 1 | 100 | 15096 |  | 15096
1.04 | DEMOLICION Y BOTE DE OBRA DE TOMA EXISTENTE | PA | 1 | 35700 | 35700 |  |  |  |  | 114852 |  | 114852
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 270190.67
2 | CARCAMO DE BOMBEO
2.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 16.25 | 669.1391 | 10873.51
2.02 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 21.13 | 478 | 10100.14
2.03 | CONSTRUCION DE CARCAMO DE BOMBEO TUBERIA H.S DE 48" X 6.5 MTS DE PROFUNDIDAD BAJO NIVEL DE PISO Y 2.50 MTS SOBRE NIVEL DE PISO | UND | 1 | 179431.83 | 179431.83
2.04 | USO DE GRUA | HR | 12 | 5250 | 63000
2.05 | CONSTRUCCION DE CASETA SOPORTE DE PANEL BOMBEO | PA | 1 | 122400 | 122400
2.06 | MALLA PERIMETRAL CARCAMO (5MTX5MT) | ML | 20 | 4170.5135 | 83410.27
2.07 | SUMINISTRO Y COLOCACION MANOMETRO SUMERGIDO EN GLICERINA | UD | 1 | 15453 | 15453
2.08 | CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION | PA | 1 | 153000 | 153000
2.09 | SISTEMA DE CLORACION POR SOLUCION CON CAPACIDAD DE DOSIFICACION DE 0 A | UD | 1 | 291120.24 | 291120.24
2.1 | ELECTROBOMBA CENTRIFUGA VERTICAL NO AUTOCEBANTE, CON IMPULSIONES Y C | UD | 1 | 126990 | 126990
2.11 | SUM E INSTA. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA¦ | UD | 1 | 38225 | 38225
| SUBTOTAL CARCAMO DE BOMBEO |  |  |  | 1094003.99
3 | PLATAFORMA PARA ELEVAR CARCAMO SEGÚN DISEÑO
3.01 | EXCAVACION A MANO | M3 | 2.3 | 707.5696 | 1627.41
3.02 | RELLENO COMPACTADO | M3 | 0.89 | 913 | 812.57
3.03 | ZAPATAS MUROS 8" 0.60M X 0.25M HORMIGON 1:2:4 CON LIGADORA | M3 | 0.96 | 13218.72 | 12689.9712
3.04 | MUROS DE HORMIGON ARMADO DE 0.20M ESPESOR 3/8 @0.20M A.D Y A.C 210 KG/CM2 | M2 | 16 | 7444.2375 | 119107.8
3.05 | LOSA HA E= 0.15M 3/8 @ 0.25M AD HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2 | M3 | 2.24 | 17994.7277 | 40308.19
3.06 | EMPAÑETE PULIDO | M2 | 54.4 | 567.0743 | 30848.84
3.07 | PINTURA ACRILICA PREPARADA INT/EXT | M2 | 54.4 | 216.6735 | 11787.04
3.08 | ESCALERA METALICA | PA | 1 | 52020 | 52020
3.09 | RECUBRIMIENTO DE TUBO EN HORMIGON E= 0.12M 3/8@ 0.25M AD | PA | 1 | 13428.68 | 13428.68
3.1 | LOSA DE PLATAFORMA NIVEL DE PISO PARA PROTECCION DE TUBERIA DE POZO HA E= 0.20M 3/8@0.25M EN A.D. FROTADO 1:2:4 CON LIGADORA | M2 | 1.44 | 3241.2431 | 4667.39
3.11 | ANCLAJE 0.8X1.0X0.8 MTS PARA TUBERIA SALIDA DE PLATAFORMA (SUMINISTROS Y COLOCACION) | PA | 1 | 7317.64 | 7317.64
| SUBTOTAL PLATFORMA |  |  |  | 294615.5312
4 | OBRA DE TOMA
4.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 67.86 | 669.139 | 45407.77
4.02 | ADECUACION DE TERRENO PARA ENCOFRADO Y VACIADO | PA | 1 | 36720 | 36720
4.03 | USO DE BOMBA DE ACHIQUE | PA | 1 | 5202 | 5202
4.04 | HORMIGON INDUSTRIAL 210 KG/CM2+10% DESP. | M3 | 62.5 | 9240 | 577500
4.05 | ACERO 1/2 @15CM AD | QQ | 116.25 | 4235 | 492318.75
4.06 | ALAMBRE DULCE NO.18 | LB | 132.53 | 105 | 13915.65
4.07 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO | PA | 1 | 10800 | 10800
4.08 | TUBERIA DE 6" ACERO | ML | 24 | 22569.75 | 541674
4.09 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 30000 | 30000
4.1 | GAVIONES | M3 | 30 | 3212.5767 | 96377.3
4.11 | DESVIO DEL RIO CON ATAGUIAS | PA | 1 | 54113 | 54113
4.12 | CAMARA DE LIMPIEZA | PA | 1 | 51314.06 | 51314.06
4.13 | SUM E INT. DE VALVULA DE COMPUERTA DE 6" COMPLETA PARA LA SALIDA DE LA | UD | 1 | 41225 | 41225
4.14 | SUM E INT DE VALVULA DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA PARA LA OBRA DE TOMA | UND | 1 | 51298 | 51298
4.15 | SUM E INST. DE REJILLA | UND | 1 | 9333 | 9333
| SUBTOTAL OBRA DE TOMA |  |  |  | 2057198.53
5 | POZOS NUEVOS A PERFORAR 2 UNIDADES
5.01 | PERFORACION POZO ACERO 12" | PL | 160 | 1122 | 179520
5.02 | HINCADO DE TUBERIA 12" ACERO | PL | 160 | 153 | 24480
5.03 | RANURADO, CORTE Y SOLDADURA DE TUBERIA 12" | PL | 120 | 252 | 30240
5.04 | SUMINISTRO DE ZAPARA | UD | 2 | 3306.07 | 6612.14
5.05 | SUMINISTRO DE TUBERIA DE 12" ACERO 3/8 | UD | 160 | 57400 | 9184000
5.06 | PRUEBA DE AFORO 24 H | UD | 2 | 5000 | 10000
5.07 | ANALISIS FIS-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUAS | UD | 2 | 10000 | 20000 |  | 2 | 2 | 100 |  | 20000 | 20000
5.08 | INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | PA | 2 | 15000 | 30000 |  | 2 | 2 | 100 |  | 30000 | 30000
5.09 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UD | 2 | 1500 | 3000 |  | 2 | 2 | 100 |  | 3000 | 3000
| SUBTOTAL POZOS NUEVOS |  |  |  | 9487852.14 | [5 empty] | 53000 | 53000
6 | TRABAJOS EN CISTERNA Y ESTACION DE BOMBEO
6.01 | LIMPIEZA DE AREAS EN GENERAL | PA | 1 | 30600 | 30600 | 1 |  | 1 | 100 | 30600 |  | 30600
6.02 | PINTURA | PA | 1 | 76500 | 76500 | 1 |  | 1 | 100 | 76500 |  | 76500
6.03 | REHABILITACION DE EQUIPOS Y PIEZAS ESPECIALES | PA | 1 | 30600 | 30600 | 1 |  | 1 | 100 | 30600 |  | 30600
| SUBTOTAL CISTERNA Y ESTACION |  |  |  | 137700 |  |  |  |  | 137700 |  | 137700
1 | ELECTROMECANICO
1.01 | TRABAJOS ELECTROMECANICOS GENERAL Y HABILITACION COMPLETA DE POZOS | PA | 1 | 76500 | 76500
| SUBTOTAL |  |  |  | 76500
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 13418060.8412
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1.,00 | PREMILINARES
1.01 | BOTE DE MATERIAL | PA | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100% | 15000 |  | 15000
1.02 | PINTURA EDIFICIO PLANTA DE TRATAMIENTO | PA | 1 | 125000 | 125000 | 1 |  | 1 | 100% | 125000 |  | 125000
1.03 | REPARACION MALL CICLONICA Y TRINCHERAS | ML | 280 | 1750 | 490000 | 1 |  | 280 | 100% | 490000 |  | 490000
1.04 | LIMPIEZA , REPARACION Y MANTENIMIENTO FOSAS 1 | UD | 16 | 15000 | 240000 | 280 |  | 16 | 100% | 240000 |  | 240000
1.05 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE FOSAS 2 | UD | 10 | 30000 | 300000 | 16 |  | 10 | 100% | 300000 |  | 300000
1.06 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA 1 | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 90000
1.07 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNA 2 | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 90000
1.08 | REPARACION Y MANTENIMIENTO BAÑOS | UD | 1 | 10000 | 10000 | 1 |  | 1 |  | 10000
1.09 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTAS | UD | 1 | 6000 | 6000 | 1 |  | 1 | 100% | 6000 |  | 6000
1.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO VENTANAS | UD | 1 | 15000 | 15000 | 1 |  | 1 | 100% | 15000 |  | 96000
1.11 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO TECHOS | UD | 1 | 90000 | 90000 | 1 |  | 1 | 100% | 90000 |  | 102000
1.12 | REPARACION Y MANTENIMIENTO LUMINARIAS Y TOMACORRIENTES | UD | 1 | 30000 | 30000 | 1 |  | 1 | 100% | 30000 |  | 204000
1.13 | LIMPIEZA, REPARACION Y MANTENIMIENTO BARANDAS Y PASAMANOS | UD | 1 | 45000 | 45000 | 1 |  | 1 | 100% | 45000 |  | 45000
1.14 | REPARACION Y MANTENIMIENTO PORTAL ACCESO | UD | 1 | 20000 | 20000 | 1 |  | 1 | 100% | 20000 |  | 20000
1.15 | SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 1566000 |  |  |  |  | 1566000 |  | 1566000
2 | PERFORACION DE 3 POZOS
2.01 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 60000 | 60000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 60000 | 60000
2.02 | PERFORACION DE POZOS A ROTACION | PL | 660 | 1300 | 858000 |  | 660 | 660 | 100% |  | 858000 | 858000
2.03 | HINCADO DE TUBERIA DE 8" | PL | 660 | 153 | 100980 |  | 660 | 660 | 100% |  | 100980 | 100980
2.04 | RANURADO Y CORTES TUBERIAS | PL | 660 | 210 | 138600 |  | 660 | 660 | 100% |  | 138600 | 138600
2.05 | SUMINISTRO DE TUBERIAS PVC 8" SDR-26 | PL | 660 | 590 | 389400 |  | 660 | 660 | 100% |  | 389400 | 389400
2.06 | ANALISIS FIS-QUIIMICO Y BACTERIOLOGICO-AGUA | UND | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 10000 | 10000
2.07 | INFORME TECNICO CON SUS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES | UND | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 15000 | 15000
2.08 | SUMINISTRO DE AGUA PARA LA PERFORACION | UND | 1 | 1500 | 1500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1500 | 1500
2.09 | PREPARACION BASE DE POZOS | UND | 3 | 15000 | 45000 |  | 3 | 3 | 100% |  | 45000 | 45000
2.1 | PRUEBA DE CAUDAL DE POZO | UND | 3 | 90000 | 270000 |  | 3 | 3 | 100% |  | 270000 | 270000
| SUBTOTAL PERFORACION |  |  |  | 1888480 | [5 empty] | 1888480 | 1888480
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 3454480 |  |  |  |  | 1566000 | 1888480 | 3454480
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 13418060.8412 |  |  |  |  | 252552 | 172638.67 | 425190.67
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 12933670.1912
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 484390.65 |  |  |  |  | 1818552 | 2061118.67 | 3879670.67
LAS PARTIDAS EN ROJO NO SE RELAIZARAN
EN LOS PROXIMOS DIAS SE ESTARA REALIZANDO UN PRESUPUESTO REFORMULADO
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO LA CATALINA | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$16,490,796.77
|  | CUBICACION NO.: | 2 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | 3298159.354
|  | FECHA DE REALIZACION: | 15 de Noviembre, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 004/2022
|  | CONTRATISTA: | SUSAN DEL PILAR MORONTA DE POLANCO
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 3938870.65 |  | 1818552 |  | 2061118.67 |  | 3879670.67
| . | MAS:
|  | GASTOS INDIRECTOS | [8 empty] | 116390.1201
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 118166.1195 |  | 54556.56 |  | 61833.5601
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 393887.065 |  | 181855.2 |  | 206111.867 |  | 387967.067
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 70899.6717 |  | 32733.936 |  | 37100.1361 |  | 69834.0721
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4% | 157554.826 |  | 72742.08 |  | 82444.7468 |  | 155186.8268
|  | TRANSPORTE |  | 3% | 118166.1195 |  | 54556.56 |  | 61833.5601 |  | 116390.1201
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 39388.7065 |  | 18185.52 |  | 20611.1867 |  | 38796.7067
|  | CODIA |  | 0.1% | 3938.8707 |  | 1818.552 |  | 2061.1187 |  | 3879.6707
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 22.9% | 902001.3789 |  | 416448.408 |  | 471996.1754 |  | 888444.5834
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 4840872.0289 |  | 2235000.408 |  | 2533114.8454 |  | 4768115.2534
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 447000.0816 |  | 506622.9691 |  | 953623.0507
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 |  |  |  |  | 1788000.3264 |  | 2026491.8763 |  | 3814492.2027
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.3 Edificio
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 1/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | noviembre 14, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UND. | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | Desbroce de terreno y capa vegetal 0.20m | 4468 | M2 | 63.38 | 283159.5 | 4468 |  | 4468 | 100% | 283181.84 | 0 | 283181.84
1.02 | Charrancha y replanteo | 975 | M2 | 175.32 | 170937.39 | 849.045 | 125.955 | 975 | 100% | 148854.5694 | 22082.4306 | 170937
1.03 | Fumigación general | 975 | M2 | 108.78 | 106059.64 | 849.045 | 125.955 | 975 | 100% | 92359.1151 | 13701.3849 | 106060.5
1.04 | Verja perimetral (proteccion de obra) | 134 | ML | 1267.28 | 169815.57 | 134 |  | 134 | 100% | 169815.52 | 0 | 169815.52
| SUBTOTAL |  |  |  | 729972.1 |  |  |  |  | 694211.0445 | 35783.8155 | 729994.86
2 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
2.01 | Excavaciones de fundaciones (Corte y nivelacion de terreno) | 146.3 | M3 | 650.19 | 95122.5 | 94.112 | 52.188 | 146.3 | 100% | 61190.6813 | 33932.1157 | 95122.797
2.02 | Carga y bote de material sobrante excav. | 190.19 | M3E | 279.28 | 53116.26 | 122.3456 | 67.8444 | 190.19 | 100% | 34168.6792 | 18947.584 | 53116.2632
2.03 | Relleno de reposición en fundaciones | 355.5 | M3C | 658.8 | 234203.4 | 47.8023 | 307.6977 | 355.5 | 100% | 31492.1552 | 202711.2448 | 234203.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 382442.16 |  |  |  |  | 126851.5157 | 255590.9445 | 382442.4602
3 | HORMIGON ARMADO
3.01 | Zapata de muro de 0.30 m | 16.2 | M3 | 11367.62 | 184155.44 | 11.356 | 4.844 | 16.2 | 100% | 129090.6927 | 55064.7513 | 184155.444
| SUBTOTAL |  |  |  | 184155.44 |  |  |  |  | 129090.6927 | 55064.7513 | 184155.444
B | SOTANO
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 23.33 | M3 | 28921.24 | 674732.53 | 23.33 |  | 23.33 | 100% | 674732.5292 | 0 | 674732.5292
1.02 | Muros de 0.30 m | 36 | M3 | 17130.81 | 616709.23 | 36 |  | 36 | 100% | 616709.16 | 0 | 616709.16
1.03 | Muros de 0.20 m | 107.53 | M3 | 19346.84 | 2080317.12 | 107.53 |  | 107.53 | 100% | 2080365.7052 | 0 | 2080365.7052
1.04 | Vigas 25x45 | 32.13 | M3 | 29188.96 | 937841.28 | 32.13 |  | 32.13 | 100% | 937841.2848 | 0 | 937841.2848
1.05 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 | 2.38 |  | 2.38 | 100% | 103425.3514 | 0 | 103425.3514
1.06 | Losa de cimentacion 30 cm | 191.71 | M3 | 21597.32 | 4140465.92 | 191.71 |  | 191.71 | 100% | 4140422.2172 | 0 | 4140422.2172
1.07 | Losa aligerada de techo | 61.16 | M3 | 24931.97 | 1524838.99 | 61.16 |  | 61.16 | 100% | 1524839.2852 | 0 | 1524839.2852
| SUBTOTAL | 470.44 |  |  | 10078330.42 |  |  |  |  | 10078335.533 | 0 | 10078335.533
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 223.06 | M2 | 1479.5 | 330017.27 | 223.06 |  | 223.06 | 100% | 330017.27 | 0 | 330017.27
| SUBTOTAL |  |  |  | 330017.27 |  |  |  |  | 330017.27 | 0 | 330017.27
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 992.68 | M2 | 64.19 | 63720.13 | 595.608 | 397.072 | 992.68 | 100% | 38232.0775 | 25488.0517 | 63720.1292
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 446.12 | M2 | 461.37 | 205826.38 | 267.672 | 178.448 | 446.12 | 100% | 123495.8306 | 82330.5538 | 205826.3844
3.03 | Cantos y mochetas | 30.77 | ML | 137.17 | 4220.72 | 18.462 | 12.308 | 30.77 | 100% | 2532.4325 | 1688.2884 | 4220.7209
| SUBTOTAL |  |  |  | 273767.23 |  |  |  |  | 164260.3407 | 109506.8938 | 273767.2345
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560 |  | 16 | 16 | 50% |  | 28780 | 28780
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75 |  | 1.3 | 1.3 | 50% |  | 2273.375 | 2273.375
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 258.33 | P2 | 649 | 167656.17 |  | 129.165 | 129.165 | 50% |  | 83828.085 | 83828.085
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 18 | M2 | 6983.24 | 125698.32 |  | 9 | 9 | 50% |  | 62849.16 | 62849.16
4.05 | Paredes En Sheetrock | 279 | M2 | 1282.63 | 357853.08 |  | 139.5 | 139.5 | 50% |  | 178926.885 | 178926.885
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36 |  | 17.5 | 17.5 | 50% |  | 25224.675 | 25224.675
| SUBTOTAL |  |  |  | 763763.68 |  |  |  |  | 0 | 267000.72 | 267000.72
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 500 | M2 | 1800.51 | 900255 |  | 250 | 250 | 50% |  | 450127.5 | 450127.5
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 240 | ML | 277.51 | 66602.4 |  | 120 | 120 | 50% |  | 33301.2 | 33301.2
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05 |  | 17.5 | 17.5 | 50% |  | 34097.525 | 34097.525
| SUBTOTAL |  |  |  | 1035052.45 |  |  |  |  | 0 | 517526.225 | 517526.225
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 2 | UND | 40655.2 | 81310.4 |  | 1 | 1 | 50% |  | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 4 | UND | 25259.82 | 101039.28 |  | 2 | 2 | 50% |  | 50519.64 | 50519.64
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 4 | UND | 19857.84 | 79431.36 |  | 2 | 2 | 50% |  | 39715.68 | 39715.68
| SUBTOTAL |  |  |  | 261781.04 |  |  |  |  | 0 | 130890.52 | 130890.52
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1752.8 | M2 | 300.42 | 526576.18
| SUBTOTAL |  |  |  | 526576.18
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 | 3 |  | 3 | 50% | 32983.29 | 0 | 32983.29
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 | 4 |  | 4 | 50% | 50206.84 | 0 | 50206.84
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 | 2 |  | 2 | 100% | 5567.54 | 0 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9 |  | 1 | 1 | 50% | 5568.54 | 10709.95 | 16278.49
10.07 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | 5569.54 | 3440.88 | 9010.42
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | 5570.54 | 67500 | 73070.54
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550 |  | 5 | 5 | 50% | 5572.54 | 14775 | 20347.54
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148 |  | 0.6 | 0.6 | 50% | 5573.54 | 4074 | 9647.54
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | 5574.54 | 7053.405 | 12627.945
10.13 | Camara De Inspeccion 0.70x0.70x0.70 Caliche | 1 | UND | 6881.76 | 6881.76 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | 5575.54 | 3440.88 | 9016.42
10.14 | Trampa De Grasa 1.00x1.00x1.00 Caliche | 1 | UND | 10948.28 | 10948.28 |  | 0.5 | 0.5 | 50% | 5576.54 | 5474.14 | 11050.68
| SUBTOTAL |  |  |  | 440218.31 |  |  |  |  | 133338.99 | 116468.255 | 249807.245
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 38 | UND | 1473.68 | 55999.84 | 19 |  | 19 | 50% | 27999.92 | 0 | 27999.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71 | 6 |  | 6 | 50% | 9521.88 | 0 | 9521.88
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 | 1 |  | 1 | 50% | 2082.37 | 0 | 2082.37
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 1226.42 | 0 | 1226.42
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 | 1 |  | 1 | 50% | 1944.31 | 0 | 1944.31
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 50 | UND | 1859.58 | 92979 | 25 |  | 25 | 50% | 46489.5 | 0 | 46489.5
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06 | 7 |  | 7 | 50% | 27620.53 | 0 | 27620.53
11.08 | Salida Telefono DATA | 24 | UND | 1368.29 | 32838.96 | 12 |  | 12 | 50% | 16419.48 | 0 | 16419.48
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 8469.905 | 0 | 8469.905
| SUBTOTAL |  |  |  | 283548.58 |  |  |  |  | 141774.315 | 0 | 141774.315
C | NIVEL N1
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 14.58 | M3 | 28921.24 | 421671.68 | 14.58 |  | 14.58 | 100% | 421671.6792 | 0 | 421671.6792
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684568.52 | 35.38 |  | 35.38 | 100% | 684491.1992 | 0 | 684491.1992
1.03 | Vigas 25x45 | 23.5 | M3 | 29188.96 | 685940.56 | 16.45 | 7.05 | 23.5 | 100% |  | 205782.168
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 | 1.2 | 1.18 | 2.38 | 100% | 52147.236 | 51278.1154 | 103425.3514
1.05 | Losa aligerada de techo | 64.9 | M3 | 24931.97 | 1618084.54 | 45.43 | 19.47 | 64.9 | 100% | 1132659.3971 | 485425.4559 | 1618084.853
| SUBTOTAL |  |  |  | 3513690.65 |  |  |  |  | 2290969.5115 | 742485.7393 | 2827673.0828
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81 | 98.232 | 24.558 | 122.79 | 100% | 145334.244 | 36333.561 | 181667.805
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81 |  |  |  |  | 145334.244 | 36333.561 | 181667.805
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1316.75 | M2 | 64.19 | 84522.18 | 921.725 | 395.025 | 1316.75 | 100% | 59165.5277 | 25356.6548 | 84522.1825
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24 | 171.906 | 73.674 | 245.58 | 100% | 79312.2712 | 33990.9734 | 113303.2446
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59 | 18.9 | 8.1 | 27 | 100% | 2592.513 | 1111.077 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 201529.01 |  |  |  |  | 141070.312 | 60458.7051 | 201529.0171
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560 | [5 empty] | 0 | 0
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75 | [5 empty] | 0 | 0
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23 | [5 empty] | 0 | 0
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 144 | M2 | 6983.24 | 1005586.56 | [5 empty] | 0 | 0
4.05 | Paredes En Sheetrock | 59.19 | M2 | 1282.63 | 75918.72 | [5 empty] | 0 | 0
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 3296854.62 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 590 | M2 | 1800.51 | 1062300.9 | [5 empty] | 0 | 0
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 265 | ML | 277.51 | 73540.15 | [5 empty] | 0 | 0
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05 | [5 empty] | 0 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 1204036.1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 3 | UND | 40655.2 | 121965.6
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 217602.9
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1621.52 | M2 | 300.42 | 487137.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 487137.04
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334 |  | 1.08 | 1.08 | 20% |  | 7066.7964 | 7066.7964
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 |  | 1.2 | 1.2 | 20% |  | 13193.316 | 13193.316
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 |  | 1.6 | 1.6 | 20% |  | 20082.736 | 20082.736
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 |  | 0.4 | 0.4 | 20% |  | 1113.508 | 1113.508
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9 |  | 0.4 | 0.4 | 20% |  | 4283.98 | 4283.98
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 |  | 0.2 | 0.2 | 20% |  | 447.89 | 447.89
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000 |  | 0.2 | 0.2 | 20% |  | 27000 | 27000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550 |  | 2 | 2 | 20% |  | 5910 | 5910
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148 |  | 0.24 | 0.24 | 20% |  | 1629.6 | 1629.6
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81 |  | 0.2 | 0.2 | 20% |  | 2821.362 | 2821.362
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 |  | 0.2 | 0.2 | 20% |  | 447.89 | 447.89
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41 |  |  |  |  | 0 | 83997.0784 | 83997.0784
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684 |  | 10 | 10 | 20% |  | 14736.8 | 14736.8
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71 |  | 2.4 | 2.4 | 20% |  | 3808.752 | 3808.752
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 |  | 0.4 | 0.4 | 20% |  | 832.948 | 832.948
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 |  | 0.2 | 0.2 | 20% |  | 490.568 | 490.568
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 |  | 0.4 | 0.4 | 20% |  | 777.724 | 777.724
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 46 | UND | 1859.58 | 85540.68 |  | 9.2 | 9.2 | 20% |  | 17108.136 | 17108.136
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 14 | UND | 3945.79 | 55241.06 |  | 2.8 | 2.8 | 20% |  | 11048.212 | 11048.212
11.08 | Salida Telefono DATA | 36 | UND | 1368.29 | 49258.44 |  | 7.2 | 7.2 | 20% |  | 9851.688 | 9851.688
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 |  | 0.2 | 0.2 | 20% |  | 3387.962 | 3387.962
| SUBTOTAL |  |  |  | 310213.9 |  |  |  |  | 0 | 62042.79 | 62042.79
D | NIVEL N2
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 12.96 | M3 | 28921.24 | 374819.27 | 10.368 | 2.592 | 12.96 | 100% | 299855.4163 | 74963.8541 | 374819.2704
1.02 | Muros de 0.20 m | 35.38 | M3 | 19346.84 | 684491.13 | 28.304 | 7.076 | 35.38 | 100% | 547592.9594 | 136898.2398 | 684491.1992
1.03 | Vigas 25x45 | 19.13 | M3 | 29188.96 | 558238.86 | 15.304 | 3.826 | 19.13 | 100% | 446707.8438 | 111676.961 | 558384.8048
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 | 1.904 | 0.476 | 2.38 | 100% | 82740.2811 | 20685.0703 | 103425.3514
1.05 | Losa aligerada de techo | 55.44 | M3 | 24931.97 | 1382228.15 | 44.352 | 11.088 | 55.44 | 100% | 1105782.7334 | 276445.6834 | 1382228.4168
| SUBTOTAL | 125.29 |  |  | 3103202.76 |  |  |  |  | 2482679.2341 | 620669.8085 | 3103349.0426
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81 |  | 61.395 | 61.395 | 50% |  | 90833.9025 | 90833.9025
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81 |  |  |  |  | 0 | 90833.9025 | 90833.9025
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1102.1 | M2 | 64.19 | 70743.8 |  | 551.05 | 551.05 | 50% |  | 35371.8995 | 35371.8995
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24 |  | 122.79 | 122.79 | 50% |  | 56651.6223 | 56651.6223
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59 |  | 13.5 | 13.5 | 50% |  | 1851.795 | 1851.795
| SUBTOTAL |  |  |  | 187750.63 |  |  |  |  | 0 | 93875.3168 | 93875.3168
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560 |  | 16 | 16 | 50% |  | 28780 | 28780
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75 |  | 1.3 | 1.3 | 50% |  | 2273.375 | 2273.375
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 3240.05 | P2 | 649 | 2102793.23 |  | 1620.025 | 1620.025 | 50% |  | 1051396.225 | 1051396.225
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 167.19 | M2 | 6983.24 | 1167527.9 |  | 83.595 | 83.595 | 50% |  | 583763.9478 | 583763.9478
4.05 | Paredes En Sheetrock | 18 | M2 | 1282.63 | 23087.3 |  | 9 | 9 | 50% |  | 11543.67 | 11543.67
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36 |  | 17.5 | 17.5 | 50% |  | 25224.675 | 25224.675
| SUBTOTAL |  |  |  | 3405964.54 |  |  |  |  | 0 | 1702981.8928 | 1702981.8928
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 504 | M2 | 1800.51 | 907457.04 |  | 252 | 252 | 50% |  | 453728.52 | 453728.52
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 235 | ML | 277.51 | 65214.85 |  | 117.5 | 117.5 | 50% |  | 32607.425 | 32607.425
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05 |  | 17.5 | 17.5 | 50% |  | 34097.525 | 34097.525
| SUBTOTAL |  |  |  | 1040866.94 |  |  |  |  | 0 | 520433.47 | 520433.47
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 1 | UND | 19857.84 | 19857.84
| SUBTOTAL |  |  |  | 136292.5
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 14.96 | ML | 2764.21 | 41352.58
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 48554.62
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1383.68 | M2 | 300.42 | 415685.15
| SUBTOTAL |  |  |  | 415685.15
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334 |  | 2.7 | 2.7 | 50% |  | 17666.991 | 17666.991
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58 |  | 3 | 3 | 50% |  | 32983.29 | 32983.29
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68 |  | 4 | 4 | 50% |  | 50206.84 | 50206.84
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54 |  | 1 | 1 | 50% |  | 2783.77 | 2783.77
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9 |  | 1 | 1 | 50% |  | 10709.95 | 10709.95
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 1119.725 | 1119.725
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 67500 | 67500
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550 |  | 5 | 5 | 50% |  | 14775 | 14775
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148 |  | 0.6 | 0.6 | 50% |  | 4074 | 4074
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 7053.405 | 7053.405
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 1119.725 | 1119.725
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41 |  |  |  |  | 0 | 209992.696 | 209992.696
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 50 | UND | 1473.68 | 73684 |  | 25 | 25 | 50% |  | 36842 | 36842
11.02 | Interruptor Sencillo | 12 | UND | 1586.98 | 19043.71 |  | 6 | 6 | 50% |  | 9521.88 | 9521.88
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74 |  | 1 | 1 | 50% |  | 2082.37 | 2082.37
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 1226.42 | 1226.42
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62 |  | 1 | 1 | 50% |  | 1944.31 | 1944.31
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 60 | UND | 1859.58 | 111574.8 |  | 30 | 30 | 50% |  | 55787.4 | 55787.4
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 15 | UND | 3945.79 | 59186.85 |  | 7.5 | 7.5 | 50% |  | 29593.425 | 29593.425
11.08 | Salida Telefono DATA | 44 | UND | 1368.29 | 60204.76 |  | 22 | 22 | 50% |  | 30102.38 | 30102.38
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 8469.905 | 8469.905
| SUBTOTAL |  |  |  | 351140.13 |  |  |  |  | 0 | 175570.09 | 175570.09
E | NIVEL N3
1 | HORMIGON ARMADO
1.01 | Columnas 45x45 | 10.53 | M3 | 28921.24 | 304540.66 |  | 7.8975 | 7.8975 | 75% |  | 228405.4929 | 228405.4929
1.02 | Muros de 0.20 m | 56.47 | M3 | 19346.84 | 1092515.94 |  | 42.3525 | 42.3525 | 75% |  | 819387.0411 | 819387.0411
1.03 | Vigas 25x45 | 21.25 | M3 | 29188.96 | 620265.4 |  | 15.9375 | 15.9375 | 75% |  | 465199.05 | 465199.05
1.04 | Rampa de Escalera | 2.38 | M3 | 43456.03 | 103425.35 |  | 1.785 | 1.785 | 75% |  | 77569.0135 | 77569.0135
1.05 | Losa aligerada de techo | 50.38 | M3 | 24931.97 | 1256072.41 |  | 37.785 | 37.785 | 75% |  | 942054.4865 | 942054.4865
| SUBTOTAL |  |  |  | 3376819.76 |  |  |  |  | 0 | 2532615.084 | 2532615.084
2 | MAMPOSTERIA
2.01 | Muros de 6" con bastones 3/8"@0.60m | 122.79 | M2 | 1479.5 | 181667.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 181667.81
3 | TERMINACIONES DE SUPERFICIE
3.01 | Fraguache en elementos H.A. | 1173.95 | M2 | 64.19 | 75355.85
3.02 | Empañete de mezcla maestreado en paredes interiores | 245.58 | M2 | 461.37 | 113303.24
3.03 | Cantos y mochetas | 27 | ML | 137.17 | 3703.59
| SUBTOTAL |  |  |  | 192362.68
4 | REVESTIMIENTOS
4.01 | Ceramica en paredes baños | 32 | M2 | 1798.75 | 57560
4.02 | Ceramica en paredes cocinas | 2.6 | M2 | 1748.75 | 4546.75
4.03 | Cristal templado en paredes exterior | 891.14 | P2 | 649 | 578351.94
4.04 | Cristal templado en paredes de division interior | 197.91 | M2 | 6983.24 | 1382053.03
4.05 | Paredes En Sheetrock | 8 | M2 | 1282.63 | 10261.02
4.06 | Plafon techos de baños | 35 | M2 | 1441.41 | 50449.36
| SUBTOTAL |  |  |  | 2083222.1
5 | PISOS
5.01 | Piso en Ceramica Europea Economica | 458 | M2 | 1800.51 | 824633.58
5.02 | Zocalos en Ceramica Europea Economica | 110.78 | ML | 277.51 | 30742.56
5.03 | Piso cerámica en baño | 35 | M2 | 1948.43 | 68195.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 923571.19
6 | PUERTAS
6.01 | Puerta entrada doble hoja 2.1 mt flotante de cristal | 1 | UND | 40655.2 | 40655.2
6.02 | Puertas interiores 1 mt | 3 | UND | 25259.82 | 75779.46
6.03 | Puertas flotantes en Cristal templado | 5 | UND | 19857.84 | 99289.2
| SUBTOTAL |  |  |  | 215723.86
7 | VENTANAS
7.01 | Ventana proyectada aluminio y vidrio Perfiles P40 | 10.34 | P2 | 882.05 | 9120.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 9120.4
8 | ESCALERA
8.01 | Escalon granito gris | 17 | ML | 2764.21 | 46991.57
8.02 | Descansos en Ceramica Europea Economica | 4 | M2 | 1800.51 | 7202.04
| SUBTOTAL |  |  |  | 54193.61
9 | PINTURA
9.01 | Pintura Acrilica interior en parede y techos | 1585.32 | M2 | 300.42 | 476261.83
| SUBTOTAL |  |  |  | 476261.83
10 | INSTALACIONES SANITARIAS
10.01 | Baños
10.02 | Tope en malmolite | 5.4 | M2 | 6543.33 | 35334
10.03 | Inodoro + Salidas | 6 | UND | 10994.43 | 65966.58
10.04 | Lavamanos + Salidas | 8 | UND | 12551.71 | 100413.68
10.05 | Desague De Piso 2" Parrilla | 2 | UND | 2783.77 | 5567.54
10.06 | Orinal Pequeño + Salidas Ap Y An | 2 | UND | 10709.95 | 21419.9
10.07 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
10.08 | Miscelanios, espejos y diviciones | 1 | PA | 135000 | 135000
10.09 | Cocina
10.1 | Gabinetes de piso y pared MDF | 10 | PL | 2955 | 29550
10.11 | Tope en malmolite | 1.2 | M2 | 6790 | 8148
10.12 | Fregadero Acero Inox. Sencillo + Salidas | 1 | UND | 14106.81 | 14106.81
10.13 | Bajante y ventilación | 1 | UND | 2239.45 | 2239.45
| SUBTOTAL |  |  |  | 419985.41
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
11.01 | Luz Cenital | 44 | UND | 1473.68 | 64841.92
11.02 | Interruptor Sencillo | 10 | UND | 1586.98 | 15869.76
11.03 | Interruptor Doble | 2 | UND | 2082.37 | 4164.74
11.04 | Interruptor Triple | 1 | UND | 2452.84 | 2452.84
11.05 | Interruptor Tres Vias | 2 | UND | 1944.31 | 3888.62
11.06 | Tomacorriente Doble 110v | 30 | UND | 1859.58 | 55787.4
11.07 | Tomacorriente Sencillo 220v | 12 | UND | 3945.79 | 47349.48
11.08 | Salida Telefono DATA | 16 | UND | 1368.29 | 21892.64
11.09 | Panel Distribucion 24 Espacios | 1 | UND | 16939.81 | 16939.81
| SUBTOTAL |  |  |  | 233187.21
F | EXTERIORES, TERMINACIONES DE TECHO Y MISCELANEOS
1 | TERMINACIONES DE TECHO
1.01 | Fino de techo plano | 841.25 | M2 | 664.74 | 559212.53
1.02 | Zabaletas de techo | 142.95 | ML | 156.72 | 22403.12
1.03 | Impermeabilizante | 841.25 | M2 | 599.63 | 504435.79
| SUBTOTAL |  |  |  | 1086051.44
2 | PINTURA EXTERIOR
2.01 | Pintura Acrilica exterior | 1658.4 | M2 | 300.42 | 498216.53
| SUBTOTAL |  |  |  | 498216.53
3 | SUBIDA DE MATERIALES
3.01 | Subida de materiales a Nivel 1 | 1 | PA | 150000 | 150000 | 1 |  | 1 | 100% | 150000 | 0 | 150000
3.02 | Subida de materiales a Nivel 2 | 1 | PA | 150000 | 150000 |  | 1 | 1 | 100% | 0 | 150000 | 150000
3.03 | Subida de materiales a Nivel 3 | 1 | PA | 150000 | 150000
| SUBTOTAL |  |  |  | 450000 |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 300000
4 | MISCELANEOS
4.01 | Ascensoror | 2 | UND | 1852500 | 3705000
4.02 | Barandas en acero | 1 | PA | 221000 | 221000
4.03 | Fachada exterior (logo, cubre Sol y elementos no estructurales) | 1 | PA | 500000 | 500000
| SUBTOTAL MISCELANEO |  |  |  | 4426000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 49164307.06 |  |  |  |  | 17007933.0032 | 8685003.7195 | 25487154.5547
ADICIONALES POR AUMENTO DE VOLUMEN/PARTIDA NUEVA
| PARTIDAS |  |  |  |  | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
CODIGO | DESCRIPCION | UND | PRESUPUESTO | P.U. RD$ | TOTAL
SOTANO
1 | Hormigon armado
1.01 | Losa de cimentacion 30 cm | 101.3088 | M3 | 21597.32 | 2187997.4926 | 101.3088 |  | 101.3088 | 100% | 2187997.4926 | 0 | 2187997.4926
1.02 | hormigon de limpieza | 55.1879 | M3 | 5305.65 | 292807.8143 | 55.1879 |  | 55.1879 | 100% | 292807.8143 | 0 | 292807.8143
| SUBTOTAL |  |  |  | 2187997.4926 |  |  |  |  | 2480805.3068 | 0 | 2480805.3068
2 | Preliminares
2.01 | letrero de obra 4x8 pies | 1 | und | 20000 | 20000 | 1 |  | 1 | 100% | 20000 | 0 | 20000
2.02 | caseta de materiales | 1 | und | 88387.44 | 88387.44 | 1 |  | 1 | 100% | 88387.44 | 0 | 88387.44
2.03 | Baños provisionales | 1 | und | 152290.27 | 152290.27 | 1 |  | 1 | 100% | 152290.27 | 0 | 152290.27
2.04 | carga y bote material de desbroce | 1596.32 | M3 | 351.21 | 560643.5472 | 1596.32 |  | 1596.32 | 100% | 560643.5472 | 0 | 560643.5472
| SUBTOTAL |  |  |  | 260677.71 |  |  |  |  | 821321.2572 | 0 | 821321.2572
3 | Movimiento de tierra
3.01 | Excavacion (corte y nivelacion terreno) con equipo | 4182.2951 | M3 | 201.46 | 842565.1698 | 4182.2951 |  | 4182.2951 | 100% | 842565.1698 | 0 | 842565.1698
3.02 | Carga y bote material sobrante excavacion con equipo | 6598.6636 | M3 | 351.21 | 2317516.6512 | 6598.6636 |  | 6598.6636 | 100% | 2317516.6512 | 0 | 2317516.6512
3.03 | Suministro y colocacion de relleno | 1373.4343 | M3 | 1480.1 | 2032820.0726 | 1373.4343 |  | 1373.4343 | 100% | 2032820.0726 | 0 | 2032820.0726
| SUBTOTAL |  |  |  | 5192901.8937 |  |  |  |  | 5192901.8937 | 0 | 5192901.8937
4 | Fosa ascensor ejecutivo
4.01 | Platea fosa | 8.4 | M3 | 21597.32 | 181417.488 | 8.4 |  | 8.4 | 100% | 181417.488 | 0 | 181417.488
4.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 3.39 | M3 | 17130.81 | 58073.4459 | 3.39 |  | 3.39 | 100% | 58073.4459 | 0 | 58073.4459
| SUBTOTAL |  |  |  | 239490.9339 |  |  |  |  | 239490.9339 | 0 | 239490.9339
5 | Fosa ascensor Panoramico
5.01 | Platea fosa | 9.87 | M3 | 21597.32 | 213165.5484 | 9.87 |  | 9.87 | 100% | 213165.5484 | 0 | 213165.5484
5.02 | Muro de hormigon de 30 cm | 0.915 | M3 | 17130.81 | 15674.6912 | 0.915 |  | 0.915 | 100% | 15674.6912 | 0 | 15674.6912
5.03 | Muro de hormigon de 25 cm | 2.225 | M3 | 30028.76 | 66813.991 | 2.225 |  | 2.225 | 100% | 66813.991 | 0 | 66813.991
| SUBTOTAL |  |  |  | 295654.2306 |  |  |  |  | 295654.2306 | 0 | 295654.2306
6 | Diseño de planos, estudios generales y control de calidad
6.01 | Rediseño y modificaciones de planos | 1 | und | 3150000 | 3150000 | 1 |  | 1 | 100% | 3150000 | 0 | 3150000
6.02 | Estudio de suelo | 1 | und | 75000 | 75000 | 1 |  | 1 | 100% | 75000 | 0 | 75000
6.03 | Control de calidad proyecto( Incluye proctor, analisis del hormigon ) | 1 | und | 750000 | 750000 | 0.15 | 0.4 | 0.55 | 55% | 112500 | 225000 | 337500
| SUBTOTAL |  |  |  | 3975000 |  |  |  |  | 3337500 | 225000 | 3562500
| SUBTOTAL GENERAL DE ADICIONALES 1 | [8 empty] | 12367673.6222 | 225000 | 12592673.6222
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pag 2/2
| OBRAS: | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO GENERAL DE OPERACIÓN DE CORAAPPLATA, SAN FELIPE DE PUERTO PLATA. PROVINCIA DE PUERTO PLATA” | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$ 61,897.862.59
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 12379572.51
| FECHA DE REALIZACION: | noviembre 14, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 001/2022
| CONTRATISTA: | MARIO JOSE HURTADO IMBERT
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
|  |  |  | 49164307.06 |  |  | 30036183.7 |  | 8910003.7195 |  | 38946187.4195
SUB-TOTAL GENERAL
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3% | 1474929.2118 |  |  | 901085.511 |  | 267300.1116 |  | 1168385.6226
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 4916430.706 |  |  | 3003618.37 |  | 891000.372 |  | 3894618.742
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 884957.5271 |  |  | 540651.3066 |  | 160380.067 |  | 701031.3736
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 1474929.2118 |  |  | 901085.511 |  | 267300.1116 |  | 1168385.6226
| TRANSPORTE |  | 2% | 983286.1412 |  |  | 600723.674 |  | 178200.0744 |  | 778923.7484
| LEY 6/86 |  | 1% | 491643.0706 |  |  | 300361.837 |  | 89100.0372 |  | 389461.8742
| CODIA |  | 0.1% | 49164.3071 |  |  | 30036.1837 |  | 8910.0037 |  | 38946.1874
| IMPREVISTOS |  | 5% | 2458215.353
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 12733555.5285 |  |  | 6277562.3933 |  | 1862190.7774 |  | 8139753.1707
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 61897862.5885 |  |  | 36313746.0933 |  | 10772194.4969 |  | 47085940.5902
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 7262749.2187 |  | 2154438.8994 |  | 9417188.118
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [7 empty] | 8617755.5975
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.2 Maria la O
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$29,891,922.14
| CUBICACION NO.: | 2 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: | NOVIEMBRE 30, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
| CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE IMPULSION
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1300 | 79.9565 | 103943.45 | 380 |  | 380 | 29.23% | 30383.47 |  | 30383.47
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE : | [8 empty] | 30383.47 |  | 30383.47
2.01 | TUBERIA PVC-SDR21 8" +5% POR CAMP | ML | 546 | 2635.9873 | 1439249.08
2.02 | TUBERIA PVC-SDR21 12" +5% POR CAMP | ML | 451.5 | 5766.771 | 2603697.11 | 380 |  | 380 | 84.16% | 2191372.9829 |  | 2191372.9829
2.03 | TUBERIA PVC-SDR26 12" +5% POR CAMP | ML | 367.5 | 4996.6041 | 1836252.01
| SUBTOTAL |  |  |  | 5983141.65 |  |  |  |  | 2191372.9829 |  | 2191372.9829
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1329.9 | 258.1568 | 343322.74 | 395.2 |  | 395.2 | 29.72% | 102023.5708 |  | 102023.5708
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 105.3 | 1285.8324 | 135398.15 | 30.4 |  | 30.4 | 28.87% | 39089.3045 |  | 39089.3045
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 216.49 | 200.6061 | 43429.21 | 98.8 |  | 98.8 | 45.64% | 19819.8806 |  | 19819.8806
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1163.37 | 132.3733 | 153999.07 | 364.8 |  | 364.8 | 31.36% | 48289.7623 |  | 48289.7623
| SUBTOTAL |  |  |  | 676149.17 |  |  |  |  | 209222.5182 |  | 209222.5182
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 8" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 6 | 3290.49 | 19742.94
4.02 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1.0X0.75X0.6) H.S | UND. | 8 | 3729.2225 | 29833.78
| SUBTOTAL |  |  |  | 49576.72
B | LINEA DE DISTRIBUCION
1 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 1470 | 79.9565 | 117536.06 |  | 1256 | 1256 | 85.44% |  | 100425.3683
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE: | [9 empty] | 100425.3683 | 100425.3683
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 756 | 5766.771 | 4359678.89 | 700 | 56 | 756 | 100% | 4036739.713 | 322939.177 | 4359678.89
2.02 | TUBERIA PVC-SDR 26+5% POR CAMP | ML | 787.5 | 4996.6041 | 3934825.743
| SUBTOTAL |  |  |  | 8412040.693 |  |  |  |  | 4036739.713 | 322939.177 | 4359678.89
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1624.35 | 258.1568 | 419337.02 | 530 | 578.24 | 1108.24 | 68.23% | 136823.1112 | 149276.5958 | 286099.707
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 66.94 | 1285.7843 | 86070.4 | 56 | 10.94 | 66.94 | 100% | 72003.9199 | 14066.4801 | 86070.4
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 188.25 | 200.6076 | 37764.38 | 56 | 72 | 128 | 67.99% | 11234.0254 | 14443.7469 | 25677.7723
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1479.54 | 132.3734 | 195851.77 | 672 | 788.74 | 1460.74 | 98.73% | 88954.9383 | 104408.2114 | 193363.1497
| SUBTOTAL |  |  |  | 739023.57 |  |  |  |  | 309015.9948 | 282195.0342 | 591211.029
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA (1.0X0.85X0.6) H.S. | UND. | 12 | 3729.2217 | 44750.66
| SUBTOTAL |  |  |  | 44750.66
C | TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 M3
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | PA | 1 | 22345.8 | 22345.8
1.02 | CASETA PARA MATERIALES | UND. | 1 | 40325 | 40325
| SUBTOTAL |  |  |  | 62670.8
2 | MOVIMIENTO DE TIERRA
2.01 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 205.76 | 258.1508 | 53117.11
2.02 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 15.89 | 990.1743 | 15733.8699
2.03 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 227.83 | 200.6073 | 45704.37
| SUBTOTAL |  |  |  | 114555.35
3 | HORMIGON ARMADO 280 KG/CM2 EN:
3.01 | ZAPATA DE MURO (0.40X1.25M) M -2.79 QQ/M3 | M3 | 16.87 | 15852.1399 | 267425.6
3.02 | LOSA DE FONDO 0.20 M -1.33 QQ/M3 | M3 | 21.02 | 10953.4872 | 230242.3
3.03 | ZAPATA DE COLUMNA CENTRAL C1 (0.40X0.40) M-2.42 QQ/M3 | M3 | 1.39 | 14800.0647 | 20572.09
3.04 | ZABALETA EN HORMIGON SIMPLE FC=180 KG/CM2 | M3 | 1.46 | 16502.1507 | 24093.14
3.05 | MURO H.A 0.30M-2.55 QQ/M3 | M3 | 43.74 | 29412.1715 | 1286488.38
3.06 | COLUMNA C1 (0.40X0.40) M -5.19 QQ/M3 | M3 | 1.66 | 35771.4217 | 59380.56
3.07 | COLUMNA C2 (0.40X0.40) M -4.37 QQ/M3 | M3 | 3.32 | 33087.2861 | 109849.79
3.08 | VIGA (0.25X0.50) M- 5.07 QQ/M3 | M3 | 2.68 | 31757.4813 | 85110.05
3.09 | LOSA DE TECHO 0.15M -0.93 QQ/M3 | M3 | 19.48 | 16471.9759 | 320874.0905
3.1 | MURO DE TAPA 0.15 M EN H.S FC=180 KG/CM2 | M3 | 0.06 | 27673 | 1660.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 2405696.3805
4 | TERMINACION DE SUPERFICIE
4.01 | PAÑETE INTERIOR PULIDO | M2 | 319.64 | 416.0506 | 132986.4099
4.02 | PAÑETE EXTERIOR | M2 | 292.58 | 682.5863 | 199711.1099
4.03 | FINO DE TECHO | M2 | 129.88 | 634.1365 | 82361.65
4.04 | FINO DE FONDO PULIDO | M2 | 129.88 | 634.1365 | 82361.65
4.05 | CANTOS | M2 | 184.24 | 188.1026 | 34656.0201
4.06 | PINTURA ACRILICA (INCLUYE BASE BLANCA) | M2 | 258.42 | 326.2931 | 84320.6601
| SUBTOTAL |  |  |  | 616397.5001
5 | INSTALACION ENTRADA, SALIDA, REBOSE, DESAGUE Y BY-PASS ( CON PROTECCION ANTICORROSIVA)
5.01 | CODO 12" X 90 " ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 19513.73 | 19513.73
5.02 | CODO 8" X 90" ACERO SCH-40 | UND. | 1 | 10198.63 | 10198.63
5.03 | TEE 12" X 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 16760.8667 | 50282.6001
5.04 | TEE 12" X 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 13738.46 | 13738.46
5.05 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 12" ACERO SCH-30 | UND. | 3 | 2756.05 | 8268.15
5.06 | JUNTA MECANICA TIPO DRESSER DIA 8" ACERO SCH-30 | UND. | 1 | 1826.45 | 1826.45
5.07 | VALVULAS DE COMPUERTA DE 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
5.08 | TUBERIA DE 12" ACERO SCH-30 | M | 24.03 | 9818.8456 | 235946.86
5.09 | TUBERIA DE 12"CON JUNTA DE GOMA | M | 19.88 | 4996.6041 | 99332.4899
5.1 | TUBERIA DE 8 " ACERO SCH-40 PARA DESAGUE | UND. | 4.68 | 5200.7073 | 24339.31
5.11 | ANLCAJE H.S. PARA PIEZAS ESPECIALES ( SEGÚN DISEÑO) | UND. | 3 | 3729.2233 | 11187.67
5.12 | NIPLES ACERO 12" X 3" SCH-30 | UND. | 4 | 5573.75 | 22295
5.13 | NIPLES ACERO 8" X 3" SCH-30 | UND. | 1 | 2354.53 | 2354.53
5.14 | MANO DE OBRA PLOMERO Y SOLDADOR (INCLUYE NIPLES) | UND. | 1 | 245000 | 245000
5.15 | REGISTRO MURO BLOCK 6" (1.20X1.20X1.50) M (SEGÚN DISEÑO) | UND. | 1 | 17899.49 | 17899.49
5.16 | REGISTRO MURO BLOCK 8" (3.0X2.20X1.50) M | UND. | 1 | 56666.58 | 56666.58
5.17 | TAPA DE ALUMINIO (0.8X0.8) M PARA REGISTRO | UND. | 1 | 4413.18 | 4413.18
5.18 | TAPA DE ALUMINIO (0.6X0.6) M PARA REGISTRO | UND. | 2 | 2829.275 | 5658.55
5.19 | ESCALERA INTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 4.00 M | UND. | 1 | 8764.35 | 8764.35
5.2 | ESCALERA EXTERIOR HIERRO GALVANIZADO DE 3/4" H= 2.50 M | UND. | 1 | 5374.8 | 5374.8
| SUBTOTAL |  |  |  | 884985.78
5.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA PARA TUBERIA
5.11 | EXCAVACION MATERIAL COMPACTADO CON EQUIPO | M3 | 56.84 | 258.1568 | 14673.63
5.12 | SUMINISTRO Y COLOCACION ASIENTO DE ARENA E= 0.10M | M3 | 1.79 | 1285.83 | 2301.6357
5.13 | RELLENO COMPACTADO CON CALICHE CON COMPACTADOR MECANICO EN CAPAS DE 0.30M | M3 | 49.11 | 132.3732 | 6500.85
5.14 | BOTE DE MATERIAL SOBRANTE (INCLUYE CARGUIO Y ESPARCIMIENTO EN BOTADERO) (D= 5KM) | M3 | 9.28 | 200.6067 | 1861.63
| SUBTOTAL |  |  |  | 25337.7457
D | INTERCONCEXION A LINEA DE 20"
1 | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1.01 | PICADO DE CALLE CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE REDUCTORA 20" A 12" EN HN, ADECUACION Y REHABILITACION DE CALLE | PA | 1 | 321812.17 | 321812.17
1.02 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 258.1568 | 6815.34
1.03 | ASIENTO DE GRAVA DE 10 CM | M3 | 1.7 | 1285.8353 | 2185.92
1.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 2.21 | 200.6063 | 443.34
1.05 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 23.47 | 132.3451 | 3106.14
| SUBTOTAL |  |  |  | 334362.91
E | PIEZAS ESPECIALES ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND. | 16 | 3343.4156 | 53494.6501
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND. | 8 | 4326.1075 | 34608.86
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND. | 20 | 6435.8085 | 128716.17
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND. | 12 | 9589.5892 | 115075.07
5 | VALVULAS DE AIRE DE 2"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 57772.2925 | 231089.17
6 | VALVULAS DE AIRE DE 1"250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE Y VALVULA DE BOLA | UND. | 4 | 31752.3675 | 127009.47
7 | VALVULA MARIPOSA 20" TIPO MARIPOSA, VASTAGO FIJO CON CUADRANTE INCLUYE: NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA, TORNILLOS Y JUNTAS DRESSER CRIOLLAS. | UND. | 1 | 389670.47 | 389670.47
8 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND. | 48 | 1826.4456 | 87669.3902
9 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND. | 64 | 2756.0495 | 176387.1699
| SUBTOTAL |  |  |  | 1343720.4203
F | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23
G | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 300 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE DE PANEL A MOTOR DE 120 PIES, CONTROL DE FASE, 100 PIES DE COLUMNAS DE DIAMETRO EN FUNCION DE LA BOMBA | UND. | 1 | 491973.76 | 491973.76
2 | CHEQUE HORIZONTAL 8" PLATILLADO COMPLETO (PN 10, ASIENTO EN BRONCE, NIPLES PLATILLADOS, JUNTAS DE GOMA Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 45733.62 | 45733.62
3 | VALVULAS COMPUERTA 8" COMPLETA ( PN 10, VASTAGO FIJO, JUNTAS DRESSER CRIOLLA, 2 NIPLES PLATILLADOS DE 8", JUNTAS DE GOMAS Y SUS TORNILLOS) | UND. | 1 | 41924.95 | 41924.95
4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANIFOLD DE 8". INCLUIR MANOMETRO DE 0-200 PSI. | UND. | 1 | 15710.07 | 15710.07
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A. 210 KG/CM2 (0.5X1.8X0.20) 3/8 A 20 AD (INCLUIR ZAPATA 1.2X1.2X0.25) | UND. | 1 | 7767.63 | 7767.63
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND. | 1 | 2005.2 | 2005.2
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4MX4M EN MALLA CICLONICA 6 PIES | ML | 16 | 3780 | 60480
| SUBTOTAL |  |  |  | 665595.23
H | INSTALACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | PA | 1 | 1200000 | 1200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 1200000
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 24223599.7906 |  |  |  |  | 6776734.6789 | 705559.5795 | 7482294.2584
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN/CAMBIO DE PARTIDA
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.02 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 556 | 5766.77 | 3206324.12 |  | 556 | 556 | 100% |  | 3206324.12 | 3206324.12
1.03 | ASIENTO DE ARENA DE 10CM | M3 | 33.54 | 2566.2016 | 86070.4 |  | 33.54 | 33.54 | 100% |  | 86070.4 | 86070.4
| SUBTOTAL |  |  |  | 3292394.52
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 24223599.7906 |  |  |  |  | 6776734.6789 | 705559.5795 | 7482294.2584
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 3292394.52 | [5 empty] | 3292394.52 | 3292394.52
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 7210326.833
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 17013272.9576
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 17013272.9576 | [5 empty] | 3997954.0995 | 3997954.0995
NOTA
LAS PARTIDAS MARCADAS EN ROJO NO SE SERAN EJECUTADAS
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 02/02
|  | OBRAS: | ACUEDUCTO MARIA LA O | [7 empty] | MONTO CONTRATADO: | RD$29,891,922.14
|  | CUBICACION NO.: | 2 | [7 empty] | MONTO AVANCE: | RD$5,978,384.428
| FECHA DE REALIZACION: |  | NOVIEMBRE 30, 2023 | [7 empty] | NO. CONTRATO: | 005/2022
|  | CONTRATISTA: | ESPIRAL S.R.L
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 20305667.4776 |  | 6776734.6789 |  | 3997954.0995 |  | 10774688.7784
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
|  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 3.5% | 710698.3617 |  | 237185.7138 |  | 139928.3935 |  | 377114.1072
|  | HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 2030566.7478 |  | 677673.4679 |  | 399795.41 |  | 1077468.8778
|  | ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 365502.0146 |  | 121981.2242 |  | 71963.1738 |  | 193944.398
|  | SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 3% | 609170.0243 |  | 203302.0404 |  | 119938.623 |  | 323240.6634
|  | TRANSPORTE |  | 2% | 406113.3496 |  | 135534.6936 |  | 79959.082 |  | 215493.7756
|  | LEY 6/86 |  | 1% | 203056.6748 |  | 67767.3468 |  | 39979.541 |  | 107746.8878
|  | LIQUIDACION DE OBREROS |  | 2% | 406113.3496
|  | CODIA |  | 0.1% | 20305.6675 |  | 6776.7347 |  | 3997.9541 |  | 10774.6888
|  | SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS |  | 0.214 | 4751526.1898
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 25057193.6673 |  | 1450221.2213 |  | 855562.1773 |  | 2305783.3986
|  | TOTAL GENERAL CUBICADO |  |  |  |  | 8226955.9001 |  | 4853516.2768 |  | 13080472.177
MENOS:
|  | AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  | 1645391.18 |  | 970703.2554 |  | 2616094.4354
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 02 |  |  |  |  | 6581564.7201 |  | 3882813.0215 |  | 10464377.7416
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## CUB.3 Guananico
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/03
| OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO, PUERTO PLATA | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 16206557.12
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3241311.42
| FECHA DE REALIZACION: | NOVIEMBRE 30, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2022
| CONTRATISTA: | ING. ANEUDY SANTOS
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | PRELIMINARES
1.01 | INGENIERIA | MES | 3 | 98000 | 294000 | 3 |  | 3 | 100% | 294000 |  | 294000
1.02 | LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO | KM | 1.18 | 40000 | 47200 | 1.18 |  | 1.18 | 100% | 47200 |  | 47200
1.03 | CAMPAMENTO | PA | 1 | 43000 | 43000 | 1 |  | 1 | 100% | 43000 |  | 43000
| SUBTOTAL |  |  |  | 384200 |  |  |  |  | 384200 | 0 | 384200
REHABILITACION DE GALERIA EXISTENTE
2 | ALQUILER DE RETRO-EXCAVADORA | HR | 16 | 1850 | 29600 | 8 |  | 8 | 50% | 14800 |  | 14800
2.01 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 45 | 255 | 11475 | 22.5 |  | 22.5 | 50% | 5737.5 |  | 5737.5
2.02 | TUBO 16" PVC SDR-26 | UD | 3 | 33055.34 | 99166.02 | 1.5 |  | 1.5 | 50% | 49583.01 |  | 49583.01
2.03 | TUBO 8" SDR-26 | UD | 8 | 9942.09 | 79536.72 | 4 |  | 4 | 50% | 39768.36 |  | 39768.36
2.04 | REPOSICION DE GAVIONES | PA | 1 | 80000 | 80000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 40000 |  | 40000
2.05 | MANO DE OBRA DE ORIFICIOS A TUBERIA | PA | 1 | 16500 | 16500 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 8250 |  | 8250
2.06 | SUBTOTAL REHABILITACION |  |  |  | 316277.74 |  |  |  |  | 158138.87 |  | 158138.87
3 | AMPLIACION DE CASETA DE LA GALERIA
3.01 | AMPLIACION DE GALERIA | PA | 1 | 575000 | 575000 | 0.5 |  | 0.5 | 50% | 287500 |  | 287500
| SUBTOTAL AMPLIACION |  |  |  | 575000 |  |  |  |  | 287500 |  | 287500
4 | REHABILITACION DE CASETA DE BOMBEO
4.01 | LIMPIEZA GENERAL | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 |  | 8500
4.02 | PISO PULIDO Y MANO DE OBRA 4X6 | M3 | 2.52 | 5850 | 14742 | 2.52 |  | 2.52 | 100% | 14742 |  | 14742
4.03 | CALZADA DE ENTRADA Y MANO DE OBRA 3.5X1.2 | M3 | 0.53 | 7388.07 | 3915.6771 | 0.53 |  | 0.53 | 100% | 3915.6771 |  | 3915.6771
4.04 | PICADO DE PAÑETE EXISTENTE EN LOSA | M2 | 28.45 | 40 | 1138 | 28.45 |  | 28.45 | 100% | 1138 |  | 1138
4.05 | PLATAFORMA DE BOMBA 1.5X1.5 HA E=0.15M 3/8 @0.25M EN | M3 | 0.34 | 9108.7 | 3096.958 | 0.34 |  | 0.34 | 100% | 3096.958 |  | 3096.958
4.06 | FRAGUACHE | M2 | 176.92 | 55.11 | 9750.0612 | 176.92 |  | 176.92 | 100% | 9750.0612 |  | 9750.0612
4.07 | PAÑETE | M2 | 176.92 | 338.43 | 59875.0356 | 176.92 |  | 176.92 | 100% | 59875.0356 |  | 59875.0356
4.08 | FINO EN TECHO | M2 | 28.45 | 552 | 15704.4 | 28.45 |  | 28.45 | 100% | 15704.4 |  | 15704.4
4.09 | PINTURA EPOXICA | M2 | 176.92 | 296.88 | 52524.0096 | 176.92 |  | 176.92 | 100% | 52524.0096 |  | 52524.0096
4.1 | SUMINISTRO DE VENTANAS EN HIERRO Y COLOCACION | UD | 4 | 4600 | 18400 | 4 |  | 4 | 100% | 18400 |  | 18400
4.11 | SUMINISTRO EN PUERTA EN HIERRO Y COLOCACION | UD | 2 | 18500 | 37000 | 2 |  | 2 | 100% | 37000 |  | 37000
4.12 | ILUMINACION INTERNA Y EXTERNA | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 |  | 8500
4.13 | VALVULA PLATILLADA VASTAGO ASCENDENTE 4" | UD | 2 | 38350 | 76700 | 2 |  | 2 | 100% | 76700 |  | 76700
| SUBTOTAL REHABILITACION CASETA DE BOMBEO |  |  |  | 309846.1415 |  |  |  |  | 309846.1415 |  | 309846.1415
5 | INSTALACION ELECTROMECANICA
5.01 | MALLA CICLONICA | ML | 40 | 4500 | 180000
5.02 | ARRANCADOR SUAVE A460V PARA 100HP TRIFASICO | UD | 1 | 425000 | 425000
5.03 | MOTOBOMBA COMPLETA 300GPM Y 240´DE TDH | UD | 1 | 1825000 | 1825000
5.04 | PLATILLOS DE 8" PARA SOLDAR | UD | 7 | 5650 | 39550
5.05 | PLATILLOS DE 3" PARA SOLDAR | UD | 2 | 3350 | 6700
5.06 | VALVULA DE 8" PLATILLADA | UD | 2 | 43500 | 87000
5.07 | VALVULA DE 3" PLATILLADA | UD | 1 | 17500 | 17500
5.08 | VALVULA CHEQUE DE CIERRE LENTO DE 8" PLATILLADA | UD | 2 | 169225 | 338450
5.09 | TORNILLOS DE 3/4X3 CON SU TUERCA | UD | 80 | 125 | 10000
5.1 | TUBERIA DE ACERO DIAMETRO 8" X20X3/8 | UD | 2 | 18000 | 36000
5.11 | JUNTA DRESSER DE 8 AMERICANA | UD | 4 | 12500 | 50000
5.12 | VALVULA SUPRESORA DE PRESION DE 8 | UD | 1 | 261500 | 261500
5.13 | MAQUINA PARA SOLDAR | DIA | 4 | 3500 | 14000
5.14 | EQUIPO DE CORTE | DIA | 4 | 1200 | 4800
5.13 | MANO DE OBRA | PA | 2 | 73500 | 147000
| SUBTOTAL INSTALACION ELECTROMECANICA |  |  |  | 3442500
6 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
6.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3*50KVA 7200/12400-240/480V EN POSTE | PA | 3 | 63304.34 | 189913.02
6.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 13500 | 13500
6.03 | BASE METALICA PARA CUT-OUT Y PARRARAYO | UD | 1 | 20000 | 20000
6.04 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 30000 | 30000
6.05 | POSTE HAV-500-12 | UD | 5 | 29500 | 147500
6.06 | POSTE HAV-800-12 | UD | 1 | 34500 | 34500
6.07 | ALAMBRE AAAC #4/0 | PIE | 1500 | 40 | 60000
6.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD | 1 | 32015.84 | 32015.84
6.09 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD | 2 | 21227.08 | 42454.16
6.1 | ESTRUCTURA TIPO MT-302 | UD | 1 | 12800 | 12800
6.11 | ESTRUCTURA TIPO MT-322 | UD | 2 | 15200 | 30400
6.12 | ESTRUCTURA TIPO MT-202 | UD | 1 | 28000 | 28000
6.13 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 7 | 5714.75 | 40003.25
6.141 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 3 | 8089.38 | 24268.14
6.15 | HOYO PARA VIENTO Y POSTE | UD | 14 | 700 | 9800
6.16 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" | UD | 3 | 35 | 105
6.17 | VACIADO HORMIGON EN FIJACION POSTES | UD | 5 | 1300 | 6500
6.18 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 2300 | 2300
6.19 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 180000 | 180000
| SUBTOTAL MEDIA TENSION |  |  |  | 904059.41
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
7 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
7.01 | CONDULET DE 2 | UD | 1 | 780 | 780
7.02 | ALAMBRE AWG #3/0 | PIE | 300 | 190 | 57000
7.03 | TUBO IMC DE 2*10 | UD | 2 | 2300 | 4600
7.04 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 1 | 1600 | 1600
7.05 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 250 | 500
7.06 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
7.07 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD | 0.5 | 829 | 414.5
7.08 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 3 | 90 | 270
7.09 | ENCLOUSURE BREAKER DE 200 AMPS, 3 F, 600V, NEMA-1 | UD | 1 | 18000 | 18000
7.1 | TUBERIA SDR26 DE 2" *19´ | UD | 3 | 750 | 2250
7.11 | EXCAVACION DE 60*0.80*0.60 | M3 | 28.8 | 225 | 6480
7.12 | TAPADO ZANJA | M3 | 37.44 | 125 | 4680
7.13 | CURVA PVC DE 2" | UD | 3 | 225 | 675
7.14 | ADAPTADOR PVC HEMBRA DE 2" | UD | 3 | 125 | 375
7.15 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 35000 | 35000
7.16 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 20000 | 20000
| SUBTOTAL BAJA TENSION |  |  |  | 152874.5
8 | ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BRERAKER A PANEL DE ARRANQUE
8.01 | ALAMBRE AWG #3/0 | PIE | 60 | 190 | 11400
8.02 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 0.5 | 1600 | 800
8.03 | CURVA EMT DE 2" | UD | 2 | 145 | 290
8.04 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
8.05 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 70 | 140
8.06 | RIEL UNITRUID DE 3/4 | UD | 0.5 | 750 | 375
8.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 3 | 90 | 270
8.08 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 5000 | 5000
| SUBTOTAL ALIMENTADOR |  |  |  | 18525
9 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR A MOTOR 1
9.01 | ALAMBRE AWG#2/0 | PIE | 120 | 135 | 16200
9.02 | TUBO EMT DE 2*10 | UD | 0.5 | 1600 | 800
9.03 | TUBERIA SDR26 DE 2"*19´ | UD | 2 | 750 | 1500
9.04 | CONECTOR EMT DE 2 | UD | 2 | 125 | 250
9.05 | TUERCA BUSHING DE 2 | UD | 2 | 70 | 140
9.06 | RIEL UNITRUD DE 3/4 | UD | 0.5 | 700 | 350
9.07 | ABRAZADERA UNITRUD DE 2 | UD | 2 | 90 | 180
9.08 | TUBERIA LT DE 2 | PIE | 5 | 150 | 750
9.09 | CONECTOR CURVO LT DE 2 | UD | 1 | 385 | 385
9.1 | CONECTOR RECTO LT DE 2 | UD | 1 | 325 | 325
9.11 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 6000 | 6000
| SUBTOTAL ALIMENTADOR 1 |  |  |  | 26880
10 | LINEA DE ADUCCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
10.01 | TUBERIA DE 6" PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 399 | 1213.1016 | 484027.55
| SUBTOTAL LINEA DE ADUCCION |  |  |  | 484027.55 |  |  |  | 0
11 | MOVIMIENTO DE TIERRA
11.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 250.8 | 214 | 53671.2
11.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 22.8 | 950 | 21660
11.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 86.64 | 545 | 47218.8
11.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 128.04 | 250.0094 | 32011.2
11.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/ TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 136.8 | 750 | 102600
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 257161.2
RED DE DISTRIBUCION
12 | MEJORAMIENTO RED DISTRIBUCION ( SUMINISTRO Y COLOCACION)
12.01 | TUBERIA DE 3# PVC-SDR26 C/J DE GOMA +5% P/ CAMPANA | ML | 840 | 355.6515 | 298747.2298 | 840 |  | 840 | 100% | 298747.2298 | 0 | 298747.2298
| SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCION |  |  |  | 298747.2298 |  |  |  |  | 298747.2298 | 0 | 298747.2298
13 | MOVIMIENTO DE TIERRA
13.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 528 | 214 | 112992 | 528 |  | 528 | 100% | 112992
13.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48 | 950 | 45600 | 48 |  | 48 | 100% | 45600
13.03 | RELLENO COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 182.4 | 545 | 99408 | 182.4 |  | 182.4 | 100% | 99408
13.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 269.57 | 250 | 67392 | 269.57 |  | 269.57 | 100% | 67392.5
13.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA O CALICHE P/SUST. M. | M3 | 288 | 750 | 216000 | 288 |  | 288 | 100% | 216000
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 541392 |  |  |  |  | 541392.5
14 | ACOMETIDAS | UD | 300 | 2548 | 764400 | 200 |  | 200 | 66.67% | 509600
| SUBTOTAL ACOMETIDAS |  |  |  | 764400 |  |  |  |  | 509600
15 | PIEZAS ESPECIALES
15.01 | CODO 3X45 | UD | 5 | 4282 | 21410
15.02 | ANCLAJE | UD | 5 | 900 | 4500
| SUBTOTAL PIEZAS ESPECIALES |  |  |  | 25910
16 | REHABILITACION DE TANQUE
16.01 | LIMPIEZA DE TERRENO | PA | 1 | 8500 | 8500 | 1 |  | 1 | 100% | 8500 | 0 | 8500
16.02 | RECONSTRUCCION DE PASARELA EN TOLA | M2 | 30 | 7600 | 228000 | 30 |  | 30 | 100% | 228000 | 0 | 228000
16.03 | PINTURA EPOXICA | M2 | 235 | 552 | 129720 | 235 |  | 235 | 100% | 129720 | 0 | 129720
16.04 | VALVULA PLATILLADA DE 3" | UD | 1 | 17668 | 17668 |  |  |  |  | 366220 | 0 | 366220
16.05 | VALVULA CHECK DE 3" | UD | 1 | 19650 | 19650
| SUBTOTAL REHABILITACION DE TANQUE |  |  |  | 403538
17 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE DISTRIBUCION
17.01 | TANQUE SUPERFICIAL H.A. DE 100M3 | PA | 1 | 2960000 | 2960000 | 1 |  | 1 | 100% | 2960000 | 0 | 2960000
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUE |  |  |  | 2960000 |  |  |  |  | 2960000 | 0 | 2960000
| SUBTOTAL GENERAL PRESUPUESTO |  |  |  | 11865338.7712 |  |  |  |  | 5815644.7413 | 0 | 5815644.7413
ADICIONALES POR NUEVAS PARTIDAS/AUMENTO DE VOLUMEN
[6 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | PRESUPUESTO | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
1 | REHABILITACION DE TANQUE DE DISTRIBUCION
1.01 | PINTURA ANTIOXIDO | M2 | 235 | 301.78 | 70918.3 | 235 |  | 235 | 100% | 70918.3 |  | 70918.3
1.02 | CONFECCION DE ANDAMIOS | UD | 1 | 155000 | 155000 | 1 |  | 1 | 100% | 155000 |  | 155000
1.03 | REPARACION COLUMNA TANQUE | UD | 4 | 4800 | 19200 | 4 |  | 4 | 100% | 19200 |  | 19200
1.04 | VALVULA VASTAGO FIJO 3" COMPLETA | UD | 1 | 35500 | 35500 | 1 |  | 1 | 100% | 35500 |  | 35500
1.05 | VALVULA VASTAGO FIJO 4" COMPLETA | UD | 1 | 37500 | 37500 | 1 |  | 1 | 100% | 37500 |  | 37500
| SUBTOTAL REHABILITACION DE TANQUE |  |  |  | 318118.3 |  |  |  |  | 318118.3 | 0 | 318118.3
2 | CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA LARGA
2.01 | CONSTRUCCION CAMINO DE ACCESO A TANQUE NUEVO AGUA LARGA CON RETRO PALA | HORAS | 12 | 2200 | 26400 | 12 |  | 12 | 100% | 26400 |  | 26400
| SUBTOTAL CONSTRUCCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO AGUA LARGA |  |  |  | 26400 |  |  |  |  | 26400 |  | 26400
3 | RED DE DISTRIBUCION
3.01 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1980 | 85 | 168300 | 1680 |  | 1680 | 84.85% | 142800 |  | 142800
3.02 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 4" | UD | 6 | 9252.04 | 55512.24 | 6 |  | 6 | 100% | 55512.24 |  | 55512.24
3.03 | REPARACION AVERIA EN LINEA DE 2" | UD | 5 | 6707.3 | 33536.5 | 5 |  | 5 | 100% | 33536.5 |  | 33536.5
| SUBTOTAL RED DE DISTRIBUCION |  |  |  | 257348.74 |  |  |  |  | 231848.74 |  | 231848.74
4 | EMPALME A TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LARGA
4.01 | LINEA DE IMPULSION A TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 260 | 628.13 | 163313.8 |  | 260 | 260 | 100% |  | 163313.8 | 163313.8
4.02 | EMPALME A RED DISTRIBUCION DESDE EL TANQUE AGUA LARGA TUBERIA SDR-26 C/J DE GOMA | ML | 255 | 628.13 | 160173.15 |  | 255 | 255 | 100% |  | 160173.15 | 160173.15
5 | ASFALTO |  |  |  | 323486.95 | [5 empty] | 323486.95 | 323486.95
5.01 | RECOLOCACION DE ASFALTO | M2 | 1140.8 | 750 | 855600 |  | 950 | 950 | 83.27% |  | 712500 | 712500
5.02 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 1140.8 | 110 | 125488 |  | 950 | 950 | 83.27% |  | 104500 | 104500
| SUBTOTAL ASFALTO |  |  |  | 981088 | [5 empty] | 817000 | 817000
LINEA DE IMPULSION A TANQUE EXISTENTE
6 | PRELIMINARES
6.01 | REPLANTEO | KM | 0.37 | 40000 | 14800 | 0.37 |  | 0.37 | 100% | 14800 |  | 14800
6.02 | CORTE DE ASFALTO | ML | 705.36 | 120 | 84643.2 | 705.36 |  | 705.36 | 100% | 84643.2 |  | 84643.2
| SUBTOTAL PRELIMINARES |  |  |  | 99443.2 |  |  |  |  | 99443.2 |  | 99443.2
7 | LINEA DE IMPULSION( SUMINISTRO Y COLOCACION)
7.01 | TUBERIA DE 6" PVC-SCH-40 C/J DE GOMA +5% P/CAMPANA | ML | 370.31 | 2170.98 | 803935.6038 | 370.31 |  | 370.31 | 100% | 803935.6038 |  | 803935.6038
| SUBTOTAL LINEA DE IMPULSION |  |  |  | 803935.6038 |  |  |  |  | 803935.6038 |  | 803935.6038
8 | MOVIMIENTO DE TIERRA
8.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 243.3492 | 214 | 52076.7288 | 243.3492 |  | 243.3492 | 100% | 52076.7288 |  | 52076.7288
8.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 21.1608 | 950 | 20102.76 | 21.1608 |  | 21.1608 | 100% | 20102.76 |  | 20102.76
8.03 | RELLENO REPOSICION COMPACTADO 40% DE EXCAVACION | M3 | 97.3397 | 545 | 53050.1256 | 97.3397 |  | 97.3397 | 100% | 53050.1256 |  | 53050.1256
8.04 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 229.36 | 250 | 57339.5 | 229.36 |  | 229.36 | 100% | 57340 |  | 57340
8.05 | SUMINISTRO MATERIAL C/TOSCA COMPACTADO | M3 | 206.84 | 750 | 155130 | 206.84 |  | 206.84 | 100% | 155130 |  | 155130
| SUBTOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA |  |  |  | 337699.1144 |  |  |  |  | 337699.6144 |  | 337699.6144
9 | COLOCACION DE ASFALTO
9.01 | REPOSICION DE ASFALTO | M2 | 282.144 | 750 | 211608 |  | 200 | 200 | 70.89% |  | 150000 | 150000
9.02 | RIEGO DE IMPRIMACION | M2 | 282.144 | 110 | 31035.84 |  | 200 | 200 | 70.89% |  | 22000 | 22000
9.03 | SUBTOTAL ASFALTO |  |  |  | 242643.84 | [5 empty] | 172000 | 172000
10 | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION
10.01 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR DE 3*15KVA 7200/12400-240/480V EN POSTE | PA | 3 | 55000 | 165000 |  | 3 | 3 | 100% |  | 165000 | 165000
10.02 | BASE PARA TRANSFORMADOR | PA | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30000 | 30000
10.03 | USO DE GRUA PARA SUBIR LOS TRANSFORMADORES | PA | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30000 | 30000
10.04 | EXTRACCION DE POSTE | UD | 1 | 12000 | 12000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 12000 | 12000
10.05 | HOYO PARA VIENTO | UD | 2 | 2000 | 4000 |  | 2 | 2 | 100% |  | 4000 | 4000
10.06 | CUT OUT | UD | 3 | 8500 | 25500 |  | 3 | 3 | 100% |  | 25500 | 25500
10.07 | ESTRUCTURA TIPO MT-316 | UD | 1 | 52000 | 52000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 52000 | 52000
10.08 | ESTRUCTURA TIPO MT-307 | UD | 2 | 35129 | 70258 |  | 2 | 2 | 100% |  | 70258 | 70258
10.09 | ESTRUCTURA HA-100 | UD | 1 | 19364 | 19364 |  | 1 | 1 | 100% |  | 19364 | 19364
10.1 | SISTEMA DE TIERRA | PA | 3 | 10200 | 30600 |  | 3 | 3 | 100% |  | 30600 | 30600
10.11 | MATERIALES VARIOS | PA | 1 | 31935 | 31935 |  | 1 | 1 | 100% |  | 31935 | 31935
10.12 | MANO DE OBRA | PA | 1 | 165000 | 165000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 165000 | 165000
| SUBTOTAL MEDIA TENSION |  |  |  | 635657 | [5 empty] | 635657 | 635657
11 | INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION
11 | ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A ENCLOSURE BREAKER
| CONDULET DE 1 | UD | 1 | 450 | 450 |  | 1 | 1 | 100% |  | 450 | 450
11.01 | CONDULET DE 2 | UD | 1 | 780 | 780 |  | 1 | 1 | 100% |  | 780 | 780
11.02 | ALAMBRE AWG #6 | PIES | 150 | 65 | 9750 |  | 150 | 150 | 100% |  | 9750 | 9750
11.03 | TUBO IMC DE 2*10 | UD | 1 | 1800 | 1800 |  | 1 | 1 | 100% |  | 1800 | 1800
11.04 | TUBO EMT DE 1/2*10 | UD | 1 | 300 | 300 |  | 1 | 1 | 100% |  | 300 | 300
11.05 | TUBO EMT DE 1*10 | UD | 1 | 800 | 800 |  | 1 | 1 | 100% |  | 800 | 800
11.06 | ABRAZADERA UNITRUD DE 1/2 | UD | 10 | 38 | 380 |  | 10 | 10 | 100% |  | 380 | 380
11.07 | BREAKER ENCLOSURE 100AMP | UD | 1 | 22000 | 22000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 22000 | 22000
11.08 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30000 | 30000
11.09 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 45000 | 45000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 45000 | 45000
11.1 | BASE PORTA MEDIDOR INDUSTRIAL | UD | 1 | 14500 | 14500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 14500 | 14500
11.11 | CANALETA UNISTRUD DE1 1/2 | UD | 2 | 710 | 1420 |  | 2 | 2 | 100% |  | 1420 | 1420
| SUBTOTAL BAJA TENSION |  |  |  | 127180 | [5 empty] | 127180 | 127180
12 | ALIMENTADOR DESDE ENCLOSURE BRERAKER A PANEL DE ARRANQUE
12.01 | PANEL DE CONTROL PARA BOMBAS | UD | 2 | 120340 | 240680 |  | 2 | 2 | 100% |  | 240680 | 240680
12.02 | ALAMBRE AWG #6 | PIES | 40 | 65 | 2600 |  | 40 | 40 | 100% |  | 2600 | 2600
12.03 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 10000 | 10000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 10000 | 10000
12.04 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 25000 | 25000
| SUBTOTAL |  |  |  | 278280 | [5 empty] | 278280 | 278280
13 | ALIMENTADOR DESDE ARRANCADOR A MOTOR 1
13.01 | ALAMBRE #6/4 | PIES | 120 | 130 | 15600 |  | 120 | 120 | 100% |  | 15600 | 15600
13.02 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 8000 | 8000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 8000 | 8000
13.03 | MANO DE OBRA | UD | 1 | 20000 | 20000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 20000 | 20000
| SUBTOTAL |  |  |  | 43600 | [5 empty] | 43600 | 43600
14 | SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE AGUA LARGA
14.01 | PANEL DE CONTROL | UD | 1 | 30000 | 30000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 30000 | 30000
14.02 | ALAMBRE #10 | PIES | 30 | 32 | 960 |  | 30 | 30 | 100% |  | 960 | 960
14.03 | ALAMBRE DE GOMA #8/3 | PIES | 10 | 95 | 950 |  | 10 | 10 | 100% |  | 950 | 950
14.04 | VALVULA DE 2" DE BOLA | UD | 1 | 3500 | 3500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 3500 | 3500
14.05 | ADAPTADORES LISO DE 2" | UD | 2 | 93 | 186 |  | 2 | 2 | 100% |  | 186 | 186
14.06 | MATERIALES VARIOS | UD | 1 | 7500 | 7500 |  | 1 | 1 | 100% |  | 7500 | 7500
14.07 | MANO DE OBRAS | UD | 1 | 22000 | 22000 |  | 1 | 1 | 100% |  | 22000 | 22000
14.08 | SUMINISTRO DE BOMBA 26GAL/MIN VS 65MTS TDH | UD | 1 | 102300 | 102300 |  | 1 | 1 | 100% |  | 102300 | 102300
| SUBTOTAL |  |  |  | 167396 | [5 empty] | 167396 | 167396
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 11865338.7712 |  |  |  |  | 5815644.7413 |  | 5815644.7413
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 4642276.7482 |  |  |  |  | 1817445.4582 | 2564599.95 | 4382045.4082
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 5323345.66
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 6541993.1113
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 6541993.1113 |  |  |  |  | 7633090.1995 | 2564599.95 | 10197690.1495
"CORAAPPLATA"
Pág. 06/06
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
[11 empty] | MONTO CONTRATADO: | 16206557.12
[11 empty] | MONTO AVANCE: | 3241311.42
[11 empty] | NO. CONTRATO: | 003/2022
|  | OBRAS: | AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE GUANANICO, PUERTO PLATA
|  | CUBICACION NO.: | 3
|  | FECHA DE REALIZACION: | NOVIEMBRE 30, 2023
|  | CONTRATISTA: | ING. ANEUDY SANTOS
[5 empty] | PRESUPUESTO |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  |  | 11184269.8595 |  | 7633090.1995 |  | 2564599.95 |  | 10197690.1495
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 3.5% |  |  | 391449.4451 |  | 267158.157 |  | 89760.9983 |  | 356919.1552
| HONORARIOS PROFESIONALES | 10% |  |  | 1118426.9859 |  | 763309.0199 |  | 256459.995 |  | 1019769.0149
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES | 18% |  |  | 201316.8575 |  | 137395.6236 |  | 46162.7991 |  | 183558.4227
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS | 3% |  |  | 335528.0958 |  | 228992.706 |  | 76937.9985 |  | 305930.7045
| TRANSPORTE | 2% |  |  | 223685.3972 |  | 152661.804 |  | 51291.999 |  | 203953.803
| LEY 6/86 | 1% |  |  | 111842.6986 |  | 76330.902 |  | 25645.9995 |  | 101976.9015
| CODIA | 0.1% |  |  | 11184.2699 |  | 7633.0902 |  | 2564.6 |  | 10197.6901
| SUB-TOTAL GASTOS DIRECTOS | 37.6% |  |  | 2393433.7499 |  | 1633481.3027 |  | 548824.3893 |  | 2182305.692
|  | TOTAL GENERAL PRESUPUESTADO |  |  | 13577703.6094
| IMPREVISTOS ( SOLO JUSTIFICABLES CON CUBICACION) | 5% |  |  | 559213.493
| DISEÑO Y ENTREGA A EDENORTE | PA |  |  | 78000
| DERECHO INTERCONEXION A EDENORTE | PA |  |  | 180000
| ESTUDIOS, DISEÑO Y PLANOS | PA |  |  | 357502.44
| SUPERVISION | 5% |  |  | 559213.493
| SUBTOTAL |  |  |  | 1733929.4259
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 15311633.0353 |  | 9266571.5021 |  | 3113424.3393 |  | 12379995.8414
MENOS:
| LEY 6/86 |  |  | 1% |  |  | 76330.902 |  | 25645.9995 |  | 101976.9015
| CODIA |  |  | 0.1% |  |  | 7633.0902 |  | 2564.6 |  | 10197.6901
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  |  | 20% |  |  | 1853314.3004 |  | 622684.8679 |  | 2475999.1683
[7 empty] | 1937278.2926 |  | 650895.4673 |  | 2588173.7599
SOMETIDO EN CUBICACIONES ANTERIORES
|  | TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 |  |  |  |  | 7329293.2095 |  | 2462528.872 |  | 9791822.0815
|  |  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  | APROBADO POR:
|  |  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  |  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL

## cub.3 Cabarete
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
Pág. 01/02
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Diciembre 04, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO
PARTIDAS PRESUPUESTO | [5 empty] | CANTIDADES |  |  |  | COSTOS RD$
CODIGO | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | P. U. RD$ | TOTAL | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO | % | ANTERIOR | PRESENTE | ACUMULADO
A | LINEA DE 12 PULGADAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 1500 | 143.4895 | 215234.28
| SUBTOTAL |  |  |  | 215234.28
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 12" +5% POR CAMP | ML | 1575 | 5012.3466 | 7894445.96
| SUBTOTAL |  |  |  | 7894445.96
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1657.5 | 562.3107 | 932029.99
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 127.5 | 2715.8214 | 346267.23
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 265.2 | 504.285 | 133736.375
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1453.5 | 719.9844 | 1046497.265
| SUBTOTAL |  |  |  | 2458530.86
4 | ANCLAJE DE CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1X0.85X0.60) | UND | 14 | 5322.3293 | 74512.61
| SUBTOTAL |  |  |  | 74512.61
B | LINEA DE 8 PULGADAS
1 | TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO ( CON TOPOGRAFO) | ML | 550 | 143.1259 | 78719.23
| SUBTOTAL |  |  |  | 78719.23
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE
2.01 | TUBERIA PVC-SDR 21 8" +5% POR CAMP | ML | 577.5 | 2605.7668 | 1504830.32
| SUBTOTAL |  |  |  | 1504830.32
3 | MOVIMIENTO DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 495 | 562.3107 | 278343.8
3.02 | ASIENTO DE ARENA DE 10 CM | M3 | 43.31 | 2715.8213 | 117622.22
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 85.67 | 504.285 | 43202.1
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 429.1 | 719.9844 | 308945.29
| SUBTOTAL |  |  |  | 748113.41
4 | ANCLAJE EN CONCRETO
4.01 | ANCLAJE EN TUBERIA DE 12" (1X0.75X0.60)H.S | UND | 8 | 4768.1725 | 38145.38
| SUBTOTAL |  |  |  | 38145.38
C | PIEZAS ESPECIALES (SUMINISTRO Y COLOCACION)
1 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 8" | UND | 8 | 2805 | 22440
2 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 8" | UND | 2 | 4590 | 9180
3 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 45 GRADOS DE 12" | UND | 14 | 3315 | 46410
4 | CODOS EN HIERRO NEGRO DE 90 GRADOS DE 12" | UND | 6 | 5610 | 33660
5 | VALVULAS DE AIRE DE 1" 250 PSI DE TRIPLE FUNCION, COMPLETA CON SU NIPLE | UND | 4 | 13005 | 52020
6 | JUNTA DRESSER DE 8" | UND | 20 | 9945 | 198900
7 | JUNTA DRESSER DE 12" | UND | 40 | 16065 | 642600
| SUBTOTAL |  |  |  | 1005210
D | ESTACION DE BOMBEO #1
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 180 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 287575.99 | 287575.99
2 | CHEQUE HORIZONTAL DIAME 8" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONC | UND | 1 | 96293.81 | 96293.81
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DE DIAM 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS | UND | 1 | 76473.58 | 76473.58
4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-20 | UND | 1 | 30000 | 30000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210KG/CM2 (0.5X | UND | 1 | 10000 | 10000
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 15000 | 15000
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4M X 4M EN MALLA CICLONICA | ML | 16 | 2750 | 44000
| SUBTOTAL |  |  |  | 559343.39
E | ESTACION DE BOMBEO #2
1 | BOMBA SUMERGIBLE DE 400 GPM Y 280 TDH, PANEL DE CONTROL CON CABLE | UND | 1 | 493697.17 | 493697.17
2 | CHEQUE HORIZONTAL DIAME 8" PLATILLADO COMPLETO (PN10, ASIENTO EN BRONC | UND | 1 | 96293.81 | 96293.81
3 | VALVULAS DE COMPUERTA DE DIAM 8" COMPLETA (PN10, VASTAGO FIJO, JUNTAS | UND | 1 | 76473.58 | 76473.58
4 | SUMINISTRO E INSTALACION MANIFOLD DE 8", INCLUIR MANOMETRO DE 0-20 | UND | 1 | 30000 | 30000
5 | PILAR PARA INSTALACION DE PANEL DE CONTROL EN H.A 210KG/CM2 (0.5X | UND | 1 | 10000 | 10000
6 | VACIADO DE RECUBRIMIENTO DE TUBERIA DEL POZO | UND | 1 | 15000 | 15000
7 | CERCADO DE AREA DE ESTACION DE BOMBEO 4M X 4M EN MALLA CICLONICA | ML | 16 | 3105.8238 | 49693.18
| SUBTOTAL |  |  |  | 771157.74
F | INTERCONEXION A LINEA DE 20"
INTERCONEXION A LINEA DE 20"
1 | PICADO DE CALLE, CONEXIÓN A TUBERIA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TEE | PA | 1 | 60000 | 60000
2 | EXCAVACION NO CLASIFICADA | M3 | 26.4 | 562.3106 | 14845.0001
3 | ASIENTO DE GRAVA DE 20 CM | M3 | 3.4 | 2715.82 | 9233.788
4 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 4.42 | 504.2851 | 2228.94
5 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 21.85 | 719.9844 | 15731.66
| SUBTOTAL |  |  |  | 102039.3881
G | INSTLACION ELECTRICA
1 | INSTALACION ELECTRICA | PA | 1 | 240000 | 240000
| SUBTOTAL |  |  |  | 240000
| SUBTOTAL GENERAL DE PRESUPUESTO |  |  |  | 15690282.5781
ADICIONAL POR NUEVAS PARTIDAS
H | AFORO POZOS DE CABARETE
1.01 | PRUEBA DE AFORO | UND | 2 | 75000 | 150000 | 2 |  | 2 | 100% | 150000 |  | 150000
1.02 | ANALISIS QUIMICO | UND | 2 | 15000 | 30000 | 2 |  | 2 | 100% | 30000 |  | 30000
1.03 | ALQUILER DE PLANTA | UND | 2 | 5000 | 10000 | 2 |  | 2 | 100% | 10000 |  | 10000
1.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 190000 |  |  |  |  | 190000 |  | 190000
I | LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS
1 | PRELIMINARES
1.01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS | UND | 3 | 30000 | 90000 | 3 |  | 3 | 100% | 90000 |  | 90000
1.02 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 786 | 143.49 | 112783.14 | 786 |  | 786 | 100% | 112783.14 |  | 112783.14
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 1572 | 85 | 133620 | 850 |  | 850 | 54.07% | 72250 |  | 72250
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 786 | 25 | 19650 | 786 |  | 786 | 100% | 19650 |  | 19650
1.05 | SUBTOTAL |  |  |  | 356053.14 |  |  |  |  | 294683.14 |  | 294683.14
J | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
1.01 | TUBERIA 6 PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 815 | 2022.65 | 1648459.75 | 786 |  | 786 | 96.44% | 1589802.9 |  | 1589802.9
| SUBTOTAL |  |  |  | 1648459.75 |  |  |  |  | 1589802.9 |  | 1589802.9
K | MOVIMIENTOS DE TIERRA
1.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 537.9 | 562.31 | 302466.549 | 537.9 |  | 537.9 | 100% | 302466.549 |  | 302466.549
1.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 48.9 | 2715.82 | 132803.598 | 48.9 |  | 48.9 | 100% | 132803.598 |  | 132803.598
1.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 134.48 | 504.29 | 67816.9192 | 134.48 |  | 134.48 | 100% | 67816.9192 |  | 67816.9192
1.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 672.38 | 719.98 | 484100.1524 | 672.38 |  | 672.38 | 100% | 484100.1524 |  | 484100.1524
1.05 | DEMOLICION DE SUPERFICIE CON COMPRESOR | HORAS | 64 | 2400 | 153600 | 64 |  | 64 | 100% | 153600 |  | 153600
1.06 | SUBTOTAL |  |  |  | 1140787.2186 |  |  |  |  | 1140787.2186 |  | 1140787.2186
L | LINEA DE DISTRIBUCION CALLEJON DE LA LOMA
1 | PRELIMINARES
1.01 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 2250 | 143.49 | 322852.5 | 1800 | 200 | 2000 | 88.89% | 258282 | 28698 | 286980
1.02 | CORTE DE ASFALTO | ML | 4500 | 85 | 382500 | 1800 |  | 1800 | 40% | 153000 | 0 | 153000
1.03 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 2250 | 25 | 56250 | 1800 | 200 | 2000 | 88.89% | 45000 | 5000 | 50000
1.04 | SUBTOTAL |  |  |  | 761602.5 |  |  |  |  | 456282 | 33698 | 489980
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.01 | TUBERIA 6 PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 2362.5 | 2022.65 | 4778510.625 | 1800 | 200 | 2000 | 84.66% | 3640770 | 404530 | 4045300
2.02 | SUBTOTAL |  |  |  | 4778510.625 |  |  |  |  | 3640770 | 404530 | 4045300
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 1485 | 562.31 | 835030.35 | 1188 | 200 | 1388 | 93.47% | 668024.28 | 112462 | 780486.28
3.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 135 | 2715.82 | 366635.7 | 108 | 83.28 | 191.28 | 141.7% | 293308.56 | 226173.4896 | 519482.0496
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 445.5 | 504.29 | 224661.195 | 356.4 |  | 356.4 | 80% | 179728.956 |  | 179728.956
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 1350.5 | 719.98 | 972332.99 | 945.15 | 250 | 1195.15 | 88.5% | 680489.097 | 179995 | 860484.097
| SUBTOTAL |  |  |  | 2398660.235 |  |  |  |  | 1821550.893 | 518630.4896 | 2340181.3826
M | LINEA DE IMPULSION LOS CASTILLOS
1 | CONTINUACION LINEA DE IMPULSION TRAMO DESDE PLAY LOS CASTILLOS A A TANQUE DE LA MINA
1.01 | PRELIMINARES
1.02 | REPLANTEO (CON TOPOGRAFO) | ML | 440 | 143.49 | 63135.6 |  | 440 | 440 | 100% |  | 63135.6 | 63135.6
1.03 | CORTE DE ASFALTO | ML | 880 | 85 | 74800 |  | 440 | 440 | 50% |  | 37400 | 37400
1.04 | MANTENIMIENTO DEL TRANSITO | ML | 440 | 25 | 11000 |  | 440 | 440 | 100% |  | 11000 | 11000
| SUBTOTAL |  |  |  | 148935.6 | [5 empty] | 111535.6 | 111535.6
2 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE:
2.01 | TUBERIA 6 PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 456.75 | 2022.65 | 923845.3875 |  | 456.75 | 456.75 | 100% |  | 923845.3875 | 923845.3875
| SUBTOTAL |  |  |  | 923845.3875 | [5 empty] | 923845.3875 | 923845.3875
3 | MOVIMIENTOS DE TIERRA
3.01 | EXCAVACION CON EQUIPO | M3 | 237.6 | 562.31 | 133604.856 |  | 237.6 | 237.6 | 100% |  | 133604.856 | 133604.856
3.02 | ASIENTO DE ARENA | M3 | 26.4 | 2715.82 | 71697.648 |  | 26.4 | 26.4 | 100% |  | 71697.648 | 71697.648
3.03 | BOTE DE MATERIAL | M3 | 89.1 | 504.29 | 44932.239 |  | 89.1 | 89.1 | 100% |  | 44932.239 | 44932.239
3.04 | RELLENO COMPACTADO DE REPOSICION | M3 | 193.05 | 719.98 | 138992.139 |  | 193.05 | 193.05 | 100% |  | 138992.139 | 138992.139
| USO DE COMPRESOR EN EXCAVACION | HORAS | 40 | 2400 | 96000 |  | 40 | 40 | 100% |  | 96000 | 96000
| SUBTOTAL |  |  |  | 485226.882 | [5 empty] | 485226.882 | 485226.882
4 | LINEA DE DISTRIBUCION TRAMO PLAY HASTA LA MINA
4.01 | TUBERIA 4" PVC SDR-26 C/JG+5% POR CAMPANA | ML | 456.75 | 620.75 | 283527.5625 |  | 456.75 | 456.75 | 100% |  | 283527.5625 | 283527.5625
| ACOMETIDAS DOMICILIARIAS TIPO 1 | UD | 50 | 3750 | 187500 |  | 25 | 25 | 50% |  | 93750 | 93750
| SUBTOTAL |  |  |  | 471027.5625 | [5 empty] | 377277.5625 | 377277.5625
5 | ESTACION DE BOMBEO LOS CASTILLOS
5.01 | ELECTROBOMBA MONOBLOQUE HIDROMAC 275GPM VS 260'TDH INCULUYE MANIFOLD | UD | 1 | 218716.4 | 218716.4 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 109358.2 | 109358.2
5.02 | KIT ARRANCADOR MAGNETICO 30 HP 460V 3F | UD | 1 | 90794.1 | 90794.1 |  | 0.5 | 0.5 | 50% |  | 45397.05 | 45397.05
| SUBTOTAL |  |  |  | 309510.5 | [5 empty] | 154755.25 | 154755.25
| SUBTOTAL ADICIONALES |  |  |  | 13612619.4006 |  |  |  |  | 9133876.1516 | 3009499.1716 | 12143375.3232
| SUBTOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 15690282.5781
| PARTIDAS NO SE REALIZARAN |  |  |  | 14017742.05
| SUBTOTAL PRESUPUESTO MENOS PARTIDAS NO SE EJECUTARAN |  |  |  | 1672540.5281
| SUBTOTAL GENERAL |  |  |  | 1672540.5281
LAS PARTIDAS DESDE LA A HASTA C NO SE REALIZARAN DEBIDO AL CAMBIO EN LA TUBERIA YA QUE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO( POZOS) NO SE PODRA EXTRAER EL CAUDAL ESPERADO
ESTAS PARTIDAS SERAN SUSTITUIDAS POR LAS PARTIDAS ADICIONALES DESDE LA H HASTA LA PARTIDA L
CORPORACION DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE PUERTO PLATA
"CORAAPPLATA"
| OBRAS: | AMPLIACION ACUEDUCTO CABARETE | [8 empty] | MONTO CONTRATADO: | 19236531.64 | 19236531.64
| CUBICACION NO.: | 3 | [8 empty] | MONTO AVANCE: | 3847306.328
| FECHA DE REALIZACION: | Diciembre 04, 2023 | [8 empty] | NO. CONTRATO: | 006/2022
| CONTRATISTA: | ESTEBAN POLANCO MOLINA
Pág. 03/03
|  |  |  | PRESUPUESTO |  |  | ANTERIOR |  | PRESENTE |  | ACUMULADO
| SUB-TOTAL GENERAL PRESUPUESTO + ADICIONALES |  |  | 15285159.9287 |  |  | 9133876.1516 |  | 3009499.1716 |  | 12143375.3232
MAS:
GASTOS INDIRECTOS
| GASTOS ADMINISTRATIVOS |  | 4% | 611406.3971 |  |  | 365355.0461 |  | 120379.9669 |  | 485735.0129
| HONORARIOS PROFESIONALES |  | 10% | 1528515.9929 |  |  | 913387.6152 |  | 300949.9172 |  | 1214337.5323
| ITBIS A HONORARIOS PROFESIONALES |  | 18% | 275132.8787 |  |  | 164409.7707 |  | 54170.9851 |  | 218580.7558
| SEGUROS, POLIZAS Y FIANZAS |  | 4.5% | 687832.1968 |  |  | 411024.4268 |  | 135427.4627 |  | 546451.8895
| TRANSPORTE |  | 3% | 458554.7979 |  |  | 274016.2845 |  | 90284.9751 |  | 364301.2597
| LEY 6/86 |  | 1% | 152851.5993 |  |  | 91338.7615 |  | 30094.9917 |  | 121433.7532
| CODIA |  | 0.1% | 15285.1599 |  |  | 9133.8762 |  | 3009.4992 |  | 12143.3753
| SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS |  |  | 3729579.0226 |  |  | 2228665.781 |  | 734317.7979 |  | 2962983.5789
| SUB-TOTAL CUBICADO |  |  | 19014738.9513 |  |  | 11362541.9326 |  | 3743816.9695 |  | 15106358.9021
MENOS:
| AMORTIZACION DEL AVANCE |  | 20% |  |  |  | 2272508.3865 |  | 748763.3939
| TOTAL A PAGAR EN CUBICACION 03 | [5 empty] | 9090033.5461 |  | 2995053.5756 |  | 12085087.1216
|  | PREPARADO POR: |  |  |  | REVISADO POR: |  |  |  | APROBADO POR:
|  | MARCOS JOEL GARCIA GARCIA |  |  |  |  | JUAN RAMON MOORE CHECO |  |  | OLIVER JOSE NAZARIO BRUGAL
|  | ANALISTA DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  |  |  | ENC. DEPTO. FISCALIZACION DE OBRAS |  |  | DIRECTOR GENERAL